## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL LA COLONIA |  |  | 2022-12-02
|  |  | Código DANE |  | 254099000041
Dirección | VEREDA LA COLONIA KDX 17 |  | Municipio |  | BOCHALEMA
Correo electronico | cerlacolonia2022@gmail.com |  |  | Tel | 3123738981
Rector o Director | JUAN CARLOS CHAUSTRE PEÑALOZA |  |  | Horizonte | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JUAN CARLOS CHAUSTRE PEÑALOZA |  | DIRECTOR |  | cerlacolonia2022@gmail.com
ANA NAYIBE ACEVEDO GOMEZ |  | LIDER COMPONENTE DIRECTIVO |  | eltalcocerlacolonia@gmail.com
SANDRA MILENA VERGARA M. |  | LIDER COMPONENTE ACADEMICO |  | cerlacolonia05@gmail.com
RAQUEL ORIEL SEPULVEDA C. |  | LIDER COMPONENTE ADMINISTATIVO FINACIERO |  | cerlacolonia03@gmail.com
CARMEN MIREYA GUEVARA S. |  | LIDER COMPONENTE COMUNITARIO |  | cerlacolonia08@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
JUAN CARLOS CHAUSTRE PEÑALOZA |  | DIRECTOR |  | DIRECTOR
FRANCISCO VERA RODRIGUEZ |  | LIDER |  | DIRECTIVA
CARLOS ARTURO MORENO |  | LIDER |  | ACADEMICA
LEONCIO JAIMES RANGEL |  | LIDER |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ZULMA ESTHER WALTEROS |  | LIDER |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 31/07/2018 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2023 |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL LA COLONIA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Académico | Priorización y fortalecimiento de los proyectos de aula L.O.P(lectura, ortografía y producción textual) y Matemático de acuerdo al análisis de las pruebas evaluar para avanzar. | Priorizar y fortalecer los proyectos de aula L.O.P(lectura, ortografía y producción textual) y Matemático de acuerdo al análisis de las pruebas evaluar para avanzar. | Al finalizar el año 2023 se contará con el proyecto de aula L.O.P(lectura, ortografía y producción textual) estrructurado y aplicado de acuerdo a la priorización de la politica publica evaluar para avanzar. | Proyecto LOP | TRIMESTRAL | Estructurar el proyecto LOP de acuerdo con el análisis de las pruebas saber 2021 y 2022 del CER la Colonia en el área de Lenguaje. | 0 | [5 empty] | 2023-01-16 | 2023-01-31 | Sandra Vergara
[6 empty] | Socializar el proyecto lop estructurado con los docentes del ser la colonia y la comunidad educativa. | 0 | [5 empty] | 2023-01-16 | 2023-01-31 | Amalia Daza
[6 empty] | Aplicar las actividades del proyecto lop en cada una de las sedes del CER la Colonia para el fortalecimiento de las competencias detectadas. | 0 | [5 empty] | 2023-02-06 | 2023-11-27 | Sandra Vergara
[6 empty] | Evidenciar el desarrollo de las actividades aplicadas del proyecto en cada una de las sedes. | 0 | [5 empty] | 2023-11-27 | 2023-12-01 | Sandra Vergara
|  |  | Al finalizar el año 2023 se contará con el proyecto matemático de aula estrructurado y aplicado de acuerdo a la priorización de la politica publica evaluar para avanzar. | Proyecto Matemático | TRIMESTRAL | Estructurar el proyecto Matemático de acuerdo con el análisis de las pruebas saber 2021 y 2022 del CER la Colonia en el área de Matematicas.. | 0 | [5 empty] | 2023-01-16 | 2023-01-31 | Carlos Moreno
[6 empty] | Socializar el proyecto Matemático estructurado con los docentes del CER la colonia y la comunidad educativa. | 0 | [5 empty] | 2023-01-16 | 2023-01-31 | Amalia Daza
[6 empty] | Aplicar las actividades del proyecto Matemático en cada una de las sedes del CER la Colonia para el fortalecimiento de las competencias detectadas. | 0 | [5 empty] | 2023-02-06 | 2023-11-27 | Carlos Moreno
[6 empty] | Evidenciar el desarrollo de las actividades aplicadas del proyecto en cada una de las sedes. | 0 | [5 empty] | 2023-11-27 | 2023-12-01 | Carlos Moreno
Académico | Participar y mejorar en las pruebas evaluar para avanzar 2023. | Aplicar las pruebas de evaluar para avanzar en cada una de las sedes. | Al finalizar el año 2023 el 90 % de los estudiantes del CER la Colonia habrán presentado la prueba de evaluar para avanzar. | Pruebas aplicadas | TRIMESTRAL | Revisar la plataforma de evaluar para avanzar para comprobar que los datos de los estudiantes sean los correctos y esten completos. | [6 empty] | 2023-01-16 | 2023-01-31 | Juan Carlos Chaustre
[6 empty] | Descargar los cuadernillos por grado y areas. | 0 | [5 empty] | 2023-01-16 | 2023-12-01 | Juan Carlos Chaustre
[6 empty] | Aplicar los cuadernillos por grado y area. | 0 | [5 empty] | 2023-01-16 | 2023-12-01 | Sandra Vergara
[6 empty] | Cargar en la plataforma los resultados de la prueba aplicada por grado y area. | 0 | [5 empty] | 2023-01-16 | 2023-12-01 | Amalia Daza
|  |  | Al finalizar el año 2023 cada docente habrá realizado el analisis correspondiente a los resultados de las pruebas | Informe | TRIMESTRAL | Descargar el reporte y la sabana por area y grado. | 0 | [5 empty] | 2023-01-16 | 2023-12-01 | Carlos Moreno
[6 empty] | Diligenciar los formatos insumos para el plan de fortalecimiento académico y pedagógico 2023. | 0 | [5 empty] | 2023-01-16 | 2023-12-01 | Sandra Vergara
[6 empty] | Priorizar en el mapa de retos las competencias por area y grado. | 0 | [5 empty] | 2023-01-16 | 2023-12-01 | Juan Carlos Chaustre
[6 empty] | Realizar la matríz DOFA | 0 | [5 empty] | 2023-01-16 | 2023-12-01 | Juan Carlos Chaustre
[6 empty] | Realizar el analisis de priorizacion de desempeños para el plan de fortalecimienrto académico y pedagógico. | 0 | [5 empty] | 2023-01-16 | 2023-12-01 | Juan Carlos Chaustre
Académico | Fortalecimienot del proyecto pedagógico transversal Derechos Humanos con la temática Derechos humanos, derechos de la mujer, prevención de la trata de personas, prevención de todo tipo de violencia contra niños, niñas, adolescentes y jóvenes, prevención de violencia contra mujeres, prevención de la violencia sexual y atención integral de niños, niñas y adolescentes víctimas del abuso sexual. | Ajustar los lineamientos curriculares del PEI en el proyecto pedagógico transversal Derechos Humanos con la temática Derechos humanos, derechos de la mujer, prevención de la trata de personas, prevención de todo tipo de violencia contra niños, niñas, adolescentes y jóvenes, prevención de violencia contra mujeres, prevención de la violencia sexual y atención integral de niños, niñas y adolescentes víctimas del abuso sexual. | Al finalizar el año 2023 se incorporará en el proyecto pedagógico transversal de derechos humanos las temáticas de la circular 002 del 10 de enero del 2023. | Proyecto estructurado | TRIMESTRAL | Buscar informacion para diseñar las tematicas | 0 | [5 empty] | 2023-01-16 | 2023-12-01 | Amalia Daza
[6 empty] | Diseñar las activiades de cada una de las temá ticas, con los momentos de escuela nueva. | 0 | [5 empty] | 2023-01-16 | 2023-12-01 | Sandra Vergara
[6 empty] | Socializar e institucionalizar las activiades de cada una de las temá ticas, con los docenetes de CER la Colonia. | 0 | [5 empty] | 2023-01-16 | 2023-12-01 | Carlos Moreno
[6 empty] | Compartir en el DRIVE del CER. | 0 | [5 empty] | 2023-01-16 | 2023-12-01 | Johana Blanco
|  |  | Al finalizar el año 2023 se desarrollaran las tematcias del proyecto pedagógico transversal educacion para el ejercicio de los derechos humanos. | Tematica aplicada. | TRIMESTRAL | Descargar las actividades del proyecto | [6 empty] | 2023-01-16 | 2023-12-01 | Juan Carlos Chaustre
[6 empty] | Adaptar las tematicas de acuerdo al contexto de cada sede. | [6 empty] | 2023-01-16 | 2023-12-01 | Jose Antonio Eugenio
[6 empty] | Aplicar las activiades y evidenciar el desarrollo de las guías | [6 empty] | 2023-01-16 | 2023-12-01 | Francisco Vera
[6 empty] | Presentaer acta y archivo fotográfico. | [6 empty] | 2023-01-16 | 2023-12-01 | Juan Carlos Chaustre
Administrativa y financiera. | Mantener las sedes del centro educativo en buenas condiciones que permitan un ambiente agradable en el quehacer pedagogico. | Propiciar un ambiente agradable; a traves del mantenimiento y embellecimiento de las sedes | Al finalizar el año 2023 los estudiantes tendran una sede educativa con espacios agradables y adecuados para el desarrollo de sus actividades pedagogicas. | Sedes educativas con arreglos de la planta fisica en el año 2023 | Trimestral | Diligenciamiento del formato de mejoramiento y embellecimiento de la planta fisica al inicio del año escolar. | 10 |  | X |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-04-23 | Raquel Oriel Sepulveda
[6 empty] | Recepcion y seguimiento al formato de mejoramiento y embellecimiento . | 10 |  | X |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-04-23 | Yolimar Camperos
[6 empty] | Elaboracion y segumiento de los dias de logros realizados en las sedes. | 100 |  | X |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-06-23 | Leoncio Jaimes.
Administrativa y financiera. | Participar en las capacitaciones realizadas por la Secretaria de Educacion; ya sea de forma virtual o presencial. | Mantener al grupo de docentes capacitados y actualizados, acorde a los lineamientos emanados por la secretraria de educacion. | En el año 2023 el C.E.R La Colonia contara con el personal docente capacitado y actualizado en los lineamientos establecidos por la S.E.D. | Personal docentes capacitados en el año 2023 | TRIMESTRAL | Asisitir a las capacitaciones programadas por la S.E.D y otras entidades. | 100 |  | X |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-11-25 | Yolimar Camperos
[6 empty] | Presentacion de certificados y asistencias a las capacitaciones recibidas. | 50 |  | X |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-11-25 | Raquel Oriel Sepulveda
[6 empty] | Socializar en el grupo de docentes las capacitaciones recibidas. | 20 |  | X |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-11-25 | Leoncio Jaimes.
|  |  | Durante el año 2023 lograr en los estudiantes aprendizajes significativos,a traves de la puesta en practica de las capacitaciones adquiridas. | Practicas docentes innovadoras. | TRIMESTRAL | Aplicacion de estrategias innovadoras en el aula de clases. | 10 |  | X |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-11-25 | Raquel Oriel Sepulveda
[6 empty] | Seguimiento a las practicas pedagogicas innovadoras | 10 |  | X |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-11-25 | Leoncio Jaimes.
[6 empty] | Evaluacion de las practicas pedagogicas innovadoras llevadas a cabo. | 15 |  | X |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-11-25 | Yolimar Camperos
Administrativa y financiera. | Gestionar actividades con las entidades de salud que promueven el bienestar socioemocional de los docentes. | Mejorar el estado socioemocional de los docentes; mediante actividades que conlleven a ello. | Durante el año 2023 los docentes tendran un estado de salud adecuado para el bienestar personal. | Bienestar socioemocional del personal docente del C.E.R L a Colonia. | TRIMESTRAL | Oficiar a entidades de salud la realizacion de actividades que promuevan el bienestar socioemocional. | 10 |  | X |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-11-25 | Leoncio Jaimes.
[6 empty] | Participacion activa en las actividades que se lleven a cabo. | 20 |  | X |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-11-25 | Yolimar Camperos
[6 empty] | Valoracion de las actividades realizadas. | 10 |  | X |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-11-25 | Raquel Oriel Sepulveda
COMUNITARIA | ADAPTACIONES PERIODICAS AL MANUAL DE CONVIVENCIA Y AL PLAN DE RIESGOS FISICOS | REALIZAR ADAPTACIONES PERIODICAS AL MANUAL DE CONVIVENCIA Y AL PLAN DE RIESGOS FISICOS | MANTENER ACTUALIZADOS LOS DOCUMENTOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL LA COLONIA | RESIGNIFICACION ACORDE A POLITICAS EDUCATIVAS Y JUDICIALES | TRIMESTRAL | REVISION DEL DOCUMENTO EXISTENTE | 10000 | X |  |  |  | X | 2023-02-02 | 2023-02-06 | MIREYA GUEVARA
[6 empty] | RECOPILACION DE INFORMACION ACTUALIZADA | 20-000 | X |  |  |  | X | 2023-03-13 | 2023-04-14 | ZULMA WALTEROS
[6 empty] | PRIORIZACION DE LA INFORMACION | 10000 | X |  |  |  | X | 2023-07-14 | 2023-07-21 | BLANCA LILIA GONZALEZ
[6 empty] | ADAPTACIONES PERTINENTES AL DOCUMENTO | 20000 | X |  |  |  | X | 2023-09-28 | 2023-10-19 | ZULMA WALTEROS
|  |  | ACTUALIZAR PERIODICAMENTE EL PLAN DE RIESGOS FISICOS DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL LA COLONIA | RESIGNIFICACION ACORDE A SITUACIONES Y VARIABLES DEL ENTORNO DE LAS SEDES | TRIMESTRAL | REVISON DEL DOCUMENTO EXISTENTE | 10000 | X |  |  |  | X | 2023-02-02 | 2023-02-06 | BLANCA LILIA GONZALEZ
[6 empty] | RECOPILACION DE DE INFORMACION ACTUALIZADA | 20000 | X |  |  |  | X | 2023-03-13 | 2023-04-14 | MIREYA GUEVARA
[6 empty] | PRIORIZACION D ELA INFORMACION | 10000 | X |  |  |  | X | 2023-07-14 | 2023-07-21 | MIREYA GUEVARA
[6 empty] | ADAPTACIONES PERTINENTES AL DOCUMENTO | 20000 | X |  |  |  | X | 2023-09-28 | 2023-10-19 | ZULMA WALTEROS
COMUNITARIA | PLAN DE RIEGOS SICOSOCALES DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL LA COLONIA CON EL FIN DE PROCURAR COMPRENSION DE LAS CONDICIONES DE LOS ESTUDIANTES YCONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO EN LOS RESULTADOS DE EVALUAR PARA AVANZAR | ELABORAR EL PLAN DE RIEGOS SICOSOCALES DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL LA COLONIA CON EL FIN DE PROCURARCOMPRENSION DE LAS CONDICIONES DE LOS ESTUDIANTES CONTRIBUYENDO AL MEJORAMIENTO EN LOS RESULTADOS DE EVALUAR PARA AVANZAR | CARACTERIZAR LOS RIESGOS SICOSOCIALES DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL LA COLONIA | TABULACION DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA SOBRE RIESGOS SICOSOCIALES EN CADA SEDE | TRIMESTRAL | SOCIALIZACION DE LA ENCUESTA A LOS DOCENTES DEL CENTRO EDUCATIVO | 20000 | X |  |  |  | X | 2023-02-02 | 2023-02-06 | BLANCA LILIA GONZALEZ
[6 empty] | RECOLECCION DE LAS ENCUESTAS | 20000 | X |  |  |  | X | 2023-03-13 | 2023-04-14 | MIREYA GUEVARA
[6 empty] | TABULACION DE RESULTADOS | 10000 | X |  |  |  | X | 2023-07-14 | 2023-07-21 | ZULMA WALTEROS
[6 empty] | ANALISIS DE LOS RESULTADOS | 100000 | X |  |  |  | X | 2023-09-28 | 2023-10-19 | BLANCA LILIA GONZALEZ
|  |  | DISEÑAR EL PROYECTO DE RIESGOS SICOSOCIALES PARA EL CENTRO EDUCATIVO RURAL LA COLONIA | PROYECTO DE RIESGOS SICOSOCIALES DE ACUERDO A LA CARACTERIZACION DEL CENTRO EDUCATIVO | TRIMESTRAL | RECOLECCION DE INFORMACION | 30000 | X |  |  |  | X | 2023-02-02 | 2023-02-06 | ZULMA WALTEROS
[6 empty] | PRIORIZACION DE INFORMACION RECOLECTADA | 10000 | X |  |  |  | X | 2023-03-13 | 2023-04-14 | BLANCA LILIA GONZALEZ
[6 empty] | ELABORACION DEL DOCUMENTO DEL PLAN DE RIESGOS | 20000 | X |  |  |  | X | 2023-07-14 | 2023-07-21 | MIREYA GUEVARA
[6 empty] | ADAPTACION DEL PLAN DE RIESGOS SICOSOCIALES ACORDE A LA CARACTERIZACION | 60000 | X |  |  |  | X | 2023-09-28 | 2023-10-19 | MIREYA GUEVARA
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos