## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL PALOCOLORADO
|  |  | Código DANE |  | 254172000039
Dirección | VEREDA PALOCOLORADO |  | Municipio |  | CHINACOTA
Correo electronico | cerpaloco@gmail.com |  |  | Tel | 3223456645
Rector o Director | REINEL ROBAYO GONZALEZ |  |  | Horizonte | 2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ISABEL TERESA VERA |  | DOCENTE |  | chavelis1121@hotmail
MARTA NUBIA ALVAREZ |  | DOCENTE |  | marnubialvi@gmail.com
LUIS ALBERTO PALLARES |  | DOCENTE |  | luis.pallares@hotmail.com
LUZ MARINA CONTRERAS |  | DOCENTE |  | lumacoru14@hotmail.com
REINEL ROBAYO GONZALEZ |  | DIRECTOR |  | reinelrobayo@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ISABEL TERESA VERA |  | DOCENTE |  | GESTION DIRECTIVA
MARTA NUBIA ALVAREZ |  | DOCENTE |  | GESTIÓN ACADEMICA
LUIS ALBERTO PALLARES |  | DOCENTE |  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA
LUZ MARINA CONTRERAS |  | DOCENTE |  | GESTIÓN COMUNITARIA
MARIA ANTONIA HERNANDEZ |  | DOCENTE |  | GESTION DIRECTIVA
VICTOR MANUEL LIZARAZO |  | DOCENTE |  | GESTIÓN ACADEMICA
MONICA ISABEL GOMEZ RAMIREZ |  | DOCENTE |  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA
NUBIA ESPERANZA HERNANDEZ |  | DOCENTE |  | GESTIÓN COMUNITARIA
MARIA YELAIDA MELGAREJO H. |  | DOCENTE |  | GESTIÓN ACADEMICA
REINEL ROBAYO GONZALEZ |  | DIRECTOR |  | TODAS LAS GESTIONES

## OBJS- META-ACCIONES (2)
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: CENTRO EDUCATIVO RURAL PALOCOLORADO
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | El CER articulara los Planes, proyectos y acciones de acuerdo a los requerimientos del MEN, bajo la modalidad de ALTERNANCIA | Articular los planes, proyectos y acciones de acuerdo a los requerimientos del MEN , bajo la modalidad de ALTERNANCIA | Al finalizar el año 2021 el CER contará con los planes , proyectos y acciones de acuerdo a los requerimientos del MEN , bajo la modalidad de ALTERNANCIA | Transcurrido el año escolar 2021 el CER contará con el 50% de los planes, proyectos y acciones de acuerdo a los requerimientos del CER , bajo la modalidad de ALTERNANCIA | TRIMESTRAL | 1. Revisar, analizar, socializar y ajustar las matrices de proyectos transversales del CER en el marco de la ALTERNACIA Y | 50000 | x |  |  |  |  | 2021-01-31 | 2021-03-25 | Maria Antonia Hernandez
[6 empty] | 2. Articular los planes , proyectos y accionespara implementarlos en el aula | 100000 | x |  |  |  |  | 2021-04-03 | 2021-10-28 | Isabel Teresa Vera Jauregui
| El CER elaborara una de politica inclusión que responda a una estrategia articulada institucionalmente bajo la modalidad de ALTERNACIA | Elaborar una politica de inclusión que responda que responda a una estrategia arcticulada institucional , bajo la modalidad de ALTERNANCIA | Al finalizar el año 2021 eLl CER tendrá adoptada la politica de inclusión , bajo la modalidad de ALTERNANCIA | Transcurrido el año escolar 2021 el CER contará con el 70% de la politica defiinida , bajo la modalidad de ALTERNANCIA | TRIMESTRAL | 1. Investigar sobre las Políticas de inclusión de personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural establecidos. , bajo la modalidad de ALTERNANCIA | [6 empty] | 2021-02-12 | 2021-03-25 | Maria Antonia Hernandez
[6 empty] | 2. Definir las politicas de Inclusión que se ajusten a los requerimientos establecidos por el Men en estudio en ALTERNACIA | [6 empty] | 2021-05-08 | 2021-06-12 | Isabel Teresa Vera Jauregui
ACADEMICA | El CER elaborara un programa de apoyo pedagogico que desarrolle mecanismos de seguimientos a estudiantes con dificultades de aprendizaje EN estudio en ALTERNACIA | Diseñar el programa de apoyo pedagogico institucional con los mecanismos de seguimiento EN estudio en ALTERNACIA | Al finalizar el año 2021 el CER tendrá definida el programa de apoyo pedagógico a estudiandiantes con dificultades. | Transcurrido el año escolar 2021 el CER contará con el 80% del programa de apoyo diseñado. | TRIMESTRAL | 1. Establecer las pautas para el Programa institucional para desarrollar el PIAR. EN estudio en ALTERNACIA | [6 empty] | 2021-02-05 | 2021-02-19 | Mónica Isabel Gómez
[6 empty] | 2. Definir los mecanismos de seguimiento para implementar el PIAR. Bajo el modelo de alternacia | [6 empty] | 2021-02-19 | 2021-03-18 | Marta Nubia Alvarez
| El Cer reformulara el SIE mediante la estructuración de politicas de evaluación de acuerdo al modelo Escuela Nueva EN estudio en ALTERNACIA | Reformular las politicas de Evalución del SIE institucioanl de acuerdo al modelo Escuela Nueva. | Al finalizar el año escolar 2021 se actualizara las politcas de Evaluación en el SIE institucional. | Transcurrido el año escolar 2021 el CER contará con el 90% de SIE ajustado. | TRIMESTRAL | 1. Estudio y análisis del SIE de aucerdo a la propuesta de Escuela Nueva , bajo el modelo de ALTERNACIA | [6 empty] | 2021-01-31 | 2021-02-12 | Mónica Isabel Gómez
[6 empty] | 2. Ajustes socialización y aplicación documento SIE, según el modelo de ALTERNACIA | [6 empty] | 2021-02-26 | 2021-03-04 | Marta Nubia Alvarez
ADMINISTRATIVA | Articulación de estrategias de mejoramiento de la planta fisica junto con Gobernacion y alcaldia, para la eventual Alternancia 2021 | Articular estrategias de mejoramiento de la planta fisica junto con Gobernacion y alcaldia, para la eventual Alternancia 2021 | Al finalizar el año escolar 2021 Articulará estrategias de mejoramiento de la planta fisica junto con Gobernacion y alcaldia, para la eventual Alternancia 2021 | Transcurrido el año escolar 2021 el CER Articulará estrategias de mejoramiento de la planta fisica en un 40% junto con Gobernacion y alcaldia, para la eventual Alternancia 2021 | TRIMESTRAL | 1. Consultar acerca de las propuestas de alcaldia y gobernacion para intervenir plantas fisicas | [6 empty] | 2021-04-08 | 2021-06-10 | Luis Alberto Pallares
[6 empty] | 2. Elaborar plan de accion para trabajo de mejoramiento de plantas fisicas | 2057000 | X |  |  |  |  | 2021-07-15 | 2021-08-12 | Nubia Hernandez
| Aplicación del panorama de riesgos fisicos que responda a la Seguridad y protección del CER en el marco de la Alternancia 2021. | Aplicar el panorama de riesgos fisicos que responda a la Seguridad y protección del CER en el marco de la Alternancia 2021. | Al finalizar el año 2021 se Aplicará el panorama de riesgos fisicos que responda a la Seguridad y protección del CER en el marco de la Alternancia 2021. | Transcurrido el año escolar 2021 el CER tendra aplicado el 80% de los riesgos fisicos. | TRIMESTRAL | 1. trabajar los prinicipales factores de riesgo de cada sede vinculando las entidades municipales. | [6 empty] | 2021-04-03 | 2021-07-08 | Luis Alberto Pallares
[6 empty] | 2. Elaborar el Plan deaccion para aplicar el panorama de riesgos fisicos que responda a la Seguridad y protección del CER en el marco de la Alternancia 2021. | [6 empty] | 2021-07-08 | 2021-08-26 | Nubia Hernandez
COMUNITARIA | Identificación los principales factores de riesgo para estudiantes y comunidad que orienten a diseñar accciones de prevención. (Prevención de riesgos piscosociales). | Diseñar las acciones de prevención que respondan a factores de riesgos psicolosociales para estudiantes y comunidad | Al finalizar el año escolar 2021 se diseñaran las acciones preventivas para los factores de riesgo para la comunidad. | Transcurrido el año escolar 2020 el CER tendra diseñado el 70% acciones de prevención. | TRIMESTRAL | 1. Diagnostico de riesgos psicosociales de la comunidad educativa. | [6 empty] | 2021-04-03 | 2021-06-12 | Luz Marina Contreras Rubio
[6 empty] | 2. Diseñar las acciones de prevención de riesgos psicosociales del CER. | [6 empty] | 2021-07-22 | 2021-09-11 | Yelaida Megarejo Hernandez
| Desarrollo de un programa pedagógico institucional que oriente a los integrantes de la familia respecto a la mejor manera de ayudar a sus hijos en el desarrollo de competencias academicas y sociales. (Escuela Padres) | Desarrollar el programa pedagógico institucional para Escuela de padres que desarrolle competencias academicas y sociales. | Al finalizar el año escolar 2021 tendrá desarrollado el programa pedagógico de Escuela de Padres. | Transcurrido el año escolar 2021¦ el CER tendra desarrollado 70% el programa pedagógico Escuela de Padres. | TRIMESTRAL | 1. Desarrollar el programa pedagógico de talleres Escuela de Padres. | [6 empty] | 2021-06-12 | 26/08/2021 | Luz Marina Contreras Rubio
[6 empty] | 2. Evidenciar el programa pedagógico de Escuela Padres. | [6 empty] | 2021-09-11 | 2021-11-25 | Yelaida Megarejo Hernandez
ACADEMICA | AJUSTES TRANSITORIOS AL P M I. CER PALOCOLORADO 2020. VICTOR MANUEL LIZARAZO V. MARIA ANTONIA HERNANDEZ ISABEL TERESA VERA JAUREGUI | Generar espacios de intercambio entre docentes y director para alcanzar medios de enseñanza y habilidades prácticas en medio del aislamiento obligatorio por el que estamos viviendo. | Se crean canales de comunicación con alumnos y padres de familia. | Mientras dure la pandemia se adoptaran estrategias flexibles para mantener el aprendizaje en esta nueva normalidad. | periodos académicos | Despejar dudas con los estudiantes de las actividades propuestas | [6 empty] | 2021-02-19 | 2021-11-26 | Maria Antonia Hernandez
[6 empty] | Sintonía con los padres de familia para un mayor entendimiento de los contenidos entregados | [6 empty] | 2021-02-19 | 2021-11-26 | Isabel Teresa Vera Jauregui
|  |  | Entrega de material físico y virtual dependiendo la necesidad |  |  | Fomento del interés en la búsqueda del material educativo | [6 empty] | 2021-02-19 | 2021-11-26 | Maria Antonia Hernandez
|  |  |  | Mientras dure la pandemia se planificará actividades pedagógicas que permitan el desarrollo académico en familia |  | Entrega de material educativo y didáctico en las fechas acordadas | 6700000 | X |  |  |  |  | 2021-02-19 | 2021-11-26 | Victor Manuel Lizarazo
|  |  | Apoyo y monitoreo adecuado de los alumnos con dificultades de aprendizaje. |  |  | Atender las llamadas a las reuniones de consejo académico, para reforzar las actividades con estudiantes y padres de familia | [6 empty] | 2021-02-19 | 2021-11-26 | Isabel Teresa Vera Jauregui
[6 empty] | · La recomendación del autocuidado en tiempos de pandemia. | 920000 | X |  |  |  |  | 2021-02-19 | 2021-11-26 | Victor Manuel Lizarazo
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos