## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL PALOCOLORADO |  |  | 2021-11-29
Regimen | OFICIAL |  | Código DANE
Dirección | VEREDA PALOCOLORADO |  | Municipio |  | CHINACOTA
Correo electronico | cerpaloco@gmail.com |  | Telefono |  | 3223456645
Rector o Director | REINEL ROBAYO GONZALEZ |  | Horizonte |  | 2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
MARIA ANTONIA HERNANDEZ |  | DOCENTE |  | marianher20@hotmail.com
ISABEL TERESA VERA |  | DOCENTE |  | chavelis1121@hotmail.com
LUIS ALBERTO PALLARES ZAPARDIEL |  | DOCENTE |  | luis.pallares@hotmail.com
MARTA NUBIA ALVAREZ VILLAMIZAR |  | DOCENTE |  | marnubialvi@gmail.com
MONICA ISABEL GOMEZ RAMIREZ |  | DOCENTE |  | gomira751211@hotmai.com
LUZ MARINA CONTRERAS RUBIO |  | DOCENTE |  | lumacoru14@hotmail.com
MARIA YELAIDA MELGAREJO HERNANDEZ |  | DOCENTE |  | yela_1175@hotmail.com
NUBIA ESPERANZA HERNANDEZ AGUILAR |  | DOCENTE |  | neha_1967@hotmail.com
VICTOR MANUEL LIZARAZO VERA |  | DOCENTE |  | lizarazo_victor@hotmail.com
REINEL BOBAYO GONZALEZ |  | DIRECTOR |  | reinelrobayo@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
MARIA ANTONIA HERNANDEZ |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
ISABEL TERESA VERA |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
LUIS ALBERTO PALLARES ZAPARDIEL |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
MARTA NUBIA ALVAREZ VILLAMIZAR |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
MONICA ISABEL GOMEZ RAMIREZ |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
LUZ MARINA CONTRERAS RUBIO |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
MARIA YELAIDA MELGAREJO HERNANDEZ |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
NUBIA ESPERANZA HERNANDEZ AGUILAR |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
VICTOR MANUEL LIZARAZO VERA |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
REINEL BOBAYO GONZALEZ |  | DIRECTOR |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL PALOCOLORADO |  |  |  |  | Municipio |  |  | Chinácota
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Articular los planes, proyectos y acciones de acuerdo a los requerimientos del MEN | Al finalizar el año 2021 el CER contará con los planes , proyectos y acciones de acuerdo a los requerimientos del MEN | Transcurrido el año escolar 2021 el CER contará con el 50% de los planes, proyectos y acciones de acuerdo a los requerimientos del CER | 100 | 2021-04-05 | 30 | 2021-07-09 | 30 | 2021-09-02 | 20 | 1. Revisar, analizar, socializar y ajustar las matrices de proyectos transversales del CER | TERMINADA
|  |  | 80 | 2021-04-12 | 30 | 2021-07-15 | 20 | 2021-10-11 | 20 | 2. Articular los planes , proyectos y accionespara implementarlos en el aula | TERMINADA
Elaborar una politica de inclusión que responda que responda a una estrategia arcticulada institucional. | Al finalizar el año 2021 el CER tendrá adoptada la politica de inclusión. | Transcurrido el año escolar 2021 el CER contará con el 70% de la politica defiinida. | 100 | 2021-04-02 | 30 | 2021-04-09 | 30 | 2021-10-04 | 40 | 1. Investigar sobre las Políticas de inclusión de personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural establecidos. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2021-04-08 | 30 | 2021-04-19 | 30 | 2021-09-09 | 40 | 2. Definir las politicas de Inclusión que se ajusten a los requerimientos establecidos por el Men. | TERMINADA
Diseñar el programa de apoyo pedagogico institucional con los mecanismos de seguimiento. | Al finalizar el año 2020 el CER tendrá definida el programa de apoyo pedagógico a estudiandiantes con dificultades. | Transcurrido el año escolar 2020 el CER contará con el 80% del programa de apoyo diseñado. | 90 | 2021-04-05 | 20 | 2021-08-10 | 30 | 2021-11-04 | 10 | 1. Establecer las pautas para el Programa institucional para desarrollar el PIAR. | EN EJECUCION
|  |  | 80 | 2021-04-13 | 20 | 2021-05-17 | 20 | 2021-10-11 | 20 | 2. Definir los mecanismos de seguimiento para implementar el PIAR. | TERMINADA
Reformular las politicas de Evalución del SIE institucioanl de acuerdo al modelo Escuela Nueva. | Al finalizar el año escolar 2020 se actualizara las politcas de Evaluación en el SIE institucional. | Transcurrido el año escolar 2020 el CER contará con el 90% de SIE ajustado. | 90 | 2021-04-05 | 30 | 2021-08-11 | 40 | 2021-11-02 | 20 | 1. Estudio y análisis del SIE de aucerdo a la propuesta de Escuela Nueva. | EN EJECUCION
|  |  | 90 | 2021-04-08 | 30 | 2021-08-17 | 30 | 2021-11-09 | 30 | 2. Ajustes socialización y aplicación documento SIE | EN EJECUCION
Crear el procesos de Evaluacion de desempeño apartir del modelo instititucional | Al finalizar el año escolar 2021 se implementara el proceso de evaluación a los docentes de aucerdo al modelo institucional. | Transcurrido el año escolar 2021 el CER implementara el 90% de las evaluaciones de desempeño. | 100 | 2021-04-02 | 40 | 2021-05-12 | 30 | 2021-09-03 | 20 | 1. Consultar acerca de las normas y formas en las cuales se puede diseñar la evaluación de desempeño. | TERMINADA
|  |  | 90 | 2021-04-08 | 50 | 2021-04-16 | 20 | 2021-08-09 | 20 | 2. Elaborar e implementar la evaluación de desempeño de docentes. | TERMINADA
Diseñar el panorama de riesgos fisicos que responda a la Seguridad y proteccion del CER. | Al finalizar el año 2021 se diseñara el panorama de riesgos fisicos que responsa a la Seguridad protección del CER | Transcurrido el año escolar 2021 el CER tendra diseñado el 80% de los riesgos fisicos. | 90 | 2021-04-01 | 30 | 2021-07-09 | 30 | 2021-09-01 | 30 | 1. Identificar los prinicipales factores de riesgo de cada sede vinculando las entidades municipales. | TERMINADA
|  |  | 90 | 2021-04-09 | 30 | 2021-05-18 | 30 | 2021-08-18 | 30T | 2. Elaborar el Panorama de Riesgos Instituciona. | TERMINADA
Diseñar las acciones de prevención que respondan a factores de riesgos psicolosociales para estudiantes y comunidad | Al finalizar el año escolar 2020 se diseñaran las acciones preventivas para los factores de riesgo para la comunidad. | Transcurrido el año escolar 2020 el CER tendra diseñado el 70% acciones de prevención. | 90 | 2021-04-06 | 20 | 2021-08-10 | 20 | 2021-11-03 | 20 | 1. Diagnostico de riesgos psicosociales de la comunidad educativa. | EN EJECUCION
|  |  | 80 | 2021-04-13 | 25 | 2021-08-17 | 25 | 2021-11-09 | 10 | 2. Diseñar las acciones de prevención de riesgos psicosociales del CER. | EN EJECUCION
Elaborar el programa pedagógico institucional para Escuela de padres que desarrolle competencias academicas y sociales. | Al finalizar el año escolar 2020 tendra elaborado el programa pedagógico de Escuela de Padres. | Transcurrido el año escolar 2020 el CER tendra diseñado 70% el programa pedagógico Escuela de Padres. | 90 | 2021-04-05 | 20 | 2021-08-10 | 30 | 2021-11-04 | 10 | 1. Diseñar el programa pedagógico de talleres Escuela de Padres. | EN EJECUCION
|  |  | 80 | 2021-04-14 | 20 | 2021-05-17 | 20 | 2021-10-07 | 20 | 2. Socializar e implementar el programa pedagógico de Escuela Padres. | TERMINADA
Generar espacios de intercambio entre docentes y director para alcanzar medios de enseñanza y habilidades prácticas en medio del aislamiento obligatorio por el que estamos viviendo. | Se crean canales de comunicación con alumnos y padres de familia. | Mientras dure la pandemia se adoptaran estrategias flexibles para mantener el aprendizaje en esta nueva normalidad. | 100 | 2021-04-06 | 30 | 2021-07-08 | 30 | 2021-09-02 | 20 | Despejar dudas con los estudiantes de las actividades propuestas | TERMINADA
|  |  | 80 | 2021-04-12 | 30 | 2021-07-15 | 20 | 2021-10-13 | 20 | Sintonía con los padres de familia para un mayor entendimiento de los contenidos entregados | TERMINADA
| Entrega de material físico y virtual dependiendo la necesidad |  | 100 | 2021-04-02 | 30 | 2021-04-09 | 30 | 2021-10-04 | 40 | Fomento del interés en la búsqueda del material educativo | TERMINADA
|  | Mientras dure la pandemia se planificará actividades pedagógicas que permitan el desarrollo académico en familia | 100 | 2021-05-04 | 40 | 2021-09-14 | 30 | 2021-11-03 | 20 | Entrega de material educativo y didáctico en las fechas acordadas | EN EJECUCION
| Apoyo y monitoreo adecuado de los alumnos con dificultades de aprendizaje. |  | 90 | 2021-05-06 | 50 | 2021-08-17 | 20 | 2021-11-09 | 20 | Atender las llamadas a las reuniones de consejo académico, para reforzar las actividades con estudiantes y padres de familia | EN EJECUCION
|  |  | 90 | 2021-05-05 | 30 | 2021-07-13 | 30 | 2021-11-18 | 30 | · La recomendación del autocuidado en tiempos de pandemia. | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA