## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL PALOCOLORADO
|  |  | Código DANE |  | 254172000039
Dirección | VEREDA PALOCOLORADO |  | Municipio |  | CHINACOTA
Correo electronico | cerpaloco@gmail.com |  |  | Tel | 3112498187
Rector o Director | ROSA EMMA DELGADO GAMBOA |  |  | Horizonte | 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ISABEL TERESA VERA |  | DOCENTE |  | chavelis1121@hotmail
MARTA NUBIA ALVAREZ |  | DOCENTE |  | marnubialvi@gmail.com
LUIS ALBERTO PALLARES |  | DOCENTE |  | luis.pallares@hotmail.com
LUZ MARINA CONTRERAS |  | DOCENTE |  | lumacoru14@hotmail.com
ROSA EMMA DELGADO GAMBOA |  | DIRECTOR |  | edega0319@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ISABEL TERESA VERA |  | DOCENTE |  | GESTION COMUNITARIA
MARTA NUBIA ALVAREZ |  | DOCENTE |  | GESTIÓN ACADEMICA
LUIS ALBERTO PALLARES |  | DOCENTE |  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA
LUZ MARINA CONTRERAS |  | DOCENTE |  | GESTIÓN ACADEMICA
MARIA ANTONIA HERNANDEZ |  | DOCENTE |  | GESTION DIRECTIVA
VICTOR MANUEL LIZARAZO |  | DOCENTE |  | GESTIÓN COMUNITARIA
MONICA ISABEL GOMEZ RAMIREZ |  | DOCENTE |  | GESTIÓN DIRECTIVA
NUBIA ESPERANZA HERNANDEZ |  | DOCENTE |  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA
MARIA YELAIDA MELGAREJO H. |  | DOCENTE |  | GESTIÓN ACADEMICA
ROSA EMMA DELGADO GAMBOA |  | DIRECTORA (e) |  | TODAS LAS GESTIONES

## OBJS- META-ACCIONES (2)
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: CENTRO EDUCATIVO RURAL PALOCOLORADO
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | El CER conformara la Comision de Evaluacion y Promocion apoyando las politicas institucionales de acuerdo a los requerimientos del MEN | Conformar la Comision de Evaluacion y Promocion apoyando las Politicas institucionales de acuerdo a los requerimeintos del MEN | Al finalizar el año 2022 el CER implementara la Comision de Evaluacion y Promocion de acuerdo a los requerimientos del MEN | Transcurrido el año escolar 2022 el CER ejecutara el 100% de las funciones de la Comision de Evaluacion y Promocion | MENSUAL | 1. Organizar el cronograma de reuniones, analizar funciones y acciones, socializar acuerdos y ajustar compromisos | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-20 | 2022-11-30 | Maria Antonia Hernandez
[6 empty] | 2. Dar funcionamiento a la Comision de Evaluacion y Promocion para ejecutar sus funciones adoptando las politicas de evaluacion SIEE | 2000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-05 | 2022-11-30 | Monica Isabel Gomez
| El CER elaborara una politica de inclusion que responda a una estrategia articulada institucionalmente | Elaborar una politica de inclusion que responda a una estrategia articulada institucional | Al finalizar el año 2022 el CER habra adoptado una politica de inclusion | Transcurrido el año escolar 2022 el CER contara con el 100% de la politica definida de inclusion | TRIMESTRAL | 1. Investigar sobre las Politicas de inclusion de personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural establecidos | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-02-12 | 2022-11-30 | Maria Antonia Hernandez
[6 empty] | 2. Definir las politicas de inclusion que se ajusten a los requerimientos establecidos por el MEN | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-08 | 2022-11-30 | Monica Isabel Gomez
ACADEMICA | El CER definira una politica de Evaluacion basada en el modelo Escuela Nueva | Definir una politica de Evaluacion basada en el modelo Escuela Nueva en el CER Palocolorado | Al finalizar el año 2022 el CER tendrà definida una politica de Evaluacion basada en el modelo Escuela Nueva | Transcurrido el año escolar 2022 el CER contará con el 100% del documento que contenga la politica de Evaluacion | TRIMESTRAL | 1. Taller de revision y analisis de contenidos y lineamientos relacionados con la evaluacion | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | Luz Marina Contreras Rubio
[6 empty] | 2. Elaboracion de documento que contenga la politica de Evaluacion del CER | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2022-03-02 | 2022-11-30 | Luz Marina Contreras Rubio
| El CER elaborara un programa de actividades articuadas de recuperacion basadas en estrategias que ofrezcan apoyo en casos de bajo rendimiento | Elaborar un programa de actividades de recuperacion que ofrezcan apoyo en casos de bajo rendimiento | Al finalizar el año 2022 el CER contarà con un programa de actividades de recuperacion para apoyo a casos de bajo rendimiento | Transcurrido el año escolar 2022 el CER contará con el 1000% del programa de actividades de recuperacion | SEMESTRAL | 1. Planear las estrategias para la elaboracion del programa de actividades de recuperacion | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2022-03-30 | 2022-10-14 | Marta Nubia Alvarez
[6 empty] | 2. Socializar el programa de actividades de recuperacion del CER | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-11 | 2022-10-14 | Marta Nubia Alvarez
| El CER elaborara un programa de apoyo pedagogico que desarrolle mecanismos de seguimientos a estudiantes con dificultades de aprendizaje | Diseñar el programa de apoyo pedagogico institucional con los mecanismos de seguimiento | Al finalizar el año 2022 el CER contara con un programa pedagogico institucional con mecanismos de seguimiento a estudiantes con dificultades aprendizaje | Al finalizar el año 2022 el CER contara con el 100% del documento que contenga el programa de apoyo pedagogico | TRIMESTRAL | 1. Establecer las pautas para diseñar el Programa institucional de Apoyo Pedagogico | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2022-03-30 | 2022-11-30 | Maria Yelaida Melgarejo Hernandez
[6 empty] | 2. Definir los mecanismos de seguimiento para implementar el Programa Institucional de Apoyo Pedagogico | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2022-03-31 | 2022-11-30 | Maria Yelaida Melgarejo Hernandez
ADMINISTRATIVA | El CER establecera un plan de Formacion y Capacitacion docente | Establecer y desarrollar un plan de capacitacion y formacion docente del CER | Al finalizar el año escolar 2022, los docentes del CER habran recibido capacitacion de acuerdo a las necesidades identificadas | Al finalizar el año escolar 2022, el 100% de los docentes habran sido capacitados, según las necesidades priorizadas | TRIMESTRAL | 1. Elaboracion del Plan de formacion docente teniendo en cuenta las expectativas de capacitacion de los docentes | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-02-01 | 2022-11-30 | Luis Alberto Pallares
[6 empty] | 2. Realizacion de talleres de formacion docente del CER | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-04 | 2022-11-30 | Nubia Esperanza Hernandez
| El CER contara con el panorama de riesgos fisicos que responda a la Seguridad y Proteccion del CER, en el año 2022 | Aplicar el panoramas de riesgos fisicos que responda a la Seguridad y Proteccion del CER en el año 2022 | Al finalizar el año 2022 se habra aplicado el panorama de riesgos fisicos que responda a la Seguridad y Pretecciom del CER | Transcurrido el año escolar 2022 el CER habra aplicado el 100% del panorama de los riesgos fisicos | TRIMESTRAL | 1. Identificar los principales factores de riesgo de cada sede vinculando las entidades competentes municipales | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-31 | 2022-06-17 | Luis Alberto Pallares
[6 empty] | 2. Aplicación del panorama de riesgos fisicos que responda a la seguridad y proteccion del CER, de acuerdo a agenda realizada | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-05 | 2022-11-25 | Nubia Esperanza Hernandez
COMUNITARIA | El CER establecera una propuesta para estimular la participacion de las familias | Definir la propuesta para estimular la participacion de las familias en el CER | Al finalizar el año escolar 2022, el CER contara con una propuesta, para estimular la participacion de las familias | Transcurrido el año escolar 2022, el CER habra diseñado el 100% de la propuesta para estimular la participacion de las familias | TRIMESTRAL | 1. Crear estrategias que vinculen a la comunidad educativa en aspectos relacionados con el quehacer institucional | 120 | 0 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 2022-01-31 | 2022-11-30 | Victor Manuel Lizarazo
[6 empty] | 2. Crear estimulos que resalten la participacion de los padres de familia, en las actividades del CE | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2022-04-04 | 2022-11-30 | Isabel Teresa Vera
| El CER contara con un programa pedagogico institucional que oriente a los integrantes de la familia en la construccion del Proyecto de vida | Desarrollar el programa institucional que oriente a los integrantes de la familia en la construccion del Proyecto de vida | Al finalizar el año escolar 2022, el CER tendra el programa institucional que oriente la construccion del Proyecto de Vida | Transcurrido el año escolar 2022, el CER habra desarrollado el 100% del programa institucional que oriente la construccion del Proyecto de Vida | TRIMESTRAL | 1. Diseñar talleres para orientar la construccion del Proyecto de vida | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2022-05-07 | 2022-10-14 | Victor Manuel Lizarazo
[6 empty] | 2. Socializar y ejecutar los talleres que orienten la construccion del Proyecto de Vida | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2022-09-11 | 2022-10-14 | Isabel Teresa Vera
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos

## HOJA 1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE MEJORAMIENTO CERP 2022
GESTION | ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN | RESPONSABLE
DIRECTIVA | 1. Organizar el cronograma de reuniones, analizar funciones y acciones, socializar acuerdos y ajustar compromisos de la Comision de Evaluacion y Promocion del CER | 2022-02-20 | 2022-11-30 | Maria Antonia Hernandez
| 2. Dar funcionamiento a la Comision de Evaluacion y Promocion para ejecutar sus funciones adoptando las politicas de evaluacion SIEE | 2022-07-05 | 2022-11-30 | Monica Isabel Gomez
| 3. Investigar sobre las Politicas de inclusion de personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural establecidos | 2022-02-12 | 2022-11-30 | Maria Antonia Hernandez
| 4. Definir las politicas de inclusion que se ajusten a los requerimientos establecidos por el MEN | 2022-05-08 | 2022-11-30 | Monica Isabel Gomez
ACADEMICA | 1. Taller de revision y analisis de contenidos y lineamientos relacionados con la evaluacion | 2022-02-09 | 2022-02-09 | Luz Marina Contreras Rubio
| 2. Elaboracion de documento que contenga la politica de Evaluacion del CER | 2022-03-02 | 2022-11-30 | Luz Marina Contreras Rubio
| 3. Planear las estrategias para la elaboracion del programa de actividades de recuperacion | 2022-03-30 | 2022-10-14 | Marta Nubia Alvarez
| 4. Socializar el programa de actividades de recuperacion del CER | 2022-06-11 | 2022-10-14 | Marta Nubia Alvarez
| 5. Establecer las pautas para diseñar el Programa institucional de Apoyo Pedagogico | 2022-03-30 | 2022-11-30 | Maria Yelaida Melgarejo Hernandez
| 6. Definir los mecanismos de seguimiento para implementar el Programa Institucional de Apoyo Pedagogico | 2022-03-31 | 2022-11-30 | Maria Yelaida Melgarejo Hernandez
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE MEJORAMIENTO CERP 2022
ADMINISTRATIVA | 1. Elaboracion del Plan de formacion docente teniendo en cuenta las expectativas de capacitacion de los docentes | 2022-02-01 | 2022-11-30 | Luis Alberto Pallares
| 2.Realización de talleres de formación docente del CER | 2022-04-04 | 2022-11-30 | Nubia Esperanza Hernandez
| 3. Identificar los principales factores de riesgo de cada sede vinculando las entidades competentes municipales | 2022-01-31 | 2022-06-17 | Luis Alberto Pallares
| 4. Aplicación del panorama de riesgos fisicos que responda a la seguridad y proteccion del CER, de acuerdo a agenda realizada | 2022-07-05 | 2022-11-25 | Nubia Esperanza Hernandez
COMUNITARIA | 1. Crear estrategias que vinculen a la comunidad educativa en aspectos relacionados con el quehacer institucional | 2022-01-31 | 2022-11-30 | Victor Manuel Lizarazo
| 2. Crear estimulos que resalten la participacion de los padres de familia, en las actividades del CER | 2022-04-04 | 2022-11-30 | Isabel Teresa Vera
| 3. Diseñar talleres para orientar la construccion del Proyecto de vida | 2022-05-07 | 2022-10-14 | Victor Manuel Lizarazo
| 4. Socializar y ejecutar los talleres que orienten la construccion del Proyecto de Vida | 2022-09-11 | 2022-10-14 | Isabel Teresa Vera