## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL PALOCOLORADO |  |  | 2022-11-29
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254172000039
Dirección | VEREDA PALOCOLORADO |  | Municipio |  | CHINÁCOTA
Correo electronico | cerpaloco@gmail.com |  | Telefono |  | 3112498187
Rector o Director | ROSA EMMA DELGADO GAMBOA |  | Horizonte |  | 2019-2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ISABEL TERESA VERA |  | DOCENTE |  | chavelis1121@hotmail
MARTA NUBIA ALVAREZ |  | DOCENTE |  | marnubialvi@gmail.com
LUIS ALBERTO PALLARES |  | DOCENTE |  | luis.pallares@hotmail.com
LUZ MARINA CONTRERAS |  | DOCENTE |  | lumacoru14@hotmail.com
ROSA EMMA DELGADO GAMBOA |  | DIRECTOR (e) |  | edega0319@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ISABEL TERESA VERA |  | DOCENTE |  | GESTION COMUNITARIA
MARTA NUBIA ALVAREZ |  | DOCENTE |  | GESTIÓN ACADEMICA
LUIS ALBERTO PALLARES |  | DOCENTE |  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA
LUZ MARINA CONTRERAS |  | DOCENTE |  | GESTIÓN ACADEMICA
MARIA ANTONIA HERNANDEZ |  | DOCENTE |  | GESTION DIRECTIVA
VICTOR MANUEL LIZARAZO |  | DOCENTE |  | GESTIÓN COMUNITARIA
MONICA ISABEL GOMEZ RAMIREZ |  | DOCENTE |  | GESTIÓN DIRECTIVA
NUBIA ESPERANZA HERNANDEZ |  | DOCENTE |  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA
MARIA YELAIDA MELGAREJO H. |  | DOCENTE |  | GESTIÓN ACADEMICA
ROSA EMMA DELGADO GAMBOA |  | DIRECTOR |  | TODAS LAS GESTIONES

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CER PALOCOLORADO |  |  |  |  | Municipio: CHINACOTA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Conformar la Comision de Evaluacion y Promocion apoyando las Politicas institucionales de acuerdo a los requerimeintos del MEN | Al finalizar el año 2022 el CER implementara la Comision de Evaluacion y Promocion de acuerdo a los requerimientos del MEN | Transcurrido el año escolar 2022 el CER ejecutara el 100 % de las funciones de la Comision de Evaluacion y Promocion | 1 | 2022-01-20 | 35% | 2022-03-24 | 50% | 2022-11-30 | 15% | 1. Organizar el cronograma de reuniones, analizar funciones y acciones, socializar acuerdos y ajustar compromisos | TERMINADA
[10 empty] | 2. Dar funcionamiento a la Comision de Evaluacion y Promocion para ejecutar sus funciones adoptando las politicas de evaluacion SIEE | TERMINADA
Elaborar una politica de inclusion que responda a una estrategia articulada institucional | Al finalizar el año 2022 el CER habra adoptado una politica de inclusion | Transcurrido el año escolar 2022 el CER contara con el 100% de la politica definida de inclusion | 1 | 2022-02-12 | 40% | 2022-03-24 | 40% | 2022-11-30 | 20% | 1. Investigar sobre las Politicas de inclusion de personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural establecidos | TERMINADA
|  |  | 0 | [6 empty] | 2. Definir las politicas de inclusion que se ajusten a los requerimientos establecidos por el MEN | TERMINADA
Definir una politica de Evaluacion basada en el modelo Escuela Nueva en el CER Palocolorado | Al finalizar el año 2022 el CER tendrà definida una politica de Evaluacion basada en el modelo Escuela Nueva | Transcurrido el año escolar 2022 el CER contará con el 100% del documento que contenga la politica de Evaluacion | 1 | 2022-02-09 | 35% | 2022-07-26 | 45% | 2022-11-30 | 20% | 1. Taller de revision y analisis de contenidos y lineamientos relacionados con la evaluacion | TERMINADA
|  |  | 0 | [6 empty] | 2. Elaboracion de documento que contenga la politica de Evaluacion del CER | TERMINADA
Elaborar un programa de actividades de recuperacion que ofrezcan apoyo en casos de bajo rendimiento | Al finalizar el año 2022 el CER contarà con un programa de actividades de recuperacion para apoyo a casos de bajo rendimiento | Transcurrido el año escolar 2022 el CER contará con el 100% del programa de actividades de recuperacion | 1 | 2022-03-30 | 25% | 2022-07-26 | 55% | 2022-10-14 | 20% | 1. Planear las estrategias para la elaboracion del programa de actividades de recuperacion | TERMINADA
|  |  | 0 | [6 empty] | 2. Socializar el programa de actividades de recuperacion del CER | TERMINADA
Diseñar el programa de apoyo pedagogico institucional con los mecanismos de seguimiento | Al finalizar el año 2022 el CER contara con un programa pedagogico institucional con mecanismos de seguimiento a estudiantes con dificultades aprendizaje | Al finalizar el año 2022 el CER contara con el 100% del documento que contenga el programa de apoyo pedagogico | 1 | 2022-03-30 | 30% | 2022-05-19 | 40% | 2022-11-30 | 30% | 1. Establecer las pautas para diseñar el Programa institucional de Apoyo Pedagogico | TERMINADA
|  |  | 0 | [6 empty] | 2. Definir los mecanismos de seguimiento para implementar el Programa Institucional de Apoyo Pedagogico | TERMINADA
Establecer y desarrollar un plan de capacitacion y formacion docente del CER | Al finalizar el año escolar 2022, los docentes del CER habran recibido capacitacion de acuerdo a las necesidades identificadas | Al finalizar el año escolar 2022, el 100% de los docentes habran sido capacitados, según las necesidades priorizadas | 1 | 2022-02-01 | 45% | 2022-03-24 | 45% | 2022-11-30 | 10% | 1. Elaboracion del Plan de formacion docente teniendo en cuenta las expectativas de capacitacion de los docentes | TERMINADA
|  |  | 0 | [6 empty] | 2. Realizacion de talleres de formacion docente del CER | TERMINADA
Aplicar el panoramas de riesgos fisicos que responda a la Seguridad y Proteccion del CER en el año 2022 | Al finalizar el año 2022 se habra aplicado el panorama de riesgos fisicos que responda a la Seguridad y Pretecciom del CER | Transcurrido el año escolar 2022 el CER habra aplicado el 100% del panorama de los riesgos fisicos | 1 | 2022-01-31 | 35% | 2022-03-24 | 35% | 2022-11-30 | 30% | 1. Identificar los principales factores de riesgo de cada sede vinculando las entidades competentes municipales | TERMINADA
|  |  | 0 | [6 empty] | 2. Aplicación del panorama de riesgos fisicos que responda a la seguridad y proteccion del CER, de acuerdo a agenda realizada | TERMINADA
Definir la propuesta para estimular la participacion de las familias en el CER | Al finalizar el año escolar 2022, el CER contara con una propuesta, para estimular la participacion de las familias | Transcurrido el año escolar 2022, el CER habra diseñado el 100% de la propuesta para estimular la participacion de las familias | 1 | 2022-01-31 | 40% | 2022-07-26 | 40% | 2022-11-30 | 20% | 1. Crear estrategias que vinculen a la comunidad educativa en aspectos relacionados con el quehacer institucional | TERMINADA
|  |  | 0 | [6 empty] | 2. Crear estimulos que resalten la participacion de los padres de familia, en las actividades del CE | TERMINADA
Desarrollar el programa institucional que oriente a los integrantes de la familia en la construccion del Proyecto de vida | Al finalizar el año escolar 2022, el CER tendra el programa institucional que oriente la construccion del Proyecto de Vida | Transcurrido el año escolar 2022, el CER habra desarrollado el 100% del programa institucional que oriente la construccion del Proyecto de Vida | 1 | 2022-05-07 | 40% | 2022-06-02 | 40% | 2022-10-14 | 20% | 1. Diseñar talleres para orientar la construccion del Proyecto de vida | TERMINADA
|  |  | 0 | [6 empty] | 2. Socializar y ejecutar los talleres que orienten la construccion del Proyecto de Vida | TERMINADA
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA