## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 15/01/2.021 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL "SANTA INES" |  |  | 15 de enero 2.021
|  |  | Código DANE |  | 2524245000776
Dirección | VEREDA SANTA INES |  | Municipio |  | EL CARMEN
Correo electronico | casopacheco@gmail.com |  |  | Tel | 3138769564
Rector o Director | CARLOS SANTOS PACHECO BAYONA |  |  | Horizonte | 2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
CARMEN NOREIDA DELGADO RIOBO |  | LIDER- G. DIRECTIVA |  | carmennoreidadelgado@gmail.com
JHON JAMES ANGARITA ROBLES |  | LIDER- G. ACADEMICA |  | jhonjamesangarita@gmail.com
ADELAIDA DURAN DUARTE |  | LIDER- G. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | adelaidaduranduarte@yahoo.com.co
DEXY MILENA NUÑEZ PACHECO |  | LIDER- G. COMUNITARIA |  | dexymilena23@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
CARMEN NOREIDA DELGADO RIOBO |  | LIDER- G. DIRECTIVA |  | carmennoreidadelgado@gmail.com
JHON JAMES ANGARITA ROBLES |  | LIDER- G. ACADEMICA |  | jhonjamesangarita@gmail.com
ADELAIDA DURAN DUARTE |  | LIDER- G. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | adelaidaduranduarte@yahoo.com.co
DEXY MILENA NUÑEZ PACHECO |  | LIDER- G. COMUNITARIA |  | dexymilena23@gmail.com

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 18/01/2021 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [5 empty] | Nombre Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL SANTA INES
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Mantener a la comunidad educativa ; vinculandola en el conocimiento y apropiación del direccionamiento del Cer Santa Inés. | Diseñar estrategias para dar a conocer a la comunidad Educativa el horizonte institucional del Cer Santa Inés. | Al finalizar el año 2021, el 95% de la comunidad educativa se encontrará fortalecida en conocimientos y apropiación del horizonte institucional del CER Santa Inés. | Apropiacion de las actividades del CER Santa Ines. | TRIMESTRAL | Sensibilizacion con la comunidad educativa atraves de diferentes medios de comunicación. Vinculación de charlas a través de la escuela de padres por medio de folletos. | 250000 |  |  |  |  | X | 118/02/2021 | 2021-11-19 | Ruth Elena Moreno Perez
| Unificar criterios de manera oportuna para mejorar los mecanismos de comunicación en el CER Santa Inés. | Adoptar mecanismos de comunicación entre las diferentes sedes educativas del CER Santa Inés. | Al iniciar el año 2021, el 85% de las sedes ducativas de CER santa ines evaluaran los mecamisno de comunicación. | comunicación eficaz y acertiva en las diferentes sedes del CER Santa Ines. | TRIMESTRAL | Microcentros informativos. Escuela para padres con folletos. Circulares, emisora y aprovechamiento de las redes sociales. | 70000 |  |  |  |  | X | 2021-03-18 | 2021-11-12 | Yaneth Barbosa Maldonado.
| En el CER Santa Ines Se fijara las extrategias de inclusion que permitan acoger a esudiantes de diferentes grupo poblacional y cultural teniendo encuenta talentos y capaciddes excepcionales. | Crear estrategias para acoger a estudiantes de diferentes culturas,capacidades y talentos excepcinales dentro del CER Santa Ines | Al finalizar el primer semestre del año 2022 el CER Santa Ines unificara un plan de accion para acoger a los diferentes grupos poblacionales,con talentos y capacidades excepcionales. | Socializacion de un plan de accion del CER Santa Ines para estudiantes de diferente cultura y talentos excepcionales. | TRIMESTRAL | Socializacion con la comunidad educativa via whatsapp y folletos. | 80000 |  |  |  |  | x | 2021-03-08 | 2022-06-10 | Beatriz Eugenia Picon Hernandez
ACADEMICA | Que los docentes del CER Santa Inés deben unificar criterios básicos para la intensionalidad de las tareas escolares. | Concientizar a la comunidad educativa del CER Santa Inés sobre la importancia del significado de las tareas escolares para mejorar el desempeño academico. | Al finalizar el segundo semestre del año 2.021, el 80% de la comunidad educativa conoceran la importancia de las tareas escolares para el avance académico. | Socialización y unificación de criterios sobre las tareas escolares. | TRIMESTRAL | Reuniones virtuales con los docentes para realizar lluvia de ideas para unificar criterios. Diseño de planeación de tareas. Promoción y motivación sobre el significado de las tareas. | 200000 |  |  |  |  | X | 25-01-2.021 | 2021-11-16 | Jhon James Angarita Robles
| Contar con una base de datos confiable y actualizada para realizar seguimiento a egresados. | Diseñar estrategias para fortalecer el seguimiento de los egresados. | En el CER Santa Inés el 50% de los archivos de sus egresados estará actualizado. | Archivos confiables y veraces de la información almacenada. | TRIMESTRAL | Reunión virtual con los docentes. Eventos culturales y deportivos para vincular a los egresados. Entrevistas a padres o egresados. Diseño y creación de archivo para seguimiento de egresados. Seguimiento a egresados. | 500000 |  |  |  |  | X | 25-01-2.021 | 30-11-2.021 | Idelver Contreras Contreras
ADMINISTRACION Y FINANCIERA | El CER,gestionara con la ayuda del PDET la titulación de los terrenos de las sedes. | Tener documentos de titulos de todas las sedes del CER SANTA INES. | A finales de noviembre de 2020 el CER Santa Ines tendrá un 50% en proceso de titulacion de las tierras. | Documentos de titulación de las sedes del CER Santa Inés organizados. | TRIMESTRAL | TERRENOS CERTIFICADOS, ESCRITURAS PUBLICAS, SEDES LEGALIZADAS. | $ 10.000.000= |  |  | x |  |  | 2020-01-10 | 2021-12-10 | Carlos Santos Pacheco y la ART.
| Tener facilidad y acceso a la información académica de cada estudiante. | Disponer de un sistema de archivo, que permita obtener la información en un tiempo oportuno. | En noviembre del año 2020 se tendrá un 90% de archivo académico sistematizado. | Número de docentes capacitados. | TRIMESTRAL | Recopilación de la información académica. Organización de la información académica. Contar con una base de datos sistematizada. | $2.000.000= | X |  |  |  |  | 2020-11-23 | 2021-11-23 | Carlos Santos Pacheco y Adelaida Duran Duarte.
COMUNITARIA | Se dara inicio al modelo educativo de la Pos-primaria en la comunidad del CER Santa Ines. | Implementar en el CER Santa Ines el modelo educativo Pos-primaria para el mejoramiento de la educacion. | Al finalizar el año 2021 el 90% de los estudiantes terminaran el presente año lectivo escolar. | Numero de estudiantes vinculados al modelo educativo Pos-primaria. | TRIMESTRAL | Recoleccion de matricula. Reunion con padres de familia. Reporte perodico a padres de familia o acudientes | 1000000 |  |  |  |  | x | 01/25/2021 | 2021-05-12 | Carlos Santos Pacheco y docentes del CER Santa Ines
| Se creara un plan de riesgo, desastres y minas sin explosionar. | Brindar talleres a la comunidad educativa para precaver los riesgos en desastres y minas sin explosionar. | Al finalizar el año 2021 el 90% el CER Santa Ines contara con un plan en prevencion de riesgo, desastres y minas sin explosionar. | Estudiantes y padres de familias involucrados en el plan de riesgo, desastres y minas sin explosionar. | TRIMESTRAL | Elaboracion del plan. Socializacion a la comunidad educativa. Implementacion en el CER Santa Ines. | 200000 |  |  |  |  | x | 01/25/2021 | 2021-05-12 | Docentes CER Santa Ines.
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos