## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2021-01-20 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL "SANTA INES" |  |  | 20 de enero 2021
|  |  | Código DANE |  | 2524245000776
Dirección | VEREDA SANTA INES |  | Municipio |  | EL CARMEN
Correo electronico | casopacheco@gmail.com |  | Telefono |  | 3138769564
Rector o Director | CARLOS SANTO PACHECOS BAYONA |  | Horizonte |  | 2020-2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
CARMEN NOREIDA DELGADO RIOBO |  | LIDER- G. DIRECTIVA |  | carmennoreidadelgado@gmail.com
JHON JAMES ANGARITA ROBLES |  | LIDER- G. ACADEMICA |  | jhonjamesangarita@gmail.com
ADELAIDA DURAN DUARTE |  | LIDER- G. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | adelaidaduranduarte@yahoo.com.co
DEXY MILENA NUÑEZ PACHECO |  | LIDER- G. COMUNITARIA |  | dexymilena23@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
CARMEN NOREIDA DELGADO RIOBO |  | LIDER |  | G. DIRECTIVA
JHON JAMES ANGARITA ROBLES |  | LIDER |  | G. ACADEMICA
ADELAIDA DURAN DUARTE |  | LIDER |  | G. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEXY MILENA NUÑEZ PACHECO |  | LIDER |  | G. COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CER SANTA INES |  |  |  |  | Municipio |  |  | EL CARMEN
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Mejorar el acceso de los estudiantes del CER Santa Ines a las nuevas tecnologías. | Al finalizar el segundo semestre del año 2020, el 70% de las sedes contaran con equipos de computos para la adquisiciòn de las nuevas tecnologìas. | Planes de clases de informàtica unificados y revisados. | 40 | 2020-05-11 | 30 | 2020-08-05 | 30 | 2020-11-10 | 100 | Socializacion de los planes de informatica con todos los docentes. | TERMINADA
|  | Planes de clases de informàtica ajustados | 30 | 2020-05-15 | 30 | 2020-08-10 | 40 | 2020-11-14 | 100 | Reunion con el concejo academico | TERMINADA
|  | Planes de clases de informàtica implementados | 30 | 2020-05-18 | 30 | 14/082020 | 40 | 2020-11-19 | 100 | Ejecucion de los planes de clases de informatica. | TERMINADA
Identificar los casos de bajo rendimento escolar, para implementar estrategías y obtener un buen resultado. | En el CER Santa Inés el 90% de los estudiantes a junio del año 2020, habrán obtenido conocimientos y competencias apropiadas para mejorar su rendimiento escolar. | Número de estudiantes detectados con dificultades de aprendizaje. | 25 | 2020-04-24 | 40 | 2020-09-10 | 35 | 2020-11-17 | 100 | Desarrollo de planes de apoyo | TERMINADA
DISEÑAR EXTRATEGIAS PARA DAR A CONOCER ALA COMUNIDAD EDUCATIVA EL HORIZONTE INSTITUCIONAL DEL CER SANTA INES. | AL FINALIZAR EL AÑO 2020,EL 95% DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA SE ENCONTRARA FORTALECIDA EN CONOCIMIENTO Y APROPIACION DEL HORIZONTE INSTITUCIONAL DEL CER SANTAINES | APROPIACION DE LAS ACTIVIDADES DEL CER SANTA INES. | 20% | 2020-06-25 | 10% | 2020-09-26 | 10% | 2021-02-04 |  | Sensibilizacion con la comunidad educativa a travez de diferentes medios. Realización de actividades ludico-recreativas y Vinculación de charlas a través de la escuela de padres en el primer trimestre del año. | EN EJECUCION
| al finalizar el año 2020 el 85% de las sedes educativas del CER Santa Ines evaluaran los mecanismos de comunicación. | Comunicación eficaz y acertiva en las diferentes sedes del CER Santa Ines. | 35% | 2020-05-04 | 15% | 2020-08-04 | 10% | 2020-11-18 | 10% | CIRCULARES, EMISORAS Y APROVECHAMIENTO DE LAS REDES SOCIALES EN ALGUNAS SEDES PARA LA COMUNICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA | TERMINADA
Capacitar los padres de familia en el manejo adecuado de las TICS, para actualizarlos en la nueva tecnologia y mejorar la calidad de vida. | Al finalizar el año 2019 el 30% de los padres de familia esataran capacitados en el manejo adecuado de la TICS. | PADRES DE FAMILIA CAPACITADOS. | 5 | 2020-03-20 | 5 | 2020-06-15 | 5 | 2020-09-12 | 15 | Reunir los padres de familia y preguntar quienes no estan capacitados en el manejo adecuado de las TICS. | EN EJECUCION
|  |  | 5 | 2020-03-21 | 6 | 2020-06-16 | 2 | 2020-09-13 | 13 | Gestionar ante la diferentes Entidades , la solicitud de capacitación del manejo adecuado de las TICS. | EN EJECUCION
|  |  | 4 | 2020-03-22 | 2 | 2020-06-17 | 3 | 2020-09-14 | 9 | Diseñar cronograma de las capacitaciones que se van a realizar durante el año. | EN EJECUCION
|  |  | 3 | 2020-03-23 | 2 | 2020-06-18 | 3 | 2020-09-15 | 8 | Realizar capacitaciones a los padres de familiaen el manejo de las TICS. | EN EJECUCION
|  |  | 5 | 2020-03-24 | 2 | 2020-06-19 | 3 | 2020-09-16 | 10 | Verificar, mediante control de asistencia, cuantos padres de familia asisten a cada una de las capacitaciones. | EN EJECUCION
Implementar en el CER Santa Ines el modelo educativo Pos-primaria para el mejoramiento de la educacion | Al finalizar el año 2020 el 85% de los estudiantes terminaran el presente año lectivo escolar. | Numero de estudiantes vinculados al modelo educativo Pos-primaria. | 85% | Febrero 20-2020 | 25% | Mayo 23-2020 | 55% | Septiembre 25-2020 | 85% | Recoleccion de matricula. Reunion con padres de familia. Reporte perodico a padres de familia o acudientes | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA