## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2022-01-19 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL "SANTA INES" |  |  | 19 de enero 2.022
|  |  | Código DANE |  | 2524245000776
Dirección | VEREDA SANTA INES |  | Municipio |  | EL CARMEN
Correo electronico | cersantaines2018@gmail.com |  |  | Tel | 3118309029
Rector o Director | MARIA LEONOR MARTINEZ |  |  | Horizonte | 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
CARMEN NOREIDA DELGADO RIOBO |  | LIDER- G. DIRECTIVA |  | carmennoreidadelgado@gmail.com
JHON JAMES ANGARITA ROBLES |  | LIDER- G. ACADEMICA |  | jhonjamesangarita@gmail.com
ADELAIDA DURAN DUARTE |  | LIDER- G. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | adelaidaduranduarte@yahoo.com.co
JUAN MANUEL HERNANDES M. |  | LIDER- G. COMUNITARIA |  | jmhernandez12@live.com.mx
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
CARMEN NOREIDA DELGADO RIOBO |  | LIDER- G. DIRECTIVA |  | carmennoreidadelgado@gmail.com
JHON JAMES ANGARITA ROBLES |  | LIDER- G. ACADEMICA |  | jhonjamesangarita@gmail.com
ADELAIDA DURAN DUARTE |  | LIDER- G. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | adelaidaduranduarte@yahoo.com.co
JUAN MANUEL HERNANDEZ M. |  | LIDER- G. COMUNITARIA |  | jmhernandez12@live.com.mx

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 18/01/2021 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [5 empty] | Nombre Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL SANTA INES
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Mantener a la comunidad educativa ; vinculandola en el conocimiento y apropiación del direccionamiento del Cer Santa Inés. | Diseñar estrategias para dar a conocer a la comunidad Educativa el horizonte institucional del Cer Santa Inés. | Al finalizar el primer trimestre del año 2022, el 95% de la comunidad educativa se encontrará fortalecida en conocimientos y apropiación del horizonte institucional del CER Santa Inés. | Apropiacion de las actividades del CER Santa Ines. | TRIMESTRAL | Sensibilizacion con la comunidad educativa atraves de diferentes medios de comunicación. Vinculación de charlas a través de la escuela de padres por medio de folletos. | 250000 |  |  |  |  | X | 2022-02-01 | 2023-04-01 | Gestión directiva
| Unificar criterios de manera oportuna para mejorar los mecanismos de comunicación en el CER Santa Inés. | Adoptar mecanismos de comunicación entre las diferentes sedes educativas del CER Santa Inés. | Al iniciar el año 2022, el 60% de las sedes ducativas de CER santa ines evaluaran los mecamisno de comunicación. | Comunicación eficaz y acertiva en las diferentes sedes del CER Santa Ines. | TRIMESTRAL | Microcentros informativos. Escuela para padres con folletos. Circulares, emisora y aprovechamiento de las redes sociales. | 70000 |  |  |  |  | X | 2022-02-01 | 2023-11-24 | Gestión directiva
| En el CER Santa Ines Se fijara las extrategias de inclusion que permitan acoger a estudiantes de diferentes grupo poblacional y cultural teniendo encuenta talentos y capaciddes excepcionales. | Crear estrategias para acoger a estudiantes de diferentes culturas,capacidades y talentos excepcinales dentro del CER Santa Ines | Al finalizar el segundo semestre del año 2023 el CER Santa Ines unificara un plan de accion para acoger a los diferentes grupos poblacionales,con talentos y capacidades excepcionales. | Socialización de un plan de acción del CER Santa Inés para estudiantes de diferente cultura y talentos excepcionales. | TRIMESTRAL | Socializacion con la comunidad educativa, reuniones, talleres, capacitación, escuela de padres y folletos. | 80000 |  |  |  |  | x | 2022-02-01 | 2023-11-17 | Gestión directiva
ACADEMICA | El CER SANTA INES tiene en cuenta el resultado de las evaluaciones externas para la implementación de estrategias encaminadas a mejorar los resultados de los desempeños académicos de los estudiantes. | Diseñar estrategias para afinar conocimiento y manejo de las pruebas eternas en los estudiantes del CER. | Al finalizar el segundo semestre del año 2.022, los estudiantes tendran manejo y experiencia en los tipos de evaluaciones externas. | Socialización y unificación para el uso y manejo de las pruebas eternas en los estudiantes del CER. | TRIMESTRAL | Apropiación de los docentes y estudiantes de las estrategias planteadas en los siguientes link https://www.icfes.gov.co/web/guest/acceda-a-la-plataforma https://www.icfes.gov.co/web/guest/guias-y-cuadernillos-evaluar-para-avanzar | 500000 |  |  |  |  | X | 2022-02-08 | 2022-10-11 | Jhon James Angarita Robles
| El CER SANTA INES en cada una de las sedes desarrolla propuestas pedagógicas en apoyo a los estudiantes con dificultad de bajo rendimiento. | Diseñar estrategias para mejorar las dificultades académicas de los estudiantes con bajo rendimiento académico. | Al finaliar el segundo semestre del año 2.022 en las Sedes Educativas del CER estarán implementando estrategias para mejorar el bajo rendimiento de los estudiantes. | Apropiacion de las estrategias para mejorar el bajo rendimiento de los estudiantes. | TRIMESTRAL | Reunión con los docentes. Diseño de estrategias(Diseño de Planes alternos de nivelación por periodos). Implementación de las estrategias y verificación de los resultados. | 500000 |  |  |  |  | X | 2022-02-04 | 2022-11-30 | Idelver Contreras Contreras
ADMINISTRACION Y FINANCIERA | El CER,gestionara con la ayuda del PDET la titulación de los terrenos de sus 26 sedes. | Gestionar de los titulos de los terrenos del CER SANTA INES. | A finales de noviembre de 2023 el CER Santa Ines tendrá un 30% en proceso de titulacion de las tierras. | Documentos de titulación de las sedes del CER Santa Inés organizados. | TRIMESTRAL | Terrenos certificados, escrituras públicas, sedes legalizadas. | 10000000 |  |  | x |  |  | 2021-01-11 | 2023-12-10 | Maria Leonor Martinez y la ART.
| El CER Santa Inés, ampliará la adquisición de nuevos equipos tenológicos y el mantenimiento de los existente, además es necesario la conectivilidad en las diferente sedes educativas. | Gestionar ante la entidad de las Minitic, la adquisición de equipos y conectividad. | Al finalizar el año 2024 el 50% de las sedes del CER Santa Inés, contará con equipos tecnológicos y conectividad. | Equipos e internet en algunas de las sedes del CER. | TRIMESTRAL | Sedes con equipos, internet y mantenimiento | 1000000 |  |  | x |  | x | 2022-04-03 | 2024-12-03 | Maria Leonor Martinez y la ART.
| El C.E.R. Santa Inès, gestionarà ante las entidades correspondientes para la compra del terreno y construción de la planta fisica del colegio y el hogar juvenil para la postprimaria. | Adquirir el terreno para construcción de la postprimaria y el albergue . | En noviembre del año 2022 se tendrá un 80% legalizado el terreno para la postprimaria. | Documentos de titulación del terreno(escritura pública). | TRIMESTRAL | Recopilación de documentos necesarios. | 1000000 |  |  | x | x |  | 2022-01-31 | 2023-11-23 | Maria Leonor Martinez y Adelaida Duran Duarte.
COMUNITARIA | El CER Santa Ines continua en el proceso academico y la apertura de todos los niveles de la basica primaria y basica secundaria | Fortalecer el modelo educativo Pos-primaria para permitir la trayectoria educativa desde transición a undécimo grado en la región. | Al finalizar el año 2022 el 100% de los estudiantes terminaran el presente año lectivo escolar. | Número de estudiantes matriculados en modelo educativo Pos-primaria. | TRIMESTRAL | Recolección de matricula. - Reunión con padres de familia. Reporte periódico a padres de familia o acudientes. La creación de los planes de estudio y mallas curriciares. | 5000000 |  |  |  |  | x | 2022-02-22 | 2022-11-30 | Maria Leonor Martinez y docentes del CER Santa Ines
| Aplicar el plan de riesgo, desastres y minas sin explosionar. | Implementar talleres, charlas a la comunidad educativa a través de las escuelas de padres en cada una de las sedes del CER. | Fortalecer el plan de prevención y riesgos, minas sin explocionar en el año 2022 en un 100% en el CER Santa Ines. | Docentes,estudiantes y padres de familias involucrados en el plan de riesgo, desastres y minas sin explosionar. | TRIMESTRAL | Atualizar del plan. Aplicarlo en el CER Santa Ines. Charlas, capacitación a la comunidad educativa por ONG(Consejo Noruego).etc | 2000000 |  |  |  |  | x | 2022-02-22 | 2022-11-30 | Docentes CER Santa Ines y Comunidad Educativa
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: ====== ID#AAAAkiFryNo PPIÑERES (2022-11-28 21:05:22) Recursos Gratuidad
Note on J7: ====== ID#AAAAkiFryNs PPIÑERES (2022-11-28 21:05:22) Recursos Propios
Note on K7: ====== ID#AAAAkiFryNg PPIÑERES (2022-11-28 21:05:22) Recursos Departamento
Note on L7: ====== ID#AAAAkiFryNc PPIÑERES (2022-11-28 21:05:22) Recursos Municipio
Note on M7: ====== ID#AAAAkiFryNk PPIÑERES (2022-11-28 21:05:22) Otros Recursos