## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL POLOCOLORADO
|  |  | Código DANE |  | 254172000039
Dirección | VEREDA PALOCOLORADO |  | Municipio |  | CHINÁCOTA
Correo electronico | cerpaloco@gmail.com |  |  | Tel | 3112498187
Rector o Director | ROSA EMMA DELGADO GAMBOA |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Articulación de planes, proyectos y acciones | Articular los planes, proyectos y acciones con los principios de corresponsabilidad, participación y equidad | Articulación de los planes y proyectos del CER | Cantidad de planes, proyectos y acciones articulados/totalidad de planes, proyectos y acciones del CER | TRIMESTRAL | Elaboración de PPT con su correspondiente plan operativo | 100 | x |  |  |  | x | 2023-01-16 | 2023-01-24 | Mónica Isabel Gómez
[6 empty] | Vinculación las entidades correspondientes para la asistencia técnica en cada uno de los proyectos | [6 empty] | 2023-03-16 | 2023-04-14 | Nubia Esperanza Hernández
[6 empty] | Ejecución de las actividades planteadas en cada uno de los proyectos pedagógicos trasnversales | [6 empty] | 2023-02-14 | 2023-11-10 | Mónica Isabel Gómez
| Identificación y divulgación de buenas prácticas | Implementar una política para identificar y divulgar las prácticas pedagógicas, administraticas y culturales del CER | Diseño de una política de identificación y divulgación de las prácticas pedagógicas. | Cantidad de sedes que implementan la política/Número total de sedes del CER | TRIMESTRAL | Documentación y análisis de información para el diseño de la política de divulgación de las buenas prácticas pedagógicas del CER | 50 | x |  |  |  |  | 2023-03-28 | 2023-05-12 | Nubia Esperanza Hernández
[6 empty] | Elaboración, socialización y aprobación de la política para identificar las buenas prácticas pedagógicas, administrativas y culturales del CER | [6 empty] | 2023-05-12 | 2023-07-28 | Mónica Isabel Gómez
[6 empty] | Implementación del procedimiento para identificar, divulgar y documentar las buenas prácticas | [6 empty] | 2023-07-28 | 2023-10-20 | Nubia Esperanza Hernández
| Otras Instituciones | Diseñar una política para establecer alianzas o acuerdos con diferentes entidades para apoyar la ejecución de proyectos | Implementación de la política de alianzas y acuerdosdel CER con otras instituciones | Cantidad de sedes que adoptan la política diseñada/Número total de sedes | TRIMESTRAL | Estudio sobre políticas para el establecimiento de acuerdos y alianzas | 50 | x |  |  |  |  | 2023-03-28 | 2023-05-12 | Mónica Isabel Gómez
[6 empty] | Elaboración, socialización y aprobación de la política para el estableciemiento de alianzas y acuerdos | [6 empty] | 2023-05-12 | 2023-07-28 | Nubia Esperanza Hernández
[6 empty] | Seguimiento a la política para verificar su impacto | [6 empty] | 2023-07-28 | 2023-10-20 | Mónica Isabel Gómez
ACADÉMICA | Plan de estudios | Articular el plan de estudios con los lineamientos curriculares establecidos por el MEN | Articulación del plan de estudios con lineamientos curriculares establecidos por el MEN | Cantidad de docentes con plan de estudios articulado/Número total de docentes | TRIMESTRAL | Análisis y revisión del plan de estudios actual y lineamientos del MEN | 80 | X |  |  |  |  | 2023-04-11 | 2023-04-25 | Yelaida Melgarejo Hernández
[6 empty] | Ajustes realizados al plan de estudios | [6 empty] | 2023-05-09 | 2023-08-08 | Marta Nubia Älvarez
[6 empty] | Socialización y aprobación del plan de estudios articulado | [6 empty] | 2023-08-17 | 2023-08-17 | Yelaida Melgarejo Hernández
| Enfoque metodológico | Establecer un enfoque metodológicio común para el desarrollo de las prácticas pedagógicas de aula en todas las áreas, grados y sedes, | Definición de un enfoque metodológico común para el desarrollo de las prácticas pedagógicas de aula en todas las ´pareas, grados y sedes. | Cantidad de docentes que aplican el enfoque metodológico en sus oprácticas pedagógicas/Número de docentes del CER | TRIMESTRAL | Análisis y revisión del enfoque metodológico de escuela nueva y post primaria | 50 | x |  |  |  |  | 2023-04-11 | 2023-04-25 | Marta Nubia Alvarez Villamizar
[6 empty] | Unificación de criterios de cada docente con respecto al enfoque metodológico en cada una de las áreas | [6 empty] | 2023-05-09 | 2023-05-09 | Maria Yelaida Melgarejo Hernandez
[6 empty] | Aplicación del enfoque metodológico en cada una de las sedes | [6 empty] | 2023-05-15 | 2023-11-30 | Marta Nubia Alvarez Villamizar
| Seguimiento a egesados | Diseñar un plan de seguimiento a egresados sistematizando la información recabada para el aporte al mejoramiento institucional | Diseño de un plan de segumiento a egresados sistematizando la información recavada | Número de egresados con seguimiento sistematizado/ Número total de egresados | TRIMESTRAL | Revisión de los archivos del CER para identificar la población de egresados | [6 empty] | 18/0472023 | 2023-04-25 | Maria Yelaida Melgarejo Hernandez
[6 empty] | Creación del fan page del CER para establecer comunicación con los egresados | [6 empty] | 2023-05-02 | 2023-05-02 | Marta Nubia Alvarez Villamizar
[6 empty] | Elaboracion, socializacion, y apropiacion del plan de seguimiento a egresados | [6 empty] | 2023-05-09 | 2023-06-06 | Maria Yelaida Melgarejo Hernandez
ADMINISTRATIVA | Mantenimiento de la planta física | Implementar un programa de mantenimiento preventivo de la planta física que permita asegurar los recursos para el cumplimiento del mismo. | Diseño de un programa de mantenimiento y prevención de la planta física de cada una de las sedes que conforman el CER | Número de sedes con el programa de mantenimiento implementado/Número de sedes del CER | TRIMESTRAL | Realización de un diagnóstico de la planta física de cada una de las sedes. | 50 | X |  |  |  |  | 2023-01-16 | 2023-01-23 | Isabel Teresa Vera
[6 empty] | Elaboración del programa de mantenimiento preventivo en cada una de la sedes | [6 empty] | 2023-04-17 | 2023-08-09 | Luis Alberto Pallares
[6 empty] | Socialización, aprobación y ejecución del programa del mantenimiento preventivo de la planta física de llas diferentes sedes del CER. | [6 empty] | 2023-09-06 | 2023-09-06 | Isabel Teresa Vera
| Inducción | Implementar un plan de inducción a docentes nuevos que esté inmerso en el PEI como estrategia de mejoramiento | Elaboración del plan de inducción para docentes nuevos | Número de docentes nuevos con el plan de inducción/total de docentes nuevos | TRIMESTRAL | Documentación y análisis de planes de inducción para docentes nuevos | 50 | x |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2023-04-28 | Luis Alberto Pallares
[6 empty] | Organización del plan de inducción para docentes nuevos | [6 empty] | 2023-05-02 | 2023-06-01 | Isabel teresa Vera
[6 empty] | Socialización, aplicación y apropiación del plan de inducción para los docentes nuevos | [6 empty] | 2023-06-13 | 2023-06-13 | Luis Alberto Pallares
| Apoyo a la investigación | Diseñar una política de apoyo a la investigación y a la producción de materiales relacionados con la misma, en concordancia con el PEI | Elaboración de una política de apoyo a la investigación | Número de sedes con la política implementada/Número total de sedes | TRIMESTRAL | Documentación de la política de investigación en el CER | 50 | x |  |  |  |  | 2023-07-04 | 2023-07-14 | Isabel Teresa Vera
[6 empty] | Organización de la política de apoyo a la investigación | [6 empty] | 2023-07-17 | 2023-09-08 | Luis Alberto pallares
[6 empty] | Socialización y ejecución de la política diseñada y verificación de su impacto | [6 empty] | 2023-09-11 | 2023-09-22 | Isabel Teresa Vera
COMUNITARIA | Atención educativa a estudiantes pertenecientes a grupos étnicos | Diseñar estrategias pedagógicas que permitan integrar y atender a las personas pertenecientes a grupos étnicos | Diseño de 5 estrategias pedagógicas que permitan integrar y atender atender la población perteneciente a grupos étnicos | Número de estrategias diseñadas/Totalidad de estrategia | TRIMESTRAL | Documentación sobre estrategias pedagógicas para atención a grupos étnicos | 50 | x |  |  |  |  | 2023-04-20 | 2023-04-25 | Maria Antonia Hernandez
[6 empty] | Organización de las estrategias pedagógicas para atender población perteneciente a grupos étnicos. | [6 empty] | 2023-05-02 | 2023-07-11 | Luz Marina Contreras
[6 empty] | Socialización, aprobación y ejecución de las estrategias planteadas | [6 empty] | 2023-07-25 | 2023-07-25 | María Antonia Hernández
| Prevención de riesgos psicosociales | Diseñar un programa organzado con el apoyo de otras entidades para la prevención de riesgos sicosociales | Diseño de un programa organizado con el apoyo de otras entidades para la prevención de riesgos psicosociales | Número de sedes que implementan el programa/total de sedes | TRIMESTRAL | Documentación sobre riesgos psicosociales y programas de prevención de los mismos | 50 | x |  |  |  |  | 2023-05-29 | 2023-06-12 | Luz Marina Contreras
[6 empty] | Organización del programa para prevención de riesgos psicosociales en el CER | [6 empty] | 2023-07-10 | 2023-08-02 | María Antonia Hernández
[6 empty] | Socialización y aprobación del programa de prevención de riesgos psicosociales del CER | [6 empty] | 2023-08-08 | 2023-08-08 | Luz Marina Contreras
| Programas de seguridad | Diseñar un plan de evacuación frente a desastres naturales o similares que pueda ser monitoreado | Elaboración del plan de evacuación frente a desastres naturales en el CER | Número de sedes que implementan el plan de evacuación/Número total de sedes | TRIMESTRAL | Documentación y capacitación sobre altos riesgos en cada una de las sedes | 200 | x |  |  |  |  | 2023-04-24 | 2023-04-28 | María Antonia Hernández
[6 empty] | Organización del plan de evacuación frente a desastres naturales en el CER | [6 empty] | 2023-05-04 | 2023-07-14 | Luz Marina Contreras
[6 empty] | Socialización y aprobación del plan de evacuación del CER, frente a desastres naturales | [6 empty] | 2023-07-25 | 2023-07-25 | María Antonia Hernández
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL