## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Institución Educativa Rural San José de Castro |  |  | 2022-10-24
|  |  | Código DANE |  | 254051000821
Dirección | Corregimiento de Castro |  | Municipio |  | Arboledas
Correo electronico | iersanjosedecastro@gmail.com |  |  | Tel | 3219897984
Rector o Director | Ronal Yamid Peñaloza Figueroa |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Ronal Yamid Peñaloza Figueroa |  | Rector |  | ronyamid@gmail.com
Lucyta Astrid Suarez Ascanio |  | Docente de aula |  | lucynathaerick@hotmail.com
Yackeline Fuentes Diaz |  | Docente de aula
Gladys Belen Gelves Granado |  | Docente de aula |  | gladysbelengelvesgranados@gmail.com
Nicolas Diaz Leal |  | Docente de aula |  | nicolasd425@hotmail.com
Luis Gonzaga Silva |  | Docente PTA |  | lugos33@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Lucyta Astrid Suarez Ascanio |  | Docente de aula |  | Academica
Yackeline Fuentes Diaz |  | Docente de aula |  | Directiva
Gladys Belen Gelves Granados |  | Docente de aula |  | Comunitaria
Nicolas Diaz Leal |  | Docente de aula |  | Administrativa y financiera
Luis Gonzaga Silva |  | Docente PTA |  | Academica

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: Institución Educativa Rural San José de Castro
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Directiva | Continuar con la adecuacion la infraestrutura de las plantas fisicas de la Sedes Educativas de la I.E.R.San José de Castro. | solicitar los recursos necesarios para mantenimiento de las plantas fisicas que se encuentran en mal estado. | A noviembre de 2023, el 50% de las Sedes Educativas tendrán adecuaciones | Numero de plantas fisicas adecuadas sobre totalidad de sede de la intitución | TRIMESTRAL | 1. Realizar el diagnostico de las necesidades de las sedes educativas. 2 Presentar las necesidades al consejo Directivo. 3. Gestionar recursos ante la alcaldia municipal y gobernación departamental. 4. Hacer seguimiento y evaluación | 80000000 | x |  | x | x | x | 2023-03-15 | 2023-11-30 | Ronal Yamid Peñaloza Figueroa, Consejo Directivo.
| Resaltar el sentido de pertencia al padre de familia, docente y estudiante | crear el sistema de estimulo para exaltar la participacion activa de los padres de familia docentes e estudiantes | A noviembre de 2023 se premiara un padre de familia, estudiante y docentes por Sede teniendo en cuenta la partipacion y sentido de pertencia con la misma. | Número de estimulos otorgados sobre numero de padres de familia docentes y estudiantes | TRIMESTRAL | 1. Presentar la propuesta al consejo Directivo. 2. Crear protocolos para poder acceder a estimulos para estudiantes y docentes .3 adquisicion de los estimulos 4. Hacer seguimiento y evaluacion | 3000000 | x |  |  |  |  | 2023-03-10 | 2023-11-10 | Gestion Directiva
| Apropiar en las diferentes sedes educativas la mision, visión y filosofia institucional de la I.E.R San Jose de Castro | Publicar en un lugar estrategico y visible de cada una de las sedes educativas de la I.E.R San Jose de Castro, la mision, vision y filosofia institucional | A noviembre del 2023 el 100% de las sedes educativas tendrán publicadas la mision, visión y filosofia institucional | Numero de publicaciones sobre numero de Sedes | TRIMESTRAL | 1. Revisar y ajustar la mision y la vision. 2. Oficiar al consejo directvo para aprobacion de la peticion. 3. Elaborar en material resistente. 4. Entregar a las sedes educativas. 5. Publicar. 6. Recoletar evidencias fotograficas | 1000000 | x |  |  |  |  | 2023-03-20 | 2022-06-10 | Gestion Directiva
ACADEMICA | Uso pedagógico de evaluaciones externas | Usar pedagógicamente los resultados de las pruebas externas (Saber 11, evaluar para avanzar, Saber) para mejorar procesos de enseñanza y los aprendizajes de los estudiantes. | Al finalizar el primer semestre docentes y directivo tendrán las estadisticas de los resultados de la aplicación del cuadernillo 1 de evaluar para avanzar 2022 y saber 11 2022 | Número de estudiantes ubicados en cada uno de los niveles de desempeño (Semaforizacion de resultados) | TRIMESTRAL | Inscribir a los estudiantes en la plataforma evaluar para avanzar y Saber 11 (PENDIENTE POR DEFINIR) |  | x |  |  |  |  | PENDIENTE | PENDIENTE | LUIS GONZAGA
[5 empty] | SEMANAL | Acompañar, motivar y preparar a los estudiantes para la presentación de instrumentos de valoracion y prueba Saber 11 | 60000 |  | xxx |  |  |  | 2023-02-10 | 2022-04-20 | Lucyta Astrid Suarez Ascanio
[5 empty] | TRIMESTRAL | Organizar la logística para la presentación de instrumentos de evaluar para avanzar |  |  | x |  |  |  | PENDIENTE | PENDIENTE | Lucyta Astrid Suarez Ascanio
| Seguimiento al aprendizaje | Socializar las estrategias de mejoramiento para los aprendizajes priorizados producto del análisis de los resultados 2022. | Al finalizar el primer trimestre del año lectivo 2023, la I.E socializa e inicia la implementación con el plan de fortalecimiento académico y pedagógico (PFAP)en las áreas de lenguaje y matemáticas. | Numero de PFAP construidos e implementados | TRIMESTRAL | * Socializar el análisis de los resultados de las pruebas externas. * Socialización de las estrategias y acciones propuestas en lenguaje y matemáticas de acuerdo al plan de fortalecimiento establecido. |  |  | x |  |  |  | 2023-01-10 | 2023-03-31 | Lucyta Astrid Suarez Ascanio
[5 empty] | TRIMESTRAL | Implementar estrategias en cada area evaluada de acuerdo a los aprendizajes priorizados según los resultados analizados |  |  | X |  |  |  | 2023-01-10 | 2023-11-30 | Lucyta Astrid Suarez Ascanio
| Estilo Pedagógico | Capacitar a los docentes sobre el estilo pedagógico con el fin de concretar dinámicas de enseñanza y aprendizaje en el aula, acordes con el enfoque metodológico propuesto en el PEI. | Al iniciar el primer semestre, el 100% de los docentes recibirá capacitación en el modelo constructivista. | Número de docentes capacitados en modelo pedagógico constructivista | TRIMESTRAL | Organizar el proceso de capacitacion docente |  |  | x |  |  |  | 2023-01-10 | 2023-11-30 | Lucyta Astrid Suarez Ascanio
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Planes de área y Plan de Aula | Rediseñar y ajustar los Planes de área contextualizados a nuestro entorno. | Al finalizar el primer trimestre del año escolar 2023, los equipos de área con sus docentes, habrán rediseñado y ajustado el currículo, de acuerdo a su contexto. | Número de áreas organizadas por equipos de docentes rediseñando y ajustado los planes de área. | TRIMESTRAL | * Revisar todos y cada uno de los planes de área. * Ajustar y rediseñar el currículo en cada uno de los Planes de área. * Contextualizar los Planes de área a nuestro entorno. | [6 empty] | 2023-01-10 | 2023-03-31 | Lucyta Astrid Suarez Ascanio
| Mantenimiento de la planta física | Priorizar las necesidades mas urgente en cada una de las sedes educativas. | Al finalizar el primer período del año 2023 se contará con un diagnóstico del estado actual de la infraestructura de cada sede educativa.
| Mantenimiento de la planta física | Priorizar las necesidades mas urgente en cada una de las sedes educativas. | Al finalizar el primer período del año 2023 se contará con un diagnóstico del estado actual de la infraestructura de cada sede educativa. | Número de fichas técnicas de diagnóstico creadas Vs totalidad de sedes educativas | TRIMESTRAL | Organizar cronograma de trabajo para la creación,divulgación y seguimiento de la ficha tecnica | 100000 | X |  |  |  |  | 2023-01-16 | 2023-01-24 | Luis Miguel Gonzalez Espinosa
[5 empty] | TRIMESTRAL | Hacer llegar los requerimientos y/o solicitudes al consejo directivo. | 20000 | X |  |  |  |  | 2023-02-24 | 2023-04-01 | Victor Manuel Celly Sandoval
[5 empty] | TRIMESTRAL | Solicitar la aprobación de las necesidades por parte del concejo directivo. | 0 | [5 empty] | 2023-03-08 | 2023-03-23 | Nicolas Diaz Leal
|  |  | Al finalizar el año 2023 el 60% de la institución y sus sedes educativas habran mejorado la infraestructura física. | Número de plantas físicas mejoradas | TRIMESTRAL | Realizar visita técnica para valoracion de las condiciones de la sede por personal idóneo. | 1900000 | X |  |  |  |  | 2023-03-22 | 29/05/203 | Cenovio Vega Bustos
[5 empty] | TRIMESTRAL | Presentar la ficha diagnóstica de las condiciones de infraestructura y sus posibles arreglos al concejo directivo. | 60000 | X |  |  |  |  | 2023-03-29 | 2023-06-06 | July Marcela Carvajal Duran
| Inducción al personal docente que ingrese a la institución | Definir el protocolo para la debida inducción del personal nuevo | Al finalizar el primer semestre de 2023 estará estructurado en un 60% el manual de inducción. | Manual de induccion creado | TRIMESTRAL | Definir la temática a socializar al personal nuevo. | 50000 | x |  |  |  |  | 2023-02-14 | 2023-03-18 | Angel Alberty Ortega
[5 empty] | TRIMESTRAL | Elaborar el manual de inducción de personal nuevo. | 200000 | X |  |  |  |  | 2023-03-22 | 2023-06-30 | Mildred Navarro Payares
[5 empty] | TRIMESTRAL | Presentar al consejo directivo el manual de inducción de personal nuevo | 50000 | x |  |  |  |  | 2023-05-02 | 2023-05-06 | Mercedes Corredor de Buitrago
|  |  | Al finalizar el año 2022 el 100% del personal que ingrese a la institución estará debidamente orientado. | Acta de induccion | TRIMESTRAL | Identificar el medio (electrónico o presencial) por el cual se llevará a cabo la inducción al personal nuevo que ingresa a la IER | 100000 | x |  |  |  |  | 2023-05-02 | 2023-06-15 | Bellarodelo Toro
[5 empty] | TRIMESTRAL | Brindar los espacios necesarios al personal nuevo para recibir la inducción | 50000 | x |  |  |  |  | 2023-06-15 | 2023-07-15 | Luis Miguel Gonzalez Espinosa
[5 empty] | TRIMESTRAL | Elaborar la ficha de seguimiento y control al personal capacitado | 100000 | X |  |  |  |  | 2023-06-15 | 2023-11-30 | Nicolás Díaz Leal
| Seguridad y protección | Realizar en cada sede un diagnostico de los posibles riesgos que puedan afectar a los estudiantes. | Al finalizar el primer periodo del año 2023 se habrá levantado un panorama completo de los riezgos de las sedes. | Panorama de gestion de riezgos de las sedes. | TRIMESTRAL | 1-Elaboracion de formatos.Socializacion y entrega de formatos a las sedes. 2-Recopilación de información. 3-Presentación a consejo educativo para aprobación. |  | X |  |  |  |  | 2023-01-14 | 2023-05-10 | Luis Miguel Gonzalez Espinosa
| prevencion de riesgos psicosociales | implementar y socializar estrategias que ayuden a mitigar la problemática del mal uso de los equipos tecnológicos, redes socailes y prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, involucrando a los padres de familia en el proceso preventivo. | Al finalizar el año 2023 el 80% de la comunidad educativa se habrá actualizado y socializado el plan escolar de gestión de riesgos. | Docentes, estudiantes y padres de familia actualizados y documentados. | TRIMESTRAL | 1. Realización de cartas a entidades gubernamentale como policía de infancia y adolescencia, comisaria de familia, salud pública, personeria municipal, para solicitar apoyo en capacitaciones a estudiantes y padres de familia en la prevención de riesgos psicosociales. 2.Programar reuniones periodicas para capacitaciones, ajustes y socialización del plan de gestión de riesgos. | 2000000 | X |  |  |  |  | 2023-01-30 | 2023-11-30 | 1. Equipo de trabajo de la gestión comunitaria. 2. Docentes y derectivos docentes.
| Prevención de riesgos físicos. | Ofrecer medidas preventivas para disminuir en las sedes educativas factores de riesgos naturales | Finalizando el primer semestre de 2023 se adjuntará la informacion de las sedes de la institución que se encuentren en riesgo con sus respectivas evidencias. | Número de sedes educativas en situación de riesgo. | TRIMESTRAL | Realizar el diagnostico de las sedes educativas con problemas de infraaestructura y posibles riesgos naturales.(enviar al correo de la gestión comunitaria ggestioncomunitaria@gmail.com | $200.000.00 | X |  |  |  |  | 2023-01-30 | 2003-01-30 | 1. Equipo de trabajo de la gestión comunitaria. 2. Docentes y derectivos docentes.
COMUNITARIA |  |  |  |  | SEMANAL | (guia para la prevencion de accidentes en centros escolares. otros juegos y actividades para enseñar primeros auxilios a los niños de forma preventiva) simulacros con estudiantes. | $100.000.00 | X |  |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-11-20 | 1. Equipo de trabajo de la gestión comunitaria. 2. Docentes y derectivos docentes.
| Necesidades y expectativas de los estudiantes | Generar espacios de integración cultural que ayudan al crecimiento de los talentos artisticos de estudiantes y padres de familia. | A octubre de 2023 sehabrán desarrollado en un 100% las actividades culturales programadas para generar espacios de integración y esparcimiento. | Numero de actividades desarrolladas por estudiantes y padres de familia participantes. | MENSUAL | Crear espacios para el desarrollo de acciones lúdico pedagógicas, mediante las cuales los estudiantes; fortalezcan las competencias interpersonales y faciliten la convivencia armónica con su entorno. | 2000000 | X |  |  |  |  | 2023-03-21 | 2023-10-20 | 1. Equipo de trabajo de la gestión comunitaria. 2. Docentes y derectivos docentes.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Proyectar la acción educativa en la comuidad, formando jóvenes conscientes de su participación social que le permitan un buen desenvolvimiento en su entorno.(charlas a la comunidad educatica docentes institucion educativa,estudiantes sede principal, representacion padres de familia de las diferentes sedes(defensa civil, salud publica,gestion de riesgos municipal (planeacion) y departamental, bomberos) | 1000000 | x |  |  |  |  | 44972 | 45258 | 1. Equipo de trabajo de la gestión comunitaria. 2. Docentes y derectivos docentes.
| Labor Social | Proyectar la acción educativa en la comuidad, formando jóvenes consientes de su participación social; que le permitan un buen desenvolvimiento en su entorno . | A noviembre de 2023 los estudiantes del grado undécimo habrán cumplido a cabalidad con el servicio social estudiantil obligatorio | Número de estudiantes por número de padres de familia. | TRIMESTRAL | 1. Revisión y actualización del proyecto de labor social. 2. Responsables de llevar a cabo el acompañamiento, seguimiento y evaluación del proyecto de labor social. | 500000 | x |  |  |  |  | 44956 | 45240 | 1. Equipo de trabajo de la gestión comunitaria. 2. Docentes y derectivos docentes.
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL