## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA SAN BERNARDO |  |  | 2022-01-13
|  |  | Código DANE |  | 254820000848
Dirección | CRA 3 # 3-108 SAN BERNARDO |  | Municipio |  | TOLEDO
Correo electronico | ie.sanbernardotoledo@gmail.com |  |  | Tel | 3133938685
Rector o Director | OLGA MARINA MORA |  |  | Horizonte | 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JORGE ARQUIMEDES CARRILLO LOZADA |  | JEFE DE AREA MATEMATICAS |  | joaca80@hotmail.com
DIANA PATRICIA HERNANDEZ FLOREZ |  | JEFE DE AREA CIENCIAS NATURALES |  | dianahf20@hotmail.com
LUZ YESENIA CASTAÑEDA MENDOZA |  | JEFE DE AREA DE IDIOMA EXTRAJERO |  | yeseniacast87@hotmail.com
FABIAN ALONSO MORA DAZA |  | JEFE DE AREA DE CIENCIAS SOCIALES |  | faalmoda@hotmail.com
ALIRIO JESUS MORA SANCHEZ |  | JEFE DE AREA DE TECNOLOGÍA E INFORMATICA |  | jesusm0366@gmail.com
STELLA JAIMES |  | JEFE DE AREA DE EDUCACION RELIGIOSA |  | stejaster.2005@gmail.com
CINDY MAYERLY MOSQUERA GALEANO |  | JEFE DE AREA DE EDU. FÍSICA, RECREACIÓN Y D. Y ARTISTICA |  | ccmayerly@gmail.com
MARTHA JUDITH BASTOS MONTAÑEZ |  | JEFE DE AREA DELENGUA CASTELLANA |  | marjuba287@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
LUZ YESSENIA CASTAÑEDA MENDOZA |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
FABIAN AONSO MORA |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
ALIRIO JESUS MORA |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
WILSO ARREDONDO |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [8 empty] | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [8 empty] | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [8 empty] | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Colegio San Bernardo |  |  |  |  | Municipio |  |  | Toledo
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Levantar el panorama de riesgos y adoptar las medidas preventivas que garanticen seguridad y protección a todos miembros de la comunidad educativa | Al finalizar el tercer trimestre del año 2022 se habra levantado el panorama de riesgos de la sede principal. | Panorama de riesgos construido | 100% | 2022-04-15 | 100% |  | 0% |  | 0% | Reunión de sensibilización sobre el panorama de riesgos con representantes de los diferentes estamentos educativos y conformación de comité de riesgos. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2022-05-31 | 100% |  | 0% |  | 0% | Gestionar ante el consejo Directivo para la consecución de una persona idónea para la asesoria sobre el PEGR | TERMINADA
|  |  | 100% | 2022-08-10 | 100% |  | 0% |  | 0% | Observación directa de las plantas fisicas py elaborar un dignóstico de las situaciones de riesgo | TERMINADA
|  |  | 100% | 2022-10-01 | 100% |  | 0% |  | 0% | Priorización de los factores de riesgo y elaboración de plan de trabajo para su mitigación y elaboración del PEGR | TERMINADA
|  |  | 10% | 2022-10-04 | 10% |  | 0% |  | 0% | Socialización del PEGR con los estamento de la comunidad | EN EJECUCION
Diseñar políticas de apoyo a la investigación en la institución educativa | Al finalizar el primer semestre de 2022 se habran diseñado en el Colegio San Bernardo las políticas de apoyo a la investivación | Políticas de apoyo a la investigación establecidas | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | Reunión con profesores y directivos para nombrar comité de investigaciones | NO INICIADA
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | Establecimiento de políticas de apoyo a la investigación. | NO INICIADA
|  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | Socializar con los diferentes estamentos educativos las políticas de apoyo a la investigación | NO INICIADA
|  |  | 0% | 1900-01-04 | 0% |  | 0% |  | 0% | Verificar el cumplimiento de las politicas. | NO INICIADA
GARANTIZAR ALIANZAS ESTRATEGICAS POR LO MENOS CON UN ACTOR DEL SECTOR PRODUCTIVO EN EL CONTEXTO DE NUESTRA REGION.. | AL FINALIZAR EL AÑO LA INSTITUCION TENDRA DEFINIDO CON QUE ACTOR DEL SECTOR PRODUCTIVO SE VA HACER LA ALIANZA TENIENDO ENCUENTA EL CONTEXTO Y EL VALOR CULTURAL | ALIANZA ESTRATEGICA CON EL SECTOR PRODUCTIVO | 25% | 2022-04-12 | 25% | 2022-10-12 | 25% |  | 0% | ESTABLECER PARAMETROS PARA DEFINIR LAS ALIANZAS CON LOS ACTORES DEL SECTOR PRODUCTIVO ATRAVES DE HERRAMIENTAS | EN EJECUCION
|  |  | 25% | 2022-04-13 | 25% | 2022-10-12 | 25% |  | 0% | DEFINIR LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE MAYOR INSIDENCIA Y VALOR CULTURAL EN LA REGION POR MEDIO DE ENCUESTA Y ENTREVISTA A ESTUDIANTES Y COMUNIDAD EDUCATIVA. | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2022-04-13 | 0% | 2022-10-13 | 0% |  | 0% | Diseño de acuerdos con los sectores productivos seleccionados mediante la definición acciones e instrumentos de ejeccución y seguimiento. | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2022-04-13 | 0% | 2022-10-13 | 0% |  | 0% | SOCIALIZACION DE SECTOR PRODUCTIVO CON EL CUAL SE PRETENDE ESTABLECER LOS ACUERDOS, ATRAVES DE MEDIOS DE DIFUSION VIRTUALES PARA PONER EN CONTEXTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y PRODUCTIVA. | NO INICIADA
SENSIBILIZAR AL CUERPO DOCENTE Y DIRECTIVO DOCENTE EN LA APROPIACION DEL MODELO PEGADOGICO HOLISTICO TRANSFORMADOR. | AL INICIAR EL MES DE DICIEMBRE POR LO MENOS HABER DESARROLLADO 2 JORNADAS PEDAGOGICAS EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO PEDAGOGICO HOLISTICO TRANSFORMADOR. | JORNADAS PEDAGOGICAS DE CAPACITACION DOCENTE | 100% | 2022-04-13 | 60% | 2022-10-12 | 100% |  | 0% | DISEÑAR LA ESTRUCTURACION DE LAS JORNADA PEDAGOGICAS SELECCIONANDO LAS TEMATICAS PERTINENTES PARA LA RESPECTIVA CAPACITACIONES. | TERMINADA
|  |  | 50% | 2022-04-13 | 25% | 2022-10-12 | 50% |  | 0% | PROGRAMAR Y ELABORAR GRONOGRAMA PARA RESPECTIVAS JORNADAS PEDAGOGICAS. | EN EJECUCION
|  |  | 60% | 2022-04-13 | 25% | 2022-10-12 | 60% |  | 0% | EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LAS JORNADAS PEDAGOGICAS DURANTE EL TIEMPO ESTABLECIDO. | EN EJECUCION
|  |  | 60% | 2022-04-13 | 25% | 2022-10-12 | 60% |  | 0% | ESTABLECER ACCIONES QUE NOS LLEVEN A LA APROPIACION DEL MODELO HOLISTICO Y LA MOTIVACION DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE. | EN EJECUCION
FORTALECER Y DIRECCIONAR EL CONSEJO DE PADRES EN EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY. | RESTRUCTURAR , COMPLEMENTAR Y APROPIAR EL MANUAL DE FUNCIONES DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA FINALIZANDO EL AÑO LECTIVO 2022. | MANUAL DE FUNCIONES DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA. | 100% | 2022-04-13 | 100% | 2022-10-12 | 100% |  | 0% | RECOPILAR DOCUMENTACION EN LOS DIFERENTES ESTAMENTOS LEGALES DEL MANUAL DE FUNCIONES DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2022-04-13 | 100% | 2022-10-12 | 100% |  | 0% | CONSOLIDAR INFORMACION RECOLETADA PARA LA ESTRUCTURACION DEL MANUAL DE FUNCIONES DEL PADRE DE FAMILIA. | TERMINADA
|  |  | 0% | 2022-04-13 | 0% | 2022-10-12 | 0% |  | 0% | VALIDAR EL MANUAL DE FUNCIONES POR EL CONSEJO DIRECTIVO PARA SER SOCIALIZADO. | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2022-04-13 | 0% | 2022-10-12 | 0% |  | 0% | SOCIALIZAR EL MANUAL DE FUNCIONES DEL CONSEJO DE PADRE DE FAMILIA. POR MEDIO DE DIFERENTES ESTRATEGIAS Y CANALES DE INFORMACION. | NO INICIADA
Diseñar una guia pedagogicas por proyecto transversal en cada ciclo academico. | Al finalizar el año 2022 se habrá diseñado el 100% de las guias pedagogicas de PPT | Diseño de guias pedagogicas para los PPT | 100% | 2022-01-28 | 100% |  |  |  | 0% | Programar las jornadas pedagogicas para el fortalecimiento de los proyectos transversales | TERMINADA
|  |  | 0% | 2022-02-28 | 0% |  |  |  | 0% | Realización de jornadas pedagogicas que permitan evidenciar los avances y adquisicón de compromisos de los PPT | NO INICIADA
|  |  | 0% | 03/042022 | 0% |  |  |  | 0% | Reunión por grupos de trabajo para la elaboracion de las guias pedagogicas a implementar en las diferentes asignaturas. | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2022-06-10 | 0% |  |  |  | 0% | Recolección de las evidencias de las guias elaboradas por cada equipo de trabajo. | NO INICIADA
Crear la base de datos de los egresados para el mejoramiento institucional | Al finalizar el año 2022 se habra creado el 50 % la base de datos de los egresados del los ultimos cinco años | Base de datos de los egresados | 40% | 2022-04-13 | 40% | 2022-10-11 | 0% |  | 0% | Focalizar estudiantes egresados de las ultimas cicno ´promociones que permita establecer una red de dapoyo | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2022-04-13 | 0% | 2022-10-11 | 0% |  | 0% | contacto y aplicación de la encuensta de egresados | NO INICIADA
|  |  | 0% | 15/062022 | 0% |  |  |  | 0% | sistematizacion de datos obetnidos | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2022-10-11 | 0% |  |  |  | 0% | Estrategias que permita la actualizacion e inclusion d elo egresados | NO INICIADA
implementar proyectos y metodologías acordesy coherentes de acuerdo al modelo institucional | Al finalizar el año 2022 se evidenciarra la ejecucción de un poryecto de por habilidad | Aprendizaje basado en proyectos | 100% | 2022-04-01 | 100% |  |  |  | 0% | Reunión coc el concejo académico donde se exponga la necesidad de implementar nuestro modelo pedagógico a traves de la ejecución de proyectos pedagogios | TERMINADA
|  |  | 20% | 2022-04-08 | 20% |  |  |  | 0% | Reunion por habilidad para diseñar el proyecto | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2022-06-10 | 0% | 2022-10-12 | 0% |  | 0% | Iimplementación de los proyectos | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2022-10-10 | 0% | 2022-11-30 | 0% |  | 0% | Socialiizacion de las evidencias de los proyectos ejecutados | NO INICIADA
Ejecutar la nueva politca pubica de evalaur patra avanzar, por medio del concoimento, aplicación , analisis y elaboraciond del plan de frotalecimeiento academico. | Al finaizar el año 2022s se evidenciará en un 80 % los planes de frotalecimieto en las diversas areas de acuerdo a a los resultados de las pruebas evaluara para avanzar | Evaluar para avanzar | 100% | 2022-04-06 | 100% |  | 0% |  | 0% | Socializacion d y apropiaacion de la politica publica de eevaluar para avanzar 2022 | TERMINADA
|  |  | 100% | 2022-04-07 | 80% | 2022-04-29 | 20% |  | 0% | incrripcion de docentes y estudiantesd en la plataforma | TERMINADA
|  |  | 100% | 2022-06-15 | 80% | 2022-09-30 | 20% |  | 0% | Aplicación de las preubas evlaur para avanzar por medeio de las dos modalidades offiline, y o nline | TERMINADA
|  |  | 100% | 2022-09-30 | 60% | 2022-10-11 | 40% |  | 0% | Descaraga y analisis de resulytados de las preubas en cadad uno de los grados y las diversas areas | TERMINADA
|  |  | 35% | 2022-10-14 | 35% |  |  |  | 0% | Elaborqacion del plan de fortalecimiento académico | EN EJECUCION
Organizar el servicio social estudiantil teniendo en cuenta los lneamientos que para el efecto establece el artículo 97 de la ley 115 del 94 y el artículo 39 del decreto 1860 del 94 y la resolución 4210 de 1996, e implementando las herramientas TIC y las medidas de bioseguridad por el covid 19. | Finalizado el año 2022 los estudiantes del grado11, habrán desarrollado el 100% del proyecto social estudiantil de acuerdo al portafolio temático presentado por el comité de Gestión Comunitaria, teniendo en cuenta el Plan Escolar para la Gestión del Riesgo y las medidas de bioseguridad. | Proyectos sociales ejecutados | 100 | 2022-02-05 | 40 | 2022-02-26 | 60 |  |  | Organizaciòn de grupos de trabajo | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-02-14 |  | 2022-02-18 | 100 |  |  | Socializar los parametros de los proyectos sociales | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-02-28 | 20 | 2022-03-04 | 40 | 2022-08-29 | 40 | Preinscripción del proyecto social (formato) | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-03-04 | 20 | 2022-08-29 | 30 | 2022-08-12 | 50 | control y seguimiento a los proyectos sociales | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2022-10-21 |  |  |  | 2022-10-21 |  | Socializaciòn de los proyectos sociales | EN EJECUCION
orientar a los integrantes de la familia respecto de la mejor manera de ayudar a sus hijos en el desarrollo de competencias académicas o sociales y apoyar la institución en sus diferentes procesos. | Al finalizar el año 2022 el 70 % de los padres de familia de la instituciòn, habrán recibido almenos 4 charlas de motivación y formación para fortalecer la calidad de vida en el hogar y con ello el desempeño académico de los estudiantes. | talleres ejecutados | 100 | 2022-02-02 | 30 |  | 50 | 2022-02-04 | 20 | Gestionar la presencia de personal idóneo para liderar charlas de escuela de Padres. | TERMINADA
|  |  | 50 | 2022-02-01 | 20 |  | 30 | 2022-10-21 |  | Elaborar talleres pedagógicos-guiones radiales, vídeos | EN EJECUCION
|  |  | 80 | 2022-02-01 | 20 | 2022-05-26 | 60 | 2022-10-21 |  | Recolección de evidencias | EN EJECUCION
Elaborar los formatos pertienetes para la oferta de servcios y el uso de la planta física | Al finalizar el año 2022 se tendrán elaborados los formatos y un programa que dé respuesta a las necesidades y especttivas de la comunidad educativa. | Formatos elaborados y programa ejucatado | 0 | 2022-02-15 | 0 |  | 0 |  | 0 | Reunión virtual con los diferentes actores del gobierno escolar para capacitar en sus funciones que deben ejercer dentro los respectivos organismos; y en el manejo adecuado de las T.I.C. | NO INICIADA
|  |  | 60 | 2022-02-15 | 20 | 2022-05-26 | 40 | 2022-10-28 |  | Elaborción de formatos | EN EJECUCION
|  |  | 30 | 2022-03-04 | 30 | 2022-06-09 | 0 | 2022-06-09 | 0 | Planeación de programas | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2022-03-04 | 0 |  | 0 | 2022-03-04 | 0 | Exposición y recolección de evidencias | EN EJECUCION
Identificar las situaciones que representan un riesgo para la vida, la convivencia y la integridad de la comunidad educativa; | Recolectar información de las diferentes entidades que hay en la localidad respecto a los riesgos físicos, psicosociales de la comunidad educativa. | Diagnóstico | 0 | 2022-03-15 | [5 empty] | Identificar los principales factores de riesgo. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2022-03-24 | [5 empty] | programar acciones al interior de la institución con el apoyo de otras entidades (secretaría de salud, hospitales, universidades) | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2022-04-01 | [5 empty] | Reactivar las brigadas de emergencia en la institución. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2022-04-27 | [5 empty] | Organizar dos simulacros en prevención de riesgos naturales | NO INICIADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA