## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2020-01-10 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
EL SUL |  |  | 28 DE NOVIMEBRE AL 02 DICIEMBRE DE 2022
|  |  | Código DANE |  | 254245000270
Dirección | CA KDX 7 VDA EL SUL |  | Municipio |  | EL CARMEN
Correo electronico | cer_elsul@sednortedesantander.gov.co |  |  | Tel | 3104252650
Rector o Director | ANDRES RINCON CONTRERAS |  |  | Horizonte | 2022-2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LUIS NOEL LÓPEZ PABÓN |  | DOCENTE |  | luisnoellopez2@hotmail.com
LUIS CARLOS SALCEDO CRIADO |  | DOCENTE |  | Isalcedocriado@gmail.com
IDAIL SANCHEZ PRADO |  | DOCENTE |  | idails73@hotmail.com
GUZMAN CONTRERAS ANGARITA |  | DOCENTE |  | guzmancontreras66@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN |  |  | LUIS NOEL LÓPEZ PABÓN | DOCENTE | luisnoellopez2@hotmail.com
LUIS NOEL LÓPEZ PABÓN |  | DOCENTE |  | luisnoellopez2@hotmail.com
LUIS CARLOS SALCEDO CRIADO |  | DOCENTE |  | Isalcedocriado@gmail.com
IDAIL SANCHEZ PRADO |  | DOCENTE |  | idails73@hotmail.com
GUZMAN CONTRERAS ANGARITA |  | DOCENTE |  | guzmancontreras66@hotmail.com

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 13/01/2023 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | EL CARMEN |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: |  | EL SUL
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Disponer de un sistema ágil y oportuno para la expedición de boletines y un sistema de control para garantizar la consistencia de la inforamción. | Facilitar el acceso a la inforamción ademica de manera oportuna y ágil. | Al finalizar el año 2023 se utilizará una plataforma que permita acceder a la información académica y expedicón de boletines en el CER EL SUL. | % de docentes implementando la plataforma Webcolegios. |  | 1. Capacitación webcolegios sobre el manejo. 2.Elaboración de la información. 3.Subir la información en la plataforma webcolegios. 4.Tener acceso a la plataforma webcolegios de manera oportuna. | 150 | X |  |  |  |  | 2023-02-06 | 2023-11-24 | LUIS CARLOS SALCEDO CRIADO
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Implementar estrategias para apoyar a los estudiantes que presentan bajo desempeño académico o con dificultades de interacción en las diferentes sedes del CER. | Mejorar las competencias y la calidad educativa de los estudiantes del CER EL SUL. | Al finalizar el 2023 se habrá mejorado los desempeños académicos de los estudiantes que presentaron dificultades. | número de estudiantes con planes de apoyo aplicados | TRIMESTRAL | 1.Idenficación de estudiantes y aprendizajes con bajos desempeños. 2. elaboración y entrega de actividades de apoyos con bajos desempeños. 3.Seguimiento y evalaución de estudiantes con bajos desempeños. | 150 | X |  |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-11-24 | LUIS CARLOS VERGEL QUINTERO
DIRECTIVA | Utilizar los resultados de las evaluaciones externas para mejorar los desempeños y aprendizajes. | Mejorar los resultados de las evaluaciones externas realizando planes y programas de trabajo. | Al finalizar el año 2023 se habrán mejorado los resultados de las pruebas internas y externas en las áreas de lenguaje y matemáticas. | Número de áreas con planes de trabajo para mejorar los aprendizajes de las pruebas internas y externas. | TRIMESTRAL | 1. Análisis de los resultados de las pruebas internas y externas. 2.Diseño y elaboración de las evaluaciones. 3.Socialización y distribución de tareas. 4.Recopilación y aplicación de la información. | 2000 | X |  |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-11-24 | LUIS NOEL LÓPEZ PABÓN
DIRECTIVA | Darle participación a la comunidad educativa en las actividades internas y externas, resaltando el valor de la diversidad y la importancia del ejercicio de los derechos de todos. | Brindar a la comunidad educativa las estrategias apropiadas para que participen activamente en la institución, mostrando sus capacidades. | Durante el año 2023 el CER habrá impulsado la participación de los estudiantes y comunidad educativa en una actividad cultural o artistica propuesta por alguna entidad estatal, no gubernamental o instittuciónal. | # de actividades culturales o artisticas impulsadas o promocionadas por el CER | TRIMESTRAL | 1. Identificar las actividades que se estan impulsando a nivel local, o por parte de los diferentes entes gubernamentales o no gubernamentales. 2. Comunicar y motivar la participación por parte de estudiantes o comunidad educativa en las actividades culturales o artisticas vigentes. 3. Brindar apoyo presencial solicitado y realizar motivación continua para la participación. | 600 | X |  |  |  |  | 2023-03-31 | 2023-11-24 | MARIELA CONTRERAS
|  |  | Durante el año 2020 el CER habrá impulsado la participación de los estudiantes y comunidad educativa en una actividad cultural o artistica propuesta por alguna entidad estatal o no gubernamental. | # de actividades culturales o artisticas impulsadas o promocionadas por el CER |  | 1. Identificar que actividades se estan impulsando a nivel local, departamental o nacional por parte de los diferentes entes gubernamentales o no gubernamentales. 2. Comunicar y motivar la participación por parte de estudiantes o comunidad educativa en las actividades culturales o artisticas vigentes. 3. Brindar apoyo no presencial solicitado y realizar motivación continua para la participación.
|  |  | Durante el año 2020 el CER habrá impulsado la participación de los estudiantes y comunidad educativa en una actividad cultural o artistica propuesta por alguna entidad estatal o no gubernamental. | # de actividades culturales o artisticas impulsadas o promocionadas por el CER |  | 1. Identificar que actividades se estan impulsando a nivel local, departamental o nacional por parte de los diferentes entes gubernamentales o no gubernamentales. 2. Comunicar y motivar la participación por parte de estudiantes o comunidad educativa en las actividades culturales o artisticas vigentes. 3. Brindar apoyo no presencial solicitado y realizar motivación continua para la participación.
ACADEMICA | Elaborar un plan de estudios que cuente con proyectos pedagógicos y contenidos transversales en algunas áreas y esté acorde al entorno, la población, el PEI, lineamientos curriculares y estándares de competencia. | Mejorar el desempeño laboral y acadèmico del Centro Educativo Rural El Sul, programando las actividades necesarias para lograr los objetivos | Para en año 2023 se habrá elaborado los planes de área, en las àreas fundamentales. | Número de áreas con planes elaborados | TRIMESTRAL | 1. Distribución de tareas a los cuatro equipos de gestión para elaborar los planes de área de sociales y ciencias naturales. 2. Recopilación y Socialización de los trabajos realizados por parte de cada àrea de gestión . 3. Consolidación de los planes de área por parte de la gestión académica. | 500 |  |  |  |  | x | 2023-01-14 | 2023-11-24 | JUVENAL GELVIS LOZANO
[13 empty] | 2020-01-27 | 2022-08-31 | Juvenal Gelvis Lozano
|  |  | Para en año 2023 se habrá elaborado los planes de aula en las áreas fundamentales . | Nùmero de áreas con planes de aula elaborados | TRIMESTRAL | 1.Distribución de tareas a los cuatro equipos de gestión para la elaboraciòn de los planes de aula. Identificar los contenidos temáticos por áreas y por unidades en escuela nueva. 2. Recopilación y sociaizaciòn de los trabajos por partte de cada equipo de gestión. 3. consolidación de los planes de aula y entrega de los mismos a la direccciòn. | 100 | x |  |  |  |  | 2023-01-14 | 2023-11-25 | IDAIL SANCHEZ PRADO
[13 empty] | 2020-03-23 | 2020-11-06
ACADEMICA | Analisis de resultados de los estudiantes en las evaluaciones externas para implementar acciones que fortalezcan los aprendizajes. | Mejorar y fortalecer los aprendizajes de los estuidantes en las pruebas internas y externas. | Para el año 2023 se habrán implementado estrategias que permitan el mejoramiento de los resultados académicos. | número de estudiantes mejorando aprendizajes | SEMESTRAL | 1. Distribución de tareas a equipos de trabajo para analizar los resultados de las pruebas externas. 2. Implementar estrategias que permitan el mejoramiento de resultados. 3. Recopiaciòn y distribución de las estrategias a aplicar. | 500 |  |  |  |  | X | 2023-01-17 | 2023-11-24 | IDAIL SANCHEZ PRADO
COMUNITARIA | La institución conoce los requerimientos educativos de las poblaciones o personas que experimentan barreras para el aprendizaje y la participación en su entorno. | Diseñar planes de trabajo pedagógico en oncordancia con el PEI y la normatividad vigente para atender a la población en situación de vulnerabilidad . | Al finalizar el año 2023 se habrá diseñado los planes de trabajo para atender a la población en situación de vulnerabilidad . | número de planes de trabajo elaborados. | SEMESTRAL | 1.Analisis y selección de talleres. 2. Actualización del PEI. 3.Análisis y distribución de material. 4.Socialización y aplicación de los recursos seleccionados. | 1000 | x |  |  |  |  | 2023-01-16 | 2023-11-18 | WILMER ALBERTO MARQUEZ MENESES
COMUNITARIA | Contar con planes de evacuación frente a desastres naturales o similares de las condiciones mínimas de seguridad de cada una de las sedes del centro educativo rural El Sul. | Elaborar el plan de seguridad del Centro Educativo Rural. | Durante el año 2023 se elaborarán planes de seguridad en todas las sedes del CER El Sul. | número de planes de seguridad elaborados. | SEMESTRAL | 1. Diagnóstico de infraestrutura de las condiciones de cada una de las sedes. 2. Recoplicación de diagnosticos de cada sede por parte de la gestión Comunitaria. 3.Elaboración de plan de seguridad del CER EL SUL. | 1000 |  |  |  |  | x | 2023-01-16 | 2023-11-22 | LUIS EDUARDO MARRIAGA CASTRO
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos