## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL EL SUL |  |  | 2022-10-10
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254245000270
Dirección | CA KDX 7 VDA EL SUL |  | Municipio |  | EL CARMEN
Correo electronico | cer_elsul@sednortedesantander.gov.co |  |  | Tel | 3104252650
Rector o Director | ANDRES RINCON CONTRERAS |  |  | Horizonte | 2020-2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LUIS NOEL LOPEZ PABON |  | DOCENTE |  | luisnoellopez2@hotmail.com
IDAIL SÁNCHEZ PRADO |  | DOCENTE |  | idails73@hotmail.com
LUIS CARLOS SALCEDO CRIADO |  | DOCENTE |  | Isalcedocriado@gmail.com
GUZMAN CONTRERAS ANGARITA |  | DOCENTE |  | guzmancontreras66@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
LUIS NOEL LOPEZ PABON |  | DOCENTE |  | luisnoellopez2@hotmail.com
IDAIL SÁNCHEZ PRADO |  | DOCENTE |  | idails73@hotmail.com
LUIS CARLOS SALCEDO CRIADO |  | DOCENTE |  | Isalcedocriado@gmail.com
GUZMAN CONTRERAS ANGARITA |  | DOCENTE |  | guzmancontreras66@hotmail.com

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL EL SUL |  |  |  |  | Municipio: |  |  | El Carmen
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Destinar recursos de gratuidad de acuerdo al plan de necedidades en todas las sedes educativas del CER EL SUL. | "Durante el primer bimestre del año 2022 el 100 % de los docentes de las difrerentes sedes habrán, presentado el listado de necesidades educativas. " | % de docentes que presentaron listado de necesidades | 100 | 2022-06-10 | 90 | 2022-10-10 | 5 | 2022-11-30 |  | 1. Conocimiento del directivo y cuerpo docente, del presupuesto vigencia 2022. | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2022-06-10 | 90 | 2022-10-10 | 5 | 2022-11-30 |  | 2.Elaborar y aprobar el acuerdo presupuestal. | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2022-06-10 | 50 | 2022-10-10 | 50 | 2022-11-30 |  | 3.Analisis y aprobacion del plan de necesidades. | TERMINADA
| Al finalizar el 2022, el director del CER El Sul habrà ejecutado los recursos destinados en compras de acuerdo al plan de necesidades. | "% porcentaje de recursos presupuestado ejecutados. " | 100 | 2022-06-10 | 50 | 2022-10-10 | 50 | 2022-11-30 |  | 1. Cotización y compra de elementos de acuerdo al listado de necesidades presentado por cada docente. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-06-10 | 50 | 2022-10-10 | 50 | 2022-11-30 |  | 2. Definir los protocolos para recibimento y entrega de elementos para el aprendizaje. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-06-10 | 50 | 2022-10-10 | 50 | 2022-11-30 |  | 3. Recibimiento de elementos para el aprendizaje por parte del director del CER. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-06-10 | 50 | 2022-10-10 | 50 | 2022-11-30 |  | 4. Aplicación de los protocolos de bioseguridad para la entrega de elementos para el aprendizaje. | TERMINADA
Hacer ajustes a los boletines académicos a partir del primer periodo lectivo del año 2022. | Apartir del primer periodo los docentes de las diferentes sedes del CER EL SUL presentaran a padres de familia el boletin de califiaciones. | % porcentaje de docentes ajustando boletin de calificaciones | 100 | 2022-06-10 | 50 | 2022-10-10 | 50 | 2022-11-30 |  | 1. Orientaciones del director y consejo de docentes para ajustar el boletin de calificaciones. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-06-10 | 50 | 2022-10-10 | 50 | 2022-11-30 |  | 2. Analisis del boletín actual. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-06-10 | 50 | 2022-10-10 | 50 | 2022-11-30 |  | 3.ajustes del boletin de calificaciones. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-06-10 | 50 | 2022-10-10 | 50 | 2022-11-30 |  | 4. Socialización y entrega del boletín de calificaciones ajustado. | TERMINADA
| Al finalizar el año 2022 los padres de familia pertenecientes al CER EL SUL habrían recibo los boletines con las modificaciones teniendo el cuenta los ajustes realizados. | % porcentaje de padres de famila recibiendo boletin ajustado. | 100 | 2022-03-10 | 50 | 2022-06-10 | 50 |  |  | 1. Entrega del boletín de calificaciones correspondiente al primer periodo academico. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-06-22 | 50 | 2022-07-22 | 50 | 2022-11-30 |  | 2. Entrega del boletín de calificaciones correspondiente al segundo periodo academico. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-08-23 | 50 | 2022-09-23 | 50 | 2022-11-30 |  | 3. Entrega del boletín de calificaciones correspondiente al tercer periodo academico. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-10-18 | 50 | 2022-11-20 | 50 | 2022-11-30 |  | 4. Entrega del boletín de calificaciones correspondiente al cuarto periodo academico. | EN EJECUCION
Articular los planes, proyectos y acciones en equipo de acuerdo al planteamiento estratégico de la institución integrada e inclusiva. | para el mes de octubre del 2022 se habrá articulado los proyectos transversales (PESCC, Ambiental, Estilo de vida saludable) en las 4 áreas fundamentales | # de áreas con proyectos transversales articulados | 100 | 2022-03-04 | 20 | 2022-07-29 | 20 | 2022-11-30 |  | 1. Identificar las actividades de proyectos transversales que se puedan incluir en las guías pedagógicas. | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2022-03-04 | 20 | 2022-07-29 | 20 | 2022-11-30 |  | 2. Articular las actividades de los proyectos transversales con las guías pedagogicas construidas por docentes en las áreas fundamentales | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2022-03-04 | 20 | 2022-07-29 | 20 | 2022-11-30 |  | 3. Orientar el desarrollo de las actividades de los proyectos transversales por parte de los estudiantes a traves de las guias pedagógicas. | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2022-03-04 | 20 | 2022-07-29 | 20 | 2022-11-30 |  | 4. Realizar seguimiento al desarrollo de las actividades de los proyectos transversales planteadas a traves la revisión y evidencia entregada por estudiantes y la evaluación aplicada en determinados casos | EN EJECUCION
Brindar a los estudiantes las estrategias apropiadas para que participen activamente en la institución mostrando sus capacidades. | Durante el año 2022 el CER habrá impulsado la participación de los estudiantes y comunidad educativa en una actividad cultural o artistica propuesta por alguna entidad estatal o no gubernamental. | # de actividades culturales o artisticas impulsadas o promocionadas por el CER | 80 | 2022-03-04 | 10 | 2022-07-29 | 10 | 2022-11-30 |  | 1. Identificar que actividades se estan impulsando a nivel local, departamental o nacional por parte de los diferentes entes gubernamentales o no gubernamentales. 2. Comunicar y motivar la participación por parte de estudiantes o comunidad educativa en las actividades culturales o artisticas vigentes. 3. Brindar apoyo presencial solicitado y realizar motivación continua para la participación. | EN EJECUCION
| Durante el año 2020 el CER habrá impulsado la participación de los estudiantes y comunidad educativa en una actividad cultural o artistica propuesta por alguna entidad estatal o no gubernamental. | # de actividades culturales o artisticas impulsadas o promocionadas por el CER | 80 | 2022-03-04 | 10 | 2022-07-29 | 10 | 2022-11-30 |  | 2. Comunicar y motivar la participación por parte de estudiantes o comunidad educativa en las actividades culturales o artisticas vigentes. | EN EJECUCION
| Durante el año 2020 el CER habrá impulsado la participación de los estudiantes y comunidad educativa en una actividad cultural o artistica propuesta por alguna entidad estatal o no gubernamental. | # de actividades culturales o artisticas impulsadas o promocionadas por el CER | 80 | 2022-03-04 | 10 | 2022-07-29 | 10 | 2022-11-30 |  | 3. Brindar apoyo no presencial solicitado y realizar motivación continua para la participación. | EN EJECUCION
Mejorar el desempeño laboral y acadèmico del Centro Educativo Rural El Sul, programando las actividades necesarias para lograr los objetivos | Para en año 2022 se habrà elaborado los planes de las áreas fundamentales y obligatorias. | Número de áreas con planes elaborados | 100 | 2022-03-04 | 10 | 2022-07-29 | 10 | 2022-11-30 |  | 1. Distribución de tareas a los cuatro equipos de gestión para elaborar los planes de área. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-03-04 | 10 | 2022-07-29 | 10 | 2022-11-30 |  | 2. Recopilaciòn y Socialización de los trabajos realizados por parte de cada àrea de gestiòn . | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2022-03-04 | 10 | 2022-07-29 | 10 | 2022-11-30 |  | 3. Consolidaciòn de los planes de àrea por parte de la gestiòn acadèmica. | EN EJECUCION
| Para en año 2022 se habrà elaborado los planes de aula en las àreas fundamentales y obligatorias. | Nùmero de àreas con planes de aula elaborados | 80 | 2022-03-04 | 10 | 2022-07-29 | 10 | 2022-11-30 |  | 1.Distribución de tareas a los cuatro equipos de gestiòn para la elaboraciòn de los planes de aula. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-03-04 | 10 | 2022-07-29 | 10 | 2022-11-30 |  | 2.Identificar los contenidos temáticos por áreas y por unidades en escuela nueva. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-03-04 | 10 | 2022-07-29 | 10 | 2022-11-30 |  | 3.Recopilación y sociaizaciòn de los trabajos por partte de cada equipo de gestiòn. | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2022-03-04 | 10 | 2022-07-29 | 10 | 2022-11-30 |  | 4. Consolidaciòn de los planes de aula y entrega de los mismos a la direccciòn. | EN EJECUCION
Implementar una metodologìa pedagògica pertinente al contexto social del Centro Educativo Rural El Sul | Tener Implementada para el 2022 en todas las sedes educativas del CER El Sul, la metodología escuela nueva en todas las áreas. | Número de sedes implementando la metodología escuela nueva en todas las àreas | 100 | 2022-03-04 | 50 | 2022-07-29 | 50 | 2022-11-30 |  | 1. Distribución de tareas a equipos de trabajo para analizar y elaborar guìas con metodologìa escuela nueva en todas las àreas. | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2022-03-04 | 50 | 2022-07-29 | 50 | 2022-11-30 |  | 2. Socializaciòn de cada equipo de trabajo de las guìass elaboradas. | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2022-03-04 | 50 | 2022-07-29 | 50 | 2022-11-30 |  | 3. Recopiaciòn y distribuciòn de todas las guìas de trabjaado en todas las sedes y a la direcciòn. | EN EJECUCION
Desarrollar talleres de escuela para padres que oriente a la familia para ayudar a sus hijos en el desarrollo de las competencias pedagógicas y sociales y al esteblacemiento en los diferentes procesos | Desarrollar un taller de escuela para padres por cada periodo lectivo. | Nº de talleres realizados durante el año lectivo | 100 | 2022-03-04 | 50 | 2022-07-29 | 50 | 2022-11-30 |  | 1.Reunión con docentes del equipo de gestión comunitaria | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2022-03-04 | 50 | 2022-07-29 | 50 | 2022-11-30 |  | 2.Elaboración de talleres a realizar | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2022-03-04 | 50 | 2022-07-29 | 50 | 2022-11-30 |  | 3. Entrega de los talleres a los docentes del CER. | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2022-03-04 | 50 | 2022-07-29 | 50 | 2022-11-30 |  | 4.Aplicacion de los talleres de escuela para padres en cada sede educativa. | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2022-03-04 | 50 | 2022-07-29 | 50 | 2022-11-30 |  | 5. Recopilacion de evidencias fotograficas del desarrollo de los talleres en cada sede. | NO INICIADA
Elaborar y desarrollar el plan de seguridad del Centro Educativo Rural. | Dar una orientación a los 160 padres de familiala y 315 estudiantes sobre la importancia del plan de seguridad del centro educativo. | Nº de padres de familia y estudiantes capacitados en plan de seguridad | 100 | 2022-03-04 | 0 | 2022-07-29 | 0 | 2022-11-30 |  | 1.Diligenciamiento de la logistica para la implementacion del proceso de orientacion sobre el plan de seguridad del centro educativo | NO INICIADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA
Note on B15: Cardozo, Andres: No se realizó ya que no se vió necesario ya que se pensaba realizar una adaptación para una calificación cuantitativa, pero por la alternacia se tomo la decisión que no era adecuado
Note on B19: Cardozo, Andres: No se realizó ya que no se vió necesario ya que se pensaba realizar una adaptación para una calificación cuantitativa, pero por la alternacia se tomo la decisión que no era adecuado
Note on K18: Cardozo, Andres: Esta acción no tendra continuidad debido a que ya se empezó a trebajar de manera presencial
Note on L15: Cardozo, Andres: Se tenia calificación cualitativa y no se realizó modificación por la pandemia.