## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2022-01-11 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
EL SUL |  |  | 29 DE NOVIMEBRE AL 03 DICIEMBRE DE 2021
|  |  | Código DANE |  | 254245000270
Dirección | CA KDX 7 VDA EL SUL |  | Municipio |  | EL CARMEN
Correo electronico | cer_elsul@sednortedesantander.gov.co |  |  | Tel | 3104252650
Rector o Director | ANDRES RINCON CONTRERAS |  |  | Horizonte | 2021-2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LUIS NOEL LÓPEZ PABÓN |  | DOCENTE |  | luisnoellopez2@hotmail.com
LUIS CARLOS SALCEDO CRIADO |  | DOCENTE |  | Isalcedocriado@gmail.com
IDAIL SANCHEZ PRADO |  | DOCENTE |  | idails73@hotmail.com
GUZMAN CONTRERAS ANGARITA |  | DOCENTE |  | guzmancontreras66@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
LUIS NOEL LÓPEZ PABÓN |  | DOCENTE |  | luisnoellopez2@hotmail.com
LUIS CARLOS SALCEDO CRIADO |  | DOCENTE |  | Isalcedocriado@gmail.com
IDAIL SANCHEZ PRADO |  | DOCENTE |  | idails73@hotmail.com
GUZMAN CONTRERAS ANGARITA |  | DOCENTE |  | guzmancontreras66@hotmail.com

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 14/01/2022 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | EL CARMEN |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: |  | EL SUL
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Ejecución de los recursos de gratuidad destinados a las sedes educativas del CER EL SUL, de acuerdo al plan de necesidades establecido. | Destinar recursos de gratuidad de acuerdo al plan de necedidades en todas las sedes educativas del CER EL SUL. | Durante el primer bimestre del año 2022 el 100 % de los docentes de las difrerentes sedes habrán, presentado el listado de necesidades educativas. | % de docentes que presentaron listado de necesidades | TRIMESTRAL | 1. Conocimiento del directivo y cuerpo docente, del presupuesto vigencia 2022. 2.Elaborar y aprobar el acuerdo presupuestal. 3.Analisis y aprobacion del plan de necesidades. |  | x |  |  |  |  | 2022-01-11 | 2022-02-28 | Docentes del CER
|  |  | Al finalizar el 2022, el director del CER El Sul habrà ejecutado los recursos destinados en compras de acuerdo al plan de necesidades. | % porcentaje de recursos presupuestado ejecutados. | TRIMESTRAL | 1. Cotización y compra de elementos de acuerdo al listado de necesidades presentado por cada docente. 2. Definir los protocolos para recibimento y entrega de elementos para el aprendizaje. 3. Recibimiento de elementos para el aprendizaje por parte del director del CER. 4. Aplicación de los protocolos de bioseguridad para la entrega de elementos para el aprendizaje. |  | x |  |  |  |  | 2022-05-27 | 2022-11-20 | Doecentes del CER
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Ajustes de los boletines academicos a partir del primer periodo lectivo del año 2022, teniendo en cuentas los logros establecidos por el MEN en todas las areas y/o asignaturas en cada una de las sedes educativas del CER EL SUL. | Hacer ajustes a los boletines académicos a partir del primer periodo lectivo del año 2022. | Apartir del primer periodo los docentes de las diferentes sedes del CER EL SUL presentaran a padres de familia el boletin de califiaciones. | % porcentaje de docentes ajustando boletin de calificaciones | TRIMESTRAL | 1. Orientaciones del director y consejo de docentes para ajustar el boletin de calificaciones. 2. Analisis del boletín actual. 3.ajustes del boletin de calificaciones. 4. Socialización y entrega del boletín de calificaciones ajustado. |  | x |  |  |  |  | 2022-01-13 | 2022-10-28 | Docentes del CER
[8 empty] | x |  |  |  |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | LUIS CARLOS SALCEDO CRIADO
|  |  | Al finalizar el año 2022 los padres de familia pertenecientes al CER EL SUL habrían recibo los boletines con las modificaciones teniendo el cuenta los ajustes realizados. | % porcentaje de padres de famila recibiendo boletin ajustado. | TRIMESTRAL | 1. Entrega del boletín de calificaciones correspondiente al primer periodo academico. 2. Entrega del boletín de calificaciones correspondiente al segundo periodo academico. 3. Entrega del boletín de calificaciones correspondiente al tercer periodo academico. 4. Entrega del boletín de calificaciones correspondiente al cuarto periodo academico. |  | x |  |  |  |  | 22/042022 | 2022-11-25 | Docentes del CER
Docentes del CER
DIRECTIVA | Trabajar en equipo para articular y elaborar completamente los planes, proyectos y acciones para colocarlos en práctica en cada una de las sedes. | Articular los planes, proyectos y acciones en equipo de acuerdo al planteamiento estratégico de la institución integrada e inclusiva. | para el mes de octubre del 2022 se habrá articulado los proyectos transversales (PESCC, Ambiental, Estilo de vida saludable) en las 4 áreas fundamentales | # de áreas con proyectos transversales articulados | TRIMESTRAL | 1. Identificar las actividades de proyectos transversales que se puedan incluir en las guías pedagógicas. 2. Articular las actividades de los proyectos transversales con las guías pedagogicas construidas por docentes en las áreas fundamentales 3. Orientar el desarrollo de las actividades de los proyectos transversales por parte de los estudiantes a traves de las guias pedagógicas. 4. Realizar seguimiento al desarrollo de las actividades de los proyectos transversales planteadas a traves la revisión y evidencia entregada por estudiantes y la evaluación aplicada en determinados casos | [6 empty] | 2022-03-18 | 2022-10-31 | Miembros área de gestión Directivos Luis Noel Lopez
DIRECTIVA | Darle participación a la comunidad educativa en las actividades internas y externas, resaltando el valor de la diversidad y la importancia del ejercicio de los derechos de todos. | Brindar a los estudiantes las estrategias apropiadas para que participen activamente en la institución mostrando sus capacidades. | Durante el año 2022 el CER habrá impulsado la participación de los estudiantes y comunidad educativa en una actividad cultural o artistica propuesta por alguna entidad estatal o no gubernamental. | # de actividades culturales o artisticas impulsadas o promocionadas por el CER | Trimestral | 1. Identificar que actividades se estan impulsando a nivel local, departamental o nacional por parte de los diferentes entes gubernamentales o no gubernamentales. 2. Comunicar y motivar la participación por parte de estudiantes o comunidad educativa en las actividades culturales o artisticas vigentes. 3. Brindar apoyo presencial solicitado y realizar motivación continua para la participación. | [6 empty] | 2022-03-31 | 2022-11-28 | Gestion directiva Docentes
|  |  | Durante el año 2020 el CER habrá impulsado la participación de los estudiantes y comunidad educativa en una actividad cultural o artistica propuesta por alguna entidad estatal o no gubernamental. | # de actividades culturales o artisticas impulsadas o promocionadas por el CER | Trimestral | 1. Identificar que actividades se estan impulsando a nivel local, departamental o nacional por parte de los diferentes entes gubernamentales o no gubernamentales. 2. Comunicar y motivar la participación por parte de estudiantes o comunidad educativa en las actividades culturales o artisticas vigentes. 3. Brindar apoyo no presencial solicitado y realizar motivación continua para la participación. | [6 empty] | 2020-08-04 | 2020-11-30 | Gestion directiva Docentes
|  |  | Durante el año 2020 el CER habrá impulsado la participación de los estudiantes y comunidad educativa en una actividad cultural o artistica propuesta por alguna entidad estatal o no gubernamental. | # de actividades culturales o artisticas impulsadas o promocionadas por el CER | Trimestral | 1. Identificar que actividades se estan impulsando a nivel local, departamental o nacional por parte de los diferentes entes gubernamentales o no gubernamentales. 2. Comunicar y motivar la participación por parte de estudiantes o comunidad educativa en las actividades culturales o artisticas vigentes. 3. Brindar apoyo no presencial solicitado y realizar motivación continua para la participación. | [6 empty] | 2020-08-04 | 2020-11-30 | Gestion directiva Docentes
ACADEMICA | Elaborar un plan de estudios que cuente con proyectos pedagógicos y contenidos transversales en algunas áreas y esté acorde al entorno, la población, el PEI, lineamientos curriculares y estándares de competencia. | Mejorar el desempeño laboral y acadèmico del Centro Educativo Rural El Sul, programando las actividades necesarias para lograr los objetivos | Para en año 2022 se habrà elaborado los planes de las áreas fundamentales y obligatorias. | Número de áreas con planes elaborados | TRIMESTRAL | 1. Distribución de tareas a los cuatro equipos de gestión para elaborar los planes de área. 2. Recopilaciòn y Socialización de los trabajos realizados por parte de cada àrea de gestiòn . 3. Consolidaciòn de los planes de àrea por parte de la gestiòn acadèmica. | 32 |  |  |  |  | x | 2022-01-14 | 2022-11-25 | Juvenal Gelvis Lozano
[13 empty] | 2020-01-27 | 2022-08-31 | Juvenal Gelvis Lozano
|  |  | Para en año 2022 se habrà elaborado los planes de aula en las àreas fundamentales y obligatorias. | Nùmero de àreas con planes de aula elaborados | TRIMESTRAL | 1.Distribución de tareas a los cuatro equipos de gestiòn para la elaboraciòn de los planes de aula. Identificar los contenidos temáticos por áreas y por unidades en escuela nueva. 2. Recopilación y sociaizaciòn de los trabajos por partte de cada equipo de gestiòn. 3. consolidaciòn de los planes de aula y entrega de los mismos a la direccciòn. | 100 | x |  |  |  |  | 2022-01-14 | 2022-11-25 | Todos los docentes Miembros de la Gestión Academica Director Juvenal Gelvis Idail Sanchez
[13 empty] | 2020-03-23 | 2020-11-06 | Todos los docentes Miembros de la Gestión Academica Rector Juvenal Gelvis Idail Sanchez
ACADEMICA | Desarrollar en las prácticas pedagógicas de todas las sedes, áreas y grados, el enfoque metodológico definido y que sea pertinente al contexto y a la población. | Implementar una metodologìa pedagògica pertinente al contexto social del Centro Educativo Rural El Sul | Tener Implementada para el 2022 en todas las sedes educativas del CER El Sul, la metodología escuela nueva en todas las áreas. | Número de sedes implementando la metodología escuela nueva en todas las àreas | TRIMESTRAL | 1. Distribución de tareas a equipos de trabajo para analizar y elaborar guìas con metodologìa escuela nueva en todas las àreas. 2. Socializaciòn de cada equipo de trabajo de las guìass elaboradas. 3. Recopiaciòn y distribuciòn de todas las guìas de trabjaado en todas las sedes y a la direcciòn. | 50 |  |  |  |  | X | 2022-01-17 | 2022-11-25 | Idail Sánchez Prado
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 2020-03-23 | 2020-11-30 | Todos los docentes Miembros de la Gestión Academica Rector Juvenal Gelvis Idail Sanchez
COMUNITARIA | Agilización en la entrega de mercados de procedencia PAE para niñas y niños de las sedes del CER El Sul, de manera eficaz y oportuna | Apoyar el proceso de entrega de mercados por parte del PAE a padres de familia de las difrentes sedes donde hay niñas y niños matriculados para el año 2022 | Al finalizar el primer semestre del año 2020, los docentes de las diferentes sedes de CER, habran establecido un mecanismo en la entrega de mercados PAE. Al finalizar el año 2020 los padres de familia que hacen parte del CER El SUL, se habrá dado cumplimiento el mecanismo planteado para la recepción de los mercados del PAE | Mecanismo para la entrega de mercados PAE Cumplimietno al mecanismo planteado | TRIMESTRAL | 2. Recopilaciòn y Socialización de los trabajos realizados por parte de cada àrea de gestiòn . |  | x |  |  |  |  | 22/04/2020 | 22/11/2020 | Docentes del CER
3. Consolidaciòn de los planes de àrea por parte de la gestiòn acadèmica.
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos