## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2020-01-10 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
EL SUL |  |  | 1905-07-12
|  |  | Código DANE |  | 254245000270
Dirección | CA KDX 7 VDA EL SUL |  | Municipio |  | EL CARMEN
Correo electronico | cer_elsul@sednortedesantander.gov.co |  |  | Tel | 3104252650
Rector o Director | ANDRES RINCON CONTRERAS |  |  | Horizonte | 2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LUIS NOEL LÓPEZ PABÓN |  | DOCENTE |  | luisnoellopez2@hotmail.com
LUIS CARLOS SALCEDO CRIADO |  | DOCENTE |  | Isalcedocriado@gmail.com
IDAIL SANCHEZ PRADO |  | DOCENTE |  | idails73@hotmail.com
GUZMAN CONTRERAS ANGARITA |  | DOCENTE |  | guzmancontreras66@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN |  |  | LUIS NOEL LÓPEZ PABÓN | DOCENTE | luisnoellopez2@hotmail.com
LUIS NOEL LÓPEZ PABÓN |  | DOCENTE |  | luisnoellopez2@hotmail.com
LUIS CARLOS SALCEDO CRIADO |  | DOCENTE |  | Isalcedocriado@gmail.com
IDAIL SANCHEZ PRADO |  | DOCENTE |  | idails73@hotmail.com
GUZMAN CONTRERAS ANGARITA |  | DOCENTE |  | guzmancontreras66@hotmail.com

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 16/03/2021 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | EL CARMEN |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: |  | EL SUL
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Ejecución de los recursos de gatuidad destinados a las sedes educativas del CER EL SUL, como apoyo a estudiantes para desarrollar trabajo desde casa y algunos recursos necesarios para implementar la alternancia. | Destinar recurso de gratuidad para implementar el trabajo acadèmico en casa y la alternancia en todas las sedes educativas del CER EL SUL. | En el transcurso del primer trimestre del año 2021 el 100 % de docentes de las difrerentes sedes habrán, presentado un plan de necesidades educativas realcionadas con la utilización de recursos para desarrollar el trabajo acadèmico en casa y con alternancia para los estudiantes. | % de docentes que presentaron plan de necesidades | TRIMESTRAL | 1. Conocimiento del directivo y cuerpo docente, del presupuesto vigencia 2021 2.Elaborar y aprobar el acuerdo presupuestal con rubro de apoyo a la alternancia educativa. 3.Analisis y aprobacion del plan de necesidades para la alternancia educativa y trabajo en casa. | 8 | x |  |  |  |  | 2021-02-25 | 2021-03-12 | Docentes del CER
|  |  | Al finalizar el 2021, el CER El Sul habrà ejecutado los recursos destinados para la alternancia, en compras solicitadas en el plan de necesidades y cumpliendo con sus respectiva entrega. | % porcentaje de recursos presupuestado ejecutados. % de entrega. | TRIMESTRAL | 1. Cotización y compra de elementos para el aprendizaje para el trabajo en casa. 2. Definir los protocolos para recibimento y entrega de elementos para el aprendizaje. 3. Recibimiento de elementos para el aprendizaje por parte del director del CER. 4. Aplicación de los protocolos de bioseguridad para la entrega de elementos para el aprendizaje. | 10 | x |  |  |  |  | 2021-04-11 | 2021-07-30 | Director y pagadora encargada
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Unificacion de criterios en el diseño de los boletines académicos teniendo en cuenta el plan emergente o alternancia educativa ocacionado por el Covid-19. | Garantizar el sistema de expedición de boletines de calificaciones de cada periodo académico de acuerdo al cronograma del plan de alternancia. | Al finalizar el primer periodo del 2021, se habrá unificado, ajustado y elaborado el boletin de calificaciones de acuerdo al plan de alternancia. | % porcentaje de la estructura del boletin ajustado y elaborado. | TRIMESTRAL | 1. Revision y hallazgos del boletín de calificaciones existente. 2. Resignificación del boletín. 3.Aprobacion de los boletín por parte del consejo académico. 4. Socialización y adopción del boletín de calificaciones ajustado. | 0 | [5 empty] | 2020-07-24 | 2020-10-20 | Docentes del CER
[8 empty] | x |  |  |  |  | 2020-08-15 | 2020-08-15 | LUIS CARLOS SALCEDO CRIADO
|  |  | Finalizado el segundo semestre académico se habrá entregado el 100% el boletin de calificaciones de acuerdo al cronograma del plan de alternancia. | % porcentaje de boletines entregados. | TRIMESTRAL | 1. Registro de calificaciones en el boletin académico. 2.Rvisión y firma de boletín de calificaciones por parte del docente y el director. 3. Adecuacion de las sedes educativas con los protocolos de bioseguridad establecidos en el plan de alternancia. 4. Entrega periodica de los boletines académicos. | 160 | x |  |  |  |  | 2021-03-23 | 2021-11-28 | Docentes del CER
Docentes del CER
DIRECTIVA | Articular y elaborar los planes, proyectos y acciones para ponerlos en práctica en cada una de las sedes. | Articular los planes, proyectos y acciones de acuerdo al planteamiento estratégico de la institución integrada e inclusiva basados en la emergencia sanitaria. | Para el mes de octubre del 2021 cada docente habrá articulado los proyectos transversales (PESCC, Ambiental, Estilo de vida saludable y educación económica y financiera) en las 4 áreas fundamentales. | # de proyectos transversales articulados dentro las áreas a desarrollar | TRIMESTRAL | 1. Identificar las actividades de proyectos transversales que se puedan incluir en las guías pedagógicas. 2. Articular las actividades de los proyectos transversales con las guías pedagogicas construidas por docentes en las áreas fundamentales 3. Orientar el desarrollo de las actividades de los proyectos transversales en casa por parte de los estudiantes a traves de las guias pedagógicas | 150 | [5 empty] | 2021-03-23 | 2021-10-29 | Docentes
DIRECTIVA | Dar participación a la comunidad educativa en las actividades internas y externas, resaltando el valor de la diversidad y la importancia del ejercicio de los derechos de todos. | Promover la participación e inclusion en los diferentes escenarios de la institución educativa. | Al finalizar el año escolar 2021 el CER El Sul habrá dado participación a la comunidad educativa en los diferentes organismos del gobierno escolar. | # de organismos del gobierno escolar conformado con la participacion de la comunidad educativa. | TRIMESTRAL | 1.Establecer mecanismos de participación teniendo en cuenta la emergencia sanitaria. 2. Realizar los mecanismos de participacion en los diferentes estamentos del gobierno escolar. 3.Aprobacion de los organismos conformados. | [6 empty] | 2021-02-01 | 2021-03-26 | Gestion directiva Docentes Director
|  |  | Durante el año 2020 el CER habrá impulsado la participación de los estudiantes y comunidad educativa en una actividad cultural o artistica propuesta por alguna entidad estatal o no gubernamental. | # de actividades culturales o artisticas impulsadas o promocionadas por el CER | Trimestral | 1. Identificar que actividades se estan impulsando a nivel local, departamental o nacional por parte de los diferentes entes gubernamentales o no gubernamentales. 2. Comunicar y motivar la participación por parte de estudiantes o comunidad educativa en las actividades culturales o artisticas vigentes. 3. Brindar apoyo no presencial solicitado y realizar motivación continua para la participación. | [6 empty] | 2020-08-04 | 2020-11-30 | Gestion directiva Docentes
|  |  | Durante el año 2020 el CER habrá impulsado la participación de los estudiantes y comunidad educativa en una actividad cultural o artistica propuesta por alguna entidad estatal o no gubernamental. | # de actividades culturales o artisticas impulsadas o promocionadas por el CER | Trimestral | 1. Identificar que actividades se estan impulsando a nivel local, departamental o nacional por parte de los diferentes entes gubernamentales o no gubernamentales. 2. Comunicar y motivar la participación por parte de estudiantes o comunidad educativa en las actividades culturales o artisticas vigentes. 3. Brindar apoyo no presencial solicitado y realizar motivación continua para la participación. | [6 empty] | 2020-08-04 | 2020-11-30 | Gestion directiva Docentes
ACADEMICA | Elaborar un plan de estudios que cuente con proyectos pedagógicos y contenidos transversales en algunas áreas y esté acorde al entorno, la población, el PEI, lineamientos curriculares y estándares de competencia. | Mejorar el desempeño laboral y acadèmico del Centro Educativo Rural El Sul, programando las actividades necesarias para lograr los objetivos | Para el año 2021 se habrà adecuado un plan de áreas alternativo en las 4 fundamentales y transversalizando en estos algunas asignaturas optativas. | Número de áreas con planes elaborados | TRIMESTRAL | 1. Conformación de equipos de trabajo para elaborar los planes de área. 2. Entrega de los trabajos realizados por parte de los docentes. 3. Recopilación consolidaciòn de los planes de àrea por parte de la gestiòn acadèmica. | 0 | [5 empty] | 2021-03-01 | 2021-09-10 | Gestón académica
[13 empty] | 2020-01-27 | 2022-08-31 | Juvenal Gelvis Lozano
|  |  | Finalizado el mes de octubre del 2021 se habrà elaborado un plan de aula emergente en todas las unidades para las 4 àres fundamentales acorde a las adaptaciones pedagògicas realizadas para la alternancia académica. | # de áres con planes aula emergentes elaborados en todas las unidades. | TRIMESTRAL | 1. Identificar los contenidos temáticos por áreas y por unidades en escuela nueva. 2. Definir los contenidos de manera accesible y corta, planteando actividades pedagógicas realizables y adaptadas al contexto y el entorno de casa. 3. Distribución de trabajo por áreas con lineamientos para la elaboración de los planes de aula emergente. 4. Recopilación de los planes de aula emergente. | 0 | [5 empty] | 2021-02-02 | 2021-09-06 | Miembros de la Gestión Academica y director
[13 empty] | 2020-03-23 | 2020-11-06 | Todos los docentes Miembros de la Gestión Academica Rector Juvenal Gelvis Idail Sanchez
ACADEMICA | Desarrollar en las prácticas pedagógicas de todas las sedes, áreas y grados, el enfoque metodológico definido y que sea pertinente al contexto y a la población. | Implementar una metodologìa pedagògica pertinente al contexto social del Centro Educativo Rural El Sul teniendo en cuenta la metodologia de alternancia educativa. | Finalizado el mes de octubre del 2021 teniendo en cuenta la metodologia de Escuela Nueva, se habrá ajustado las actividades pedagógicas con lineamientos para trabajo en casa en las 4 áreas fundamentales | # de áreas con ajuste en las actividades pedagógicas articulada con las guías de Escuela Nueva | MENSUAL | 1. Reunión con docentes para acordar los lineamientos de reestructuración de la metodologia de Escuela Nueva adaptada a la emergencia sanitaria y plan de alternancia. 2. Distribución del trabajo y responsabilidades a cada docente. 3. Entrega de los trabajos evidenciando los ajustes a la metodologia dentro de las guías pedagógicas de las diferentes áreas. 4. impresion y entrega de las guias pedagógicas para los estudiantes por parte de cada docente. | 7800 | x |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-02 | Todos los docentes Miembros de la Gestión Academica Rector
COMUNITARIA | Agilizar la entrega del kit de alimentación escolar PAE para niñas y niños de las sedes del CER El Sul, de manera eficaz y oportuna. | Apoyar el proceso de entrega de los kit de alimentos del PAE a padres de familia de las difrentes sedes para el año 2021 | Al finalizar el año 2021, los docentes de las diferentes sedes de CER, habran implementado el mecanismo para entrega oportuna de los alimentos del PAE teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad. | # de sede que recibieron oportunamente el kit de alimentación escolar. | MENSUAL | 1. Orientaciones del director del CER para el recibimiento de los mercados PAE. 2. Alistamiento del lugar con las medidas de bioseguridad establecido por autoridades municipales y educativas para la entrega de mercados PAE. 3. Recibimiento de mercados PAE en el lugar establecido por autoridades municipales y educativas cumpliendo con las medidas de bioseguridad. 4. Traslado de los mercados a las comunidades beneficiadas por parte de docentes o líderes comunales cumpliendo protocolos de bioseguridad. 5. Entrega al benificiario de mercados PAE a través de padres de famila o algun integrante del nucleo familiar. 6. Recolecta de firmas a padres de familia o acudientes que recibieron mercados PAE. 7. Entrega de las planillas debidamente diligenciadas y firmadas por padres de famila o acudientes. | 1200 |  |  |  |  | X | 19/03/2021 | 19/11/2021 | Docentes del CER
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos