## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Centro Educativo Rural playas Lindas |  |  | 10 DE OCTUBRE DE 2021
|  |  | Código DANE |  | 2542450001161
Dirección | VEREDA PLAYAS LINDAS |  | Municipio |  | El Carmen N.S.
Correo electronico | cerplayaslindaselcarmen@gmail.com |  |  | Tel | 3209022790
Rector o Director | JOSE ORLANDO ARIAS CONTRERAS |  |  | Horizonte | 2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
VIRGELINA TARAZONA MALDONADO |  | LIDER GESTION DIRECTIVA |  | vitamal@live.com
ZARELA JEANETH GUERRERO V. |  | LIDER GESTION ACADEMICA |  | zarelaguerrero97@hotmail.com
NINI JUBETH ABELLO BARBOSA |  | LIDER GESTION ADMINISTRATIVA |  | jubeth10@outlook.com
RAUL FERNANDO CARRASCAL Q. |  | LIDER GESTION COMUNIDAD |  | rafecaqui17@gmail.com
JOSE ORLANDO ARIAS C |  | DIRECTOR CER |  | cerplayaslindaselcarmen@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
MAYERLI PINEDA JULIO |  | PERSONERO ESTUDIANTIL
MARITZA ALEXANDRA RANGEL BAYONA |  | CONSEJO ACADEMICO
LAURY DAYANA GARCIA PEREZ |  | CONSEJO ACADEMICO
MIGUEL ANGEL LEMUS |  | REPRESENTANTE PADRE DE FAMILIA
LEIDY LEMUS GOMEZ |  | REPRESENTANTE PADRES DE FAMILIA
CIELO PICON CLAVIJO |  | REPRESENTANTE SECTOR PRODUCTIVO
MARYURY ACOSTA RIOBO |  | REPRESENTANTE DE LOS EXALUMNOS

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: CER PLAYAS LINDAS
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Directiva | Uso de información (interna y externa) para la toma de decisiones | Desarrollar metodos atraves de las tecnologias como wassapp correo,etc. | Para el año 2021 toda la CER Playa Lindas debe implementar metodos de informacion para la toma de desiciones. | porcentaje de sedes con mala comunicación | TRIMESTRAL | Recopilacion de infomacion | 0 |  | x |  |  |  | 2021-01-28 | 2021-02-28 | KELI JULIANA PADILLA GALVIS
[6 empty] | Organizarlo y dar a conocer a los docentes del cer a traves de la tecnologia | 0 |  | x |  |  |  | 2021-01-28 | 2021-01-31 | NINIVE GARCIA
|  |  | A noviembre del año 2021 EL 90 % se debe contar con medios adecuados para la transmision de informacion. | Numero de sedes con comunicación | TRIMESTRAL | Socializar con la comunidad educativa la propuesta del direccionamiento de la informacion | $ 5,000,00 |  | x |  |  |  | 2021-05-15 | 2021-08-06 | ISOLINA CARDENAS
[6 empty] | Publicación por diferentes medios del nuevo direccionamiento del uso de la informacion | $ 10,000,00 |  | x |  |  |  | 2021-09-25 | 2021-11-20 | VIRGELINA TARAZONA
| consejo de padres de familia | Fortalecer el consejo de padres de familia para que tengan comunicacion mediante la participacion activa para mejorar la armonia y el desarrollo de las actividades | A noviembre de 2021 todas las sedes de SER Playas Lindas debe tener participacion activa el consejo de padres de familia. | # de actividades desarroladas por el consejo de padres de familia/ # de actividades propuesta | TRIMESTRAL | Acompañamiento permanente por parte de los docentes a los padres de familia que forman parte del consejo | 0 |  | x |  |  |  | 2021-01-28 | 2021-04-23 | NUBIA HERNANDEZ
[6 empty] | Propiciar la participación activa de los padres de familia en los diferentes órganos que forman el gobierno escolar. | $ 2,000,00 |  | x |  |  |  | 2021-05-08 | 2021-06-22 | KELI JULIANA PADILLA GALVIS
|  |  | El 90% del Consejo de padres de familia debe estar conformado y estar participando en todas las acividades institucionales. | Existencia de instrumentos de seguimiento y evaluación a la labor del consejo de padre de familia. | TRIMESTRAL | Capacitación en liderazgo, participación ciudadana y ejecución de proyectos | $ 20,000,00 |  | x |  |  |  | 2021-07-14 | 2021-08-15 | NINIVE GARCIA
[6 empty] | evaluacion final de la labor del concejo de padres de familia. | $ 15,000,00 |  | x |  |  |  | 2021-10-22 | 2021-11-25 | ISOLINA CARDENAS
| consejo estudiantil | Lograr que el Personera(a) desarrolle un Plan de trabajo que impacte positivamente a todas y todos los estudiantes para que su labor sea reconocida en los diferentes estamentos de la comunidad educativa.. | en el año 2021 brindará asesoría y acompañamiento por parte de los docentes y directivos para que el Personero(a) y Contralor(a), después de electos, desarrolle en un 80% su plan de trabajo exitosamente y sean reconocidos por las comunidad educativa. | # de actividades desarroladas por Personería y Contraloría Estudiantil/ # de actividades propuestas | TRIMESTRAL | Acompañamiento permanente por parte de los docentes a los estudiantes que forman parte del gobierno escolar | $ 30,000,00 |  | x |  |  |  | 2021-10-20 | 2021-02-06 | VIRGELINA TARAZONA
[6 empty] | Propiciar la participación activa de los estudiantes en los diferentes órganos que forman el gobierno escolar. | $30,000,00 |  | x |  |  |  | 2021-03-21 | 2021-04-27 | NUBIA HERNANDEZ
|  |  | a noviembre del año 2021 habrán diseñado e implementador instrumentos de seguimiento y evaluación a labor del personero | Existencia de instrumentos de seguimiento y evaluación a la labor de Personero(a) y Contralor(a) | TRIMESTRAL | Capacitación en liderazgo, participación ciudadana y ejecución de proyectos | $25,000,00 |  | x |  |  |  | 2021-05-08 | 2021-05-31 | KELI JULIANA PADILLA GALVIS
[6 empty] | evaluacion final de la labor del concejo estudiantil | $ 2,000,00 |  | x |  |  |  | 2021-06-20 | 2021-07-17 | NINIVE GARCIA
Academica | Plan de esudios | “implementar una propuesta curricular coherente, pertinente y orientada al desarrollo de competencias básicas de los estudiantes de todos los grados | en el año 2021 implementacion del plan de estudio en el CER PLAYAS LINDA. | Plan de estudio | TRIMESTRAL | Analizar el contexto familiar social y cultural del CER Playas Lindas para adaptarlo al plan de estudios. | $ 20,000,00 |  | x |  |  |  | 2021-10-26 | 2021-11-15 | RAFAEL FERNANDO CARRASCAL
[6 empty] | Evaluar el análisis del contexto en la selección de la información. | $5,000,00 |  | x |  |  |  | 2021-11-30 | 2021-03-23 | ZARELA JEANETH GUERRERO VILLALOBOS
|  |  | A noviembre del 2021 el 95% del plan de estudios debe contar con proyectos pedagogicos y contenidos transversales, y en su elaboración se tuvieron en cuenta las características del entorno, la diversidad de la población, el PEI, los lineamientos curriculares y los estándares básicos de competencias establecidos por el MEN. | plan de accion | TRIMESTRAL | Aplicar diferentes herramientas que nos ayuden a mejorar la calidad de vida de nuestros estudiantes respecto al plan de estudios. | $ 50,000,00 |  | x |  |  |  | 2021-04-25 | 2021-06-15 | CARLOS ANDRES SANCHEZ CONTRERAS
[6 empty] | Socializar con la comunidad educativa lod panes de accion. | $20,000,00 |  | x |  |  |  | 2021-07-12 | 2021-08-12 | DARGENITH PEREZ PINZON
| seguimientos a los egresados | Realizar seguimiento a los egresados de manera regular, promover su participación y organización, teniendo en cuenta la base de datos que permite tener información sobre su destino (estudios postsecundarios y/o vinculación al mercado laboral) | al finalizar el año 2021 la CER PLAYAS LINDA contará con un plan estratégico para el seguimiento a egresados,el cual ha sido ocilaizado y muestra sus beneficios con la vinculación efectiva de los egresados mercedistas | Un plan estratégico para el seguimiento a egresados | TRIMESTRAL | Complementar, alimentar y fortalecer el grupo de apoyo para la localización de los egresados de los años anteriores. | $ 2,000,00 |  | x |  |  |  | 14/051/2021 | 10/0/2021 | WILDER JESUS PORRAS MEZA
|  |  | Al finalizar el año 2021 la Institución habrá evaluado permanentemente los instrumentos para medir el impacto del plan de seguimiento a egresados | Un instrumento para la medición del impacto del plan estratégico para el seguimiento a egresados. | TRIMESTRAL | realizar seguimiento a los datos de los egresado para saber con frecuencia de sus procesos educativos. | $5,0000,00 |  | x |  |  |  | 2021-06-30 | 2021-10-30 | CARLOS ANDRES SANCHEZ CONTRERAS
[13 empty] | 2020-08-15 | 2020-09-07
Administrativa | Mantenimiento de la planta física | Adecuar y construir las plantas físicas de la CER Playas Lindas teniendo en cuenta la Norma Técnica de infraestructura educativa. | en el año 2021 la CER PLAYAS LINDA revisa periódicamente el programa de mantenimiento de su planta física y realizar los ajustes pertinentes | N° de programas que hacen parte del mejoramiento de la planta fisica | TRIMESTRAL | acompañamiento a los programas por parte del docente para el mejoramiento de la planta fisica de las instituciones de CER Playas Lindas. | 0 |  | x |  |  |  | 2021-09-20 | 2021-10-24 | NINI JUBETH ABELLO
|  |  | A noviembre del 2021 el 100% de las sedes intervenidas, teniendo en cuenta la Norma Técnica de Infraestructura Educativa.. | N°. de sedes intervenidas /N°. De sedes con que cuenta la Institución * 100. | TRIMESTRAL | Acompañamiento y seguimiento permanente al MEN en el proceso de construcción y mejoramiento de las plantas físicas de la Institución. | $15,000,00 |  | x |  |  |  | 2021-06-08 | 2021-11-23 | DINA MARCELA ROJAS
[6 empty] | Revisión de los diseños propuestos por el constructor para garantizar la accesibilidad iluminación, ventilación de las diferentes plantas físicas. | $ 50,000,00 |  | x |  |  |  | 2021-05-10 | 2021-11-27 | MARITZA A RANGEL BAYONA
| Servicios de transporte, restaurante, cafetería y salud (enfermería, odontología, psicología) | Organizar los servicios complementarios para el bienestar de la comunidad educativa CER Playas Lindas. | en el año 2021 en el refrigerios escolares y restaurante reforzado para los estudiantes de las sedes de Básica primaria en convenio con el bienestar familiar y la administración Municipal | N°. De niños, niñas y jóvenes que tienen el servicio/N°. de estudiantes que requieren el servicio | TRIMESTRAL | Identificar los estudiantes que requieren el servicio de restaurante escolar . | 0 |  | x |  |  |  | 2021-05-30 | 2021-09-18 | ANDREA LILIANA LOPEZ
|  |  | a noviembre del 2021 el 90% de los niños, niñas y jóvenes que requieran los servicios de cafeteria y restaurante lo tengan. | N° de sedes educativas con espacios requeridos | TRIMESTRAL | seguimiento de los restaurantes escolares para una mejor supervision y manejo de la calidad de alimentacion de los estudiantes. | $ 2,000,00 |  | x |  |  |  | 28/0/2021 | 2021-02-28 | ELISEO CARO CARDEÑO
Comunitaria | Uso de la planta física y de los medios | Lograr el desarrollo y apropiación por parte de la comunidad de un protocolo del préstamo de ciertos espacios de la planta física y de los medios como programa de extensión a la comunidad | En el año 2021 el CER playas Lindas, habrá elaborado el inventario de la institución, ene especial de las instalaciones objeto de préstamo, el cual se ha evaluado permanentemente. | Documento ruta Documento asignación de responsabilidad | TRIMESTRAL | Realizar acompañamiento a la comunidad para el prestamos de las intalaciones de la sede para su respectivo uso. | 0 |  | x |  |  |  | 2021-01-28 | 2021-02-28 | LAURY DAYANA GARCIA PEREZ
[6 empty] | Dar charlas ala comunidad del cuidado de la planta fisica y de los medio para mantenerla en un buen estado . | $ 5,000,00 |  | x |  |  |  | 2021-01-28 | 2021-01-31 | NEIDY ROJAS FERIZOLA
|  |  | Finalizado el 2021 se tendrá un inventario general de las instalaciones objeto de préstamo por la institución, el cual ha sido socalizado con todos los integrantes de la comunidad educativa. | Lista de chequeo construida | TRIMESTRAL | Realizar acta para constar el horario establecido y el uso de la planta fisica | $ 5,000,00 |  | x |  |  |  | 2021-05-15 | 2021-11-06 | EDIT SANDRITH CARRASCAL
[6 empty] | acuerdos de docente con la comunidad para dejar la planta fisisca en orden las cosas utilizadas. | $5,000,00 |  | x |  |  |  | 2021-09-25 | 2021-11-20 | NELIA RANGEL RANGEL
| Programas de seguridad | Implementar capacitaciones de entes externos, defensa civil, bomberos y policia de infenacia y adolescencia que permitan. . | Al finalizar el año lectivo 2021 la institución cuente con la capacitacion para afrontar los conocimiento de seguridad, eventos que exigan seguridad escolar | Existencia del documento de panorama de programas de seguridad cedes. | TRIMESTRAL | acompañamiento a las entedidades territoriales en la capacitacion a la comunidad y estudiantes | $ 30,000,00 |  | x |  |  |  | 2021-01-28 | 2021-04-23 | LAURY DAYANA GARCIA PEREZ
|  |  | Al finalizar el año 2021 la institución educativa del CER Playas Lindas habrá socializado con toda la comunidad educativa los panoramas de los programas de seguridads de todas las sedes. | Documento de socialización con la comunidad educativa | TRIMESTRAL | realizacion de diapositivas y actos culturales para la socializacion de los programas de seguridad ante la comunidad. | $25,000,00 |  | x |  |  |  | 2021-05-08 | 2021-06-22 | EDIT SANDRITH CARRASCAL
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL