## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Centro Educativo Rural playas Lindas |  |  | 10 DE OCTUBRE DE 2022
|  |  | Código DANE |  | 2542450001161
Dirección | VEREDA PLAYAS LINDAS |  | Municipio |  | El Carmen N.S.
Correo electronico | cerplayaslindaselcarmen@gmail.com |  |  | Tel | 3209022790
Rector o Director | JOSE ORLANDO ARIAS CONTRERAS |  |  | Horizonte | 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
VIRGELINA TARAZONA MALDONADO |  | LIDER GESTION DIRECTIVA |  | vitamal@live.com
ZARELA JEANETH GUERRERO V. |  | LIDER GESTION ACADEMICA |  | zarelaguerrero97@hotmail.com
NINI JUBETH ABELLO BARBOSA |  | LIDER GESTION ADMINISTRATIVA |  | jubeth10@outlook.com
RAUL FERNANDO CARRASCAL Q. |  | LIDER GESTION COMUNIDAD |  | rafecaqui17@gmail.com
JOSE ORLANDO ARIAS C |  | DIRECTOR CER |  | cerplayaslindaselcarmen@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
YESICA PAOLA GUARIN PARRA |  | PERSONERO ESTUDIANTIL
MARITZA ALEXANDRA RANGEL BAYONA |  | CONSEJO ACADEMICO
LAURY DAYANA GARCIA PEREZ |  | CONSEJO ACADEMICO
MIGUEL ANGEL LEMUS |  | REPRESENTANTE PADRE DE FAMILIA
LEIDY LEMUS GOMEZ |  | REPRESENTANTE PADRES DE FAMILIA
CIELO PICON CLAVIJO |  | REPRESENTANTE SECTOR PRODUCTIVO
MARYURY ACOSTA RIOBO |  | REPRESENTANTE DE LOS EXALUMNOS

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: CER PLAYAS LINDAS
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Directiva | El CER utiliza toda la informacion sistematizada para la elaboracion de los planes de mejoramiento y los planes de accion. | Desarrollar metodos atraves de las tecnologias como wassapp correo,etc. | Para el año 2022 toda la CER Playa Lindas debe implementar metodos de informacion para la toma de desiciones. | porcentaje de sedes con deficit comunicación | TRIMESTRAL | Recopilacion de infomacion | $2,000,00 |  | x |  |  |  | 2022-01-28 | 2023-01-27 | DARGENITH PEREZ PINZON
[6 empty] | Organizarlo y dar a conocer a los docentes del cer a traves de la tecnologia | 0 |  | x |  |  |  | 2022-01-28 | 2023-02-24 | NEIDY ROJAS FERIZOLA
|  |  | A noviembre del año 2022 EL 90 % se debe contar con medios adecuados para la transmision de informacion. | Numero de sedes con comunicación | TRIMESTRAL | Organizarlo y dar a conocer a los docentes del cer a traves de la tecnologia | $ 5,000,00 |  | x |  |  |  | 2022-05-15 | 2023-08-07 | DINA M. ROJAS FERIZOLA
[6 empty] | Publicación por diferentes medios del nuevo direccionamiento del uso de la informacion | $ 10,000,00 |  | x |  |  |  | 2021-09-25 | 2021-11-20 | CER PLAYAS LINDAS
| Se conformo el comité de convivencia pero por factores externos este no se reune con frecuencia. | Contar con un Comité de Convivencia que sea reconocido como la instancia encargada de analizar y plantear soluciones a los problemas de convivencia que se presentan en la institución y promover programas de prevención de conflicto | Aplicar adecuadamente los protocolos de acuerdo a las normas, planteando solucuones asertivas a los diferentes casos que se presenten ya sea en la virtualidad o en la alternancia. | # de casos atendidos asertivamente / # de casos presentados en la institución por coodinación | TRIMESTRAL | Acompañamiento permanente por parte de los docentes estudiantes | 0 |  | x |  |  |  | 2022-01-28 | 2023-04-24 | NINI JUBETH ABELLO BARBOSA
[6 empty] | Propiciar la participación activa de los padres de familia y a los estudiantes en los diferentes actividades culturales | $ 2,000,00 |  | x |  |  |  | 2022-05-08 | 2023-06-22 | DARGENITH PEREZ PINZON
|  |  | Al finalizar el año 2022 se habrán desarrollado un programa de prevención y solución de conflictos enmarcados en el fortaleciiento de las habilidades socioemocionales de la comunidad educativa | # de actividades desarrolladas que estén incluidas en el Programa de prevención y solución de conflictos | TRIMESTRAL | capacitacion a los estuddiantes sobre el manual de convivencia | $ 20,000,00 |  | x |  |  |  | 2022-07-14 | 2023-08-15 | NEIDY ROJAS FERIZOLA
[6 empty] | seguimiento al programa de prevencion y soluciones de conflicto entre estudiantes. | $ 15,000,00 |  | x |  |  |  | 2022-10-22 | 2023-11-25 | DINA M. ROJAS FERIZOLA
ACADEMICA | Los docentes del C.E.R. Playas Lindas realizan esfuerzos para apoyar el proceso de enseñanza -aprendizaje . | Desarrollar una política de atención y apoyo pedagógico para intervenir con acciones preventivas y correctivas que logren mejorar los resultados de los estudiantes con bajos niveles de desempeño académico | Al finalizar el año 2022 la Institución habrá diseñado y evaluado permanentemente los instrumentos para comprobar la eficacia y el impacto de la política para la prevención, la atención, el seguimiento y la superación del bajo rendimiento académico y las dificultades de aprendizaje de los estudiantes. | Un (1) instrumento para la medición del impacto de la política institucional para la prevención, la atención, el seguimiento y la superación del bajo rendimiento académico y de las dificultades de aprendizaje. | TRIMESTRAL | Aplicación de la matriz de los criterios de la institución educativa para ver las falencias. | $ 30,000,00 |  | x |  |  |  | 2022-04-25 | 2023-11-24 | ZARELA Y. GUERRERO V.
[6 empty] | Elaboración del Diagnóstico contextual de las materias | $ 30,000,01 | x |  |  |  |  | 2022-05-26 | 2023-11-27 | VIRGELINA TARAZONA MALDONADO
[6 empty] | Definición del Modelo y Enfoque pedagógico de la materia | $ 30,000,02 | x |  |  |  |  | 2022-03-27 | 2023-11-28 | VERLAINE MENESES
[6 empty] | Currículo Transversalizado con el Modelo y el enfoque pedagógico | $ 30,000,03 | x |  |  |  |  | 2022-04-28 | 2023-06-15 | WILDER PORRAS MEZA
[6 empty] | Implementación y seguimiento estrategico de modelos pedagógico | $20,000,00 |  | x |  |  |  | 2022-07-12 | 2023-08-10 | ZARELA Y. GUERRERO V.
| El C.E.R. Playas Lindas tiene un contacto escaso y esporádico con sus egresados. | Contar con una estrategia que promueva la participación y organización de los exalumnos y haga seguimiento a los egresados de manera regular para tener tener información sobre su destino (estudios postsecundarios y/o vinculación al mercado laboral). | Al finalizar el año 2022, la Institución contará con un plan estratégico para el seguimiento a egresados,el cual ha sido socilaizado y muestra sus beneficios con la vinculación efectiva de los egresados mercedistas | Un plan estratégico para el seguimiento a egresados | TRIMESTRAL | Complementar, alimentar y fortalecer el grupo de apoyo para la localización de los egresados de los años anteriores. | $ 2,000,00 |  | x |  |  |  | 2022-05-14 | 2023-09-11 | VIRGELINA TARAZONA MALDONADO
|  |  | Al finalizar el año 2022 la Institución habrá evaluado permanentemente los instrumentos para medir el impacto del plan de seguimiento a egresados. | Un instrumento para la medición del impacto del plan estratégico para el seguimiento a egresados. | TRIMESTRAL | realizar seguimiento a los datos de los egresado para saber con frecuencia de sus procesos educativos. | $5,0000,00 |  | x |  |  |  | 2022-06-30 | 2023-10-30 | VERLAINE MENESES
Administrativa | El centro educativo rural playas lindas cuenta con pocos equipos para el aprendizaje, algunos estan en mal estado por falta de mantenimiento y no se cuentan con el recurso necesario para su oportuno mantenimiento, ademas no todas las sedes cuentan con los suficientes equipos para el fortalecimiento en el aprendizaje. | Definir un Manual de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje; y mantener disponibles los manuales cuando se requieran | Un Manual de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje. | Manual de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje elaborado | TRIMESTRAL | Elaborar UN manual de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje | 0 |  | x |  |  |  | 2022-09-20 | 2023-10-24 | WILDER PORRAS MEZA
[6 empty] | Dar a conocer el manual de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el Aprendizaje con el equipo de docentes, directivos y administrativos de la IE | $15,000,00 |  | x |  |  |  | 2022-06-08 | 2023-11-23 | ZARELA Y. GUERRERO V.
[6 empty] | Acta de entrega del activo con su respectivo manual a cada funcionario | $ 50,000,00 |  | x |  |  |  | 2022-02-10 | 2023-11-27 | LAURY D. GARCIA PEREZ
| El enfoque metodológico del C.E.R.Playas Lindas esta articulado con el PEI, el plan de mejoramiento y las prácticas pedagógicas que responden a las caracteristicas de la poblacion educativa con el enfoque metodologico de escuela nueva. | Mejorar el desempeño laboral y acadèmico del Centro Educativo Rural El Sul, programando las actividades necesarias para lograr los objetivos | Para el año 2022 se habrà adecuado un plan de áreas alternativo en las 4 fundamentales y transversalizando en estos algunas asignaturas optativas. | Número de áreas con planes elaborados | TRIMESTRAL | 1. Conformación de equipos de trabajo para elaborar los planes de área. | [6 empty] | 2022-02-11 | 2023-11-26 | ISOLINA CARDENAS GARZON
[6 empty] | 2. Entrega de los trabajos realizados por parte de los docentes. | [6 empty] | 2022-02-12 | 2023-11-29 | NINIVE GARCIA GUERRERO
[6 empty] | 3. Recopilación consolidaciòn de los planes de àrea por parte de la gestiòn acadèmica. | 0 |  | x |  |  |  | 2022-05-30 | 2023-09-18 | KELLY J. PADILLA GALVIS
|  |  | Finalizado el mes de octubre del 2022 se habrà elaborado un plan de aula emergente en todas las unidades para las 4 àres fundamentales acorde a las adaptaciones pedagògicas realizadas para la alternancia académica. | # de áres con planes aula emergentes elaborados en todas las unidades | TRIMESTRAL | 1. Identificar los contenidos temáticos por áreas y por unidades en escuela nueva. | 0 |  | x |  |  |  | 2022-05-31 | 2023-10-19 | NELIA RANGEL RANGEL
[6 empty] | 2. Definir los contenidos de manera accesible y corta, planteando actividades pedagógicas realizables y adaptadas al contexto y el entorno de casa. | 0 |  | x |  |  |  | 2022-06-01 | 2023-10-20 | LAURY D. GARCIA PEREZ
[6 empty] | 3. Distribución de trabajo por áreas con lineamientos para la elaboración de los planes de aula emergente. | $ 2,000,00 |  | x |  |  |  | 2022-02-28 | 2023-03-24 | ISOLINA CARDENAS GARZON
[6 empty] | 4. Recopilación de los planes de aula emergente. | $ 2,000,01 |  | x |  |  |  | 2022-03-01 | 2023-04-04 | NINIVE GARCIA GUERRERO
Comunitaria | El Centro Educativo maneja esporadicamente programas para la prevencion de riesgos fisicos. | Establecer un programa de prevención de riesgos físicos que sea reconocido por la comunidad y que irradie beneficios hacia los hogares en el mejoramiento de las condiciones de seguridad frente a los riesgos fisicos a los se exponen los miembros de la comunidad educativa | Al finalizar el año 2022 se habrá elaborado y evaluado permanentemente un programa de riesgos fisicos que se encamine a la formación de la cultura del autocuidado, la solidaridad y la prevención frente a las condiciones de riesgo físico a las que pueden estar expuestos los miembros de la comunidad. | Documento estrategia de riesgos físicos (Protocolo de bioseguridad) | TRIMESTRAL | Diseño del proyecto institucional continúo, con objetivos y metodologías claras y funcionales de los riesgos fisicos | 0 |  | x |  |  |  | 2022-01-28 | 2023-02-28 | NUBIA G. HERNANDEZ MORA
[6 empty] | Establecer convenios con diferentes entidades públicas para que evalue y den capacitacion de riesgos fisicos | $150,000,00 |  | x |  |  |  | 2022-01-28 | 2023-01-31 | EDI SANDRITH CARRASCAL
|  |  | Al finalizar el año 2022 se habrá socializado el programa institucional de riesgos fisicos con todos los miembros de la comunidad educativa | Documento de socialización y aprobación de la estrategia | TRIMESTRAL | socializacion de documentos con la comunidad y a las entidades territoriales | $ 5,000,00 |  | x |  |  |  | 2022-05-15 | 2023-11-06 | RAUL F. CARRASCAL
[7 empty] | $5,000,00 |  | x |  |  |  | 2022-09-25 | 2023-11-20 | ELISEO CARO CARDEÑO
| El Centro Educativo, posee planes de accion con la ayuda de la comunidad Educativa frente a accidentes o desastres climaticos. | implementar capacitaciones de entes externos, defensa civil, bomberos y policia de infenacia y adolescencia que permitan. | Al finalizar el año lectivo 2022 la institución cuente con la capacitacion para afrontar los conocimiento de seguridad, eventos que exigan seguridad escolar | Existencia del documento de panorama de programas de seguridad cedes. | TRIMESTRAL | acompañamiento a las entedidades territoriales en la capacitacion a la comunidad y estudiantes | $ 30,000,00 |  | x |  |  |  | 2022-01-28 | 2023-09-21 | NUBIA G. HERNANDEZ MORA
|  |  | Al finalizar el año 2022 la institución educativa del CER Playas Lindas habrá socializado con toda la comunidad educativa los panoramas de los programas de seguridads de todas las sedes. | Documento de socialización con la comunidad educativa | TRIMESTRAL | realizacion de diapositivas y actos culturales para la socializacion de los programas de seguridad ante la comunidad. | $25,000,00 |  | x |  |  |  | 2022-05-08 | 2023-11-22 | RAUL F. CARRASCAL
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL