## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo I.E.RURAL VEGA DEL TIGRE |  |  | Fecha de Autoevaluación
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254003001611
Dirección | UNIÒN CAMPESINA |  | Municipio |  | ÀBREGO
Correo electronico | cerlavegadeltigreabrego@gmail.com |  | Telefono
Rector o Director | LISARDO ALONSO GÒNZALEZ MENDOZA |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LISARDO GÓNZALEZ MENDOZA |  | RECTOR |  | lisardoalonso@hotmail.com
JUAN CARLOS MURILLO |  | LÍDER GESTIÓN ACADÉMICA |  | juanmurillorincon@gmail.com
DIOSEMEL QUINTERO |  | LÍDER GESTIÓN DIRECTIVA |  | diosqui.76@gmail.com
JOSE ARÉVALO CAVIEDES |  | LÍDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA FIN |  | jarevaloc1267@hotmail.com
GUSTAVO EMILIO GÓMEZ |  | LÍDER GESTIÓN DE LA COMUNIDAD |  | tavolile@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
LISARDO ALONSO GONZÁLEZ M |  | RECTOR
JUAN CARLOS MURILLO |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA
DIOSEMEL QUINTERO |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
JOSE ARÉVALO CAVIEDES |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA-FINANCIERA
GUSTAVO EMILIO GÓMEZ |  | DOCENTE |  | COMUNIDAD

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | La Vega del Tigre |  |  |  |  | Municipio |  |  | Abrego
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Convocar al Consejo Directivo a reunion para informar sobre avance de la ejecuciòn de los recursos de la instituciòn. | Finalizado el año 2022 se habrá realizado dos reuniones, logrando el 90% en la rendición de cuentas los recursos de la institución. | Reunión de rendición de cuentas sobre avance de ejecución. | 100% | 27 de octubre | 100% |  |  |  |  | Reuniòn Consejo de Padres de Familia y Consejo Directivo
0
0
Gestionar ante los entes gubernamentales recursos para la obtenciòn de espacios de recreaciòn y deportes en todas las sedes de la I.E | Finalizado el año 2022 se planeará un proyecto ante los entes gubernamentales para la obtención de recursos. | Reunión para la planificación del proyecto con la Comunidad Educativa. | 50% | [5 empty] | 50%
0
0
Diseñar y aplicar los simulacros periòdicamente como estrategia para fortalecer los niveles bajos de aprendizaje en el rendimiento académico. | finalizando el año 2022 se habrá logrado un 100% de superación de ciertas difcicultades de los aprendizajes de los estudiantes y mejoramiento del rendimiento acadèmico | Cuatro simulacros durante el año lectivo escolar, aplicables en cuatro áreas (matemáticas, lengua castellana, ciencias naturales y ciencias sociales) | 50% | 2022-09-15 | 25% | 2022-11-15 | 25% |  |  | °Diseñar las actividades de refuerzo aplicables en los simulacros °Al finalizar cada periodo se aplica los simulacros a los estudiantes en las cuatro àreas fundamentales °Revisar y evaluar las actividades aplicadas | EN EJECUCION
Articular el PEI y en el enfoque metodologico un plan de estudios bien estructurado, coherente que continuamente se le realice un seguimiento. | finalizando el año 2022 se habrá modificado en un 100% la articulación del plan de estudio al PEI. | Las diez áreas obligatorias estarán modificadas y articuladas al PEI | 100% | 2022-08-01 | [5 empty] | °Reuniones de equipos de trabajo por àreas teniendo en cuenta el perfil acadèmico de cada docente. °Socializaciòn de la modificaciòn de los planes de estudio. °Articulaciòn de los planes de estudio al PEI. | TERMINADA
Articular con la administración municipal para lograr la oportuna contratación y prestación del servicio de transporte escolar. | Al finalizar el tercer trimestre del año 2022 se estará ejecutando la prestación de dos rutas de transporte escolar que beneficiara a gran parte de la población estudiantil de la Institución Educativa Rural la Vega del Tigre. | Porcentaje de estudiantes beneficiados con el servicio de transporte escolar. | 100% | 25 DE AGOSTO | 25% | 25 DE SEPTIEMBRE | 50% | 25 DE OCTUBRE | 100% | *Identificar nùmero de estudiantes que requieren transporte escolar. *Comunicar por escrito al Directivo del nùmero de estudiante a benificiarcon el programa del trasporte escolar. *Solicitar y gestionar ante la administraciòn municipal la presentaciòn de rutas de transporte escolar de acuerdo a las necesidades previamente identificadas. *Realizar convenios para la definicion de rutas y contratacion de transporte escolar. *Realizar seguimientoy acompañamiento continuo ala presentacion de los servicios de trasporte escolar. | TERMINADA
Ejecutar propuesta de manteníamiento preventivo y correctivo de los equipos de computo. | Finalizado el segundo semestre de 2022 se habrá ejecutado la propuesta de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos tecnológicos de todas las sedes del IER LA VEGA DEL TIGRE, en un 80%. | Porcentaje de equipos de computo a los que se les realiza mantenimiento. | 0% | 25 de agosto | 0% | 25 de noviembre | 0% |  | 0% | °Diseño y formulación de propuesta de mantenimiento de equipos de computo °.Socialización y aprobación de propuesta °Revisión y caracterización de equipos de computo °Actualización inventario equipos de computo en mal estado o que requieren mantenimiento. °Análisis y proyección de presupuesto para ejecución de plan de mantenimiento de equipos de computo °Contratación de mano de obra calificada °Realización de labores de mantenimiento de equipos de computo. | En ejecucion
Implementar el proyecto de prevención de riesgos y amenazas con la participación de la comunidad educativa. | Finalizado el 2022 se tendrá implementado el 80% de las acciones del proyecto de prevención de riesgos y amenazas. | Número de acciones realizadas en el proyecto. | 25% | 25 DE MARZO | 10% | 25 DE JUNIO | 50% | 25 DE OCTUBRE | 75% | *Diagnostico de la situación de riesgos y amenazas que se presentan en cada sede educativa. *Socialización del proyecto en cada una de las sedes educativas.Implemantacion del proyecto en cada sede. *Evaluaciòn de las fortalezas y amenazas que se conforman en cada escuela de padres Vinculaciòn de padres de familia y rectivaciòn del comite. *Programaciòn de actividades a desarrollar. *Formulaciòn del plan de seguimiento. | EN EJECUCION
Formular estrategias que promuevan la participación activa de los padres de familia en la escuela de padres. | Finalizado el primer trimestre del 2022 Se lograra la participacion del 80% de los padres de familia en la escuela de padres. | Porcentaje de padres de familia que participan en la escuela de padres | 45% | 15 de marzo | 35% | 15 de junio | 10% | 15de septimbre | 35% | *Conformaciòn de escuela de padres. *Vinculación de padres de familia y reactivación del comité. *Programación de actividades a desarrollar . *Formulación del plan de seguimiento. | EN EJECUCION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA