## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL BUENAVISTA |  |  | noviembre de 2022
|  |  | Código DANE |  | 25449800072101
Dirección | CORREGIMIENTO BUENAVISTA |  | Municipio |  | OCAÑA
Correo electronico | CERBUENAVISTA84@GMAIL.COM |  |  | Tel | 3204609492
Rector o Director | EDILSON ALVAREZ ALVAREZ |  |  | Horizonte | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
EDILSON ALVAREZ ALVAREZ |  | LIDER DEL EQUIPO DE CALIDAD |  | edilsona2@hotmail.com
LEYDA NAVARRO NAVARRO |  | LIDER DE GESTION DIRECTIVA |  | jolemaje07@hotmail,com
CLAUDIA C.GONZALEZ DURAN |  | LIDER GESTION ADMINISTRATIVA |  | caya.gonzalez25@hotmail,com
JAVIER ALVAREZ ALVAREZ |  | LIDER GESTION ACADEMICA |  | jalvarez7726@hotmail.com
JUAN CARLOS CUADROS |  | LIDER GESTION COMUNITARIA |  | jukas16@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
EDILSON ALVAREZ ALVAREZ |  | DIRECTOR |  | LIDER DEL EQUIPO DE CALIDAD
LEYDA NAVARRO |  | DOCENTE |  | LIDER GESTION DIRECTIVA
JAVIER ALVAREZ ALVAREZ |  | DOCENTE |  | LIDER GESTION ACADEMICA
CLAUDIA C.GONZALEZ DURAN |  | DOCENTE |  | LIDER GESTION ADMINISTRATIVA
JUAN CARLOS CUADROS |  | DOCENTE |  | LIDER GESTION COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: Centro Educativo Rural Buenavista
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | #NAME? | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Aplicar nuevas estratégias que mejoren los resultados según las pruebas externas (avanzar) | Reconocer las debilidades y fortalezas en cada una de las áreas fundamentales, que conlleven a la aplicación de nuevas estrategias para mejoramiento de los resultados. | Al finalizar el año 2023 se reducirá en un 0,5% el nivel de insuficiencia de los estudiantes en los resultados de las pruebas internas y externas de acuerdo al día E | 100% de pruebas aplicadas por el 0.5 superadas | TRIMESTRAL | Efectuar análisis de pruebas externas (avanzar) *Diagnostico de resultados y elaboracion de plan de fortalecimiento. | 1 | X |  |  |  |  | 2023-09-23 | 2022-10-19 | Diana Torrado
[6 empty] | *Desarrollar estrategias pedagógicas para mejorar falencias en el aprendizaje de los estudiantes. | 200 | X |  |  |  |  | 2023-01-12 | 2023-11-26 | Maritza Sandoval
DIRECTIVA | El centro Educativo Rural Buenavista cuenta con el comitè de comvivencia, pero carece de funcionalidad. | Fortalecer el comitè de comvivencia para apoyar las acciones y hacer seguimiento en la aplicaciòn del manual de comviencia en casos donde se evidencian problemas o comflictos en la comunidad educativa del CER | Durante el año 2023, el comitè de convivencia serà reconocido y funcional; actuarà en los casos especiales que se presenten en las diferentes sedes del CER | Numeros de casos presentados/ Nùmeros de seguimiento registrados | TRIMESTRAL | Elaborar folleto donde se resuma el manual de convivencia que éste, contenga los integrantes del comité y levantar acta de la socialización del mismo | $ 100.00 | X |  |  |  |  | 28 /02/2023 | 2023-11-26 | Maritza Sandoval
[6 empty] | Realizar las actas de cada reuniòn que lleve a cabo el comitè | $ 1.00 | X |  |  |  |  | 2023-01-17 | 2023-11-26 | Maritza Sandoval
DIRECTIVA | Plantear nuevas acciones que incentiven y mejoren el aprendizaje de los educandos. | Aplicar estrategias que motiven a los estudiantes por medio de la elaboraciòn de guìas (DUA) usando herramientas tecnològicas, como plataformas y juegos en lineas, que conlleven el mejoraramiento acadèmico. | *Al finalizar el año 2023, el 60% de los estudiantes, habràn mejorado su rendimiento académico | 100% de actividades programadas x 80% ejecutadas. | TRIMESTRAL | Hacer ajustes razonables al Plan de Estudio (DUA). | $ 200.00 | X |  |  |  |  | 14 /01/2022 | 2023-01-20 | Edilson Alvarez
[6 empty] | Elaborar y aplicar estrategias (DUA) en las guías de trabajo de los estudiantes. | 400 | x |  |  |  |  | 23 /01/2023 | 2023-11-26 | Edilson Alvarez
ACADEMICA | Estructurar los proyectos transversales y los mecanismos de seguimiento y retroalimentación al plan de estudios y lograr su articulación, coherencia, pertinencia, relevancia y calidad. | Estructurar los proyectos transversales y los mecanismos de seguimiento y retroalimentación al plan de estudios y lograr su articulación, coherencia, pertinencia, relevancia y calidad. | Al finalizar el segundo semestre académico 2023 se tendràn diseñados los Proyectos Pedagógicos Transversales en un 100 % | Número de proyectos obligatorios / Número de proyectos diseñados por 100% | TRIMESTRAL | Verificar el número de proyectos pedagógicos obligatorios según el MEN y el número de ellos existentes en el CER. Conformar los equipos de trabajo para diseñar los proyectos pedagógoicos faltantes. Elaborar los poyectos pedagógicos transversales. Diseñar actividades o talleres para cada uno de los proyectos pedagógiocs transversales elaborados. | $ 500.00 | X |  |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-11-26 | Mario Melo Perez
|  |  | Al finalizar el segundo semestre académico 2023 se tendrá un 75% de los proyectos transversales del CER con actividades o talleres pedagógicos. | Número proyectos transversales del CER / Número de proyectos transversalies con actividades o talleres pedagógicos x100 |  | Verificar el número de proyectos pedagógicos existentes en el CER Diseñar actividades o talleres para los Proyectos Pedagógicos transversales existemtes en el CER. Socializar las actividades o talleres pedagògicas de cada Proyecto Pedagógico Transversal. Implementar las actividades o talleres pedagògicos para cada PPT | $ 500.00 | X |  |  |  |  | 2023-01-16 | 2023-11-26
ACADEMICA | Revisar y evaluar el plan de seguimiento a los egresados para dar respuesta a las necesidades de los estudiantes y el entorno del CER. | Revisar y evaluar el plan de seguimiento a los egresados para dar respuesta a las necesidades de los estudiantes y el entorno del CER. | Implementar el plan de seguimiento a los egresados en un 50% durante el año academico 2023 | Número de actividades programadas de seguimientos a los egresados/ Número de actividades desarrolladas a los egresados x 100 | e | Fomular una herramienta para recoger la información a los egresados del CER. Programar la implemantación de actividades de seguimiento a los egresados. Hacer seguimiento y evaluación a las actividades de seguimiento a los egresados. | $ 300.00 | X |  |  |  |  | 2023-01-16 | 2023-11-26 | Numael peñaranda Torrado
ACADEMICA | Restructurar los planes de estudio de acuerdo al diseno universal para el aprendizaje (DUA) orientado a favorecer un clima de inclusion en el CER BUENAVISTA | Restructurar los planes de estudio de acuerdo al diseno universal para el aprendizaje (DUA) orientado a favorecer un clima de inclusion en el CER BUENAVISTA | Al finalizar el segundo semestre académico 2023 se tendra resignificado el 40 % de los planes de estudio de acuerdo al DUA en el CER BUENAVISTA. | Número de planes de estudios /Número de planes de estudio restructurados de acuerdo al DUA.X100 |  | Actualizar los planes de estudio de acuerdo al DUA para una educacion inclusiva y de calidad. | $ 400.00 | X |  |  |  |  | 2023-01-16 | 2023-11-26 | Ana Milena Ortiz Alvarez
ADMINISTRATIVA | Buscar estrategias que conlleven a mejorar las herramientas tecnologicas de las diferentes sedes del CER BUENAVISTA | Elaborar diagnostico de las diferentes sedes de las herramientas tencologicas. | Al finalizar el año academico 2023 se tendra un consolidado del estado de las herramientas tecnologicas del CER | 100% de las herramientas tecnologicas X 100% en optimas condiciones. | TRIMESTRAL | Socialización del diagnostico elaborado en el año 2023 y toma de decisiones con respecto al estado de las herramientas tecnologicas. | $ 100.00 | X |  |  |  |  | 2018-09-01 | 11/30/2018 | edilson Alvarez Alvarez
|  | Elaborar cronograma para el mantenimiento de las herramientas tecnologicas. | Al finalizar el 2023 el CER logrará tener las herramientas tecnologicas en opotimas condiciones. | 100% de las herramientas tecnologicas X 100% en optimas condiciones. |  | Mantenimiento de las herramientas tecnologicas de acuerdo al cronograma establecido en el CER Buenavista. | 200 | x |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2023-11-29 | Edilson Alvarez Alvarez
ADMINISTRATIVA | Elaborar un cronograma de formación y capacitación que responda a los problemas identificados y demandas especificas. | Elaborar un cronograma de formación y capacitación que responda a los problemas identificados y demandas especifica | Al finalizar el año academico 2023 se habran realizado capacitaciones anuales para docentes en los microcentros que respondan al buen uso y mantenimiento de las herramientas tecnologicas en el quehacer pedagogico. | N° de docentes capacitados en manejo y mantenimiento de herrramientas tecnológicas. | TRIMESTRAL | Capacitaciones semestrales en el manejo y mantenimiento de herramientas tecnologicas | $ 300.00 | x |  |  |  |  | 2022-01-31 | 2023-11-29 | Edilson Alvarez Alvarez
COMUNIDAD | Resignificar e implemetar los proyectos que ofrece el centro como una manera de mejoramiento a su calidad de vida. | Motivar a los estudiantes para que se apropien de los proyectos que ofrece el centro como una manera de mejoramiento a su calidad de vida y que se vea reflejado en las pruebas externas realizas a la institución. | Al finalizar 2023 se evidenciaran los resultados de los conocimientos adquiridos en la implementación de los proyectos pedagógicos productivos. | N° de proyectos resignificados/Resultados obtenidos X 100 | TRIMESTRAL | Dar a conocer a los estudiantes y padres de familia los proyectos que se manejan en el CER para dar inicio a su ejecución de acuerdo a las propias necesidades propuestas por los estudiantes y padres de familia. | 100 | X |  |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-11-24 | Director Edilson Álvarez y Juan Carlos Cuadros docente
COMUNIDAD | Elaborar los respectivos acuerdos para reglamentar el servicio social estudiantil dentro del CER para los grados 5º y 9º. | Inculcar en los estudiantes de los Últimos grados (5º y 9º) de todas las sedes adscritas al CER, la cultura del trabajo social esdudiantil como un requerimiento para alcanzar su meta de graduarse, según las condiciones de contexto que rodeen a cada una de ellas, involucrando al padre de familia como parte de esta estrategia. | Al finalizar 2023 se generará la cultura de participación dinámica en la realización de actividades correspondientes al trabajo de servicio social estudiantil que conlleven a la familiarización del mismo como una actividad complementaria a su formación integral. | Número de estudiantes de 5º y 9º del CER/Número de estudiantes de 5º y 9º del CER vinculados con actividades X 100 | TRIMESTRAL | Dar a conocer a los estudiantes de los grados 5º y 9º del CER y a sus padres la actividad a realizar, para que programen las estrategias necesarias para realizar esta actividad en el trascurso del año según sus necesidades. | 20 |  | X |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-11-24 | Director Edilson Álvarez y José Vallejo docente
COMUNIDAD | Establecer programas con propósitos y estrategias definidos que permitan a los padres de familia trabajar en los procesos institucionales y en las necesidades y expectativas de la comunidad. | Estimular la participacion activa de los padres de familia en los procesos institucionales y necesidades de cada una de las sedes del CER.. | Al finalizar 2023 se contara con una participación más dinámica por parte de los padres en la realización de actividades de índole escolar que conlleven al mejoramiento en su rendimiento y lo involucren más en la educación de sus hijos. | Nº de padres de familia del CER / Nº de padres de familia del CER participantes X 100 | TRIMESTRAL | Identificar aquellos momentos y entidades dentro del CER que requieran de la participación activa de los padres de familia e involucrar a este en el desarrollo de sus actividades. | 20 |  | X |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-11-24 | Director Edilson Álvarez y Amparo Castañeda docente.