## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL JUANA BERBESI |  |  | 20 DE ENERO 2023
|  |  | Código DANE |  | 254239000110
Dirección | VEREDA LA CUCHILLA |  | Municipio |  | DURANIA
Correo electronico | cerjb.principal@gmail.com |  |  | Tel | 3106198919
Rector o Director | MAURICIO BALLESTEROS ALBA |  |  | Horizonte | INSTITUCIONAL 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
MAURICIO BALLESTEROS ALBA |  | DIRECTOR |  | cerjb.principal@gmail.com
LUIS ENRIQUE MESA |  | DOCENTE DE AULA |  | cerjb14@gmail.com
MARIA DEL ROSARIO CONTRERAS MONCADA |  | DOCENTE DE AULA |  | cerjb1901@gmail.com
MILI VILLAMIZAR MALDONADO |  | DOCENTE DE AULA |  | cerjb03@gmail.com
RUBEN DARIO MENDOZA BAUTISTA |  | DOCENTE DE AULA |  | cerjb103@gmail.com
OMAR ALEXIS RODRIGUEZ G. |  | DOCENTE DE AULA |  | grao_24@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
MAURICIO BALLESTEROS ALBA |  | DIRECTOR
CECILIA SANCHEZ CELIS |  | DOCENTE DE AULA |  | ACADEMICA
MARIA DEL ROSARIO CONTRERAS MONCADA |  | DOCENTE DE AULA |  | ADMINISTRATIVA
MILI VILLAMIZAR MALDONADO |  | DOCENTE DE AULA |  | COMUNITARIA
RUBEN DARIO MENDOZA BAUTISTA |  | DOCENTE DE AULA |  | DIRECTIVA
OMAR ALEXIS RODRIGUEZ G. |  | DOCENTE DE AULA |  | GERENTE PEI

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2023-01-27 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL: 2023 |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: CENTRO EDUCATIVO RURAL JUANA BERBESI
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | orientacion oportuna a la asamblea de padres de familia para su buen funcionamiento y toma de desiciones. | orientar a la asamblea de padres de familia de las diferentes sedes en la participacion para la toma de desiciones que competen al funcionamiento del CER | Al finalizar el año 2023, la asamblea de padres de familia de las diferentes sedes participaran para la toma de desiciones que le competen sobre el funcionamiento del CER. | las 16 sedes educativas participando en la asamblea de padres de familia.í. | MENSUAL | 1. Motivar a los padres de familia para la participacion de la toma de desiciones que le competen. | 2406000 | X |  |  |  |  | 2023-02-10 | 11/24/2023 | Ruben Dario Mendoza Bautista
[6 empty] | 2. Organizar a la asamblea de padres de familia para dar orientaciones sobre las funciones que van asumir. | [6 empty] | 17/02/2023 | 11/24/2023 | Ruben Dario Mendoza Bautista
[6 empty] | 3.solicitar a la asamblea de padres que cumplan con sus funciones . | [6 empty] | 2023-02-17 | 11/24/2023 | Ruben Dario Mendoza Bautista
[6 empty] | enviar con anterioridad las fechas estipuladas para las reuniones programadas por el CER. | [6 empty] | 2023-02-17 | 11/24/2023 | Ruben Dario Mendoza Bautista
| sensibilizacion inmediata al sector productivo con el fin de formar parte del consejo directivo para mejorar su funcionalidad y participacion. | invitar a los miembros del sector productivo para que participen activamente en el consejo directivo. | Al finalizar el año 2023, se habrá orientado el 100 % de las comunidades adscritas al CER Juana Berbesi sobre las políticas de Inclusión. | Política de Inclusión conocida en las comunidades. | MENSUAL | 1. Aplicación de talleres sobre políticas de Inclusión. | [6 empty] | 2023-04-10 | 11/24/2023 | Nubia Judith Carrillo Avellaneda
[6 empty] | 2. Seguimiento al cumplimiento del objetivo a través de las evidencias ( actas, fotografias y otros) presentadas por cada sede Educativa. | [6 empty] | 2023-04-10 | 11/24/2023 | Nubia Judith Carrillo Avellaneda
ACADEMICA | Plan de estudios | Fortalecer el plan de estudio de las areas de tecnología e informática, educación física recreación y deportes, etica, educacion religiosa y artistica. | Al finalizar el año 2023 se tendra los planes de area de tecnología e informática, educación física recreación y deportes, etica, educacion religiosa y artistica. | 5 planes de aula terminados y contextualizados | MENSUAL | 1. Revisión y análisis de lo Planes de estudios | [8 empty] | Luis Enrique Mesa
[6 empty] | 2. Planeación de ajustes a los Planes de estudios | [8 empty] | Consejo Académico
[6 empty] | 3. Elaboración del Plan de estudios | [8 empty] | Consejo Académico - Luis Enrique Mesa
[6 empty] | 4. Seguimiento; socialización de los Planes de Aula a los docentes. | [8 empty] | Consejo Académico - Luis Enrique Mesa
| Revisión del SIEE del CER, implementar estrategia de evaluacion para la inclusion de estudiantes con discapacidad y capacidades excepcionales | Realizar la revisión y ajustes pertinentes al SIEE, para tener en cuenta la progresividad en el rendimiento de los estudiantes con discapacidad y capacidades excepcionales | Al finalizar el año 2023 se habran realizado los ajustes al SIEE con Inclusión . | SIEE ajustado. | TRIMESTRAL | 1. Caracterización: Revisión del SIEE existente. | [8 empty] | Mauricio Ballesteros Alba Director y Consejo Académico
[6 empty] | 2. Diseño del Proceso: Elaborar un cronograma para su revisión. | [8 empty] | Luis Enrique Mesa
[6 empty] | 3. Ejecución: Realización de ajustes al documento SIEE. | [8 empty] | Docente de Aula - Luis Enrique Mesa.
[6 empty] | 4. Seguimiento: Socialización del SIEE al Consejo Directivo y Docentes del CER. | [8 empty] | Mauricio Ballesteros Alba Director y Consejo Directivo.
| Implementación de los Proyectos Transversales en forma coherente en las diferentes sedes del CER. | Implementar de manera activa los proyectos Transversales que sean coherentes en cada una de las sedes. | Al finalizar el año 2023 se habran implementado los Proyectos Transversales pertinentes a los contextos y de acuerdo a cada una de las sedes. | Proyectos Transversales implementados . | MENSUAL | 1. Caracterización: Revisión de los Proyectos Transversales obligatorios según el MEN | [8 empty] | Consejo Académico - María del Rosario Contreras
[6 empty] | 2. Diseño del Proceso: Elaboración de las jornadas pedagógicas. | [8 empty] | Mauricio Ballesteros Alba Director y Consejo Académico.
[6 empty] | 3. Ejecución: Implementación de los Proyectos Transversales en el aula de Clase. | [8 empty] | Consejo Académico - María del Rosario Contreras
[6 empty] | 4. Seguimiento y control: Se realizará de acuerdo a las evaluaciones internas y externas durante el año lectivo. | [8 empty] | Mauricio Ballesteros Alba Director y Consejo Académico.
ADMINISTRATIVA | Sistematizacion de archivo academico del CER Juana Berbesi a partir del 2020 | Sistematizar el archivo academico del CER Juana Berbesi para acceder a la informacion de manera agil y oportuna | Archivo academico ( Matricula y consolidado de notas definativas) del CER Juana Berbesi sistematizado. | El CER Juana Berbesi en el 2023 se contara con archivo academico sistematizado desde el 2020 hasta la fecha | TRIMESTRAL | 1.- Solicitar el archivo academico de cada sede. | [6 empty] | 2023-01-23 | 2023-11-24 | Zoraida Chacon Montañez- Elcida Gelvez Perez
[6 empty] | 2.- Organización de la informacion por años y grados. | 2400000 | x |  |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-11-24 | Zoraida Chacon Montañez- Elcida Gelvez Perez
[6 empty] | 3. Creacion de los archivos digitales. |  |  |  | x | x |  | 2023-01-23 | 2023-11-24 | Zoraida Chacon Montañez- Elcida Gelvez Perez
[6 empty] | 4. Socializacion y continuidad del proceso de archivo. |  |  |  | x | x |  | 2023-01-23 | 2023-11-24 | Zoraida Chacon Montañez- Elcida Gelvez Perez
Zoraida Chacon Montañez- Elcida Gelvez Perez
| Socializacion de plan de compras oportunamente justificando los ingresos y egresos del CER Juana Berbesis. | Socializar el plan de compras oportunamente mostrando la distribucion de los ingresos y egresos del CER Juana Berbesi. | En el 2023 las 16 sedes educativas del CER Juana Berbesi incluidas en el plan de compras. | En el 2023 las 16 sedes educativas del CER Juana Berbesi incluidas en el plan de compras. | TRIMESTRAL | 1. Reconocer las necesidades de cada una de las 16 sedes | 4750000 | [5 empty] | 2023-01-23 | 2023-11-24 | Maria del Rosario contreras. Zoraida Chacon Montañez
[6 empty] | 2.- Organización de la informacion por años y grados. | 900000 | x |  |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-11-24 | Maria del Rosario contreras. Zoraida Chacon Montañez
[6 empty] | 3. Creacion de los archivos digitales. | 2900000 | [5 empty] | 2023-01-23 | 2023-11-24 | Maria del Rosario contreras. Zoraida Chacon Montañez
[6 empty] | 4. Socializacion y continuidad del proceso de archivo. | [6 empty] | 2023-01-23 | 2023-11-24 | Maria del Rosario contreras. Zoraida Chacon Montañez
| Elaboracion del plan de adquisicion de recursos para el aprendizaje que conlleven a potenciar la participacion de los estudiantes en el proceso educativo. | Garanttizar la disponibilidad oportuna de los recursos para el aprendizaje para potenciar la participacion de los estudiantes en el proceso educativo. | En el 2023 las 16 sedes educativas del CER Juana Berbesi incluidas en el plan de adquisicion de recursos para el aprendizaje. | 16 sedes del CER Juana Berbesi beneficiadas | TRIMESTRAL | [7 empty] | 2023-01-23 | 2023-11-24 | Jose Vicente Bautista Rico
[6 empty] | 1. Reconocer las necesidades de recursos de aprendizaje en cada una de las sedes. | 2161000 | [5 empty] | 2023-01-23 | 2023-11-24 | Jose Vicente Bautista Rico
[6 empty] | 2. Elaborar cronograma de adquisicion de material de aprendizaje. | 3353600 | [5 empty] | 2023-01-23 | 2023-11-24 | Jose Vicente Bautista Rico
[6 empty] | 3. Entrega de material de aprendizaje a cada sede educativa. | 1511000 | [5 empty] | 2023-01-23 | 2023-11-24 | Jose Vicente Bautista Rico
COMUNITARIA | Fortalecimiento de la Estrategia Pedagógica Escuela de Padres en las diferentes sedes Educativas , teniendo en cuenta la ley 2025 de 2020 | Fortalecer la Estrategia Pedagógica Escuela de Padres en las sedes educativas siguiendo el cronograma establecido para el año 2023, con el fin de para mejorar las relaciones de convivencia familiar. | Al finalizar el año 2023, las sedes educativas a través de las actas de escuela de padres, evidenciarán el cumplimiento de las actividades propuestas en la Estrategia Pedagogica Escuela de Padres. | Las 16 sedes educativas del CER Juana Berbesí. Fortalecerán la estrategia pedagógica de Escuela de Padres de familia. | TRIMESTRAL | 1. Caracterización: Determinar los temas que se deben tratar en cada uno de los talleres. |  | X |  |  |  |  | 2023-02-10 | 2023-11-24 | Omar Rodriguez, Caroll Duran - Consejo Académico
[6 empty] | 2. Diseño del Proceso: Incluir en el cronograma acciones informativas semanalesque conlleven a mantener las buenas relaciones con padres de familia. | [6 empty] | 2023-02-10 | 2023-11-24 | Mili Villamizar - Consejo Académico
[6 empty] | 4. Seguimiento y control: Mediante actas y bolantes. |  | x |  |  |  |  | 2023-02-10 | 2023-11-24 | Nohora Pedraza, Mili Villamizar
| Solicitud de acompañamiento a las instituciones que correspondan para capacitación y fortalecimiento de la cultura de prevención de riesgos. | Capacitar a la comunidad educativa del CER Juana Berbesí, en la Cultura de prevención de Riesgos | Al finalizar el año 2023 las comunidades educativas del CER Juana Berbesí, estarán capacitados sobre Prevención de Riesgos. | Las 16 sedes educativas del CER Juana Berbesí, estarán capacitadas en el programa de Prevención de Riesgos. | BIMESTRAL | Solicitar el acompañamiento a la Defensa Civil del Municipio. |  | x |  |  |  |  | 2023-02-10 | 2023-11-24 | Mili Villamizar Maldonado - Consejo Académico
[6 empty] | Capacitación a los docentes |  | x |  |  |  |  | 2023-02-10 | 2023-11-24 | Mili Villamizar Maldonado - Consejo Académico
[6 empty] | Socialización a la Comunidad Educativa. | [6 empty] | 2023-02-10 | 2023-11-24 | Caroll Duran - Consejo Académico
[6 empty] | Señalización en las diferentes Sedes Edcuativas y simulacro de evaluacion. |  | x |  |  |  |  | 2023-02-10 | 2023-11-24 | Nohora Pedraza - Consejo Académico
20381600
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL