## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIÓN (Ajustes transitorios
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUSEBIO CARO
|  |  | Código DANE |  | 15449800001801
Dirección | Calle 11 Nº 9-81 Barrio San Francisco |  | Municipio |  | OCAÑA
Correo electronico | colcaro100@hotmail.com |  |  | Tel | 5622708
Rector o Director | JOSE DEL CARMEN VERGEL QUINTERO |  |  | Horizonte | 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JOSE DEL CARMEN VERGEL |  | RECTOR |  | jovequi62@hotmail.com
MARTHA RINCON VEGA |  | COORDINADORA |  | martharnconvega457@hotmail.com
AYDE C PACHECO MOLINA |  | COORDINADORA |  | haydeececiliap@hotmail.com
LEONARDO ZAMBRANO |  | COORDINADOR |  | zambranolobo1@hotmail.com
JUAN CARLOS VARGAS LLAIN |  | COORDINADOR |  | llain2903@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
DENISE OMAIRA VEGA GARCÍA |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
LIZBETH LILIANA TORRES ARÉVALO |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
ANA CECILIA PEÑARANDA MUÑOZ |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
NELLY SANCHEZ BAYONA |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
ARGEMIRA TRIGOS ARENAS |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
ALCIRA MARÍA QUINTERO MANZANO |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
LILIANA JIMÉNEZ PICÓN |  | DOCENTE |  | ACADEMICA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2023 |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE EUSEBIO CARO
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTIÓN DIRECTIVA | - Fortalecer la política de institucional de inclusión, contando con el profesional idóneo, el cual capacitará a los docentes en el diseño del DUA y el PIAR. Realizar acompañamiento a los entes del Gob ierno Escolar, entre los cuales están: Consejo Estudiantil,Personero Estudiantil, y Asamblea de Padres de familia. - Diseñar criterios para el reconocimiento de logros de los miembros de la comunidad educativa | Elaborar y ejecutar un plan de acción que permita que las oportunidades de mejora se cumplan de manera eficiente. Implemartar las actividades planteadas en el año 2023 y establecidas en el SIEE | Asignar los responsables de las actividades del plan de acción , para que se cumplan de manera oportuna y eficaz | (Número de activades planeadas /Total de actividades realizadas) X 100. | SEMESTRAL | Elaborar el Plan de Acción | 1 |  | X |  |  |  | 2023-02-13 | 2023-11-24 | JOSE DEL CARMEN VERGEL QUINTERO JUAN CARLOS VARGAS LLAIN LEONARDO ALFONSO ZAMBRANO LOBO MARTHA EUGENIA RINCON VEGA NUBIA LÓPEZ RUEDAS ANGELINA HERRERA CARMENZA GAMBOA TORRADO RUTH MARINA CARRASCAL LOBO YULIED CARREÑO SANTIAGO MAGALLY LÓPEZ INÉS AMINTA MANOSALVA MERCEDES ÁREVALO QUINTERO ALCIRA ÁREVALO QUINTERO
|  |  | finalizar el primer semestre lectivo 2023 se habrán desarrollado el 50 % de las actividades propuestas en el Plan de Acción Institucional. | (Acciones realizadas/Total de acciones planeadas) X 100. | SEMESTRAL | Socialización del Plan de Acción | 1 |  | X |  |  |  | 2023-01-13 | 2023-11-24
| _Diseñar criterios para el reconocimiento de logros de la comunidad educativa. _Apropiar los recursos para la adecuación de los espacios para las personas con discapacidad física e implementación del plan de contingencia y de gestión del riesgo de desastres. Elaborar un programa estructurado de inducción y acogida a los estudiantes y docentes nuevos. Establecer alianzas con el sector productivo, para el fortalecimiento de los procesos institucionales. | Implementar los accesos a los diferentes sitios de la institución para permitir el acceso a los jovenes con discapacidad motora | Al finalizar el segundo periodo de clases del año 2023 la Comunidad Educativa conocerá el Plan de Acción planteado por la Institución y será aprobado por los diferentes entes del Gobierno Escolar. | (Miembros de la comunidad educativa conocedores del Plan de Acción diseñado para el Consejo Directivo/Total de miembros de la comunidad educativa) x 100. | SEMESTRAL | Asiganción de las actividades entre los equipos de gestión. | 1 |  | X |  |  |  | 2023-01-13 | 2023-11-24
[5 empty] | SEMESTRAL | Ejecución de las actividades del plan de acción | 1 |  | X |  |  |  | 2023-01-13 | 2023-11-24
[6 empty] | Seguimiento y evaluación a las actividades del Plan de Acción. | 1 |  | X |  |  |  | 2023-01-13 | 2023-11-24
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | _Asegurar los recursos para la adecuación y mantenimiento de la planta física de la sede central y las sedes de primaria. _Priorizar las necesidades más urgentes de acuerdo al panorama de riesgos _Elaborar un plan estructurado que permita realizar el proceso de inducción a estudiantes y docentes _Diseñar unos criterios para el reconocimiento al personal que conforma la comunidad educativa. _Elaborar una política institucional de apoyo a la investigación y a la producción de materiales relacionados con la misma. _Definir un programa de bienestar del personal vinculado | Realizar el mantenimiento de la institución de acuerdo a las necesidades, de igual forma el fortalecimiento del talento humano | Al finalizar el mes de julio de 2023 la institución tendrá definido las acciones a realizar , de acuerdo a las necesidades de cada sede | (Acciones realizadas/Total de acciones planeadas) X 100. | SEMESTRAL | En cada una de las sedes se priorizarán las necesaidades | 1400000000 | [5 empty] | 2023-01-27 | 2023-11-24 | JOSE DEL CARMEN VERGEL QUINTERO JUAN CARLOS VARGAS LLAIN LEONARDO ALFONSO ZAMBRANO LOBO AYDEE CECILIA PACHECO MOLINA MARTHA EUGENIA RINCON VEGA NANCY SANCHEZ GRANADOS ANA ELVIRA VERGEL DE NAVARRO ZULEIMA SÁNCHEZ OBREGÓN MARTHA GARCÍA HÉCTOR CALDERON MIGUEL ÁNGEL PÉREZ SANGUINO MIRIAM ROSA PEÑARANDA CONSUELO MONTEJO CASTRO NANCY CHACÓN QUINTERO MARÍA GUERRERO MORA SANDRA MILENA JÁCOME
[6 empty] | Dar a conocer las necesidades por medio de un oficio a rectoría. | [6 empty] | 2023-01-27 | 2023-11-24
[6 empty] | Socialización y apropiación de los recursos de las necesidades en el Consejo Directivo |  |  |  | X |  |  | 2023-02-08 | 2023-11-24
[6 empty] | Asignación de docentes para elaborar la estrategia de inducción de estudiantes y docentes nuevos. |  | x |  |  |  |  | 2023-02-17 | 2023-11-24
|  |  | Al finalizar el 2023 la I.E, habrá diseñado los criterios para el reconocimiento de los miembros de la comunidad y el programa de bienestar del personal vinculado. | Docentes que definirán los criterios para el reconocimiento de los miembros de la comunidad educativa, y el programa de bienestar al personal vinculado. | SEMESTRAL | Elaboración de la estrategia de inducción | 10000 |  | X |  |  |  | 2023-02-22 | 2023-11-24 | JOSE DEL CARMEN VERGEL QUINTERO JUAN CARLOS VARGAS LLAIN LEONARDO ALFONSO ZAMBRANO LOBO YOLIMA CLARO JURE MARTHA EUGENIA RINCON VEGA TITULARES DE GRADO INES CRIADO DE CASANOVA
[6 empty] | Socialización de la estrategia de inducción | 10000 |  | X |  |  |  | 2023-03-01 | 2023-11-24
[6 empty] | Aprobación de la estrategia de inducción | 10000 |  | X |  |  |  | 2023-03-01 | 2023-11-24
[6 empty] | Elaboración de los criterios, para el reconocimiento de los miembros de la comunidad educativa. | 500000 |  | X |  |  |  | 2023-03-04 | 2023-11-24
[6 empty] | Socialización y aprobación de los criterios para el reconocimiento a los miembros de la comunidad educativa. | 100000 |  | X |  |  |  | 2023-03-14 | 2023-11-24
[6 empty] | Elaborar el programa del bienestar del personal vinculado | 10000 |  | X |  |  |  | 2023-03-20 | 2023-11-24
GESTIÓN ACADÉMICA | _Dotar las sedes de primaria de recursos para el aprendizaje, lo cual permitirá apoyar el trabajo académico de los estudiantes y docentes. _Analizar los resultados de las evaluaciones externas SABER, para diseñar e implementar estrategias que conlleven a mejorar la calidad de las mismas. _Implementar una estrategia que permitan hacer el seguimiento a egresados, con la finalidad de contar con una base de datos, y la participación en el gobierno escolar. | Destinar los recursos para dotar a las sedes de material para el aprendizaje y para el fortalecimiento de las pruebas SABER, de igual forma realizar las acciones pertinentes para consolidar la base de datos de los egresados. | Al finalizar el año 2023 la I.E, habrá dotado a las sedes de recursos para el aprendizaje y ejecutará las accciones en pro del mejoramiento de las pruebas SABER | (Total de recursos para el aprendizaje utilizados/Total de recursos adquiridos) x 100 (Total de estrategias aplicadas/ Total de estrategias diseñadas) x 100 | SEMESTRAL | Elaborar el listado de necesidades para el aprendizaje en cada una de las sedes | 10000 |  | X |  |  |  | 2023-01-20 | 2023-11-24 | CONSEJO ACADEMICO GENYTT PINEDA MONTAGUTH AYANITH VARGAS CARVAJAL ANA DELIA ROPERO DAVID ÁLVAREZ OVALLE JAIME BASTOS DORIS CECILIA PICÓN AMPARO RUTH QUINTERO GLADYS ORTÍZ GUERRERO SANDRA LILIANA PEÑARANDA SANDRA YURBI PÉREZ ARIAS REYNEL DAVID PALLARES EQUIPO ICFES 2023
[6 empty] | Apropiar los recursos para dotar las sedes de recursos para el aprendizaje | 180000000 | X |  |  |  |  | 2023-01-20 | 2023-11-24
[6 empty] | Analizar los resultados de las pruebas SABER 2021 | 1 |  | X |  |  |  | 2023-01-20 | 2023-11-24
[6 empty] | Diseñar e implementar estrategias para mejorar los resulatdos de las pruebas SABER | 3000000 |  | X |  |  |  | 2023-03-02 | 2023-11-24
|  |  | A finalizar el 2023 la I.E habrá elaborado la base de datos de los egresados, y hará el seguimiento de los mismos para que se vinculen a procesos institucionales | Total de información recolectada/Total de la participación de los egresados) x 100 | SEMESTRAL | Diseño del instrumento para la recoleeción de datos de los egresados | 10000 |  | X |  |  |  | 2023-02-14 | 2023-11-24 | CONSEJO ACADEMICO GENYTT PINEDA MONTAGUTH AYANITH VARGAS CARVAJAL ANA DELIA ROPERO DAVID ÁLVAREZ OVALLE JAIME BASTOS DORIS CECILIA PICÓN AMPARO RUTH QUINTERO GLADYS ORTÍZ GUERRERO SANDRA LILIANA PEÑARANDA SANDRA YURBI PÉREZ ARIAS REYNEL DAVID PALLARES EQUIPO ICFES 2023
[6 empty] | Convocatoria a los egresados por diferentes medios de comunicación para le recolección de datos | 1 |  | X |  |  |  | 2023-03-01 | 2023-11-24
[6 empty] | Diligenciamiento de los datos de los egresados en el formato a través de los titulares de grupo del año anterior. | 1 |  | X |  |  |  | 2023-03-14 | 2023-11-24
[6 empty] | Citación por parte de los organizadores del Gobierno Escolar, para la elección del egresado que conformara el Consejo Directivo. | 1 |  | X |  |  |  | 2023-03-29 | 2023-11-24
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD | _Diseñar un programa articulado que apoye a los estudiantes en sus proyectos de vida. _Implementar los mecanismos para que, a través de la escuela de padres, se vinculen a los procesos institucionales. _Socializar el panorama de riesgos de la institución para la formación de la cultura del autocuidado. | Crear un programa articulado que permita la direccionar a los estudiantes en su proyecto de vida. | Al finalizar el 2023 la I.E habrá diseñado un programa articulado que oriente y apoye a los estudiantes en sus proyectos de vida | (Total de actividades programadas/ Total de actividades ejecutadas) x 100 | SEMESTRAL | Seleccionar a un grupo de docentes de humanidades para la ceración de un programa articulado para orientar a los estudiantes en sus proyectos de vida. | 1 |  | X |  |  |  | 2023-03-02 | 2023-11-24 | IVAN DURAN LANZIANO LUZ NELLY ASCANIO EDGAR VERGEL BAYONA ZENITH MARLENE PINTO MERY ISABEL PÉREZ DE SÁNCHEZ MARGARITA ROSA QUINETRO IRMA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ ENEIDA ROSA CORONEL LEÓN ESPERANZA PEÑARANDA BAYONA MARÍA EUGENIA REYES PEÑARANDA GLADYS CECILIA SUESCUN
[6 empty] | Socialización del programa articulaldo de proyecto de vida. | 1 |  | X |  |  |  | 2023-03-11 | 2023-11-24
[6 empty] | Implementación del programa articulado de proyecto de vida. | 100000 |  | X |  |  |  | 2023-03-14 | 2023-11-24
|  | Crear un programa articulado que permita la direccionar a los estudiantes en su proyecto de vida. | Retomar la Escuela de Padres con el objetivo de acrecentar el compromiso y la responsabilidad de la familia en el proceso educativo de sus hijos. | (Docente de Aula de Apoyo, Psicorientadora/ Docentes I.E.) x 100. | SEMESTRAL | Conformación del equipo líder de la Escuela de Padres. | 1 |  | X |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-24 | IVAN DURAN LANZIANO LUZ NELLY ASCANIO EDGAR VERGEL BAYONA ZENITH MARLENE PINTO MERY ISABEL PÉREZ DE SÁNCHEZ MARGARITA ROSA QUINETRO IRMA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ ENEIDA ROSA CORONEL LEÓN ESPERANZA PEÑARANDA BAYONA MARÍA EUGENIA REYES PEÑARANDA GLADYS CECILIA SUESCUN
[6 empty] | Identificar las necesidades de los padres de familia con el fin de establecer estrategias para el fortalecimiento de la educación. | 100000 |  | X |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-24
[6 empty] | Elaboración del Cronograma de Actividades de la Escuela de Padres. | 1 |  | X |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-24
[6 empty] | Incentivar a los padres de familia en la participación asidua a las actividades programadas por la Escuela de Padres e involucrarlos en los procesos de sus hijos. | 1 |  | X |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-24
|  | Promover la cultura del autocuidado a través del programa de prevención de riesgos. | Retomar el programa de prevención de riesgos físicos, estblecidos en el PPT | (Total de actividades realizadas/ Total de actividades planeadas) x 100 | SEMESTRAL | Ajustar el programa de prevención de riesgos | 1 | x | X |  |  |  | 2023-02-01 | 2023-11-24 | IVAN DURAN LANZIANO LUZ NELLY ASCANIO EDGAR VERGEL BAYONA ZENITH MARLENE PINTO MERY ISABEL PÉREZ DE SÁNCHEZ MARGARITA ROSA QUINETRO IRMA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ ENEIDA ROSA CORONEL LEÓN ESPERANZA PEÑARANDA BAYONA MARÍA EUGENIA REYES PEÑARANDA GLADYS CECILIA SUESCUN
[6 empty] | Elaboración del Cronograma de Actividades del programa de prevención de riesgos | 1 | x | X |  |  |  | 2023-02-15 | 2023-11-24
[6 empty] | Socialización de los ajustes y actividades del programa de prevención de riesgos a la comunidad educativa. | 1 | x | X |  |  |  | 2023-02-22 | 2023-11-24
[6 empty] | Apropiación de los recursos para la adquisición de implementos , para la prevención de riesgos físicos | 1 | x | X |  |  |  | 2023-02-27 | 2023-11-24
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos