## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CER SANTA INES |  |  | 1905-07-15
|  |  | Código DANE |  | 254245000776
Dirección | VEREDA SANTA INES |  | Municipio |  | EL CARMEN
Correo electronico | cersantaines2018@gmail.com |  |  | Tel | 3118309029
Rector o Director | MARIA LEONOR MARTINEZ RINCON |  |  | Horizonte | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
MARIELA QUINTANA ARENAS |  | LIDER GESTION ACADEMICA |  | marielaquintanaarenas2013@gmail.com
DAGOBERTO SANTIAGO |  | LIDER GESTION DIRECTIVA |  | dagobertosantiago2016@houtlook.com
ERIKA JOHANA FRANCO TORRES |  | LIDER GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | erikajfranco89@hotmail.com
DIANNI BARON CONTRERAS |  | LIDER GESTION DE LA COMUNIDAD |  | diannibaron@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: CER SANTA INES
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Gestión Directiva | El CER Santa Inés debera gestionar el transporte escolar para los estudiantes de la postprimaria ya que son de diferentes veredas que son equidistantes. | Gestionar ante entidades Municipales un medio de transporte para los estudiantes de la postprimara que la conforman diferentes veredas. | Al comienzo del año 2024 contaremos con un transporte por parte de las entidades municipales para los eatudiantes que van de diferentes veredas a la posprimaria. | Beneficiarios de ttransporte escolar. | TRIMESTRAL | Diagnostico Socialización de la propuesta. Conformación del equipo de gestión. Gestión ante entidades. | Municipales |  |  |  |  | X | 2023-03-25 | 2024-02-25 | Directora y Lider de gestión directiva.
| El cer Santa Inés con la ayuda de la comunidad Educativa y docentes crearan el Himno para el CER para así lograr mayor identificación. | Crear con el consejo directivo y docentes un himno para el CER. | Al finalizar el primer semestre escolar del año 2024 este creado el himno que identifique al CER: | Identificación del CER para ayudar a convertirce en IER. | TRIMESTRAL | Elaboración del Himno entre docentes, estudiantes y Concejo Directivo. | Institucionales (gratuidad) |  | X |  |  |  | 2023-06-01 | 31-06-2024 | Directora, Docentes y Comunidad Educativa.
GESTION ACADEMICA | El CER Santa Ines ha establecido mecanismos para gestionar la dotación de recursos educativos para el aprendizaje aunque se ha logrado gestionar ante entidades no gubernamentales la dotación de recursos para el aprendizaje en algunas sedes. | gestionar ante diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales proyectos enfocados a la adquicion de materiales pedagogicos y didacticos actualizados para mejorar el aprendizaje en todas las sedes del CER Santa Ines. | Al iniciar el primer semestre del año escolar 2024 todas las sedes de CER Santa Ines crearan un proyecto enfocado a la consecucion de material pedagogico y didactico que supla las necesidades de cada uno de los estudiantes. | Mejorar el ambiente escolar de todos los estudiantes |  | Socializacion y unificacion del los proyectos | Institucionales |  | x |  |  |  | 2024-02-06 | 2023-02-06 | Directora,docentes y comunidad educativa.
| La institución utiliza mecanismo de evaluación, son conocidos por la comunidad educativa y se aplican ocacionalmente. | Solicitar al MEN capacitacion a los docentes frente a los diferentes mecanimos evaluativos. | Al iniciar el año 2024 el CER Santa ines contara con los mecanimos adecuados para la realizacion de las diferentes evaluaciones. | Fortalecimiento de las pruebas saber pro
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Es permitir que la comunidad educativa obtenga con facilidad la información de los resultados del presupuesto por gratuidad. | Expresar la ejecucion de los recursos asignados para el cumplimiento de la comunidad educativa. | Seguir entregando a la comunidad educativa los informes y gastos durante la vigencias cada año. | Seguir trabajando para el bien de las comunidades educativas. |  | Socializacion del prosupuesto. | Ministerio Nacional |  |  |  | X |  | 2023-02-28
| Informar los resultados del presupuesto teniendo en cuenta la realización, la entrega efectiva de bienes, servicios y en qué y cómo se están empleando sus recursos con el fin de generar transparencia ante las comunidades. | Garantizar el control social de la administración en insumos y proyectos en el CER Santa Inés para generar confianza en las comunidades educativas donde se garanticen planes de acción para su realización. | Que el consejo directivo entregue lo que que se va realizar durante la vigencia del año. | Que las comunidaes sean mas comprometidas con las sedes y las hagan respetar. |  | Que las comunidades educativas colaboren con el cuidado de las sedes. | Contribuicion de las comunidades. |  |  |  |  | X | 2023-02-28
GESTION DE LA COMUNIDAD | El CER, Santa Ines, buscara llegar hacer una Institucion educativa Rural, p | Transfomar el CER, Santa Ines en una Institucion Educativa Rural en los grados de sexto a Undecimo. | Al finalizar el año 2024 el 100% de los estudiantes de sexto, a noveno grado de posprimaria culminaran el año académico y se continuara gestionando con la trayectoria educativa para lograr la Institucionalidad del CER. | Beneficiarios comunidad educativa y aledañas. |  | Concientizar a la comunidad educativa en el progreso del aprendizaje en sus hijos. | [6 empty] | 2023-04-20 | 2024-11-20 | Directora, Docentes y Comunidad Educativa.
| El CER, Santa Ines,generara proyectos para que todas las sede tengan wifi. | Brindar talleres a la comunidad educativa para prevalecer el uso adecuado de las tecnologia en la comunucacion. | Al finalizar el año 2024 el 100% de las sedes del CER, culminaran el año con untos digitales para la informacion. | Beneficiarios comunidad educativa y aledañas. |  | Concientizar a la comunidad educativa en el progreso del aprendizaje y el buen manejo de los kioskos digitales. | [6 empty] | 2023-04-20 | 2024-11-30 | Directora, Docentes, Comunidad Educativa y PDET