## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2022-10-12 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
I.E SAMORE |  |  | 2022-10-12
|  |  | Código DANE |  | 254820000384
Dirección | CENTRO POBLADO SAMORE |  | Municipio |  | TOLEDO
Correo electronico | colsamore@yahoo.es |  |  | Tel | 3104868295
Rector o Director | LILIAN TERESA VALENCIA GOMEZ |  |  | Horizonte | 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Lilian Teresa Valencia Gómez |  | Rectora |  | litevago@yahoo.es
Mayeli Leon Jaimes |  | Docente |  | leonma80@gmail.com
Jose Rafael Jaimes Leal |  | Docente |  | rafjael28@gmail.com
Martha Elena Urbina Mogollón |  | Docente |  | marthaelenaurbina@gmail.com
Alexis Fabian Vera Suarez |  | Docente |  | afvs96@hotmail.com
Addy Samuel Pabón Serrano |  | Docente |  | sddySamuel1970@hotmail.com
Rosalba Sandoval Santos |  | Docente |  | rosalba-sandovalsantos@hotmail.com
Isabel Vargas Villamizar |  | Docente |  | isa.vavi511@gmail.com
Mery Parada Mojica |  | Docente |  | m.ery176@hotmail.com
Luz Mery Buitrago |  | Docente |  | luzmery mu@hotmail.com
Ximena Alexandra Perez Jaimes |  | Docente |  | alexp.89@hotmail.es
Doris Aydee Valencia Mora |  | Docente |  | dorisaydee@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Jesús Alfredo Sierra Contreras |  | Docente, lider |  | Gestión administrativa
Jose Joaquin Gelves Ordoñez |  | Docente, lider |  | Gestión Directiva
Martha Eugenia Gelves Ordoñez |  | Docente, lider |  | Gestión Comunitaria
Sandra Yolima Vera Villamizar |  | Docente, lider |  | Gestión Académica

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2022-10-12 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: INSTITUCION EDUCATIVA SAMORE.
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTION DIRECTIVA. | CONCIENTIZAR A LAS PERSONAS QUE CONFORMAN EL GOBIERNO ESCOLAR DE SUS RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DENTRO DEL MISMO | MOTIVAR A CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO ESCOLAR PARA QUE EJERZAN DE MANERA EFICAS SUS FUNCIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | AL TERMINAR EL AÑO 2022 EL 70% DE LOS INTEGRANTES DEL GOBIERNO ESCOLAR HABRAN CUMPLIDO CON SUS RESPECTIVAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES QUE LE FUERON ASIGNADAS DE ACUERDO A LAS NORMAS. | REPRESENTANTES DEL GOBIERNO ESCOLAR, PARA QUE CONOZCAN SUS FUNCIONES Y LAS NORMAS RELACIONADAS CON LA PARTE LEGAL. | TRIMESTRAL | SENSIBILIZACION CON CADA ESTAMENTO QUE CONFORMAN EL GOBIERNO ESCOLAR | [6 empty] | 2022-02-09 | 2022-11-18 | Jose Joaquin Gelves Ordoñez
[6 empty] | A TRAVES DE LAS REUNIONES PROGRAMADAS LOS DIFERENTES ESTAMENTOS DEL GOBIERNO ESCOLAR HARAN PROPUESTAS PARA TRATAR DE SOLUCIONAR LAS DIFERENTES NECESIDADES Y PROBLEMAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. | [6 empty] | 2021-02-09 | 2022-11-18
[6 empty] | VERIFICACION MEDIANTE FOTOS (PANTALLAZOS), VIDEOS, ACTAS DE REUNIONES QUE NOS DEMUESTRAN EL PROCESO QUE SE REALIZA. | [6 empty] | 2021-03-02 | 2022-11-18 | Luz Mery Buitrago
Alexis Fabian Vera
|  |  | AL FINALIZAR EL AÑO 2022 EL GOBIERNO ESCOLAR SE HABRA FORTALECIDO GRACIAS A LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE CADA UNO DE LOS ESTAMENTOS QUE LOS CONFORMAN. | REPRESENTANTES DEL GOBIERNO ESCOLAR. | TRIMESTRAL | CADA ESTAMENTO TENGA SU RESPECTIVAS FUNCONES POR ESCRITO Y SOCIALIZARLAS. | [6 empty] | 2021-03-05 | 2022-03-16 | Ximena Alexandra Perez Jaimes
| USO DE LAS TIC CON LOS REPRESENTANTES DEL GOBIERNO ESCOLAR. | CREAR OTROS MEDIOS QUE FORTALEZCAN LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS INTEGRANTES DEL GOBIERNO ESCOLAR A TRAVES DE LA TECNOLOGIA. | AL FINALIZAR EL AÑO 2022 LOS EL GOBIERNO ESCOLAR HABRA UTILIZADO LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA REALIZACION DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y ENCUENTROS RELACIONADOS CON SU ROL. | RECTOR, PROFESORES, PERSONERO, CONTRALOR REPRESENTANTES DE PADRES DE FAMILIA, REPRESENTANTE DE COMERCIO,REPRESENTANTE DE EXALUMNOS | TRIMESTRAL | MOTIVAR A LOS PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES A PARTICIPAR DE FORMA ACTIVA PARA CONFORMAR LOS DIVERSOS ESTAMENTOS DEL GOBIERNO ESCOLAR. | [6 empty] | 2021-02-15 | 2022-02-25
[6 empty] | VERIFICACION DEL TRABAJO CON EVIDENCIAS ATRAVES DE FOTOS VIDEOS Y ACTAS. | [6 empty] | 2022-02-08 | 2022-11-17 | Alexis Fabian Vera
GESTION COMUNITARIA | CONCIENTIZAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA ACERCA DE LA IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS QUE SE PUEDEN PRESENTAR EN LA INSTITUCIÓN TENIENDO EN CUENTA LA PANDEMIA COVID19 QUE SE ESTA PRESENTANDO | INFORMAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA SOBRE LOS POSIBLES RIESGOS QUE SE PUEDEN PRESENTAR EN LA INSTITUCIÓN | AL TERMINAR EL AÑO 2022 EL 70% DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD IMPLEMENTARAN CORRECTAMENTE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD DENTRO DE LA INSTITUCIÓN. | LA COMUNIDAD EDUCATIVA ESTARA INFORMADA SOBRE LOS PROTOCOLOS QUE DEBEN CUMPLIR DENTRO DE LA INSTITUCIÓN | TRIMESTRAL | INFORMAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA POR MEDIO DE AVISOS DE PREVENCIÓN, JORNADAS DE CLASES Y PRACTICAS | [6 empty] | 2022-01-31 | 2022-11-25 | MAYELY LEÓN JAIMES
[6 empty] | A TRAVES DE INFORMACION IMPRESA, TALLERES O ENCUENTRO PEDAGOGICOS ESTARA INFORMADA ACERCA DE LOS POSIBLES RIESGOS QUE ESTARIAN AFECTANDO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA | [6 empty] | 2022-01-31 | 2022-11-25 | MARTA EUGENIA GELVES
[6 empty] | ATRAVES DE COMUNICACIÓN INFORMACION IMPRESA, TALLERES O ENCUENTRO PEDAGOGICOS EL COMITÉ DE RIESGOS BUSCAR FOMENTAR EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA | [6 empty] | 2022-01-31 | 2022-01-25
| IMPLEMENTAR LA ESCUELA DE PADRES CON EL FIN DE FORTALECER LA CONVIVENCIA FAMILIAR | REALIZAR ENCUENTROS CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA ATRAVES DE TALLERES IMPLEMENTADO EN LA ESCUELA DE PADRES | AL FINALIZAR EL AÑO 2022, EL 60 % DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA HABRAN RECIBIDO ORIENTACIÓN PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA Y EL AMBIENTE FAMILIAR. | COMITÉ DE RIESGOS E INTEGRANTES DE LA GESTION COMUNITARIA | TRIMESTRAL | MOTIVAR A A LA COMUNIDAD EDUCATIVA A PARTICIPAR DE MANERA ACTIVA EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA ESCUELA DE PADRE | [6 empty] | 2022-03-15 | 2022-11-18 | JOSE RAFAEL JAIMES LEAL
ADMINISTRATIVA | MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FISICA Y SUS ALREDEDORES. ENCERRAMIENTO, ADECUACION CANCHA POLIFUNCIONAL Y SEGURIDAD DE LA I.E. SAMORE. | Mejorar la infraestructura de la Institución Educativa Samoré, pa ra el regreso a clases en forma presencial. | Al finalizar el año 2022, se mejorara en un 70 % la planta fisica de la Institucion Educativa Samoré. | Consejo directivo. Rector y Cordinadora de Academica y disciplinaria. | Trimestral | Verificar el estado de la insfraestuctura de la I.E.S | [6 empty] | 2022-01-17 | 2022-02-17 | Jesus Alfredo Sierra Contreras
[6 empty] | Definir los puntos criticos a mejorar | [6 empty] | 2022-01-17 | 2022-02-17 | Martha Helena Urbina Mogollón
[6 empty] | Gestionar los recursos necesarios para la adecuacion de los lugares de la institucion Educativa Samoré, en la puesta en marcha del regreso progresivo a clases. Alacaldia Muncipal, Consejo directivo. | [6 empty] | 2022-01-25 | 2022-02-25 | Addy Samuel Pabón Serrano.
[6 empty] | Diseño del cronograma de actividades para el inicio de las obras | [6 empty] | 2022-01-25 | 2022-02-28 | Martha Helena Urbina Mogollón
[6 empty] | Inicio de obras | [6 empty] | 2022-02-01 | 2022-03-01 | Lilian Teresa Valencia Gómez
[6 empty] | Verificación,avance y terminación de las obras por medio del seguimiento a las mismas. Comité de veeduria. | [6 empty] | 2022-02-01 | 2022-03-01 | Jesus Alfredo Sierra Contreras
| Regreso a clases de manera presencial, siguiendo los protocolos de bioseguridad de la COVID 19. | Cumplir con todas las normas de bioseguridad en un 100 % en el regreso a clases de manera presencial. | Al finalizar el año 2022, se seguira aplicando los protocolos de bioseguridad, para seguir ya en forma definitiva con los estudiantes dentro de la I.E, en prencencialidad. | Consejo directivo. Rector y Cordinadora de Academica y disciplinaria. | Trimestral | Reunion con los docentesy padres de familia, para la implementacion de los protocolos de bioseguridad. | [6 empty] | 2022-02-13 | 2022-03-13 | Jesus Alfredo Sierra Contreras
[6 empty] | Aprobacion por parte de la secretaria de ducacion departamental y consejo directivo. | [6 empty] | 2021-01-13 | 2021-03-13 | Jose Rafael Jaimes Leal.
[6 empty] | Aplicación de los protocolos de bioseguridad | [6 empty] | 2022-01-21 | 2022-03-21 | Addy Samuel Pabón Serrano.
[6 empty] | Verificacion y seguimiento de los protocolos de bioseguridad. | [6 empty] | 2022-01-21 | 2022-03-21 | Martha Helena Urbina Mogollón
[6 empty] | Organizar presupuesto de necesidades de las sedes e institucion educativa samore | [6 empty] | 2022-02-01 | 2022-03-01
| GRANJA EXPERIMENTAL DE LA I.E. SAMORE. | Al finalizar el primer semestre del año 2022. La infraestructura de la granja debe estar en un 50% remodelada. | Al finalizar el primer semestre del año 2022. La infraestructura de la granja debe estar en un 50% remodelada. | Consejo directivo. Rector y Cordinadora de Academica y disciplinaria Comité de la Granja. | Trimestral | Crear el Plan Operarito y distribución de los predios de la Granja I.E. Samoré. | [6 empty] | 2022-02-01 | 2022-03-01 | Jesus Alfredo Sierra Contreras
[6 empty] | Inspección de los predios de la Granja de la I.E, Samoré, para crear un plan de manejo. | [6 empty] | 2022-01-24 | 2022-03-24 | Jesus Alfredo Sierra Contreras
[6 empty] | Crear el Plan y distribución de los proyectos productivosen los predios de la Granja I.E. Samoré. | [6 empty] | 2022-03-03 | 2022-03-24 | Addy Samuel Pabón Serrano.
ACADÉMICA | CARACTERIZACION EN EL AREA DE LENGUAJE Y MATEMATICAS | REALIZAR LA CARACTERIZACION DE LENGUAJE Y MATEMATICAS EN TODOS GRADOS DE LA INSTITUCION | PARA EL AÑO 2022 SE REALIZARAN LAS CARACTERIZACIONES POR SEMESTRE. | DOCENTES DE LA INSTITUCION DE SAMORE | TRIMESTRAL | CADA DOCENTE DE PRIMARIA Y BACHILLERATO POR GRADOS SE REALIZARA SU RESPECTIVA CARACTERIZACION. APOYO DEL PTA PARA REALIZACION DE LA CARACTERIZACION | [6 empty] | 2022-02-07 |  | BEATRIZ PEDRAZA
|  |  | PARA EL 2022 REALIZAR UN DIAGNOSTICO DE LAS CARACTERIZACIONES | DOCENTES DE LA INSTITUCION DE SAMORE | TRIMESTRAL | HACER UNA TABULACION CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS CARACTERIZACIONES APLICAR ESTRATEGIAS CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS CARACTERIZACIONES. | [6 empty] | 2022-03-30 |  | DORIS AYDEE VALENCIA MORA
| PLANES DE AREA | AJUSTAR E IMPLEMENTAR LOS PLANES DE AREA | AL TERMINAR EL AÑO 2022 EL 90% IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE ARÉA. | DOCENTES DE LA INSTITUCION DE SAMORE | TRIMESTRAL | ELABORAR, AJUSTAR Y REVISAR LOS PLANES DE AREA. | [6 empty] | 2022-01-19 |  | MERY PARADA MOJICA
|  |  |  | DOCENTES DE LA INSTITUCION DE SAMORE | TRIMESTRAL | TRABAJO EN LAS CLASES CON LOS PLANES DE AREA. | [6 empty] | 2022-02-01 |  | ISABEL VARGASVILLAMIZAR
| PROYECTOS TRANSVERSALES | IMPLEMENTAR LOS PROYECTOS TRANSVERSALES EN TODAS LAS ÁREAS | AL TERMINAR EL 2022 EL 60 % SE HARÁ LA INCLUSIÓN DE LOS PROYECTOS TRANSVERSALES EN LOS PLANES DE CLASE. | DOCENTES DE LA INSTITUCION DE SAMORE | SEMANAL | HACER LA TRANSVERSALIDAD CON LOS PLANES DE ÁREA | [6 empty] | 2022-02-01 |  | ROSALBA SANDOVAL
[6 empty] | REALIZACIÓN Y JUSTES DE LOS PROYECTOS TRASVERSALES | [6 empty] | 2021-02-01 |  | SANDRA YOLIMA VERA VILLAMIZAR
[6 empty] | SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS TRASVERSALES | [6 empty] | 2022-01-06 |  | DORIS AYDEE VALENCIA MORA
| RECUPERACIONES | REALIZAR DURANTE EL FINAL DE CADA PERIODO LOS PLANES DE RECUPERACIÓN | AL TERMINAR EL AÑO 2022 EL 100% DE LOS DOCENTES HABRAN REALIZADO LOS PLAN DE RECUPERACIÓN A LOS ESTUDIANTES QUE PRESENTAN DIFICULTADES EN CADA PERIODO. | DOCENTES DE LA INSTITUCION DE SAMORE | PERIODICA | EXPLICACIÓN DE LOS TEMAS A RECUPERAR | [6 empty] | 2022-03-28 |  | MERY PARADA MOJICA
[6 empty] | ASIGNACIÓN DE TRABAJO DE RECUPERACIÓN | [6 empty] | 2022-03-28 |  | ISABEL VARGASVILLAMIZAR
[6 empty] | EVALUACIÓN DEL TEMA | [6 empty] | 2022-03-28 |  | ROSALBA SANDOVAL
| MEJORAR LAS PRUEBAS SABER | REALIZAR LOS JUEVES DEL SABER EN PRIMARIA Y SECUNDARIA Y 15 MINUTOS DE LECTURA DIARIA. | AL TERMINAR EL AÑO 2022 EL 100% DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SAMORÉ REALIZARON LOS JUEVES DEL SABER DURANTE AÑO, PARA TENER MEJORES RESULTADOS EN LAS PRUEBAS INTERNAS Y EXTERNAS. | DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION DE SAMORE | SEMANAL | REALIZAR LOS SIMULACROS | [6 empty] | 2021-02-01 |  | SANDRA YOLIMA VERA VILLAMIZAR
[6 empty] | RETROALIMENTACIÓN DE LAS PRUEBAS SABER | [8 empty] | DORIS AYDEE VALENCIA MORA
[6 empty] | REALIZACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN. | [6 empty] | 2021-02-01 |  | SANDRA YOLIMA VERA VILLAMIZAR