## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA SAMORE |  |  | 2022-11-29
|  |  | Código DANE |  | 254820000384
Dirección | CENTRO POBLADO SAMORE |  | Municipio |  | TOLEDO
Correo electronico | colsamore@yahoo.es |  |  | Tel | 3104868295
Rector o Director | Lilian Teresa Valencia Gómez |  |  | Horizonte | 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Alexis Fabian Vera Suarez |  | Docente |  | afvs96@hotmail.com
Doris Aidee Valencia Mora |  | Docente |  | dorisaydee@hotmail.com
Isabel Vargas Villamizar |  | Docente |  | isa.vavi511@gmail.com
Jose Rafael Jaimes Leal |  | Docente |  | rafjael28@gmail.com
Luz Mery Buitrago |  | Docente |  | luzmery mu@hotmail.com
Martha Elena Urbina Mogollón |  | Docente |  | marthaelenaurbina@gmail.com
Mayeli Leon Jaimes |  | Docente |  | leonma80@gmail.com
Mery Parada Mojica |  | Docente |  | m.ery176@hotmail.com
Rosalba Sandoval Santos |  | Docente |  | rosalba-sandovalsantos@hotmail.com
Addy Samuel Pabón serrano |  | Docente |  | sddySamuel1970@hotmail.com
Ximena Alexandra Perez Jaimes |  | Docente |  | alexp.89@hotmail.es
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Jesús Alfredo Sierra Contreras |  | Docente, lider |  | Gestión administrativa
Jose Joaquin Gelves Ordoñez |  | Docente, lider |  | Gestión Directiva
Martha Eugenia Gelves Ordoñez |  | Docente, lider |  | Gestión Comunitaria
Sandra Yolima Vera |  | Docente, lider |  | Gestión Académica

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | I.E. SAMORE |  |  |  |  | Municipio |  |  | TOLEDO
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
GESTION DIRECTIVA
MOTIVAR A CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO ESCOLAR PARA QUE EJERZAN DE MANERA EFICAZ SUS FUNCIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | AL TERMINAR EL AÑO 2022 EL 70% DE LOS INTEGRANTES DEL GOBIERNO ESCOLAR HABRAN CUMPLIDO CON SUS RESPECTIVAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES QUE LE FUERON ASIGNADAS DE ACUERDO A LAS NORMAS. | REPRESENTANTES DEL GOBIERNO ESCOLAR, PARA QUE CONOZCAN SUS FUNCIONES Y LAS NORMAS RELACIONADAS CON LA PARTE LEGAL. | 100% | 2022-03-10 | 30% | 2022-05-25 | 30% | 2022-10-26 | 40% | SENSIBILIZACION CON CADA ESTAMENTO QUE CONFORMAN EL GOBIERNO ESCOLAR | TERMINADA
|  |  | 100% | 2022-04-20 | 40% | 2022-07-28 | 30% | 2022-07-31 | 30% | A TRAVES DE LAS REUNIONES PROGRAMADAS LOS DIFERENTES ESTAMENTOS DEL GOBIERNO ESCOLAR HARAN PROPUESTAS PARA DAR SOLUCIÓN A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y PROBLEMAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2022-04-20 | 40% | 2022-07-28 | 30% | 9/09/22 | 30% | VERIFICACION MEDIANTE FOTOS (PANTALLAZOS), VIDEOS, ACTAS DE REUNIONES QUE NOS DEMUESTRAN EL PROCESO QUE SE REALIZA. | TERMINADA
| AL FINALIZAR EL AÑO 2022 EL GOBIERNO ESCOLAR SE HABRA FORTALECIDO GRACIAS A LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE CADA UNO DE LOS ESTAMENTOS QUE LOS CONFORMAN. | REPRESENTANTES DEL GOBIERNO ESCOLAR. | 100% | 2022-03-31 | 50% | 2022-04-06 | 50% |  |  | CADA ESTAMENTO TENGA SU RESPECTIVAS FUNCONES POR ESCRITO Y SOCIALIZARLAS. | TERMINADA
CREAR OTROS MEDIOS QUE FORTALEZCAN LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS INTEGRANTES DEL GOBIERNO ESCOLAR A TRAVES DE LA TECNOLOGIA. | AL FINALIZAR EL AÑO 2022 EL GOBIERNO ESCOLAR HABRA UTILIZADO LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA REALIZACION DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y ENCUENTROS RELACIONADOS CON SU ROL. | RECTOR, PROFESORES, PERSONERO, CONTRALOR REPRESENTANTES DE PADRES DE FAMILIA, REPRESENTANTE DE COMERCIO,REPRESENTANTE DE EXALUMNOS | 100% | 2022-01-26 | 40% | 2022-02-11 | 30% | 2022-02-24 | 30% | MOTIVAR A LOS PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES A PARTICIPAR DE FORMA ACTIVA PARA CONFORMAR LOS DIVERSOS ESTAMENTOS DEL GOBIERNO ESCOLAR. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2022-11-23 | 100% |  |  |  |  | VERIFICACION DEL TRABAJO CON EVIDENCIAS ATRAVES DE FOTOS VIDEOS Y ACTAS. | TERMINADA
GESTION COMUNITARIA
INFORMAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA SOBRE LOS POSIBLES RIESGOS QUE SE PUEDEN PRESENTAR EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVA. | CONOCER LOS RIESGOS FISICOS,PSICOSOCIALES, BIOLOGICOS Y DE SEGURIDAD QUE SE PUEDEN PRESENTAR EN LA INSTITUCIÓN. | INFORMACIÓN SUMINISTRADA. | 100% | 2022-02-22 | 50% | 2022-05-24 | 50% |  |  | INFORMAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA POR MEDIO DE REUNIÓN GENERAL. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2022-03-02 | 100% |  |  |  |  | ENTREGAR INFORMACION IMPRESA SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS. | TERMINADA
|  |  | 70% | 2022-04-20 | 50% | 2022-09-13 | 20% |  |  | EJECUTAR LOS PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. | EN EJECUCION
| CREAR EL COMITÉ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS | COMITÉ DE RIESGOS | 60% | 2022-03-16 | 60% |  |  |  |  | EL COMITÉ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS TENDRA SUS FUNCONES POR ESCRITO Y SOCIALIZADAS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | EN EJECUCION
CONFORMAR LA DE ESCUELA DE PADRES | PARTICIPACION DE LOS PADRES DE FAMILIA | ESCUELA DE PADRES | 0% | [6 empty] | Reunión general con padres padres de familia. | NO INICIADA
|  |  | 0% | [6 empty] | CONFORMAR | NO INICIADA
PROYECTAR LA INSTUTUCIÓN EN LA REGIÓN | IMAGEN I.E.E. | INTERACCIÓN |  | 2022-08-06 | 100% |  |  |  |  | JUEGOS INTERCLASES | TERMINADA
|  |  |  | 2022-11-18 | 100% |  |  |  |  | INTREGRACIÓN CON OTRAS I.E.E. DE LA REGIÓN | TERMINADA
GESTIN ADMINISTRTIVA
DOTAR DE EQUIPOS DE OFICINA A LA E.E. | CONSECUCIÓN DE EQUIPOS | EQUIPOS DE OFICINA | 30% | 2022-03-10 | 20% | 2022-06-13 | 50% | 2022-11-20 | 50% | GESTIONAR ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2022-03-10 | 20% | 2022-06-13 | 50% | 2022-11-20 | 50% | INSTALACION DE INTERNET MINTIC | EN EJECUCION
Mejoramiento de la planta física de la institución educativa | CONTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA -MEDIA TECNICA | SALON DE HERRAMIENTAS | 30% | 2022-03-13 | 70% | 2022-06-10 |  |  | 100% | CONTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIA TECNICA | TERMINADA
0%
GESTION PEDAGOGICA
FOCALIZAR LOS GRADOS DE SECUNDARIA DE LENGUAJE Y MATEMATICAS. | PARA EL AÑO 2022 SE SEGUIRA TRABAJANDO EN LENGUAJE Y CASTELLANO CON LAS PROPUESTAS DEL PROGRAMA DEL PTA | ESTUDIANTES DE GRADO 0 A 5 Y DE LAS SEDES ANEXAS | 100% | 2022-03-31 | 30% | 2022-08-19 | 35% | 2022-10-04 | 35% | CARACTERIZACION EN EL AREA DE LENGUAJE | TERMINADA
|  |  | 100% | 2022-03-31 | 30% | 2022-08-30 | 35% | 2022-10-26 | 35% | CARACTERIZACION EN EL AREA DE MATEMATICAS | TERMINADA
| PARA EL 2022 IDENTIFICAR CUALES SON LAS OPORTUNIDADES, FORTALEZAS Y DEBILIDADES QUE SE TIENEN LOS DOCENTES EN EL DESARROLLO LAS CLASES. | DOCENTES DE LA INSTITUCION DE SAMORE | 100% | 2022-02-01 | 20% | 2022-04-26 | 40% | 2022-09-16 | 40% | PLANEACIONES CON TIEMPOS ESTIPULADOS | TERMINADA
BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN TODAS LAS AREAS A LOS ESTUDIANTES DE LA I.E SAMORÉ | PARA EL AÑO 2022 BRINDAR TODAS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA MEJORAR LAS PRACTICAS PEDAGOGICAS Y DAR UN MEJOR ACOMPAÑAMIENTO A LOS ESTUDIANTES. | DOCENTES DE LA INSTITUCION DE SAMORE | 100% | 2022-02-01 | 30% | 2022-03-07 | 35% | 2021-09-30 | 35% | TODOS LOS DOCENTES REALIZAR LAS GUIAS DIDACTICAS PARA QUE EL ESTUDIANTE COMPRENDA Y ASIMILE MEJOR LOS TEMAS. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2022-02-01 | 30% | 2022-04-27 | 35% | 2022-07-15 | 35% | BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO CONSTANTE A LOS ESTUDIANTES POR LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y TECNOLOGICOS | TERMINADA
| PARA EL AÑO 2022 BRINDAR TODAS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA MEJORAR LAS PRACTICAS PEDAGOGICAS Y DAR UN MEJOR ACOMPAÑAMIENTO A LOS ESTUDIANTES. | DOCENTES DE LA INSTITUCION DE SAMORE | 100% | 2022-02-11 | 30% | 2022-04-19 | 35% | 2022-08-23 | 35% | CONSTANTE REVISION POR PARTE DE LOS DOCENTES A LOS ESTUDIANTES | TERMINADA
|  |  |  | 2022-02-11 | 30% | 2022-04-19 | 35% | 2022-08-23 | 35% | MOTIVACIÓN PERMANENTE DE LOS DOCENTES A LOS ESTUDIANTES | TERMINADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA