## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
IE GUILLERMO COYE BAUTISTA
|  |  | Código DANE |  | 154820000011
Dirección |  |  | Municipio |  | TOLEDO
Correo electronico | colguicoba56@hotmail.com |  |  | Tel
Rector o Director | VICTOR HILARIO CARRILLO PATIÑO |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Victor Carrillo |  | Rector
Cristobal Duarte |  | Coordinaador
Doris gelves |  | Coordinadora
Teresa Rojas |  | Docente
Miguel Monterrey |  | Docente
Mireya Gómez |  | Docente
Fanny Triana |  | Docente
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Victor Carrillo |  | Rector
Teresa Rojas |  | Docente |  | Administrativa
Miguel Monterrey |  | Docente |  | Academica
Mireya Gómez |  | Docente |  | Directiva
Fanny Triana |  | Docente |  | Comunitaria

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: IE GUILLERMO COTE BAUTISTA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Identificación y divulgación de buenas prácticas, | Mejorar los mecanismos de comunicación por parte de la institución para identificar y divulgar las buenas prácticas pedagógicas, administrativas y culturales. | Al finalizar el 2023 se contará con una estretegia que permita divulgar las buenas prácticas pedagógicas, administrativas y culturales. . | Documento que contenga la estrategia para divulgar las buenas prácticas pedagógicas, administrativas y culturales. | TRIMESTRAL | 1. | [6 empty] | 2023-04-04 | 2023-11-30 | Leonardo Romero
| Uso de información (interna y externa) para la toma de decisiones, | Utilizar los resultados de las diferentes pruebas para el mejoramiento de planes y programas de trabajo. | Al finalizar el 2023 se contará con un documento de las falencias en las diferentes areas y de esta manera mejorar los resultados. | Documento que contenga el desempeño en las diferentes areas. | TRIMESTRAL | [7 empty] | 2023-04-04 | 2023-11-30 | Yadira Suescun
| Consejo estudiantil, | Diseñar un plan de accion para el consejo estudiantil. | Al finalizar el 2023 habrá cumplido en su totalidad su plan de accion | Documento que contenga el el plan de accion del consejo estudiantil | TRIMESTRAL | 1. Reunion del consejo estudiantil. 2. Eleccion del comité que elaborara el plan de accion. 3. Socializacion del plan de accion 4. Presentacion a Rectoria del plan de accion. | [6 empty] | 2023-04-04 | 2023-11-30 | Ana Mireya Gomez, Luz Marina Vera
| Motivación hacia el aprendizaje | Diseñar estrategias que permitan en los estudiantes motivacion hacia su aprendizaje | Al finalizar el 2023 se tendra un documento que contenga las estrategias para mejorar en los estudiantes la motivacion hacia el aprendizaje | Documento que contenga las estrategias de motivacion hacia el aprendizaje | TRIMESTRAL
| Liderazgo | Diseñar estrategegias de liderazgo que permitan entre los miembros de la comunidadad tener criterios claros manera participativa y permiten el trabajo en equipo | Al finalizar el 2023 se habran definido las estrsategias de liderazgo | Documento que contenga las estrategias de liderazgo | TRIMESTRAL
| Inducción a los nuevos estudiantes | Al 2023 se estarà desarrollando el 100% del programa induccion a estudiantes nuevos. | se avanzarà un 80% en el programa de induccion a estudiantes nuevos. | Inducción a los nuevos estudiantes | TRIMESTRAL | 1. Socializar a la asamblea de docentes los paràmetros de programa de inducciòn para nuevos estudiantes. 2. Nombrar el comite de inducciòn para cada una de las sedes 3. Hacer seguimiento y control al cumplimiento del programa de inducciòn
| consejo de padres de familia | Diseñar un plan de accion para elconsejo de padres de familia | Al finalizar el 2023 habrá cumplido en su totalidad su plan de accion | Documento que contenga el el plan de accion del consejo de padres | TRIMESTRAL
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL

## OBJS- META-ACCIONES (2)
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: IE GUILLERMO COTE BAUTISTA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
ACADEMICA | Recursos para el aprendizaje, | Optimizar los recursos con que cuenta la Institucion Educativa | Al finalizar el 2023 se tendra una organización de los recursos para el aprendizaje | Documento que contenga el inventario de los recursos existentes en la Institucion educativa |  | Actualizar y organizar el inventario de los erecursos pedagogicos | [6 empty] | 2023-04-10 | 2023-11-30 | Cruz delina Mora Mora Nelly Teresa velazco Hilma Medina Mora Miguel Ivan Monterrey conde
| Enfoque metodologico | Unificar el enfoque metodologico de la Institucion Educativa Guillermo Cote Bautista | Al finalizar el 2023 se tendra claro el enfoque metodologico | Informe sobre le enfoque metdologico de la Institucion.Educativa Guillermo Cote Bautista |  | Unificar el enfoque metodologico. | [6 empty] | 2023-04-10 | 2023-11-30 | Cruz delina Mora Mora Nelly Teresa velazco Hilma Medina Mora Miguel Ivan Monterrey conde
| Estrategias para las tareas escolares | Mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes | Al finalizar el 2023 los estudiantes presentaran un mejor rendimiento escolar. | Organizar un documento donde tenga un plan del mejoramiento de las tareas escolares |  | Orientacion y socializacion de estrategias escolares de los estudiantes | [6 empty] | 2023-04-10 | 2023-11-30 | Cruz delina Mora Mora Nelly Teresa velazco Hilma Medina Mora Miguel Ivan Monterrey conde
| Uso pedagógico de las evaluaciones externas, | Analizar y socializar los resultados de las evaluaciones externas | Al finalizar el 2023, lse tendran conclusiones de lo que hay fortalecercon respecto de las evaluaciones externas. . | Documento que contenga las pautas especificas para abordar eficientemente las dificultades de las pruebas externas |  | Reunirse por areas para encontrar las dificultades de las pruebas externas | [6 empty] | 2023-04-10 | 2023-11-30 | Cruz delina Mora Mora Nelly Teresa velazco Hilma Medina Mora Miguel Ivan Monterrey conde
| Seguimiento a los egresados | Organizar la base de datos de los egresados | Al finalizar el 2023 se tendra una base de datos actualizados de todos los egresados | Se crea un documento digital en la nube con los datos actualizados de los exalumnos. |  | Mediante la pagina wegb de la institucion crear un espacio para que los egresados actualicen su informacion | [6 empty] | 2023-04-10 | 2023-11-30 | Cruz delina Mora Mora Nelly Teresa velazco Hilma Medina Mora Miguel Ivan Monterrey conde
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL

## OBJS- META-ACCIONES (3)
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: IE GUILLERMO COTE BAUTISTA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
ADMINISTRATIVA | Incrementar el rubro presupuestal de mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje | Realizar mantenimiento preventivo de los equipos y recursos para el aprendizaje | Al finalizar el 2023 el 50% de los equipos y recursos para el aprendizaje habrá recibido el mantenimiento y reparación | (ER/Total de E) X 100 | TRIMESTRAL | 1. Revisar el inventario de equipos y recursos para el aprendizaje de la Institución Educativa Guillermo Cote Bautista 2. Solicitar al Consejo Directivo asignar recursos en el presupuesto para el mantenimiento y compra de equipos para el aprendizaje 3. Hacer seguimiento al nímero de equipos con mantenimiento. 4. Sugerir protocolos y normas para el cuidado y conservación de los equipos | [6 empty] | 2023-04-10 | 2023-11-17 | Maria Helena Peralta Estevez Ruth Teresa Rojas Gelvez Fanny Yaneth Tyorres Luna Ayda Dolares Vera Gutierrez
| Actualización del panorama de riesgos físicos de la Institución Educativa Guillermo Cote Bautista de manera objetiva | Actualizar el panorama de riesgos físicos de la Institución Educativa Guillermo Cote Bautista | Al finalizar el primer semestre del 2023 se contará con el documento actualizado de riesgos físicos de la Instutución Educativa Guillermo Cote Bautista | Documento riesgos físicos 2023 | TRIMESTRAL | 1. Análizar el del documento de riesgos físicos de la Institución Educativa Guillermo Cote Bautista 2022. 2. Realizar ajustes al documento de riesgos físicos 2022 3. Dar a conocer los ajustes realizados | [6 empty] | 2023-04-10 | 2023-11-17 | Maria Helena Peralta Estevez Ruth Teresa Rojas Gelvez Fanny Yaneth Tyorres Luna Ayda Dolares Vera Gutierrez
| Gestión para la ampliación de cobertura de los servicios complementarios del restaurante y transporte escolar | Ofrecer el servicio de transporte y restaurante escolar a los estudiantes que lo requieran. | Al finalizar el 2023 se tendrá cobertura del servicio de transporte y restaurante escolar en un 80% | (NB/Total de E) X 100 | TRIMESTRAL | 1. Solicitar a la rectoría el número de beneficiarios de los servicios complementarios de transporte y restaurante escolar. | [6 empty] | 2023-04-10 | 2023-11-17 | Maria Helena Peralta Estevez Ruth Teresa Rojas Gelvez Fanny Yaneth Tyorres Luna Ayda Dolares Vera Gutierrez
| Elaboración de un cronograma para la aplicación del protocolo de inducción para los docentes y administrativos. | Realizar la inducción a los docente y administrativos nuevos en la Institución Educativa Guillermo Cote Bautista | Al finalizar el 2023 el 100% de los docentes y adminisrrativos que hayan sido nombrados para la Institución Educativa recibirán la inducción. | (DN/TD) X 100 | TRIMESTRAL | 4. Hacer el recibimiento formal y dar la bienvenida 2. Aplicar el protocolo de inducción sobre el PEI, el SIEE, Manual de convivencia t PMI para los docentes y administrativos. | [6 empty] | 2023-04-10 | 2023-11-17 | Maria Helena Peralta Estevez Ruth Teresa Rojas Gelvez Fanny Yaneth Tyorres Luna Ayda Dolares Vera Gutierrez
| Aprovechamiento de las capacitaciones recibidas | Solicitar al la SED formación y capacitación en temas actualizados para el quehacer pedagógico. | Al finalizar el 2023 un 50% de los docente y administrtrivos habran recicibido capacitación por parte de la SED o entidades afines. | (DYAC/DYA) X 100 | TRIMESTRAL | 1. Solicitar al Consejo Directivo gestionar ante la Secretaría de Educación formación y capacitación a docentes y administrativos. | [6 empty] | 2023-04-10 | 2023-11-17 | Maria Helena Peralta Estevez Ruth Teresa Rojas Gelvez Fanny Yaneth Tyorres Luna Ayda Dolares Vera Gutierrez
| Conformación de los grupos semilleros de investigación en las distintas áreas de la Institución Educativa Guillermo Cote Bautista. | A través del Consejo Académico se diseñen las estrategias para que existan los grupos de investigación en la Institución Educativa Guillermo Cote Bautista | Al finalizar el 2023 la Institución Educativa contará con grupos significativos de semilleros de investigación. | Documento que registra los integrantes de los grupos de investigación | TRIMESTRAL | 1. Solicitud al Consejo Académico para que cree las estrategias para conformar los semilleros | [6 empty] | 2023-04-10 | 2023-11-17 | Maria Helena Peralta Estevez Ruth Teresa Rojas Gelvez Fanny Yaneth Tyorres Luna Ayda Dolares Vera Gutierrez
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL

## OBJS- META-ACCIONES (4)
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: IE GUILLERMO COTE BAUTISTA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
COMUNITARIA | Escuela de padres | fortalecer la comunuicacion entre la comunidad educativa | Al finalizar el 2023 se contará con la mayoria de la comunidad educativa participando activamente en las diferetes actividades de la institucion | Documento que contenga las directrices del funcionamiento de la escuela de padres | TRIMESTRAL | motivar a los padres de familia a eventos relacionados con actividades de la comunidad educativa | [6 empty] | 2023-04-03 | 2023-11-30 | Fanny Zulay Triana
| Programas de seguridad, Prevención de riesgos físicos, Proyectos de vida | fortalecer los programas y proyectos de de prevenciion de riesgos en la institucion. | Al finalizar el 2023 se contará con un avance de los programas y proyectos. | Documento con el cronograma de actividades de programas y proyectos planeados. | TRIMESTRAL | solicitar a las diferentes entidades capacitacion en los diferentes programas y proyectos | [6 empty] | 2023-04-03 | 2023-11-30 | Marta Mendoza M
| Participación de las familias | Lograr una mayor parcipacion de los padres de familia en las actividades programadas por la institución Educativa. | al realizar las actividades se contará con una mayor participación de los padres de familia | Documento que contenga el registro de asistencia a las actividades programadas por la institución Educativa | TRIMESTRAL | realizar actividades lúdico pedagógicas que motiven la ´participación de los padres de familia | [6 empty] | 2023-04-03 | 2023-11-30 | Diocelina Durán M
| Prevención de riesgos físicos | Elaborar programas para la prevención de riesgos fisicos incluidos en los proyectos transversales | Al finalizar el 2023 se hayan ejecutado los programas de de prevencion de riesgos físicos | Documento que contenga el control de los programas ejecutados | TRIMESTRAL | Solicitar al comité de riesgos la ejecución de simulacros | [6 empty] | 2023-04-03 | 2023-11-30 | Fanny Zulay Triana
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL