INFORME DE GESTION

AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

| OBJETIVO | META | INICIO DE META | ALCANCE DE META | INDICADOR | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mantenimiento de la planta física | Al finalizar el primer período del año 2022 se contará con un 100% diagnóstico del estado actual de la infraestructura de cada sede educativa. | 30% | 60% | Apropiación | En ejecución 10% |
| Definir el protocolo para la debida inducción del personal nuevo | Al finalizar el primer semestre de 2022 estará estructurado en un 60% el manual de inducción. | 30% | 30% | Existencia | En ejecución 40% |

| COMPONENTE | EVIDENCIA ¿Qué se logró? | JUSTIFICACIÓN ¿Cómo se logró? | IMPACTO | PENDIENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proceso de matrícula | Formato de matrícula, SIMAT, Listados, Novedades. | Cada docente de las diferentes sedes, hicieron llegar los datos de los estudiantes. | Matricula total digitalizada | Documentación pendiente por situación de migración. |
| Boletines de calificaciones | Software, boletines y planillas. | Se ingresa a la plataforma periódicamente, para el registro de las notas. | Uso de la plataforma educolombia | Tener acceso a la plataforma por medio de un código por parte de los padres de familia. |
| Asignación académica | Procesos explícitos para elaborar los horarios y los criterios para realizar la asignación académica de los docentes, | De acuerdo al perfil de los docentes, el rector distribuye la asignación académica por áreas y grados. | Equidad de la carga académica de los docentes. | Docentes con perfil en cada área. |
| Pertenencia del personal vinculado | Cronograma, plan de mejoramiento, proyectos, actas de actividades institucionales. | Personal docente idóneos, comprometidos, responsables | Buen avance y funcionamiento de la institución | Carencia de personal administrativo. |
| Convivencia y manejo de conflictos | Manual de convivencia, actas de compromiso, actas de mediación, observador, ficha de seguimiento | Creación de normas y acuerdos internos con estudiantes y padres de familia. | Mejorar el ambiente escolar. | Participación activa de mas padres de familia y estudiantes. |

INFORME DE GESTION

AREA DE GESTION COMUNITARIA

META: Prevención de riesgos físicos

RESULTADOS: Ante la eminente amenaza de la ola invernal y otros eventos como terremotos, temblores incendios, fallas eléctricas, en las sedes etc. se realizó un taller cuyo objetivo fue orientar a la población estudiantil como actuar ante la ocurrencia de cualquier eventualidad. Se contó con la participación de un integrante de la defensa civil (Javier Dario Buitrago), y el ingeniero (Omar Suárez), miembro de la gestión de riego de nuestro municipio.

META: Participación de los estudiantes

RESULTADOS: Mediante la realización de actividades lúdico pedagógicas se crearon espacios de participación en donde los estudiantes demostraron sus talentos artísticos a través del canto, dibujo, pintura, manualidades, diseño, danza, recreación, fotografías. Permitiendo en ellos la creatividad y aprovechamiento de recursos y el desarrollo de las competencias comunicativas, ambientales, artísticas y culturales.

META: Labor social.

RESULTADOS: Para encaminar a los estudiantes para interactuar ante la sociedad de manera responsable se orientaron los proyectos de labor social.

INFORME DE GESTION

AREA DE GESTIÒN DIRECTIVA

Análisis de los resultados:

METAS

- A noviembre de 2022, el 50% de las Sedes Educativas tendrán adecuaciones.

- A noviembre de 2022 se tendrá establecido en un 80% el sistema se estímulos para estudiantes y docentes.

Análisis de indicadores:

Número de plantas físicas adecuadas sobre totalidad de sede de la Institución.

Número de estímulos otorgados sobre número de docentes y estudiantes.

- ¿Qué se logró?

Adecuación plantas físicas

Se logró el 15% de la meta propuesta de las 19 Sede Educativas incluyendo la principal, se realizó adecuaciones mínimas, con terminaciones incompleta, pintada de la sala de informática y baños de la Sede vega larga, recurso gratuidad, pintada escuela Sede Peñitas y adecuación de batería sanitaria recurso Alcaldía Municipal la Sede Caney se remodelo los baños, tanque de lavadero y aéreo, lavamanos baños del docente, lavaplatos del restaurante, techo pasillo entre baños y salón, pego de cerámica donada por cerámica Italia, mano de obra Alcaldía Municipal.

- ¿Cómo se logró?

Se realizó la adecuación de las Sedes con recurso gratuidad, Alcaldía Municipal, FOME y cerámica Italia.

- ¿Qué impactos se alcanzó?

No fue lo que se esperaba, las necesidades son muchas y los recursos pocos para la ejecución de las necesidades prioritarias de infraestructura que tienen las Sedes Educativas.

- ¿Qué quedo pendiente?

La infraestructura de las Sedes el 85% falto por adecuar.

Estímulos a Docentes y Estudiantes

- ¿Qué se logró?

Se logró un 20% de los estipulado para estímulos de docentes y estudiantes del grado once.

- ¿Cómo se logró?

Recursos de gratuidad

- ¿Qué impactos se alcanzó?

Estímulos para estudiantes de grado once

- ¿Qué quedo pendiente?

Queda pendiente aprobación de estímulos para estudiantes, docentes de todas las Sedes.

ANTES SALON DE INFORMÁTICA

SEDE VEGA LARGA

DESPUES

SEDE PEÑITAS ANTES

SEDE PEÑITAS DESPUES

BAÑOS SEDE CANEY ANTES

BAÑOS Y PASILLO SEDE CANEY DESPUES

INFORME DE GESTION

AREA DE GESTION ACADEMICA