## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
C.E.R. LA BOGOTANA |  |  | 2023-04-05
|  |  | Código DANE |  | 254245001292
Dirección | VEREDA LA BOGOTANA |  | Municipio |  | EL CARMEN
Correo electronico | cerlabogotana2023@gmail.com |  |  | Tel | 3158339019
Rector o Director | JESÚS ANTONIO GAONA CONTRERAS |  |  | Horizonte | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JESÚS ANTONIO GAONA CONTRERAS |  | DIRECTOR RURAL |  | jeangaco2019@gmail.com
ZARELA J. GUERRERO VILLALOBOS |  | DOCENTE |  | zarelaguerrero97@hotmail.com
WENDY ROSANA QUINTERO PEDROZO |  | DOCENTE |  | wenroxquinpe@gmail.com
PIEDAD HORTENCIA URON AGUDELO |  | DOCENTE |  | piedaduron87@gmail.com
NORAIDA CONTRERAS GONZÁLEZ |  | DOCENTE |  | nanda2011201@hotmail.com
ISOLINA CÁRDENAS GARZÓN |  | DOCENTE |  | isolina.cardenas28@gmail.com
NINIVE GARCIA GUERRERO |  | DOCENTE |  | ninivegarcia15@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
JESUS ANTONIO GAONA CONTRERAS |  | DIRECTOR |  | DIRECTIVA
ZARELA J. GUERRERO VILLALOBOS |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
WENDY ROSANA QUINTERO PEDROZO |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
PIEDAD HORTENCIA URON AGUDELO |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
NORAIDA CONTRERAS GONZÁLEZ |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA
ISOLINA CÁRDENAS GARZÓN |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
NINIVE GARCIA GUERRERO |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2023 | Nombre Establecimiento Educativo: CENTRO EDUCATIVO RURAL LA BOGOTANA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Gobierno escolar | Conformar todas las instancias del gobierno escolar | finalizado el mes de abril del 2023 se tendrá conformado las instancias adscritas al gobierno escolar. | Instancias del gobierno escolar | TRIMESTRAL | 1. Reunión de docentes para elegir los representantes del docente ante el consejo directivo. 2. Reunión de asamblea general con los padres de familia para elegir los represnetantes ante el consejo directivo. 3. Convocatoria al consejo estudiantil para elegir el represnetante de los estudiantes ante el consejo directivo. 4. Firma de actas y socialización de funciones. | 30000 | X |  |  |  |  | 2023-02-08 | 2023-04-30 | Jesús Antonio Gaona Contreras
ADMINISTRATIVA FINANCIERA | Vinculación de las entidades: Gobernación, Administración Municipal, Ecopetrol, PAE ,PDET,entre otros, con el propósito de obtener recursos. | Gestionar recursos, muebles y enseres a través de los entes responsables para suplir necesidades prioritarias en cada una de las sedes educaticas. | Terminado el año 2023, el centro rural de la Bogotana, contara con el 70% de recursos detinados a suplir necesidades básicas. | Mantenimiento de la planta física | TRIMESTRAL | 1° Elaboración de un diagnóstico en cada una de las sedes. 2° Priorización de necesidades básicas. 3° Gestionar los recursos requeridos. | 30000000 | X |  |  |  | X | 2023-01-10 | 2023-11-24 | Jesus Antonio Gaona Contreras Piedad Hotencia Urón Agudelo Wendy Rosana Quintero Pedrozo
ADMINISTRATIVA FINANCIERA | Participación activa de la comunidad | Identificar los factores de riesgo dentro de la comunidad y así, poder establecer acciones de prevención a través programas que generen bienestar colectivo. | Terminado el año 2023, el centro rural de la Bogotana, tendrá diseñado un plan de prevención y riesgos que incluya el 1 00% de las sedes educativas. | Seguridad y protección | TRIMESTRAL | 1° Elaboración de un diagnóstico de riesgos. 2° Diseño de plan de prevención y riesgos. 3° Implementación de estrategias: Talleres educativos y didácticos, folletos, charlas, entre otras. | 1000000 | X |  |  |  | X | 2023-01-10 | 2023-11-24 | Jesus Antonio Gaona Contreras Piedad Hotencia Urón Agudelo Wendy Rosana Quintero Pedrozo
GESTIÓN ACADÉMICA | Implementar los proyectos transversales unificados en cada una de las Sedes El CER La Bogotana. | Insentivar a la comunidad Educativa, a través de proyectos productivos, que beneficien a los estudiantes de cada Sede. | en el año 2023 se desarrollarán 4 actividades para proyectos productivos. | # de actividades | TRIMESTRAL | 1.Reunión de equipo Gestión Académica. 2. Priorizar las actividades a realizar. 3. Asignarlas tareas a cada una de las sedes del CER. 3. Recopilación de las evidencias fotográficas. | 100 | X |  |  |  |  | 23 de febrero de 2023 | 23 de noviembre de 2023 | GESTIÓN ACADÉMICA.
GESTIÓN ACADÉMICA | La comunidad Educativa se apropiará de los resultados de las Puebas a Saber de sus estudiantes. | Seguimiento a los resultados de las pruebas externas. | El CER la Bogotana al obtener los resultados de las pruebas externas, se les hará un seguimiento a las debilidades reflejadas en cada una de las áreas. | #de estudiantes. | TRIMESTRAL | 1. Reunión de docentes para el anális de los resultados obtenidosde las pruebas extenas. 2. definir actividades parafortalecer las debilidades de cada estudiante. 3. Distribución de tareas por gestión. 4. Aplicación de tareas. 5. Evidencias fotográficas. | 50 |  | X |  |  |  | 27 de enero de 2023 | 27 de noviembre de 2023 | GESTIÓN ACADÉMICA.
Comunitaria | Involucrar a la comunidad educativa en el proceso de formación de sus hijos. | vincular a los padres de familia en la formación educativa. | En el año 2023 se aplicaran 4 talleres para padres. | # de padres | TRIMESTRAL | 1. Reunión de equipo de gestión comuitaria. 2. Diseño de talleres de escuela de padres. 3. Distribución de talleres de escuela para padres. 4. Recolección de evidencias de talleres aplicados. | Copias, impresiones,cartulina,marcadores,papel |  | X |  |  |  | 22 de febrero del 2023 | 22 de noviembre del 2023 | Gestion comunitaria
Comunitaria | Incentivar a los estudiantes y padres de familia en la continuidad del proceso educativo | Formación complementaria hasta noveno grado | El CER la Bogotana los apoyará definiéndoles situaciones académicas, minímo hasta noveno grado. | # de estudiantes hasta noveno grado | TRIMESTRAL | 1. Reunión de gestión comunitaria. 2. Diretrices de actividades para la motivación escolar. 3. Asignar las laboeres a desarrollar en las diferentes sedes del CER. 4. Recopilación de los datos aplicados. | Conferencias,carteleras, video vin, marcadores, tijeras, colbón,colores,cinta. |  | X |  |  |  | 2023-01-25 | 2025-11-27 | Gestion comunitaria
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL