## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CER LA SAGRADA FAMILIA |  |  | 2022-11-28
Regimen |  |  | Código DANE |  | 25448000066
Dirección | VEREDA LA CALDERA |  | Municipio |  | MUTISCUA
Correo electronico | sed_13351040@hotmail.com |  | Telefono |  | 3156363105
Rector o Director | HERNANDO JAIMES FLOREZ |  | Horizonte |  | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Hernando Jaimes Flórez |  | Director |  | sed_13351040@hotmail.com
José de Jesús Ballesteros |  | Docente |  | joseballesterosaparicio@hotmail.com
Ana Belén Portilla Rodríguez |  | Docente |  | anaportilla62@gmail.com
Alfonso Cote Mogollón |  | Docente |  | alcom10@hotmail.com
Evelia Gamboa Gamboa |  | Docente |  | evaeve111@hotmail.com
Wilson Enrique Guerrero Ramírez |  | Docente |  | wilsonenriqueguerrero@hotmail.com
María del Carmen Becerra Salinas |  | Docente |  | carmenbe20@hotmail.com
Amparo González Gamboa |  | Docente |  | amparog73@hotmail.com
Nydia Omaira Anteliz Gelvez |  | Docente |  | nydiaoanteliz@hotmail.com
Luz Marina Gamboa Gamboa |  | Docente |  | luz.ma06@hotmail.com
Margely Meneses Carrero |  | Docente |  | margely.menesescarrero@yahoo.com.co
Nieves Amanda Ramón Durán |  | Docente |  | amandaramon57@hotmail.com
Javier Romero Villamizar |  | Docente |  | javierrovilla27@gmail.com
Fany Amparo Mantilla Parada |  | Docente |  | mantiparada@hotmail.com
Astrid Constanza Morales Velandia |  | Docente |  | constanzamv13@hotmail.com
Martha Flórez Bautista |  | Docente |  | yedayuan4@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Nydia Omaira Anteliz Gelvez |  | Docente |  | Administrativa y financiera
Alfonso Cote Mogollón |  | Docente |  | Comunitaria
Evelia Gamboa Gamboa |  | Docente |  | Académica
Wilson Enrique Guerrero Ramírez |  | Docente |  | Directiva

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL LA SAGRADA FAMILIA |  |  |  |  | Municipio |  |  | MUTISCUA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Fortalecer los procesos para estimular una sana convivencia en el respeto y valoración de la diversidad mediante la formulación del reglamento interno y agenda de reuniones de comité de convivencia. | Al finalizar el mes de febrero se contará con 1 documento de reglamento interno y agenda del comité de convivencia. | 1 documento con informe de reglamento y agenda del comité de convivencia | 100 | 2023-03-11 | 100 |  |  |  |  | Elección de comité de convivencia | TERMINADA
|  |  | 10 | 2023-03-11 | 10 |  |  |  |  | Programación de agenda de comité de convivencia | EN EJECUCION
|  |  | 10 | 2023-03-11 | 10 |  |  |  |  | Elaboración de reglamento de comité de convivencia | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2023-03-11 | 0 |  |  |  |  | Socialización y aprobación de reglamento interno de comité de convivencia | NO INICIADA
Estimular y favorecer la participación de los estudiantes en el desarrollo del quehacer institucional mediante la formulación del reglamento interno y agenda de reuniones del consejo estudiantil. | Al finalizar el mes de marzo se contará con 1 documento de agenda y reglamento interno de actividades del consejo estudiantil | 1 documento con informe de agenda y reglamento interno del consejo estudiantil | 100 | 2023-03-11 | 100 |  |  |  |  | Elección de consejo estudiantil | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-03-11 | 100 |  |  |  |  | Programación de agenda de consejo estudiantil | TERMINADA
|  |  | 20 | 2023-03-11 | 20 |  |  |  |  | Elaboración de reglamento de consejo estudiantil | EN EJECUCION
|  |  | 20 | 2023-03-11 | 20 |  |  |  |  | Socialización y aprobación de reglamento interno de consejo estudiantil | EN EJECUCION
Crear lazos de cooperación e interacción de las sedes educativas con el sector productivo de cada vereda, mediante el establecimiento de acuerdos. | Al finalizar el mes de junio se habrá sistematizado 1 documento con acuerdos establecidos con el sector productivo de las sedes que los realicen | 1 documento de acuerdos con el sector productivo. | 100 | 2023-03-11 | 100 |  |  |  |  | Análisis de posibles acuerdos con el sector productivo | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-03-11 | 100 |  |  |  |  | Formulación de acuerdos con el sector productivo | TERMINADA
|  |  | 50 | 2023-03-11 | 50 |  |  |  |  | Presentación de acuerdos con el sector productivo ante el consejo directivo | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2023-03-11 | 50 |  |  |  |  | Aprobación de acuerdos con el sector productivo por el consejo directivo | EN EJECUCION
Implementar un sistema de seguimiento a egresados que permita establecer interacción con la institución | Al finalizar el mes de abril se habrá sistematizado documento con 3 bases de datos de seguimiento a egresados de las sedes que cuentan con postprimaria | Documento con 3 bases de datos de egresados de las sedes con postprimaria | 100 | 2023-03-11 | 100 |  |  |  |  | Identificación de componentes de la base de datos de egresados | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-03-11 | 100 |  |  |  |  | Diseño de formato de base de datos para seguimiento a egresados | TERMINADA
|  |  | 50 | 2023-03-11 | 50 |  |  |  |  | Recolección de información de los egresados | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2023-03-11 | 50 |  |  |  |  | Sistematización de documento con base de datos de seguimiento a egresados | EN EJECUCION
Apoyar a estudiantes con bajo rendimiento y problemas de aprendizaje mediante el registro y sistematización de sus trabajos | Al finalizar el mes de noviembre se contará con el 100% de registro de trabajo individuales de estudiantes con bajo rendimiento y problemas de aprendizaje | 100% de registro de trabajo individuales de estudiantes con bajo rendimiento y problemas de aprendizaje | 100 | 2023-03-11 | 100 |  |  |  |  | Diagnóstico de necesidades educativas de estudiantes con bajo rendimiento y problemas de aprendizaje | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-03-11 | 100 |  |  |  |  | Apertura de registro de estudiantes con bajo rendimiento y problemas de aprendizaje | TERMINADA
|  |  | 20 | 2023-03-11 | 20 |  |  |  |  | Manejo de cuadernos y carpetas de estudiantes con bajo rendimiento | EN EJECUCION
|  |  | 20 | 2023-03-11 | 20 |  |  |  |  | Evaluación del trabajo mediante manejo de control de progreso de los estudiantes | EN EJECUCION
Estimular y favorecer la permanencia en clases mediante el manejo responsable del autocontrol de asistencia | Durante al año escolar se diligenciará el autocontrol de asistencia en el 100% de las aulas que forman parte del CER | 100% de aulas del CER manejando autocontrol de asistencia durante el año escolar | 100 | 2023-03-11 | 100 |  |  |  |  | Elaboración de autocontrol de asistencia | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-03-11 | 100 |  |  |  |  | Asignación de responsables del manejo de autocontrol | TERMINADA
|  |  | 20 | 2023-03-11 | 20 |  |  |  |  | Diligenciamiento de autocontrol de asistencia | EN EJECUCION
|  |  | 20 | 2023-03-11 | 20 |  |  |  |  | Verificación del manejo del autocontrol de asistencia | EN EJECUCION
Mejorar la eficiencia del proceso educativo mediante la reestructuración del programa de mantenimiento prenventivo y correctivo de los equipos para su aplicación en las sedes | En el mes de mayo se presentará 1 programa reestructurado para su aplicación | 1 Programa de mantenimiento correctivo y preventivo | 100 | 2023-03-11 | 100 |  |  |  |  | Analisis y evaluación del programa existente | TERMINADA
|  |  | 10 | 2023-03-11 | 10 |  |  |  |  | Identificación de nuevas estrategías a determinar dentro del programa | EN EJECUCION
|  |  | 10 | 2023-03-11 | 10 |  |  |  |  | Consolidación del programa | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2023-03-11 | 0 |  |  |  |  | Presentación del programa para ser aplicado | NO INICIADA
Ofrecer espacios escolares seguros mediante la reestructuración del programa de plan de gestión de riesgos de acuerdo a las necesidades existentes en cada una de las sedes | En el primer semestre se habrá reestructurado 1 programa de gestión de riesgos de acuerdo a las necesidades existentes en cada una de las sedes. | 1 programa reestructurado de gestión de riesgos | 100 | 2023-03-11 | 100 |  |  |  |  | Analisis y evaluación del programa existente | NO INICIADA
|  |  | 20 | 2023-03-11 | 20 |  |  |  |  | Identificación de necesidades por sedes | TERMINADA
|  |  | 0 | 2023-03-11 | 0 |  |  |  |  | Consolidación del programa de riesgos | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2023-03-11 | 0 |  |  |  |  | socializacion y ejecución de programa | NO INICIADA
Mejorar los ambientes escolares mediante procesos de seguimiento para la ejecucion del programa de adecuación, accesibilidad y embellecimiento de la planta fisica. | Al finalizar el primer y segundo semestre se habrán realizado 2 seguimientos del programa de adecuación, accesibilidad y embellecimiento de la planta fisica. | 2 seguimientos al programa de adecuación, accesibilidad y embellecimiento de la planta fisica | 100 | 2023-03-11 | 100 |  |  |  |  | Apropiación del programa a ejecutar | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-03-11 | 100 |  |  |  |  | Determinación del cronograma para la implementación de seguimiento. | TERMINADA
|  |  | 30 | 2023-03-11 | 30 |  |  |  |  | Ejecución del programa en cada sede | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2023-03-11 | 0 |  |  |  |  | Evaluación de cumplimiento del programa | NO INICIADA
Mejorar la seguridad escolar mediante la demarcacion de la ruta de evacuacion en las sedes del CER. | En el mes de julio se contará con 9 sedes con rutas de evacuación demarcadas. | 9 sedes con rutas de evacuación demarcadas. | 100 | 2023-03-11 | 100 |  |  |  |  | Estudio de cada sede | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-03-11 | 100 |  |  |  |  | Análisis de rutas | TERMINADA
|  |  | 30 | 2023-03-11 | 30 |  |  |  |  | Diseño de rutas | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2023-03-11 | 0 |  |  |  |  | Demarcacion | NO INICIADA
Brindar espacios de formacion a la comunidad educativa mediante escuelas de padres con tematicas incluidas en el programa. | En el mes de noviembre se habrán realizado 3 escuelas de padres en cada una de las sedes educativas | 27 escuelas de padres realizadas | 100 | 2023-03-11 | 100 |  |  |  |  | Selección de temáticas para escuela de padres | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-03-11 | 100 |  |  |  |  | Asignación de fechas para escuela de padres | TERMINADA
|  |  | 30 | 2023-03-11 | 30 |  |  |  |  | Desarrollo de agenda | EN EJECUCION
|  |  | 30 | 2023-03-11 | 30 |  |  |  |  | Evaluación de cumplimiento de agenda | EN EJECUCION
Incentivar el proyecto de vida de los estudiantes mediante implementacion de guias de trabajo. | Al finalizar el mes de noviembre se contara con 10 paquetes de guias diseñadas del proyecto de vida. | 10 paquetes de guias diseñadas | 30 | 2023-03-11 | 30 |  |  |  |  | Distribucion de trabajo para el diseño de guias del proyecto de vida. | EN EJECUCION
|  |  | 30 | 2023-03-11 | 30 |  |  |  |  | Documentacion para la elaboracion de guias del proyecto de vida... | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2023-03-11 | 0 |  |  |  |  | Diseño de guias de proyecto de vida. | NO INICIADA
|  |  | #VALUE! | 2023-03-11 | o |  |  |  |  | Socializacion de guias de proyecto de vida. | NO INICIADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA