## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO CRISTIANO ADONAI |  |  | 2021
|  |  | Código DANE |  | 354405000942
Dirección | MZ 30 LOTE 4-49 VIDELSO |  | Municipio |  | LOS PATIOS
Correo electronico | coladonai@hotmail.com |  |  | Tel | 5800553
Rector o Director | ELIZABETH RODRIGUEZ RIVERO |  |  | Horizonte | 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Elizabeth Rodriguez Rivero |  | Rectora |  | elirori7@gmail.com
Marisol Rodriguez Rivero |  | Coordinadora |  | marisolrodriguezrivero@gmail.com
Sofia Omeara Granados |  | Docente |  | sofluna@hotmail.com
Leydi Stephany Suarez Delgado |  | Docente |  | suarezleidy07@gmail.com
Angelica Vergel Ropero |  | Docente |  | avr.98765@hotmail.com
Maribel León Gonzalez |  | Docente |  | maribel_educacioninicial@hotmail.com
Ana Dolores Mantilla |  | Docente |  | mantillabarajas.anadolores12@gmail.com
Ingrid Valentina Valencia Parada |  | Docente |  | 20ingrid29@gmail.com
Liz Johana Correa |  | Docente |  | lizcorrea12345@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Elizabeth Rodríguez Rivero |  | Rectora |  | Directiva
Ingrid Valentina Valencia Parada |  | Docente |  | Académica
Sofía Omeara |  | Docente |  | Financiera
Angelica Vergel Ropero |  | Docente |  | Comunitaria

## SEGUIMIENTO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [9 empty] | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [9 empty] | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES |  | ESTADO
Diseñar y socializar el sistema de estímulos y reconocimientos a los logros de docentes y estudiantes para fomentar la motivación al compromiso y sentido de pertenencia con la institución. | A septiembre del año 2022, estará diseñado un 100% el sistema de estimulos y reconocimientos de logros. | Sistema de estímulos y reconocimiento de logros diseñado. | 100 | 2022-09-01 | 50 | 2022-09-01 | 25 | 2022-09-01 | 25 | Reunión con el consejo académico para informar acerca del diseño de sistema de estimulos. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-09-01 | 50 | 2022-09-01 | 25 | 2022-09-01 | 25 | Aportar ideas de estímulos y reconocimientos apropiados para docentes y estudiantes. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-09-07 | 50 | 0809/2022 | 25 | 2022-07-09 | 25 | Diseñar el sistema de estimulos de manera organizada y sistematizada. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-09-12 | 50 | 2022-09-12 | 25 | 2022-09-12 | 25 | Verificación y evaluación del diseño realizado. |  | TERMINADA
| A septiembre del año 2022, se habrá socializado en un 100% el sistema de estímulos y reconocimientos a estudiantes y docentes. | Sistema de estímulos y reconocimiento de logros socializado. | 100 | 2022-09-14 | 50 | 2022-09-14 | 25 | 2022-09-14 | 25 | Reunión de docentes y estudiantes |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-09-14 | 50 | 2022-09-14 | 25 | 2022-09-14 | 25 | Socialización del sistema de estímulos. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-09-15 | 50 | 2022-09-15 | 25 | 2022-09-15 | 25 | Divulgacion por diferentes medios para motivación. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-09-19 | 50 | 2022-09-19 | 25 | 2022-09-19 | 25 | Verificación y seguimiento del proceso de socialización y divulgación. |  | TERMINADA
Aplicar y evaluar de manera coherente, sistemática y organizada el sistema de estímulos y reconocimientos para incentivar a docentes y estudiantes. | A septiembre de año 2022 se habrá aplicado en un 100% el sistema de estímulos y reconocimientos. | Sistema de estímulos y reconocimientos aplicado. | 100 | 2022-09-21 | 30 | 2022-09-21 | 35 | 2023-09-21 | 35 | Selección del personal favorecido (docentes y estudiantes) |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-09-23 | 30 | 2022-09-23 | 35 | 2022-09-23 | 35 | Revisar estímulos correspondientes según sea el caso. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-09-26 | 30 | 2022-09-26 | 35 | 2022-09-26 | 35 | Realizar la entrega de estímulos. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-09-26 | 30 | 2022-09-26 | 35 | 2022-09-26 | 35 | Verificar la asignación y entrega de estímulos. |  | TERMINADA
| A septiembre del año 2022 estará evaluado y sistematizado en un 100% el sistema de estímulos y reconocimientos. | Sistema de estímulos y reconocimientos evaluados y sistematizados. | 100 | 2022-09-28 | 30 | 2022-09-28 | 35 | 2022-09-28 | 35 | Reunión del consejo académico. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-09-28 | 30 | 2022-09-28 | 35 | 2022-09-28 | 35 | Revisión de la entrega de estímulos y renocimientos. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-09-29 | 30 | 2022-09-29 | 35 | 2022-09-29 | 35 | Sistematización del sistema de estímulos entregados. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-09-30 | 30 | 2022-09-30 | 35 | 2022-09-30 | 35 | Evaluación de la entrega de estímulos. |  | TERMINADA
Establecer alianzas o acuerdos con otras instituciones mediante el diseño de políticas para apoyar el desarrollo de actividades pedagógicas. | A marzo de 2023 estarán diseñado en un 100% las políticas de alianzas o acuerdos con otras instituciones. | Alianzas o acuerdos establecidos | 0 | 2023-03-14 | 0 | 2023-03-14 | 0 | 2023-03-14 | 0 | Reunión del cuerpo docente encargado de elaborar la politica para el estableciemiento de alianzas. |  | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2023-03-16 | 0 | 2023-03-16 | 0 | 2023-03-16 | 0 | Realización del plan de acción para el desarrollo de actividades pedagógicas. |  | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2023-03-17 | 0 | 2023-03-17 | 0 | 2023-03-17 | 0 | Realización del listado de posibles entidades que puedan colaborar en la ejecución de actividdes pedagógicas. |  | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2023-03-28 | 0 | 2023-03-28 | 0 | 2023-03-28 | 0 | Verificación y evaluación del diseño de la politica y plan de acción a ejecutar. |  | NO INICIADA
| A octubre de 2023 se habrá desarrollado en un 100% los proyectos pedagógicos con el apoyo de otras instituciones. | Desarrollo de proyectos con apoyo de otras instituciones. | 0 | 2023-05-17 | 0 | 2023-05-18 | 0 | 2023-05-19 | 0 | Envío de solicitudes por correo a entidades seleccionadas para apoyar act. Pedagógicas. |  | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2023-06-15 | 0 | 2023-06-15 | 0 | 2023-06-15 | 0 | Ejecución de las actividades pedagógicas con el apoyo de entidades. |  | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2023-07-11 | 0 | 2023-06-13 | 0 | 2023-07-14 | 0 | Sistematización de resultados. |  | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2023-07-18 | 0 | 2023-07-19 | 0 | 2023-07-20 | 0 | Seguimiento y evaluación del trabajo realizado con el apoyo de otras entidades. |  | NO INICIADA
Evaluar el impacto de las alianzas con otras instituciones para realizar mejoras y ajustes necesarios. | A noviembre de 2023 estará evaluado en un 100% el impacto con otras entidades. | Impacto con otras entidades evaluado | 0 | 2023-06-06 | 0 | 2023-06-06 | 0 | 2023-06-06 | 0 | Reunión con el consejo académico. |  | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2023-06-06 | 0 | 2023-06-06 | 0 | 2023-06-06 | 0 | Análisis del seguimiento y evaluación del trabajo realizado con el apoyo de otras entidades. |  | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2023-09-06 | 0 | 2023-09-06 | 0 | 2023-11-06 | 0 | Analisis del impacto obtenido. |  | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2023-10-24 | 0 | 2023-10-24 | 0 | 2023-10-24 | 0 | Verificación de resultados. |  | NO INICIADA
| A noviembre de 2023 se habrán realizado ajustes y mejoras en un 100% | Ajustes y mejoras realizadas. | 0 | 2023-10-26 | 0 | 2023-10-26 | 0 | 2023-10-26 | 0 | Reunion consejo académico. |  | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2023-10-26 | 0 | 2023-10-26 | 0 | 2023-10-26 | 0 | Evaluación del impacto obtenido. |  | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2023-11-20 | 0 | 2023-11-20 | 0 | 2023-11-20 | 0 | Realización de ajustes y mejoras. |  | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2023-11-24 | 0 | 2023-11-24 | 0 | 2023-11-24 | 0 | Revisión y verificación de mejoras estipuladas. |  | NO INICIADA
Aplicar proyecto investigativo por areas estimulando en los estudiantes experiencias en forma espontanea y aplicando métodos científicos para la solución de incognitas o hipotesis. | A julio del 2022, se aplicará el 50% del proyecto de investigación por grados. | Proyecto de investigación diseñado | 100 | 2022-01-12 | 40 | 2022-03-01 | 30 | 2022-03-28 | 30 | Reunión con el consejo académico para informar acerca del diseño del proyecto de investigación. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-01-13 | 40 | 2022-03-01 | 30 | 2022-03-28 | 30 | Reunión con docentes para organizar el proyecto de investigación. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-01-13 | 40 | 2022-03-01 | 30 | 2022-03-28 | 30 | Realización del cronograma de actividades del proyecto de investigación. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-01-14 | 40 | 2022-03-01 | 30 | 2022-03-28 | 30 | Verificación y seguimiento del diseño del proyecto de investigación. |  | TERMINADA
| A noviembre del 2022, estará ejecutado el 100% del proyecto de investigación con los estudiantes del plantel educativo. | Proyecto de investigación ejecutado | 100 | 2022-07-09 | 60 | 2022-04-05 | 20 | 2022-04-08 | 20 | Reunión con los estudiantes por grados. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-07-09 | 60 | 2022-06-14 | 20 | 2022-06-17 | 20 | Socialización del proyecto a los estudiantes. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-07-27 | 60 | 2022-09-03 | 20 | 2022-09-09 | 20 | Ejecución del proyecto con los estudiantes. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-07-27 | 60 | 2022-08-08 | 20 | 2022-08-17 | 20 | Verificación de las actividades y seguimiento del desarrollo del proyecto. |  | TERMINADA
Implementar el proyecto para afianzar la parte investigadora y creativa de los estudiantes. | A julio del 2022 estará organizado en un 60% el proyecto investigativo para la feria del reciclaje. | Proyecto investigativo para la feria organizado. | 100 | 2022-04-11 | 40 | 2022-07-18 | 30 | 2022-10-04 | 30 | Reunión de los estudiantes y los padres de familia por grado con su docente. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 40 | 2022-07-18 | 30 | 2022-10-04 | 30 | Organización del diseño del proyecto investigativo |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 40 | 2022-07-30 | 30 | 2022-10-30 | 30 | Realización del cronograma del proyecto investigativo |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-11 | 40 | 2022-07-30 | 30 | 2022-10-30 | 30 | Seguimiento y evaluación del proyecto terminado. |  | TERMINADA
| A noviembre del 2022, se habrá expuesto en un 100% los proyectos de investigación. | Proyecto de invetigación para la feria expuesto | 100 | 2022-04-14 | 60 | 2022-08-10 | 20 | 2022-11-20 | 20 | Organización de los estudiantes para la exposición de los proyectos investigativos. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-14 | 60 | 2022-08-10 | 20 | 2022-11-20 | 20 | Analizar las condiciones(virtual-presencial) para la realización de la feria. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-14 | 60 | 2022-08-10 | 20 | 2022-11-20 | 20 | Socialización y exposición de los proyectos investigativos. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-04-14 | 60 | 2022-11-17 | 20 | 2022-11-20 | 20 | Evaluación de la exposición de los proyectos. |  | TERMINADA
Evaluar el desempeño de las docentes directivos y administrativos en su respectiva area de enseñanza, para indagar los diferentes aspectos en el desarrollo de su cargo. | A junio del 2023, se habrá diseñado en un 100% el formato de evaluacion de desempeño para las docentes directivos y administrativos del plantel educativo. | Formato para la evaluacion diseñado | 0 | 2023-06-14 | 0 | 2023-07-24 | 0 | 2023-08-16 | 0 | Reunion del consejo academico para el diseño del formato de evaluacion |  | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2023-06-14 | 0 | 2023-07-24 | 0 | 2023-08-16 | 0 | Diseño del formato para evaluar docentes, directivos y administrativos del plantel educativo |  | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2023-06-14 | 0 | 2023-07-24 | 0 | 2023-08-16 | 0 | Socializacion del modelo de evaluacion de los docentes y administrativos a los padres de familia y estudiantes del plantel educativo |  | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2023-06-14 | 0 | 2023-07-24 | 0 | 2023-08-16 | 0 | Verificacion mediante control de asistencia ,de padres de familia y estudiantes a la socializacion del modelo evaluativo de docentes y administrativos del plantel educativo |  | NO INICIADA
| A julio y noviembre del 2023 se habrá aplicado en un 100% el formato de evaluacion y desempeño a las docentes y administrativos del plantel educativo | Formato aplicado a docentes, directivos y administrativos. | 0 | 2023-07-17 | 0 | 2023-08-23 | 0 | 2023-11-03 | 0 | Entrega del formato de evaluación a padres de familia y estudiantes del plantel educativo. |  | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2023-07-17 | 0 | 2023-08-23 | 0 | 2023-11-03 | 0 | analisis del formato evaluativo a diligenciar |  | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2023-07-17 | 0 | 2023-08-23 | 0 | 2023-11-03 | 0 | Realiazación de la evaluacion a docentes, directivos y administrativos del plantel educativo |  | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2023-07-17 | 0 | 2023-08-23 | 0 | 2023-11-03 | 0 | Verificacion y seguimiento de la evaluacion. |  | NO INICIADA
Actualización por medio de capacitación, para el mejoramiento y desarrollo profesional, en el crecimiento y desempeño de la labor en cada cargo. | Para agosto del 2023 se habrá analizado en un 100% los aspectos a mejorar de las docentes, directivos y administrativos al del plantel educativo. | Análisis de aspectos a mejorar en docentes, directivos y administrativos de la institución. | 0 | 2023-08-08 | 0 | 2023-08-22 | 0 | 2023-10-18 | 0 | Reunión de los docentes y administrativos |  | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2023-08-08 | 0 | 2023-08-22 | 0 | 2023-10-18 | 0 | Analisis de los resultados de las encuestas realizadas |  | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2023-08-08 | 0 | 2023-08-22 | 0 | 2023-10-18 | 0 | Buscar estrategias que ayuden al mejoramiento. |  | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2023-08-08 | 0 | 2023-08-22 | 0 | 2023-10-18 | 0 | Seguimiento y evaluacion de las estrategias sugeridas. |  | NO INICIADA
| A octubre del 2023 el 100% del personal del plantel educativo debe haber superado los aspectos a mejorar. | Aspectos mejorados de los docentes directivos y administrativos del plantel. | 0 | 2023-04-24 | 0 | 2023-07-17 | 0 | 2023-10-23 | 0 | Reunion del consejo academico |  | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2023-04-24 | 0 | 2023-07-17 | 0 | 2023-10-23 | 0 | Análisis y revision de resultados de evaluación. |  | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2023-04-24 | 0 | 2023-07-17 | 0 | 236/10/2023 | 0 | Verificacion y seguimiento de resultados obtenidos. |  | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2023-04-24 | 0 | 2023-07-17 | 0 | 2023-10-23 | 0 | Evaluacion del desarrollo evaluativo y resultados. |  | NO INICIADA
Gestionar capacitaciones relacionadas con las TICS para lograr un trabajo con estrategias alternativas a la clase magistral. | A abril de 2023 en un 100% se habrá seleccionado una entidad encargada de realizar las capacitaciones relacionadas con las TICS. | Entidad seleccionada para realizar capacitaciones. | 100 | 2023-04-06 | 0 | 2021-04-16 | 0 | 2023-04-27 | 100 | Reunión de consejo académico. |  | NO INICIADA
|  |  | 100 | 2023-04-06 | 0 | 2023-04-16 | 0 | 2023-04-27 | 100 | Selección de posibles entidades que pueden realizar capacitación sobre las TICS. |  | NO INICIADA
|  |  | 100 | 2023-04-09 | 0 | 2023-04-20 | 0 | 2023-04-29 | 100 | Envío de correos para solicitar las capacitaciones. |  | NO INICIADA
|  |  | 100 | 2023-04-16 | 0 | 2023-04-26 | 0 | 2023-04-30 | 100 | Verificación y seguimiento de respuestas. |  | NO INICIADA
| A mayo de 2023 se habrá gestionado con una entidad capacitaciones relacionadas con las TICS. | Capacitaciones gestionadas. | 100 | 2023-05-17 | 100 | 2023-05-20 | 0 | 2023-07-24 | 0 | Comunicación con la entidad encargada de la capacitación. |  | NO INICIADA
|  |  | 100 | 2023-05-17 | 100 | 2023-05-20 | 0 | 2023-05-24 | 0 | Explicación de metodología para realización de capacitaciones por parte de la entidad. |  | NO INICIADA
|  |  | 100 | 2023-05-18 | 100 | 2023-05-21 | 0 | 2023-05-27 | 0 | Alistamiento de información de datos del personal a capacitar. |  | NO INICIADA
|  |  | 100 | 2023-05-20 | 100 | 2023-05-24 | 0 | 2023-05-26 | 0 | Seguimiento y verificación del proceso para la capacitación. |  | NO INICIADA
Realizar y evaluar capacitaciones sobre las TICS para verificar el impacto en los aprendizajes de los estudiantes. | A julio de 2023 estaran realizadas las capacitaciones en un 100% sobre las TICS. | Capacitaciones realizadas. | 100 | 2023-05-19 | 100 | 2023-05-24 | 0 | 2023-05-26 | 0 | Reunión del personal docente. |  | NO INICIADA
|  |  | 100 | 2023-05-19 | 100 | 2023-05-24 | 0 | 2023-05-26 | 0 | Organización del personal para realizar la capacitación. (grupos, horarios) |  | NO INICIADA
|  |  | 100 | 2023-05-21 | 30 | 2023-06-23 | 40 | 2023-07-01 | 30 | Realización de la capacitación de manera virtual. |  | NO INICIADA
|  |  | 100 | 2023-05-21 | 30 | 2023-06-23 | 40 | 2023-07-01 | 30 | Verificación y seguimiento de las capacitaciones teniendo en cuenta asistencia.. |  | NO INICIADA
| A noviembre de 2023 se habrá evaluado en un 100% las capacitaciones sobre las TICS. | Capacitaciones evaluadas | 100 | 2023-07-13 | 0 | 2023-08-11 | 100 | 2023-09-15 | 0 | Reunión del consejo académico. |  | NO INICIADA
|  |  | 100 | 2023-07-13 | 0 | 2023-08-11 | 100 | 2023-09-15 | 0 | Análisis de resultados de la capacitación. |  | NO INICIADA
|  |  | 100 | 2023-07-13 | 0 | 2023-08-11 | 100 | 2023-09-15 | 0 | Evaluación del impacto obtenido al aplicar lo aprendido en la capacitación. |  | NO INICIADA
|  |  | 70 | 2023-07-16 | 0 | 2023-10-18 | 40 | 2023-11-24 | 30 | Seguimiento y verificación del proceso para la capacitación. |  | NO INICIADA
Reforzar a los estudiantes por medio d talleres pedagogicos, teniendo en cuenta el acompañamiento escolar y en casa. | A septiembre del 2022 se vera reflejado los ajustes pedagogicos que se realizo con los estudientes teniendo encuenta el acompañamiento de los paddres si lograron los objetivos propuestos. | Informar a los padres de famlia acerca de los ajustes pedagogicos que se realizaran. | 100 | 2022-02-11 | 0 | 2022-03-21 | 0 | 2022-09-09 | 100 | Reunión del cuerpo docente. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-02-09 | 0 | 2022-03-25 | 0 | 2022-09-08 | 100 | Análisis del bajo rendimiento académico en algunos estudiantes basados en ISCE. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-02-04 | 0 | 2022-09-12 | 50 | 2022-09-18 | 50 | Establecer actividades de recuperación teniendo en cuenta las asignaturas que presentan mayor dificultad. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-02-09 | 0 | 2022-10-18 | 50 | 2022-10-21 | 50 | Seguimiento y verificación de las actividades de recuperación plasmadas en la planeación diaria. |  | TERMINADA
| A noviembre de 2022 en un 100% se vera reflejado el rendimiento academico desarrollado por medio de los talleres pedagogicos. | Capacitacion estudiant. | 100 | 2022-02-11 | 100 | 2022-11-10 | 0 | 2022-11-16 | 0 | Reunión de estudiantes . |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-10-31 | 100 | 2022-10-11 | 0 | 2022-11-11 | 0 | Explicación de la metodología para la aplicación de actividades de recuperación a estudiantes |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-02-11 | 25 | 2022-07-17 | 35 | 2022-11-17 | 40 | Aplicación de las actividades de recuperación. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-02-02 | 25 | 2022-11-10 | 35 | 2022-11-18 | 40 | Seguimiento y verificación de la aplicación de actividades de recuperación. |  | TERMINADA
Realizar actividadess ludico pedagogicas con el fin de lograr aprendizajes significativos y asi evaluar el rendimiento academico de los estudiantes. | A julio del año 2022 estará diseñado un 100% el sistema de estimulos y reconocimientos de logros. | Actividades de reconocimiento academicos. | 100 | 2022-03-25 | 100 | 2022-02-06 | 0 | 2022-02-28 | 0 | Reunión de consejo académico periódicamente. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-03-26 | 100 | 2022-02-07 | 0 | 2022-04-23 | 0 | Análisis de sábana de notas por grados. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-03-27 | 100 | 2022-02-08 | 0 | 2022-05-25 | 0 | Revisión de resultados obtenidos en cada asignatura. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-03-28 | 30 | 2022-02-09 | 40 | 2022-07-19 | 30 | Seguimiento y verificación periódica de resultados obtenidos. |  | TERMINADA
| A noviembre de 2022 se habrá evaluado en un 100% las actividades ludico pedagogica. | Actividades evaluadas ludico pedagogico.. | 100 | 2022-02-14 | 35 | 2022-03-15 | 35 | 2022-06-07 | 30 | Reunión consejo académico periodicamente. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-02-15 | 35 | 2022-03-16 | 35 | 2022-07-29 | 30 | Análisis de resultados por periodos. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-02-16 | 35 | 2022-03-17 | 35 | 9/92022 | 30 | Evaluación y realización de ajustes. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-02-17 | 35 | 2022-03-18 | 35 | 2022-07-27 | 30 | Seguimiento y verificación de evaluación que garantice el mejoramiento de resultados. |  | TERMINADA
Incentivar a los estudiantes del grado Quinto, del Centro Educativo cristiano Adonai a ser participes del servicio social estudiantil virtual y proyectarlo a la comunidad educativa, a través de las paltaformas virtuales, para asi lograr crear en ellos bases de liderazgo. | A julio del 2022 estarán capacitados el 80% de los estudiantes de grado quinto, en cuanto al servicio social estudiantil virtual. | Estudiantes del grado quinto capacitados | 0 | 2023-04-11 | 0 | 2023-04-25 | 0 | 2023-05-20 | 0 | Convocar a los estudiantes del grado quinto para la realización de la capacitación sobre el servicio social estudiantil, virtual, a través de la plataforma meet. |  | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2023-04-13 | 0 | 2023-04-27 | 0 | 2023-05-05 | 0 | Aplicar encuesta a los estudiantes del grado quinto de saberes previos sobre el servicio social estudiantil, virtual, a traves de la plataforma Google forms. |  | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2023-04-18 | 0 | 2023-05-06 | 0 | 2023-05-13 | 0 | Realización de la capacitación por parte de la titular y personal de psicologia, a través de la plataforma meet,verificando control de asistencia |  | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2023-04-18 | 0 | 2023-05-06 | 0 | 2023-05-13 | 0 | Evaluar resultados de la capacitación a través de la plataforma meet. |  | NO INICIADA
| A agosto del 2022 estará organizado el grupo de servicio social con el 80% de los estudiantes, encabezado por tres estudiantes que ocuparan los cargos de líder, coordinador y secretario, para dar inicio al servicio social estudiantil virtual. | Estudiantes del grado quinto organzados | 0 | 2023-06-06 | 0 | 2023-06-28 | 0 | 2023-07-13 | 0 | Convocar a los estudiantes del grado quinto para la selección de los estudiantes que harán parte del liderazgo del grupo de servicio social estudiantil virtual. |  | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2023-06-06 | 0 | 2023-06-28 | 0 | 2023-07-13 | 0 | Delegar las respectivas funciones y responsabilidades correspondientes a los líderes escogidos dentro del grupo de servicio social estudiantil virtual. |  | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2023-06-15 | 0 | 2023-07-28 | 0 | 2023-08-11 | 0 | Organizar el plan de prevención en salud mental que se va a dar a conocer a la comunidad educativa dentro del servicio social estudiantil virtual. |  | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2023-06-21 | 0 | 2023-07-18 | 0 | 2023-08-05 | 0 | Dar inicio a la ejecución del plan de prevención para el cuidado de la salud mental, dentro del servicio social estudiantil virtual, proyectado a toda la comunidad educativa. |  | NO INICIADA
Brindar apoyo a toda la comunidad educativa del Centro educativo cristiano Adonai, para el cuidado de la salud mental, tomando acciones preventivas, a través de las plataformas virtuales. | A noviembre de 2022 se habrá ejecutado en un 100% el servicio social estudiantil virtual, planeado y dirigido para la comunidad educativa del Centro Educativo Cristiano Adonai. | Servicio social ejectudo | 0 | 2023-06-16 | 0 | 2023-07-13 | 0 | 2023-08-02 | 0 | Organizar por parte del comité de liderazgo del servicio social estudiantil el cronograma de actividades a realizar. |  | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2023-06-20 | 0 | 2023-07-18 | 0 | 2023-08-10 | 0 | Delegar por parte del comie de lireazgo del grupo de servivio social estudiantil virtual, las tareas semales a los estudiantes correspondientes |  | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2023-06-23 | 0 | 21/07/203 | 0 | 2023-08-12 | 0 | Ejecutar las actividades programadas para darlas a conocer a la comunidad educativa dentro del servicio social estudiantil virtual. |  | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2023-06-23 | 0 | 2023-07-21 | 0 | 2023-08-12 | 0 | Evaluar resultados obtenidos con el desarrollo y aplicación del servicio social estudiantil virtual dirigido a la comunidad educativa del Centro Educativo Cristiano Adonai |  | NO INICIADA
| A noviembre de 2022 se habrá reducido en un 50% el nivel de stres producido por el aislamiento preventivo. | Nivel de stres reducido | 100 | 2022-10-19 | 0 | 2022-10-19 | 0 | 2022-10-19 | 100 | Llevar mensajes positivos a la comunidad educativa en pro de mejorar la forma de asimilar la problemática causada por la pandemia del covid 19 |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-10-21 | 0 | 2022-10-21 | 0 | 2022-10-21 | 100 | Realizar juegos y actividades lúdicas enfocados en mejorar nuestra salud mental. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-10-25 | 0 | 2022-10-25 | 0 | 2022-10-25 | 100 | Socializar videos que nos ayuden a mitigar el stress |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-10-28 | 0 | 2022-10-28 | 0 | 2022-10-28 | 100 | Evaluar actividades en familia para mejorar la convivencia en casa |  | TERMINADA
Fomentar una cultura de prevención y acción de riesgos a nivel individual y colectivo dentro de la institución para garantizar un mejor bienestar. | A mediados de septiembre del 2022 estará capacitado el 100% el personal administrativo y docente, sobre planes de acción y prevención en caso de emergencia. | Personal capacitado | 0 | 2023-09-01 | 0 | 2023-09-01 | 0 | 2023-09-01 | 0 | Reunión con el personal capacitado en seguridad y riesgos. |  | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2023-09-01 | 0 | 2023-09-01 | 0 | 2023-09-01 | 0 | Organización del cronograna para capacitaciones. |  | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2023-09-06 | 0 | 2023-09-06 | 0 | 2023-09-06 | 0 | Ejecución de capacitación del personal. |  | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2023-09-06 | 0 | 2023-09-06 | 0 | 2023-09-06 | 0 | Evaluación y seguimiento de la capacitación. |  | NO INICIADA
| A finales de septiembre de 2022 el 100% del personal de la institución habrá realizado una prueba de simulacro. | Prueba de simulacro realizada por personal administrativo y docente. | 100 | 2022-09-09 | 0 | 2022-09-09 | 0 | 2022-09-09 | 100 | Reunión del personal de la institución. (Personal administrativo, directivo y docentes). |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-09-09 | 0 | 2022-09-09 | 0 | 2022-09-09 | 100 | Organización e indicaciones para realizar la prueba del simulacro. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-09-14 | 0 | 2022-09-14 | 0 | 2022-09-14 | 100 | Ejecución del simulacro teniendo en cuenta lo aprendido en la capacitación. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-09-14 | 0 | 2022-09-14 | 0 | 2022-09-14 | 100 | Seguimiento y evaluación de la prueba realizada. |  | TERMINADA
Socializar a estudiantes de la institución los planes de acción de desastres naturales para garantizar un mayor desempeño en caso de cualquier evento. | A finales de octubre del 2021 el 100% de los estudiantes habrán sido capacitados en la prevención de desastres. | Estudiantes capacitados | 100 | 2022-09-15 | 0 | 2022-09-01 | 0 | 2022-09-15 | 100 | Reunión de estudiantes para informar sobre la capacitación. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-08-12 | 0 | 2022-09-16 | 0 | 2022-10-07 | 100 | Organización de los estudiantes por grados. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-09-16 | 0 | 2022-09-16 | 0 | 2022-09-16 | 100 | Explicación y ejecución de las capacitaciones por grados. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-09-20 | 0 | 2022-09-20 | 0 | 2022-09-20 | 100 | Seguimiento y evaluación de las capacitaciones realizadas. |  | TERMINADA
| A noviembre del 2021 el 100% de estudiantes habrá participado de la primera prueba de simulacro. | Prueba de simulacro realiada por estudiantes | 100 | 2022-09-29 | 0 | 2022-09-29 | 0 | 2022-09-29 | 100 | Reunión de los estudiantes para preparación del simulacro. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-09-29 | 0 | 2022-09-29 | 0 | 2022-09-29 | 100 | Organización en sus respectivos salones e información de indicaciones. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-10-04 | 0 | 2022-10-04 | 0 | 04/10/202 | 100 | Realización del simulacro. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2022-10-04 | 0 | 2022-10-04 | 0 | 2022-10-04 | 100 | Evaluación de la prueba del simulacro. |  | TERMINADA
| . | l
.