## Ficha de caracterización
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER |  | 1 | Urbano | Cúcuta | 656414 | 1098 | 325 | 27.6 | 1733
Nombre del establecimiento educativo: | CENTRO EDUCATIVO EL PORVENIR DE COLOMBIA | 2 | Rural | 54003 | Ábrego | 38363 | 917 | 1395 | 20.6 | 1810
Dirección de la sede principal: | CALLE 20 KDX 144 KILÓMETRO OCHO | 3
Municipio: (seleccione de la lista desplegable) | Los Patios | 4 |  | 54051 | Arboledas | 8972 | 449 | 920 | 24.3 | 1756
Barrio o barrios en los que se encuentran ubicadas las sedes: | LOS PATIOS | Más de 4 |  | 54099 | Bochalema | 7020 | 171 | 1058 | 23.9 | 1759
Comuna (as): | NO APLICA |  |  | 54109 | Bucarasica | 4570 | 263 | 1100 | 23.3 | 1870
Nombre completo del rector(a): | NUBIA ESTHER HERRARA RANGEL |  |  | 54128 | Cáchira | 11008 | 1058 | 2020 | 16.7 | 1811
Correo electrónico del establecimiento educativo: | NUBIAEH27@GMAIL.COM |  |  | 54125 | Cácota | 1873 | 135 | 2400 | 15.4 | 1760
Sector: (seleccione de la lista desplegable) | Urbano |  |  | 54172 | Chinácota | 16513 | 187 | 1230 | 20 | 1535
Cantidad de sedes: (seleccione de la lista desplegable) | 1 |  |  | 54206 | Convención | 13296 | 907 | 1020 | 21.9 | 1829
Total de estudiantes matriculados en todas las sedes: (Escriba el número sin utilizar puntos u otros signos ortográficos) |  |  |  | 54223 | Cucutilla | 7625 | 367 | 1300 | 20.5 | 1780
Número de docentes: | 2 |  |  | 54239 | Durania | 3735 | 170 | 950 | 24 | 1890
Número de directivos docentes: | 1 |  |  | 54250 | El Tarra | 10974 | 687 | 150 | 26.8 | 1943
DATOS DE CONTACTO |  |  |  | 54261 | El Zulia | 23107 | 528 | 204 | 27.2 | 1750
Persona de contacto: (Nombres y apellidos completos) | NUBIA ESTHER HERRARA RANGEL |  |  | 54313 | Gramalote | 5512 | 145 | 1047 | 22.4 | 1857
Telefono: | 3123025069 |  |  | 54344 | Hacarí | 10722 | 597 | 1000 | 22.8 | 1780
Correo electrónico: | NUBIAEH27@GMAIL.COM |  |  | 54347 | Herrán | 4006 | 108 | 2000 | 13.6 | 1860
|  |  |  | 54385 | La Esperanza | 12123 | 666 | 174 | 28.1 | 1811
|  |  |  | 54398 | La Playa de Belén | 8553 | 248 | 1500 | 19.9 | 1862
|  |  |  | 54377 | Labateca | 5876 | 249 | 1534 | 18.4 | 1620
|  |  |  | 54405 | Los Patios | 77477 | 131 | 403 | 26.8 | 1815
|  |  |  | 54418 | Lourdes | 3362 | 86 | 1411 | 19.9 | 1905
|  |  |  | 54480 | Mutiscua | 3747 | 156 | 2600 | 13.1 | 1841
|  |  |  | 54498 | Ocaña | 98992 | 463 | 1205 | 21.2 | 1570
|  |  |  | 54518 | Pamplona | 57803 | 313 | 2288 | 14.9 | 1549
|  |  |  | 54520 | Pamplonita | 4945 | 176 | 1700 | 19.2 | 1550
|  |  |  | 54553 | Puerto Santander | 10421 | 44 | 51 | 27.7 | 1926
|  |  |  | 54599 | Ragonvalia | 6897 | 100 | 1555 | 16.8 | 1877
|  |  |  | 54660 | Salazar de Las Palmas | 8942 | 480 | 850 | 21.8 | 1561
|  |  |  | 54670 | San Calixto | 13631 | 387 | 1650 | 19 | 1602
|  |  |  | 54673 | San Cayetano | 5537 | 142 | 240 | 25.5 | 1773
|  |  |  | 54680 | Santiago | 2844 | 170 | 411 | 27.7 | 1742
|  |  |  | 54743 | Santo Domingo de Silos | 4366 | 376 | 2750 | 12 | 1531
|  |  |  | 54720 | Sardinata | 22620 | 1907 | 300 | 26.2 | 1876
|  |  |  | 54800 | Teorama | 21978 | 865 | 1000 | 21.7 | 1779
|  |  |  | 54810 | Tibú | 36708 | 2737 | 55 | 27.3 | 1945
|  |  |  | 54820 | Toledo | 17284 | 1486 | 1644 | 18.6 | 1795
|  |  |  | 54871 | Villa Caro | 5204 | 396 | 1600 | 19.4 | 1869
|  |  |  | 54874 | Villa del Rosario

## Ficha análisis situación
FICHA DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE RIESGO PRIORIZADA PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
¿Cuál es la situación de riesgo que más afecta la convivencia, la vida y la integridad en la comunidad educativa? | (Mencione en un máximo de 10 palabras la situación priorizada en el establecimiento educativo que más afecta la convivencia, la vida y la integridad; tenga en cuenta que estas situaciones pueden referirse de modo más específico al ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. La priorización es un proceso de focalización que pretende definir un orden para la atención a las situaciones de convivencia, no excluyendo otras situaciones de importancia institucional. Una situación no necesariamente es prioritaria por la frecuencia con la que ocurre, sino por las afectaciones que tiene en la comunidad educativa; sin embargo, es posible que la mayor situación de riesgo sea también la más frecuente. Asimismo, es importante que el establecimiento educativo se conciba como un sistema dinámico que dialoga con el entorno en el que se sitúa, generando recorridos que pueden leerse en términos de relaciones complejas.)
En ocasiones se presenta la agresión entre estudiantes en sus diferentes tipos: Directa relacional, física directa, relacional indirecta y agresión verbal directa.
¿Con qué capacidades cuenta el establecimiento educativo para afrontar la situación de riesgo priorizada? | Estas son las tres (3) fortalezas o recursos con los que cuenta el establecimiento educativo para afrontar la situación que más afecta la convivencia, la vida y la integridad:
Conducto regular
Trabajo interdisciplinar
Vínculación familiar
¿Qué vulnerabilidades presentes en el establecimiento educativo hacen más probable que el riesgo se mantenga o empeore? | Estos son los tres (3) factores que hacen que sea más probable que el riesgo se mantenga o empeore:
El ambiente familiar
El accionar docente e institucional
El temperamento y la conducta de los menores en la(s) situaciones

## Línea base
LÍNEA BASE DE LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER |  |  |  | Durante la entrada a clases. | 0%
¿Cuál es la situación de riesgo que más afecta la conviviencia, la vida y la integridad en la comunidad educativa? | En ocasiones se presenta la agresión entre estudiantes en sus diferentes tipos: Directa relacional, física directa, relacional indirecta y agresión verbal directa, en espacios como: Salones, la biblioteca, el patio de recreo, la hora de la lonchera. | Todos los días. | Espacios de enseñanza: aulas y laboratorios. | Durante las primeras horas de clase. | Entre el 1% y el 20%
¿Con qué frecuencia se presenta la situación de riesgo priorizada? (seleccione de la lista desplegable) | Pocas veces al año. | Casi todos los días. | Espacios administrativos: oficinas de dirección , orientación, archivos, salón de profesores. | Durante las últimas horas de clases. | Entre el 21% y el 40%
¿En qué espacios escolares se presenta con mayor frecuencia la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Espacios complementarios: salón multiuso, biblioteca, sala de proyecciones, área deportivas y recreación. | Una vez a la semana. | Espacios complementarios: salón multiuso, biblioteca, sala de proyecciones, área deportivas y recreación. | Durante el tiempo del descanso. | Entre el 41% y el 60% | Menos de un año.
¿En qué momentos se presenta con mayor frecuencia la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Durante el tiempo del descanso. | Entre una y tres veces al mes. | Espacios de servicios: depósitos, sanitarios, cocina-comedor. | Durante toda la jornada escolar. | Entre el 61% y el 80% | Un año.
¿Desde hace cuánto tiempo estima que se viene presentando la situación de riesgo priorizada? (seleccione de la lista desplegable) | Entre seis y diez años. | Pocas veces al año. | Espacios periféricos: salida-entrada, calles contiguas, parques, locales comerciales, ventas ambulantes. | Durante la salida de clases. | Entre el 81% y el 100% | Dos años.
¿Qué porcentaje estimado de la población estudiantil se ve afectada por la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Entre el 1% y el 20% |  | Espacios virtuales: redes sociales y plataformas virtuales. | Durante las jornadas culturales, deportivas y/o complementarias. |  | Tres años.
¿Qué porcentaje estimado de docentes se ven afectados por la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Entre el 1% y el 20% |  | Otros espacios. |  |  | Cuatro años.
¿Qué porcentaje estimado de directivos docentes se ven afectados por la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | 0 |  |  |  |  | Cinco años.
¿Qué porcentaje estimado de padres de familia, acudientes, titulares o cuidadores se ven afectados por la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Entre el 1% y el 20% |  |  |  |  | Entre seis y diez años.
¿Cuáles considera que son las principales causas de la situación de riesgo priorizada? | Las principales causas de la situación de riesgo que genera los daños y afectaciones a la comunidad educativa ocurren en mayor medida en las horas de descanso cuando tienen más acercamiento para establecer una relación de juego o dialógo que vislumbran disprepancias en la manera de actuar y pensar únicas en cada ser, subyaciendo en actos agresivos como: No permitirle jugar, pegar, golpear o empujar, generar rumores, gritar e insultar. |  |  |  |  | Más de diez años.
¿Cuáles considera que son las principales consecuencias de la situación de riesgo priorizada? | Las principales consecuencias de la situación de riesgo priorizada generan conductas que intentan dañar o lastimar a una persona, a uno mismo o un objeto de manera intencional, desencadenando en la victima efectos colaterales que impactan en el comportamiento (Físico y emocional) del estudiante.

## Medidas
ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
¿Cuál es la situación de riesgo que más afecta la conviviencia, la vida y la integridad en la comunidad educativa? | Agresión entre estudiantes en sus diferentes tipos: Directa relacional, física directa, relacional indirecta y agresión verbal directa.
Capacidad | Medidas | Vulnerabilidad | Medidas
Estas son las tres (3) fortalezas o recursos con los que cuenta el establecimiento educativo para afrontar la situación que más afecta la convivencia, la vida y la integridad: | Enuncie una medida para fortalecer cada capacidad. | Estos son los tres (3) factores que hacen que sea más probable que el riesgo se mantenga o empeore: | Enuncie una medida para reducir o mitigar cada vulnerabilidad.
Conducto regular | Actualizar las medidas del conducto regular y cualificarlas según la agresión que se presente, ajustando el manual de convivencia en cuanto a estrategias para mitigar las situaciones que puedan o no presentarse. | El ambiente familiar | Cualificar a los acudientes / padres de familia frente a las pautas de crianza y los roles a través de encuentros de escuela de padres.
Trabajo interdisciplinar | Capacitar a los docentes, directivos docente y personal administravo sobre la situación de riesgo priorizada y como abordar su manejo. | El accionar docente e institucional | Aplicar los conocimientos obtenidos en las capacitaciones o experiencias para generar planes de acción que le permitan mejorar su practica frente posibles o no situaciones de agresión; así como también, propender a desarrollar e incluir acciones pedagogicas que fomenten la únion del estudiantado y los valores.
Vínculación familiar | Vincular a la familia a la institución educativa a todos los actos culturales, capacitaciones, charlas y talleres que fomenten la empatía de los padres por estar más al tanto de los procesos de sus hijos. | El temperamento y la conducta de los menores en la(s) situaciones | Consolidar desde la familia un ambiente seguro, propicio de unión, amor y valores, soportando su aporte como la base de la convivencia y paz de la sociedad.

## Cómo planeamos
FICHA DE PLANEACIÓN DE LAS MEDIDAS PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
Medidas para fortalecer capacidades | [12 empty] | Área de gestión Directiva | Aprovechamiento del tiempo Libre
Medidas | Articulación con el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) |  | ¿Con qué instancia de gobierno y participación institucional se debe gestionar la medida? - Actor clave- (seleccione de la lista desplegable) | Articulación con los Proyectos Pedagógicos Transversales (PPT) (Identifique el proyecto pedagógico transversal que tiene relación directa con la medida). | Actividades clave Mencione tres (3) actividades clave relacionadas con la medida. | Producto / resultado Mencione los productos esperados que se derivan de las actividades clave. | Fecha Mencione una fecha del calendario académico escolar para desarrollar la actividad. | Responsable |  | Recursos |  |  | Área de gestión administrativa y financiera | La Enseñanza de la protección del ambiente | El Consejo Directivo.
| ÁREA DE GESTIÓN Seleccione de la lista desplegable el área de gestión que se relaciona con la implementación de la medida. | PROCESO Mencione el proceso del área de gestión que se relaciona con la implementación de la medida. | [5 empty] | Escriba el nombre completo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Escriba el cargo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Recursos humanos: mencione y describa brevemente los recursos humanos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos físicos: mencione y describa brevemente los recursos físicos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos financieros: mencione el monto y el origen de los recursos financieros requeridos para ejecutar la actividad. | Área de gestión Académica | La Educación para la justicia y la paz | El Consejo Académico.
Actualizar las medidas del conducto regular y cualificarlas según la agresión que se presente, ajustando el manual de convivencia en cuanto a estrategias para mitigar las situaciones que puedan o no presentarse. | Área de Gestión Directiva | Actualización del Manual de Convivencia | El Comité de Convivencia. | Convivencia y Paz | 1. Capacitación e investigación del tema | 1. Primer modelo de plan de medidas | 2022-02-12 | NUBIA ESTHER HERRERA RANGEL | RECTOR | RECTORA: NUBIA ESTHER HERRERA RANGEL - DOCENTE: ASTRID CAROLINA GUTIERREZ TARAZONA | INSTITUCIÓN Y COMPUTADOR | 10,000 - Recursos Propios | Área de gestión Comunitaria | La Educación Sexual | El Rector o Director.
[5 empty] | 2. Estudio del Manual de Convivencia | 2. Segundo modelo de plan de medidas | 2022-02-19 | NUBIA ESTHER HERRERA RANGEL | RECTOR | RECTORA: NUBIA ESTHER HERRERA RANGEL - DOCENTE: ASTRID CAROLINA GUTIERREZ TARAZONA | INSTITUCIÓN Y COMPUTADOR | 10,000 - Recursos Propios |  | La Enseñanza de la protección del ambiente | El Comité de Convivencia.
[5 empty] | 3. Contrastación de la información | 3. Modelo final de medidas para hacer incluido al manual de convivencia | 2022-02-26 | NUBIA ESTHER HERRERA RANGEL | RECTOR | RECTORA: NUBIA ESTHER HERRERA RANGEL - DOCENTE: ASTRID CAROLINA GUTIERREZ TARAZONA | INSTITUCIÓN Y COMPUTADOR | 10,000 - Recursos Propios |  |  | La Asamblea General de Padres de Familia.
Capacitar a los docentes, directivos docente y personal administravo sobre la situación de riesgo priorizada y como abordar su manejo. | Área de Gestión Académica | Capacitación Docente | El Consejo Académico. | Convivencia y Paz | 1. Capacitación docente | 1. Acercamiento al tema: Conferencia y solución de dudas | 2022-03-12 | NUBIA ESTHER HERRERA RANGEL Y PROFESIONALES IDÓNEOS | RECTOR - PSICÓLOGO | RECTOR: NUBIA ESTHER HERRERA RANGEL - PSICÓLOGO - DOCENTES | INSTITUCIÓN, COMPUTADOR, PROYECCIÓN Y MATERIAL DIDÁCTICO | 50.000 - Recursos Propios |  |  | El Consejo de Padres de Familia.
[5 empty] | 2. Capacitación docente | 2. Actividades simuladas de situaciones: Actividades lúdico pedagógicas | 2022-03-19 | NUBIA ESTHER HERRERA RANGEL Y PROFESIONALES IDÓNEOS | RECTOR - PSICÓLOGO | RECTOR: NUBIA ESTHER HERRERA RANGEL - PSICÓLOGO - DOCENTES | INSTITUCIÓN, COMPUTADOR, PROYECCIÓN Y MATERIAL DIDÁCTICO | 50.000 - Recursos Propios |  |  | La Asociación de Padres de Familia.
[5 empty] | 3. Capacitación docente | 3. Producción textual del docente | 2022-03-26 | NUBIA ESTHER HERRERA RANGEL Y PROFESIONALES IDÓNEOS | RECTOR - PSICÓLOGO | RECTOR: NUBIA ESTHER HERRERA RANGEL - PSICÓLOGO - DOCENTES | INSTITUCIÓN, COMPUTADOR, PROYECCIÓN Y MATERIAL DIDÁCTICO | 50.000 - Recursos Propios |  |  | El Consejo Estudiantil.
Vincular a la familia a la institución educativa a todos los actos culturales, capacitaciones, charlas y talleres que fomenten la empatía de los padres por estar más al tanto de los procesos de sus hijos. | Área de Gestión Comunitaria | Vinculación y Comunicación con la Familia | El Rector o Director. | Convivencia y Paz | 1. Vinculación y capacitación a la familia | 1. Acercamiento al tema: Conferencia y solución de dudas | 2022-04-11 | NUBIA ESTHER HERRERA RANGEL, PROFESIONALES IDÓNEOS, DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA | RECTOR - PSICÓLOGO | RECTOR: NUBIA ESTHER HERRERA RANGEL - PSICÓLOGO - DOCENTES - PADRES DE FAMILIA | INSTITUCIÓN, COMPUTADOR, PROYECCIÓN Y MATERIAL DIDÁCTICO | 50.000 - Recursos Propios |  |  | El Personero Estudiantil.
[5 empty] | 2. Vinculación y capacitación a la familia | 2. Actividades simuladas de situaciones: Actividades lúdico pedagógicas | 2022-04-18 | NUBIA ESTHER HERRERA RANGEL, PROFESIONALES IDÓNEOS, DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA | RECTOR - PSICÓLOGO | RECTOR: NUBIA ESTHER HERRERA RANGEL - PSICÓLOGO - DOCENTES - PADRES DE FAMILIA | INSTITUCIÓN, COMPUTADOR, PROYECCIÓN Y MATERIAL DIDÁCTICO | 50.000 - Recursos Propios |  |  | Las Comisiones de Evaluación y Promoción.
[5 empty] | 3. Vinculación y capacitación a la familia | 3. Taller de integración familiar "Un día en Familia" | 2022-04-25 | NUBIA ESTHER HERRERA RANGEL, PROFESIONALES IDÓNEOS, DOCENTES, PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES | RECTOR - PSICÓLOGO - DOCENTES | RECTOR: NUBIA ESTHER HERRERA RANGEL - PSICÓLOGO - DOCENTES - PADRES DE FAMILIA - ESTUDIANTES | INSTITUCIÓN, COMPUTADOR, PROYECCIÓN Y MATERIAL DIDÁCTICO | 100.000 - Recursos Propios
Medidas para mitigar o reducir vulnerabilidades
Medida | Articulación con el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) |  | ¿Con qué instancia de gobierno y participación institucional se debe gestionar la medida? - Actor clave- (seleccione de la lista desplegable) | Articulación con los Proyectos Pedagógicos Transversales (PPT) (Identifique el proyecto pedagógico transversal que tiene relación directa con la medida). | Actividades clave Mencione tres (3) actividades clave relacionadas con la medida. | Producto / resultado Mencione los productos esperados que se derivan de las actividades clave. | Fecha Mencione una fecha del calendario académico escolar para desarrollar la actividad. | Responsable |  | Recursos
| ÁREA DE GESTIÓN Seleccione de la lista desplegable el área de gestión que se relaciona con la implementación de la medida. | PROCESO Mencione el proceso del área de gestión que se relaciona con la implementación de la medida. | [5 empty] | Escriba el nombre completo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Escriba el cargo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Recursos humanos: mencione y describa brevemente los recursos humanos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos físicos: mencione y describa brevemente los recursos físicos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos financieros: mencione el monto y el origen de los recursos financieros requeridos para ejecutar la actividad.
Cualificar a los acudientes / padres de familia frente a las pautas de crianza y los roles a través de encuentros de escuela de padres. | Área de Gestión Comunitaria | Vinculación y Comunicación con la Familia | El Rector o Director. | Escuela de padres | 1. Vinculación y capacitación a la familia | 1. Acercamiento al tema: Conferencia y solución de dudas | 2022-06-10 | NUBIA ESTHER HERRERA RANGEL, PROFESIONALES IDÓNEOS, DOCENTES, PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES | RECTOR - PSICÓLOGO | RECTOR: NUBIA ESTHER HERRERA RANGEL - PSICÓLOGO - DOCENTES - PADRES DE FAMILIA | INSTITUCIÓN, COMPUTADOR, PROYECCIÓN Y MATERIAL DIDÁCTICO | 50.000 - Recursos Propios
[5 empty] | 2. Vinculación y capacitación a la familia | 2. Actividades simuladas de situaciones: Actividades lúdico pedagógicas | 2022-06-17 | NUBIA ESTHER HERRERA RANGEL, PROFESIONALES IDÓNEOS, DOCENTES, PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES | RECTOR - PSICÓLOGO | RECTOR: NUBIA ESTHER HERRERA RANGEL - PSICÓLOGO - DOCENTES - PADRES DE FAMILIA | INSTITUCIÓN, COMPUTADOR, PROYECCIÓN Y MATERIAL DIDÁCTICO | 50.000 - Recursos Propios
[5 empty] | 3. Vinculación y capacitación a la familia | 3. Atención personalizada a familias que lo requieran | 2022-06-26 | NUBIA ESTHER HERRERA RANGEL, PROFESIONALES IDÓNEOS, DOCENTES, PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES | RECTOR - PSICÓLOGO - DOCENTES | RECTOR: NUBIA ESTHER HERRERA RANGEL - PSICÓLOGO - DOCENTES - PADRES DE FAMILIA - ESTUDIANTES | INSTITUCIÓN, COMPUTADOR Y MATERIAL DIDÁCTICO | 50.000 - Recursos Propios
Aplicar los conocimientos obtenidos en las capacitaciones o experiencias para generar planes de acción que le permitan mejorar su practica frente posibles o no situaciones de agresión; así como también, propender a desarrollar e incluir acciones pedagogicas que fomenten la únion del estudiantado y los valores. | Área de Gestión Académica | Práctica Docente | El Consejo Académico. | Convivencia y Paz | 1. Observación docente: Detección de casos de situaciones del riesgo priorizado | 1. Observador estudiantil | 2022-02-05 | DOCENTES | DOCENTES | DOCENTES | INSTITUCIÓN Y OBSERVADOR ESTUDIANTIL | NO APLICA
[5 empty] | 2. Estudio de los casos priorizados detectados | 2. Planeación de medidas de intervención pedagógica para mitigar los casos priorizados detectados | 2022-03-05 | DOCENTES | DOCENTE | DOCENTE | INSTITUCIÓN, OBSERVADOR ESTUDIANTIL, COMPUTADOR | NO APLICA
[5 empty] | 3. Aplicación de medidas pedagógicas o remisión de casos priorizados | 3. seguimiento de los casos priorizados | 10/03/2022 - 05/12/2022 | DOCENTE - ESTUDIANTES - PSICÓLOGO | RECTOR - PSICÓLOGO - DOCENTES | RECTOR: NUBIA ESTHER HERRERA RANGEL - PSICÓLOGO - DOCENTES - PADRES DE FAMILIA - ESTUDIANTES | INSTITUCIÓN, COMPUTADOR, PROYECCIÓN Y MATERIAL DIDÁCTICO | 50.000 - Recursos Propios
Consolidar desde la familia un ambiente seguro, propicio de unión, amor y valores, soportando su aporte como la base de la convivencia y paz de la sociedad. | Área de Gestión Comunitaria | Vinculación y Comunicación con la Familia | El Rector o Director. | Escuela de padres | 1. Observación y asesoría de familia | 1. Observador familiar - Visita (En el caso de ser necesario) - Remisión a asesoría familiar | 01/02/2022 - 05/12/2022 | NUBIA ESTHER HERRERA RANGEL, PROFESIONALES IDÓNEOS, DOCENTES, PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES | RECTOR - PSICÓLOGO - DOCENTES | RECTOR: NUBIA ESTHER HERRERA RANGEL - PSICÓLOGO - DOCENTES - PADRES DE FAMILIA - ESTUDIANTES | INSTITUCIÓN, COMPUTADOR Y MATERIAL DIDÁCTICO | 50.000 - Recursos Propios
[5 empty] | 1. Observación y asesoría de familia | 1. Observador familiar - Visita (En el caso de ser necesario) - Remisión a asesoría familiar | 01/02/2022 - 05/12/2022 | NUBIA ESTHER HERRERA RANGEL, PROFESIONALES IDÓNEOS, DOCENTES, PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES | RECTOR - PSICÓLOGO - DOCENTES | RECTOR: NUBIA ESTHER HERRERA RANGEL - PSICÓLOGO - DOCENTES - PADRES DE FAMILIA - ESTUDIANTES | INSTITUCIÓN, COMPUTADOR Y MATERIAL DIDÁCTICO | 50.000 - Recursos Propios
[5 empty] | 1. Observación y asesoría de familia | 1. Observador familiar - Visita (En el caso de ser necesario) - Remisión a asesoría familiar | 01/02/2022 - 05/12/2022 | NUBIA ESTHER HERRERA RANGEL, PROFESIONALES IDÓNEOS, DOCENTES, PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES | RECTOR - PSICÓLOGO - DOCENTES | RECTOR: NUBIA ESTHER HERRERA RANGEL - PSICÓLOGO - DOCENTES - PADRES DE FAMILIA - ESTUDIANTES | INSTITUCIÓN, COMPUTADOR Y MATERIAL DIDÁCTICO | 50.000 - Recursos Propios

## Cómo vamos 1
FICHA DE PRIMER SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
Fecha del seguimiento (DD/MM/AA): (Se recomienda realizar el primer seguimiento entre los meses de enero y abril)
MEDIDAS PARA FORTALECER CAPACIDADES
Medida | Actividades clave | Estado de actividad (Estime el porcentaje de desarrollo de la actividad) | ¿Qué aspecto facilitó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué aspecto dificultó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué se debe hacer para avanzar?
Actualizar las medidas del conducto regular y cualificarlas según la agresión que se presente, ajustando el manual de convivencia en cuanto a estrategias para mitigar las situaciones que puedan o no presentarse. | 1. Capacitación e investigación del tema | Entre 61% y 80% | la informacion pertinente a la tematica a desarrollar | durnte la realizacion de estas actividades no se presentaron dificultades | promover la investigacion en toda la comunidad educativa | 0% (No ejecutada)
| 2. Estudio del Manual de Convivencia | Entre 61% y 80% | las diferentes estrategias implementadas por el personal docente | disposición de tiempo paraejecutar algunas de las actividades planteadas | incentivar la lectura de los documentos propios de la institucion | Entre 1% y 20%
| 3. Contrastación de la información | Entre 41% y 60% | la socializacion de las diferentes actividadespermitio constrastar la informacion | los distintas fuentes de informacion empleadas por cada uno de los entes | unificar conceptos y fuentes de informacion | Entre 21% y 40%
Capacitar a los docentes, directivos docente y personal administravo sobre la situación de riesgo priorizada y como abordar su manejo. | 1. Capacitación docente | Entre 41% y 60% | la disposicion de los involucrados | la disponibilidad de tiempo de algunos docentes | ejecutar cronogramas de actividades que permitan establecer horarios que beneficien a todo el personal | Entre 41% y 60%
| 2. Capacitación docente | Entre 41% y 60% | la gestion que se llevo a cabo para realizar estas actividades | no se presenaron dificultades | romover estratgias para el fortalecimiento de aquellas situaciones que lo necesitan | Entre 61% y 80%
| 3. Capacitación docente | Entre 41% y 60% | la necesidad de dar solucion a esta situacion | no se presenaron dificultades | establecer nuevas soluciones | Entre 81% y 99%
Vincular a la familia a la institución educativa a todos los actos culturales, capacitaciones, charlas y talleres que fomenten la empatía de los padres por estar más al tanto de los procesos de sus hijos. | 1. Vinculación y capacitación a la familia | Entre 41% y 60% | el interes de los padres por hacer parte del desarrollo de sus hijos | algunos padres de familia no asisten por motivo de trabajo | fomentar el sentido de pertenencia en la comunidad educativa | 100% (Terminada)
| 2. Vinculación y capacitación a la familia | Entre 41% y 60% | las normas establecidas por la institucion educativa | viene un tercero como representante del estudiante | promover horario pertinentes en los cuales puedan participar todos los involucrados
| 3. Vinculación y capacitación a la familia | Entre 41% y 60% | el sentido de pertenencia de los padres hacia el plantel educativo | se muestra desinteres de parte de algunos padres de familia | establecer llamados de atencion a quien no demuestre interes por su participacion
MEDIDAS PARA REDUCIR VULNERABILIDADES
Medida | Actividades clave | Estado de actividad | ¿Qué facilitó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué dificultó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué hacer para avanzar?
Cualificar a los acudientes / padres de familia frente a las pautas de crianza y los roles a través de encuentros de escuela de padres. | 1. Vinculación y capacitación a la familia |  | la colaboracion de las familias | algunos padres de familia no asisten por motivo de trabajo | promover capacitaciones implementando el uso de las tics
| 2. Vinculación y capacitación a la familia |  | la asistencia a las charlas | algunos padres de familia no asisten por motivo de trabajo | acordar encuentros unanimes que permitan asistir a todo el personal
| 3. Vinculación y capacitación a la familia |  | el rol de los padres en los encuentros | algunos padres de familia no asisten por motivo de trabajo | emplear nuevas estrategias con el fin de cumplir con los objetivos propuestos
Aplicar los conocimientos obtenidos en las capacitaciones o experiencias para generar planes de acción que le permitan mejorar su practica frente posibles o no situaciones de agresión; así como también, propender a desarrollar e incluir acciones pedagogicas que fomenten la únion del estudiantado y los valores. | 1. Observación docente: Detección de casos de situaciones del riesgo priorizado |  | se realizo un trabajo cooperativo entre el personal docente y padres de familia | en ocasiones no se coloca en paractica lo aprendido en las diferentes sesiones | incentivar la practica pedagogica en toda la comunidad educativa
| 2. Estudio de los casos priorizados detectados |  | se detectaron dos casos | se busca trabajar con estudiantes que lo necesiten y se encuentren focalizados | aprender y obtener nueva informacion a corde a las situaciones que se vienen presentando
| 3. Aplicación de medidas pedagógicas o remisión de casos priorizados |  | este trabajo fue realizado por parte del psicologo y el personal docente | las dificulatedes fueron superadas a partir de que se fue aplicanso las medidas que con llevan a la solucion | emplear medidas innovadoras que permitan obtener mejores resultados en los casos priorizados
Aplicar los conocimientos obtenidos en las capacitaciones o experiencias para generar planes de acción que le permitan mejorar su practica frente posibles o no situaciones de agresión; así como también, propender a desarrollar e incluir acciones pedagogicas que fomenten la únion del estudiantado y los valores. | 1. Observación y asesoría de familia |  | se llevaron a cabo las escuelas de padres | el tiempo para lleva a cabo la realizacion de las actividades | incentivar a las partes involucradas
| 1. Observación y asesoría de familia |  | los padres mostraron interes y participacion | el tiempo para lleva a cabo la realizacion de las actividades | promover la aplicación de lo aprendido en las diferentes sesiones
| 1. Observación y asesoría de familia |  | se realizo un trabajo cooperativo entre el personal docente y padres de familia y sicologia | en ocasiones se hubiera querido brindar un mayor acompañamiento oportuno a las diferentes familia | emplear nuevas estrategias con el fin de cumplir con los objetivos propuestos

## Cómo vamos 2
FICHA DE SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
Fecha del seguimiento (DD/MM/AA): (Se recomienda realizar el primer seguimiento entre los meses de mayo y julio)
MEDIDAS PARA FORTALECER CAPACIDADES
Medida | Actividades clave | Estado de actividad (Estime el porcentaje de desarrollo de la actividad) | ¿Qué aspecto facilitó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué aspecto dificultó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué se debe hacer para avanzar?
Actualizar las medidas del conducto regular y cualificarlas según la agresión que se presente, ajustando el manual de convivencia en cuanto a estrategias para mitigar las situaciones que puedan o no presentarse. | 1. Capacitación e investigación del tema | Entre 81% y 99% | se logra mitigar las agresiones mediantes ajustes realizados al manual de convivencia | las especificacion de las diferentes situaciones que irrumpen las convivencia escolar | emplar nuevas adapataciones y ajustes a medidad que se presentan nuevas situaciones | 0% (No ejecutada)
| 2. Estudio del Manual de Convivencia | Entre 81% y 99% | la actualizacion de las medidas relacionadas al conducto regular | no se presentaron mayores dificultades en el desarrollo de las actividades | proponer e implementar nuesvas estrategias acorde a cada una de las necesidades que se vienen presentando actualmente | Entre 1% y 20%
| 3. Contrastación de la información | Entre 81% y 99% | implementar nuevs estrategias de convivencia | han disminuido en gran medidad cada una las actividades que se han venido realizando | seguir trabajando en cada una de las actividades propuestas | Entre 21% y 40%
Capacitar a los docentes, directivos docente y personal administravo sobre la situación de riesgo priorizada y como abordar su manejo. | 1. Capacitación docente | Entre 81% y 99% | la alta disposicion del personal y comunidad educativa | a medida que transcurre el tiempo son menos las dificultades a las que nos atravesamos | seguir implementando distintos programas que nos permitan mejorar cada dia. | Entre 41% y 60%
| 2. Capacitación docente | Entre 81% y 99% | la gestion que se realizo para llavar a cabo cada una de las actividades peopuestas | las actividades se ahan realizado en gran medida de forma satisfactoria para cada una de las partes involucradas | implementar nuevas tematicas que generen mayor interes y recepcion por parte de los involucrados | Entre 61% y 80%
| 3. Capacitación docente | Entre 81% y 99% | el cronogramas de actividades y la organización para realizar las distintas capacitaciones al personal docente | se ha llevado a cabo en el teimpo previsto las difrentes capacitaciones con la menor dificultad | innovar ca dia y emplear nuevas tematicas | Entre 81% y 99%
Vincular a la familia a la institución educativa a todos los actos culturales, capacitaciones, charlas y talleres que fomenten la empatía de los padres por estar más al tanto de los procesos de sus hijos. | 1. Vinculación y capacitación a la familia | Entre 81% y 99% | la vinculacion de las familias en todos los actos culturales | los padres de familia se ha mostrados receptivos frente actividades | brindar continuamente formacion al personal docente en cada aspecto que lo requiera | 100% (Terminada)
| 2. Vinculación y capacitación a la familia | Entre 81% y 99% | las capacitaciones, charlasy talleres que fomentan la empatia | el interes ha ido en aumento apa sar de los meses | establecer mejoras y moificaciones en auellas situaciones que lo requieran
| 3. Vinculación y capacitación a la familia | Entre 81% y 99% | brindar acompañamiento por parte d elos padres a cada uno d elos procesos de sus hijos | se ha observado cambios favorables en estos aspectos | fomentar en los padres el acompañamiento constante en sus hijos
MEDIDAS PARA REDUCIR VULNERABILIDADES
Medida | Actividades clave | Estado de actividad | ¿Qué facilitó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué dificultó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué hacer para avanzar?
Cualificar a los acudientes / padres de familia frente a las pautas de crianza y los roles a través de encuentros de escuela de padres. | 1. Vinculación y capacitación a la familia |  | la tematica a desarrollar resulta interesante a la comunidad educativa | se ha mostrado avances en estos temas en relacion a las diferentes tematica empleada desde los hogares | promover e implementar nuevas y mejoradas pautas de crianza
| 2. Vinculación y capacitación a la familia |  | el interes generados en los miembro de la comunidad educativa | las dificultades disminuyen acorde a meida que se van llevando las capacitaciones | implementar mas escuelas de padres
| 3. Vinculación y capacitación a la familia |  | la socializacion de informacion de calidad que permita incrementar en el interes mutuo entre los involucrados | caa vez se presentan menos dificultades y mayores son los avances | fortalecer los conocimientos e los padres de familia en relacion a las pautas de crianza
Aplicar los conocimientos obtenidos en las capacitaciones o experiencias para generar planes de acción que le permitan mejorar su practica frente posibles o no situaciones de agresión; así como también, propender a desarrollar e incluir acciones pedagogicas que fomenten la únion del estudiantado y los valores. | 1. Observación docente: Detección de casos de situaciones del riesgo priorizado |  | los conocimientos que se han ido adquiriendo en cada una de las capacitaciones que se han ido realizando. | nos desfallecer en la implementacion de los parendido a los largo de nuestras vidas | introducir nuesvas tematicas acorde a las necesidades que se han venido presentando en el trancurrir de los tiempos
| 2. Estudio de los casos priorizados detectados |  | los distintos planes de acion que se han llevado acabo | se busca implementar estrategias que permitan disminuir cualquier tipo de agresion | innovar ca dia y emplear nuevas estrategias para hacer llegar la informacion
| 3. Aplicación de medidas pedagógicas o remisión de casos priorizados |  | las acciones pedagogicas que fomentan la union en los estudiantes y la educacion enn valores | fomentar lapractica de valores en los hogares | implementar nuevos y mejoados planes de accion que permitan disminuir la falta de valores en la comunida
Aplicar los conocimientos obtenidos en las capacitaciones o experiencias para generar planes de acción que le permitan mejorar su practica frente posibles o no situaciones de agresión; así como también, propender a desarrollar e incluir acciones pedagogicas que fomenten la únion del estudiantado y los valores. | 1. Observación y asesoría de familia |  | la familias han ido implemntando lo aprendido en cada una de la sesiones | emplear el trabajo colaborativo entre padres de familia y comunidad educativa | fomentar la union y la practica de valores en los eucandos y padres de familia
| 1. Observación y asesoría de familia |  | la aplicación de lo aprendido en los diferentes talleres | trabajar en disminuir la falta de valores en los miembros de la comunida | seguir brindando formaciones a pares y docentes que le permitan tener conocimientos en relacion a estas tematicas
| 1. Observación y asesoría de familia |  | las acciones pedagogicas que se han venido implementando en las diferentes situaciones | seguir implementando practicas educativas en pro e la formacion de valores | establecer cronogramas con tematicas innovadoras que permitan fortalecer estos aspectos

## Qué aprendimos y cómo mejoramo
FICHA DE LECCIONES APRENDIDAS FRENTE A LA INTERVENCIÓN DE LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
MEDIDAS PARA FORTALECER CAPACIDADES
Medida | ¿De qué manera la medida aplicada fortaleció las capacidades institucionales frente a la situación de riesgo? | ¿La medida implicó ajustes en el Plan de Mejoramiento Institucional? ¿Qué cambios de realizaron? | ¿La medida implicó ajustes en el Manual de Convivencia? ¿Qué nuevos acuerdos se incluyeron? | ¿Qué factores del contexto institucional favorecieron positivamente la implementación de la medida? | ¿Qué factores del contexto institucional afectaron negativamente la implementación de la medida? | ¿Qué recomendaciones surgen de la implementación de la medida para la aplicación de los aprendizajes en otros contextos?
Actualizar las medidas del conducto regular y cualificarlas según la agresión que se presente, ajustando el manual de convivencia en cuanto a estrategias para mitigar las situaciones que puedan o no presentarse. | De manera significativa, debido al proceso de actualizacion de las medidas del conducto regular, donde se ajustaron las estrategias en torno a las difrentes situaciones que puedan presentarse. | se realizaron cambios en medida de lo posible, involucrando psicoloos ,en relacion a la actualizaciones correspondientes que se llevaron acabo en cuanto al conducto regular y las nuevas estrategias para mitigar las situaciones. Contando con personal interdisciplinar | se establecieron nuevos acuerdos para manejar cada una de las situaciones que se han venido presentando pasadas, presentes y futuras generando asi un conjunto de pasos para llevar a cabo. | Dentro de los factores externos esta la planta fisica,los espacios que tiene y que se ajustan a las medidas implementadas, los padres y la comunidad educativa quien acepta y aplica cada una de las actualizaciones negativas. | mantener en vigencia cada uno de los cambios establecidos durante las diferentes modificaciones que se han ido implementando. | realizar en medida de lo posible,lecturas de contextos actualizadas que permitan llevar acabo cada uno de los cambios que se vienen realizando coin el fin de brindar mayor calidad a la comunidad eucativa en el manejo de las distintas situaciones.
Capacitar a los docentes, directivos docente y personal administravo sobre la situación de riesgo priorizada y como abordar su manejo. | al capacitar a los docentes, les permitio abordar las situaciones de riesgo de la manera correcta. | permite llevar de manera equilibrada los procesos los ajustes del plan de mejoramiento con las herramientas correctas para su abordaje. | con la nueva informacion otorgada a los docentes y administrativos permitio establecer reformas claras y pertinentes al manual de convivencia. | el personal docente y administrativo, obtuvieran mayor en informacion sobre las situacuines de riesgo como abordarlas con el debido proceso. | en su mayoria trajo aspectos positivos, porque la preparacion del personal permite mejorar la calidad en cada uno de los procesos que se llevan a cabo. | implementar nuevas capacitaciones que permitan ir mejorando las medidas que se han venido llevando a cabo en pro de beneficiar a la comunidad educativa.
Vincular a la familia a la institución educativa a todos los actos culturales, capacitaciones, charlas y talleres que fomenten la empatía de los padres por estar más al tanto de los procesos de sus hijos. | genero mayor participacion por parte de los padres y comunidad educativa en general, vivencia nuevas practicas significativas en padres e hijos. | a partir de la participacion de los padres y las capacitaciones brindadas a estos mismos se establecieron mejoras en el plan de mejoramiento frente el manejo de diferentes situaciones | se establecieron nuevos acuerdos para manejar cada una de las situaciones que se han venido presentando pasadas, presentes y futuras generando asi un conjunto de pasos para llevar a cabo. | se tuvieron en cuenta las opiniones de los padres de familia en relacion a las moificaciones pertinentes al manual de convivencia | cabe resaltar los aspectos positivos mas que los negativos frente al menjo de estas situaciones que buscan fortalecer la institucion en sus diferentes procesos. | seguir implementando capacitaciones y talleres a la comonudad educativa cn el fin de trabajar en pro de la istitucion educativa.
Medida | ¿De que manera la medida permitió reducir las vulnerabilidades institucionales frente a la situación de riesgo? | ¿La medida implicó ajustes en el Plan de Mejoramiento Institucional? ¿Qué cambios de realizaron? | ¿La medida implicó ajustes en el Manual de Convivencia? ¿Qué nuevos acuerdos se incluyeron? | ¿Qué factores del contexto institucional favorecieron positivamente la implementación de la medida? | ¿Qué factores del contexto institucional afectaron negativamente la implementación de la medida? | ¿Qué recomendaciones surgen de la implementación de la medida para la aplicación de los aprendizajes en otros contextos?
Cualificar a los acudientes / padres de familia frente a las pautas de crianza y los roles a través de encuentros de escuela de padres. | al brindar mayor informacion y realizar capacitaciones a los padres de familia permite en gran medida reducir la vulnerabilidad y saber actuar frente a las situaciones de riesgo. | al cualificar a los acudientes y padres de familias implico modificaciones en el plan de mejoramiento, con el fin de brindar un bienestar comun | se realizaron cambios pertinentes al manejo que se debe llevar a cabo frente a las situaciones e riesgo y como manejarlas. | a toda la comunidad educativa en relacion a la implementacion de los padres de familia en la toma de decisiones en los procesos estudiantiles | todos los proyectos que se realizan en pro de la institucion permite evidenciar mas factores positivos que negativos. | se permite fomentar la diversidad de opiniones e implementar nuevos aprendizajes.
Aplicar los conocimientos obtenidos en las capacitaciones o experiencias para generar planes de acción que le permitan mejorar su practica frente posibles o no situaciones de agresión; así como también, propender a desarrollar e incluir acciones pedagogicas que fomenten la únion del estudiantado y los valores. | en gran medida se permitio generar nuevos planes de accion con el fin de mejorar y trabajar las situaciones de agresion | se realizaron cambios en los aspectos que permiten mejorar la practica y el plan d eaccion frente a las diferentes situaciones de riesgo que se puedan presentar y las acciones pedagogicas que se van a ir implementando a partir de cada situacion.Implentano salidas extrcuriculares | se establecio la realizacion de capacitacion docente en medida de lo posible en el transcurso del año escolar, con el fin de contar con personal capacitado para enfrentar cualquier situacion de riesgo y como desenvolverse en ella. | traer personal capacitado para la realizacion de estas secciones de capacitacion a la comunidad educativa con el fin de brindar informacion de calidad. | llegar acuerdos con los padres de familia para asistir a las diferentes capacitaciones establecidas para este año. | implementar de forma mas constante cada una de las capacitaciones que se planean para distribuir la informacion pertinente y los temas a trabajar en cada una de estas secciones de enseñanza.
Consolidar desde la familia un ambiente seguro, propicio de unión, amor y valores, soportando su aporte como la base de la convivencia y paz de la sociedad. | permitio propiciar un ambiente seguro desde la familia con el fin de establecer bases de convivencia y paz desde el hogar. | se establecieron mejoras pertinentes que permitan generar y otorgar espacios de sana convivencia a partir de proyrctos que involucren la familia la escuela y la comunidad | se realizaron cambios pertinentes al manejo que se debe llevar a cabo frente a las situaciones e riesgo y como manejarlas. | se realizan las mejoras pertinentes en relacion de la creacion de proyectos que involucren la triada, familia, escuela y comunidad. | seguir detalladament cada una de las intervenciones realizados con el fin de cumplir con los objetivos propuestos. | seguir consolidando ambientes seguro que promuevan bases de convivencia y paz en nuestra sociedad.
Narre mediante un breve párrafo cuáles fueron los principales logros y fracasos derivados de la aplicación de las medidas de intervención de la situación de riesgo. Enfoque la respuesta en la determinación del impacto en los actores de la comunidad educativa afectados por la situación de riesgo.
Dentro de losprincipales logros cabe mencionar el contar con personal interdisciplinar y capacitado con el fin de brindar informacion de calidad a la comunidad educativa, con el fin de mitigar las situaciones de riesgo y saber como actuar ferente a cada una de ellos basandonos en nuestros aprendizajes adquridos a partir de los diferentes procesos basandonos en el contexto.