## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Regimen |  |  | Código DANE
Dirección |  |  | Municipio
Correo electronico |  |  | Telefono
Rector o Director |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Jardin Infantil Estrellitas Creativas |  |  |  |  | Municipio |  |  | Pamplona, Norte de Santander
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Realizar los cambios pertinentes en el plan de estudio teniendo en cuanta los nuevos referentes. | A Noviembre del año 2023 la Institución habrá realizado el 70% de modificaciones y ajustes según lo estipulado por el ministerio en cuanto a los referentes técnicos. | Referentes técnicos para la educación inicial | 10% | 2023-06-23 | 10% | 2023-10-09 | 40% | 2023-12-04 | 100% | Revisar la documentación emitida por el Ministerio de Educación Nacional | EN EJECUCION
[10 empty] | Renovar los contenidos de todos los niveles. | NO INICIADA
[10 empty] | Realizar los cambios necesarios al Proyecto Educativo Institucional. | EN EJECUCION
[10 empty] | Diseñar nuevas estrategias acordes a los referentes teóricos. | NO INICIADA
Continuar insentivando al padre de familia en el pago oportuno de las pensiones mes a mes. | Mes a mes los padres de familia cancelaran el valor establecido de acuerdo al nivel que cursen sus hijos. Teniendo en cuenta los cinco primeros días de cada mes. | Pensiones | 50% | 2023-06-23 | 50% | 2023-10-09 | 75% | 2023-12-04 | 100% | Dar a conocer a los padres de familia las fechas o el plazo oportuno para el pago de la pensión. | EN EJECUCION
Promocionar a través de diversas actividades como divulgación en redes sociales el jardín para incrementar la población. | Al segundo semestre lectivo se espera el incremento de número de niños. | Población | 50% | 2023-06-23 | 50% | 2023-10-09 | 75% | 2023-12-04 | 100% | Divulgación en redes sociales de las actividades realizadas en el Jardín. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | [6 empty] | Por medio de las actividades estracurriculares se dará a conocer el buen nombre de la Institución | EN EJECUCION
|  |  | 0 | [6 empty] | Asistir a todos los eventos municipales e institucionales a los cuales el jardín es invitado. | EN EJECUCION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA