## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Estrellitas creativas |  |  | 3,4 y 5 de abril
Regimen | Privado |  | Código DANE |  | 354518001309
Dirección | Carrera septima 4-68 |  | Municipio |  | Pamplona
Correo electronico | jardinestrellitas@hotmail.com |  | Telefono |  | 5683409
Rector o Director | Mariluz Garzón Pérez |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Mariluz Garzón Peréz |  | Directora |  | jardinestrellitas@hotmail.com
Magda Lorena Perales Cervantes |  | Docente |  | lorenaperalescerbantes@gmail.com
Sahilyn Milady Meneses Orozco |  | Docente |  | milax_13@hotmail.com
Karen Vanessa Ramón Florez |  | Docente |  | karenva0809@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Mariluz Garzón Peréz |  | Directora |  | Directiva
Magda Lorena Perales Cervantes |  | Docente |  | Administrativa y financiera
Sahilyn Milady Meneses Orozco |  | Docente |  | Gestión comunitaria
Karen Dayanna Parada Jaimes |  | Docente |  | Gestión académica

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Estrellitas Creativas |  |  |  |  | Municipio Pamplona |  |  | Norte de Santander
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Implementar estrategias pedagogicas innovadoras donde se involucren el juego, la lúdica y el aprendizaje. | Realizar durante todo el año un Seguimiento continuo de los avances en los aprendizajes de los niños. | Estrategias Lúdico-pedagógicas | 85% | 11 de abril | 25% | 20 de julio | 45% | 10 de octubre | 15% | Diseñar planes de clase donde a traves del juego el niño aprenda miestras se divierte. | TERMINADA
Ejecutar un trabajo individualizado que permita disminuir las debilidades que presentan los niños. | Durante las jornadas academicas se realizará un trabajo individualizado en el aula. | Trabajo individualizado | 75% | 11 de abril | 15% | 20 de julio | 30% | 10 de octubre | 30% | En la planeacion establecer un espacio para el refuerzo de los niños que lo requieran. | TERMINADA
| Diariamente la docente creará un espacio donde se refuerce a los niños que necesiten un apoyo. | Refuerzo | 70% | 11 de abril | 20% | 20 de julio | 25% | 10 de octubre | 25% | Realizar un acompañamiento diario a cada niño. | TERMINADA
Realizar encuentros donde se propongan y creen actividades en pro del bienestar integral de los niños. | Mediante encuentros mensuales se diseñan las las actividades extracurriculares necesarias para el desarrollo integral de niño. | Plan de trabajo | 90% | 11 de abril | 30% | 20 de julio | 30% | 10 de octubre | 30% | Diseñar las actividades extracurriculares de cada mes. | TERMINADA
[10 empty] | Implemetar las actividades planeadas en las fechas estipuladas. | TERMINADA
[10 empty] | Evaluar cada una de las actividades llevadas a cabo en pro de mejora. | TERMINADA
Mantener un ambiente de sana convivencia dentro y fuera del jardín. | Al terminar el año electivo se vea reflejado la sana convivencia y unión de la comunidad. | Sana convivencia | 85% | 11 de abril | 25% | 20 de julio | 35% | 10 de octubre | 25% | Crear talleres donde se trabaje normas de sana convivencia y educación. | TERMINADA
| Incentivar en el docente la busqueda de capacitacion constante que le permita estar actualizado e innovar su trabajo en el aula. | Capacitación | 50% | 11 de abril | 15% | 20 de julio | 15% | 10 de octubre | 20% | Para el mes de junio y octubre las docentes tendran capacitación | TERMINADA
Incentivar a los padres de familia a mejorar su responsabilidad economica al adquirir un servicio que le presta la institución educativa. | Concientizar al padre de familia para que sea puntual en sus obligaciones económicas adquiridas con la institución. | Cumplimiento con los pagos | 90% | 11 de abril | 30% | 20 de julio | 30% | 10 de octubre | 30% | Recordar a traves de una nota escrita mes a mes el pago oportuno de la pensión | TERMINADA
Elaborar un plan de contingencia que le permita el acceso a recursos para el sostenimiento del jardín. | Para el primero semestre del año lectivo se diseñe el plan de contingencia. | Plan de contingencia | 0% | 11 de abril | 0% | 20 de julio | 0% | 10 de octubre | 0% | Poner en marcha el plan de contingencia cuando se requiera. | NO INICIADA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA