## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO ESPIRITU SANTO
Regimen | SEDE CENTRAL |  | Código DANE |  | 354874001261
Dirección | CALLE 8 # 10-37 BARRIO GRAMALOTE(VILLA DEL ROSARIO) |  | Municipio |  | VILLA DEL ROSARIO
Correo electronico | colespiritusantovillarosario@hotmail.com |  | Telefono |  | 301-4154620
Rector o Director | CLAUDIA STELLA GOMEZ RAMIREZ |  | Horizonte |  | 2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
CLAUDIA STELLA GOMEZ RAMIREZ |  | DIRECTORA |  | colespiritusantovillarosario@hotmail.com
DIEGO REATIGUI BADILLO |  | LIDER GESTION ACADEMICA |  | diegoreb@hotmail.com
YOLANDA MARTINEZ BERMUDEZ |  | LIDER GESTION COMUNITARIA |  | ymartinez_23@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
CLAUDIA STELLA GOMEZ RAMIREZ |  | DIRECTORA |  | LIDER GESTION DIRECTIVA
DIEGO REATIGUI BADILLO |  | DOCENTE LIDER |  | ACADEMICA
YOLNDA MARTINEZ BERMUDEZ |  | DOCENTE LIDER |  | COMUNITARIA
ZAIRA YURLEY RUIZ NIÑO |  | DOCENTE LIDER |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
YOHANA OLIVEROS CORREA |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
ANA YESENIA PEREZ AYALA |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
LIDA ROCIO SILVA SUAREZ |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: | [6 empty] | Municipio
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Diseñar e implementar un plan de accion para cada ente del gobierno escolar teniendo en cuenta el calendario escolar y el cronograma escolar que oriente el cumplimiento de los procesos innatos de cada uno de ellos. | Elaborar plan de accion para cada ente del Gobierno Escolar. | Planes de accion de los entes del Gobierno escolar | 100% | 2021-03-30 | 1 | 2021-04-15 |  | 2021-10-13 | 1 | convocatoria de postulacion y eleccion de representantes al gobienro escolar, programacion de las asambleas a desarrollar en cada periodo escolar | TERMINADA
Orientar y capacitar a los padres de familia de cada grado, sobre la importancia de conocer la normatividad escolar y el codigo de infancia y adolescencia vigente enfocados hacia los entornos escolares y familiares con el fin de fortalecer la integracion de la comunidad educativa | Concientizacion de las funciones y roles del consejo de padres de familia en la articulacion de los procesos de formacion educativa de los educandos. | Listas de asistencia a asambleas de padres de familia. | 100% | 2021-03-29 | 1 | 2021-06-15 |  |  | 1 | convocatorias a escuelas de padres, asistencia a asambleas de padres de familia. | TERMINADA
Mejorar las politicas de bienestar a losmiebros del consejo academico. | afiliar a la seguridad social a los miembros del consejoa cademico. | afiliacion de 4 maestros | 0% | 2021-03-30 | 0 | 2021-06-16 | 0 |  |  | No se logro realizar ninguna accion operativa al respecto ya que debido a la desercion que ocasiono la pandemia en todos los niveles de educacion preescolar y algunos de basica primaria la disponibilidad economica dentro del presupuesto de la institucion educativa ha disminuido y solo permite mantener en el presupuesto el cumplimiento del pago de los sueldos de la nomina docente y de funcionamiento del colegio. | NO INICIADA
adquisiscion de equipos para la dotacion del aula de informatica que beneficien la cobertura de los recursos tecnologicos en el desarrollo de las clases de informatica. | aumento en el numero de tablets | adquisicion de 10 tablets | % | 2021-03-31 | 0 | 2021-06-17 | 0 |  |  | no fue viable la adquisicion de las tablets debido al bajo presupuesto con que la institucion cuenta para este año ya que la desercion de estudiantes en todos los niveles afecto la estabilidad economica de la institucion y debido a la pandemia laboramos en un 90% del año en modalidad virtual. | NO INICIADA
adquisicion de material didactico para la dotacion de la sala ludico-pedagogica de preescolar que promueva la estimulacion integral de los studiantes del nivel preescolar. |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA