## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
CENTRO EDUCATIVO ESPIRITU SANTO |  |  | Fecha de Autoevaluación
Regimen |  |  | Código DANE |  | 354874001261
Dirección | CALLE 8 N° 10-37 BARRIO GRAMALOTE |  | Municipio |  | VILLA DEL ROSARIO
Correo electronico | colespiritusantovillarosrio@hotmail.com |  | Telefono |  | 301-4154620
Rector o Director | CLAUDIA STELLA GOMEZ RAMIREZ |  | Horizonte |  | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
CLAUDIA STELLA GOMEZ RAMIREZ |  | DIRECTORA |  | colespiritusantovillarosario@hotmail.com
DIEGO REATIGUI BADILLO |  | DOCENTE |  | diegoreb@hotmail.com
ANA YESENIA PEREZ AYALA |  | DOCENTE |  | ayepayala@gmail.com
MICHELL JOHANNA RUEDA CASTILLO |  | DOCENTE |  | michellejohana28@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
CLAUDIA STELLA GOMEZ RAMIREZ |  | DIRECTORA |  | DIRECTIVA
DIEGO REATIGUI BADILLO |  | DOCENTE LIDER |  | ACADEMICA
JESSICA LORENA BLANCO RODRIGUEZ |  | DOCENTE LIDER |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MICHELLE JOHANA RUEDA CASTILLO |  | DOCENTE LIDER |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: | [6 empty] | Municipio
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Generar planes de accion estrategicos dentro de los diversos entes del gobierno escolar para ejercer el control y seguimiento de las metas institucionales propuestas | A noviembre del 2023 se deben haber desarrollado el 80% de las actividades y metas propuestas en el plan de accion de cada gestion institucional . | Creacion de un cronograma de actividades especificas acordes a las metas propuestas para cada gestion institucional | 40% | 2023-01-16 | 80% | 2023-10-10 | 85% | 2023-12-06 | 80% | Desarrollo de asambleas de cada ente del gobierno escolar según el cronograma correspondiente, desarrollo de jornadas pedagogicas | EN EJECUCION
Causar un impacto positivo de mejora continua y de optimizacion del proceso de aprendizaje escolar mediante la aplicación de los formatos de autoevalaucion diseñados y enfocados para cada miembro de la comunidad educativa. | A noviembre del 2023 deben estar diseñados los formatos de autoevalaucion enfocados en cada miembro de la comunidad educativa y deben haberse aplicado objetivamente. | Elaboracion y diseño de los formatos de autoevaluacion para cada miembro de la comunidad educativa. | 30% | 2023-01-16 | 50% | 2023-10-10 | 85% | 2023-12-06 | 90% | Desarrollo de asambleas y jornadas pedagogicas, jornadas investigativas. | EN EJECUCION
Oportunidad de Convocar a un espacio de conciliación y atencion para la resolución de situaciones conflictivas que afecten la convivencia escolar. | A noviembre del 2023 el comité de convivencia debe haberse articulado y desarrollado todas las asambleas requeridas según el cronograma de su plan de accion | Control y seguimiento a las actas de reunion y jornadas pedagogicas institucionales del comité de convivencia escolar. | 20% | 2023-01-16 | 85% | 2023-10-10 | 95% | 2023-12-06 | 100% | Desarrollo de asambleas bimestrales y las requeridas según el cronograma de su plan de accion. | EN EJECUCION
Vinculacion del personal docente al servicio social de salud integral (ARL,Pension) | A marzo del 2023 se deben haber realizadola vinculacion del personal docente a la seguridad social integral. | Afiliacion del personal docente a la seguridad social integral | 50% | 2023-04-03 | 95% | 2023-10-10 | 95% | 2023-12-06 | 100% | Ejecucion de pagos mensuales de la planilla PILA | EN EJECUCION
Disponibilidad de un sistema contable acorde a los requerimientos educativos. | A noviembre del 2023 debe haberse implementado el sistema contable institucional encargado de garantizar el equilibrio financiero de la institucion | Compra e implementacion del sistema contable institucional. | 50% | 2023-06-16 | 50% | 2023-10-10 | 95% | 2023-12-06 | 100% | Consecucion de cotizaciones y orden de compra e instalacion del paquete contable. | EN EJECUCION
Desarrollo del Proyecto de seguridad en el trabajo | A noviembre del 2023 debe estar organizado y en desarrollo de la I fase el proyecto de seguridad en el trabajo | construccion teorica y diseño de proyecto | 0% | 2023-01-16 | 45% | 2023-10-10 | 60% | 2023-12-06 | 100% | Asambleas generales con profesionales del area que nos asesoren en la organización y desarrollo del Proyecto de seguridad en el trabajo. | NO INICIADA
organización del proyecto de prevencion y desastres. | A noviembre del 2023 debe haberse realizado al menos 2 simulacros de evacuacion correspondiente al Proyecto de Prevencion y desastres con la participacion de los miembros de la comunidad educativa y miembros de los entes de prevencion del Gobierno municipal . | Organización y operatizacion de la I fase del Proyecto de Prevencion y desastres. | 25% | 2023-01-16 | 50% | 2023-10-10 | 70% | 2023-12-06 | 100% | Desarrollo de asambleas, charlas y simulacros con todos los miembros de la comunidad educativa y con miembros de las autoridades compretentes del gobierno municipal encargados de la promocion de la prevencion y desastres. | EN EJECUCION
organización del Proyecto de Escuela de Padres | A noviembre del 2023 deben haberse desarrollado minimo (3) escuelas de Padres | Artculacion del Proyecto de seguridad en el trabajo. | 25% | 2023-01-16 | 50% | 2023-10-10 | 75% | 2023-12-06 | 100% | Desarrollo de Talleres deEscuela de Padres conla participacion activa de los padres de familia. | EN EJECUCION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA