## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO EL PORVENIR DE COLOMBIA
|  |  | Código DANE |  | 354001009865
Dirección | CALLE 20KDX 144 KILOMETRO OCHO |  | Municipio |  | LOS PATIOS
Correo electronico | nubiaeh27@gmail.com |  |  | Tel | 3123025069
Rector o Director | NUBIA ESTHER HERRERA RANGEL |  |  | Horizonte | 2021-2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
NUBIA ESTHER HERRERA R. |  | DIRECTOR |  | nubiaeh27@gmail.com
ASTRID CAROLINA GUTIERREZ |  | DOCENTE |  | corolg.t@hotmail.com
STEFANNY GALVIS PORTILLA |  | DOCENTE |  | stefigalvis16@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
NUBIA ESTHER HERRERA R. |  | DIRECTOR |  | DIRECTIVA
ASTRID CAROLINA GUTIERREZ |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
STEFANNY GALVIS PORTILLA |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Poner en marca la impementacion del plan de accion para la alternancia. | Realizar el proyecto de bioseguridad para presentar las actividades correspondientes. | Llevar a cabo el proyecto de la alternancia para presentar las actividades correspondientesa realizar | Plan de accion | SEMANAL | Presentar ante la Secretaria de Salud y Educacion el plan de acciòn para su aprobaciòn. | 60000 |  | X |  |  |  | 2021-01-11 | 2021-01-18 | Director y docentes
ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Conseguir los implementos de bioseguridad para la alternancia . | Gestionar la adquisiòn de los implementos necesarios para el plan de alternancia en el centro eductivo. | Adecuar el centro educativo siguiendo las normas planteadas en el plan de alternancia educativa. | Implementos de bioseguridad | SEMANAL | Acondicionar los espacios del centro educativo como las aulas de clases y demas dependencias. | 2,500,000 |  | X |  |  |  | 2021-01-12 | 2021-01-18 | Directora
ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Capacitaciones a los docentes relacionadas con los protocolos de bioseguridad. | Capacitar al personal docente en temas de normas y docuementacion vigentes expedidas por el ministerio de salud | Conseguir que los docentes sean capacitados y tengan claridad sobre las nuevas normas establecidas. | Capacitacion al personal docente y administrativo | MENSUAL | Contratar personal capacitado para brindar este tipo de capacitaciones, charlas .orientadoras | 300000 |  | X |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-02-18 | Directora
ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Proporcionar mejor calidad de vida a los docentes | Afiliar a los docentes a la seguridad social | Gestionar la afiliación del personal docente a seguridad social. | Afiliación del docente seguridad social | MENSUAL | Cancelar de forma oportuna la seguridad social | 225.000 Xcda uno |  | X |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-30 | Directora
ADMINISTRATIVO FINANCIERO | Mejorar registro contable conforme lo exige la DIAN | Gestionar todo lo relacionado con los soportes contables, teniendo en cuenta la normatividad vigente. | Gestionar todo lo relacionado con los soportes contables, teniendo en cuenta la normatividad vigente. | Contabilidad | TRIMESTRAL | Elaboración de los formatos y soportes necesarios para una buena contabilidad por parte del asesor, comprar toda la papeleria necesaria para dicha actividad. | 500000 |  | X |  |  |  | 2021-02-01 | 31/012/2021 | Directora
Directiva | Trabajar la inclusión de niños y niñas con discapacidad. | Establecer estrategías metodologicas que permitan atender de manera integral a los niños y niñas con discapacidad. | Capacitar al personal docente y padres de familia en temas relacionados con inclusión. | INCLUSION | MENSUAL | Capacitaciones mensuales a los docentes orientadas con personal calificado sobre el tema. | 150000 |  | x |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-03-01 | Directora
Directiva | Uso de plataforma educativa | Realizar capacitaciòn al personal docente sobre la plataforma a usar en el año lectivo. | Adquirir destreza en el uso de la plataforma e implementaciòn de la misma. | Plataforma virtual | TRIMESTRAL | Implementar la plataforma para el uso del aprendizaje de los estudiantes. | 400000 |  | X |  |  |  | 2021-01-28 | 2021-01-30 | Directora y docentes.
Directiva | Conformacion del Comité de evaluación y promoción que trabaje en conjunto con los docentes. | Conformar un comité de evaluación y promoción con los representantes de cada grado. | Conformar con personal docente y mienbros de la comunidad educativa el comité de evaluación y promoción para fortalecer con sus ideas los procesos de aprendizaje. | Comité de evaluación y Promoción | TRIMESTRAL | Elegir un representante de cada salón para conformar el comité de evaluación y promoción. Establecer un manual de funciones para este comité. Reuniones periodicas para aporte de ideas y estrategias en busca de mejorar el rendimiento academico. | 20000 |  | X |  |  |  | 2021-02-12 | 2021-02-12 | Directora y docentes
ACADEMICO | Implementar los proyectos trasversdales como ayuda al prceso de formacion | Rediseñar los proyectos trasversales para ejecutarlos en cada uno de los grados de la institucion. | Diseñar cada proyectos trasversal,mirando el contexto y necesidades de cada uno de lo estudiantes de la institución. | Proyectos trasversales | MENSUAL | Conformar equipos de trabajopara los proyectos trasversales y aplicarlos en la institucion educativa. | 50000 |  | x |  |  |  | 2021-10-30 | 2021-10-30 | Docentes
ACADEMICO | Efectuar con frecuencia seguimiento a los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje. | En acorde con el consejo académico crear estrategias que permitan a los padres de familia conocer a tiempo los resultados de sus hijos (a) para que esto les permita suplir las dificultades academicas antes de terminar el periodo. | Realizar un cronograma para las citaciones continuas a los padres de familia que tienen su hijos (as) con difucultades de aprendizaje. | Seguimiento a avances académico con dificultades. | MENSUAL | Citaciones peridocas a los padres de familia para dar a conocer los resultados de sus hijos e hijas y entregar plan de apoyo, permitiendo asi ayudar a corregir a tiempo las dificultades presentadas antes de terminar el periodo y evitar las perdidas escolares. | 30 |  | X |  |  |  | 2021-01-30 | 2021-11-30 | Docentes
ACADEMICO | Trabajar en la flexibilizacion del curriculo teniendo en cuenta la pandemia. | Obtener un aprendizaje sifgnificcativo en los estudiante | Fomentar el amor einterés en el estudio y asi evitar la desercion escolar. | Evitar la desercion Escolar. | MENSUAL | Elaboracion de guias que estimulen el interes por el conocimiento,la investigacion. | 50 |  | X |  |  |  | 2021-01-31 | 2021-11-30 | Docentes
ACADEMICO | Hacer cumplir las academicas horas establecidas por el MIN. Y asi prestar un mejor servicio eucativo | Rediseñar el calendario académico de acuerdo a las fechas estipuladas para el año lectivo 2021 | Hacer la revisión del calendario para realizar los ajustes necesarios y después socializarlo al consejo directivo para su aprobación., teniendo en cuenta la metodologìa aprendo en casa.(virtualida) | Calendario académico | MENSUAL | Calendario académico | 0 |  | 0 |  |  |  | 2021-01-31 | 2021-11-30 | Docentes y Directora
COMUNITARIO | Mantener en buen estado la planta fisica durante la ausencia de estudiantes y docentes. | Conservar en buen estado el inmueble y los implementos educativos hasta volver a la presencialidad. | Permitir que el establecimiento se ecnuentre en buenas condiciones y sin ningun tipo de riesgro aun en la ausencia de estudiantes y docentes. | Trabajo con la comunidad | SEMANAL | Informar oportunamente cualquier tipo de novedad que suceda en el centro educativo, tanto a la directora como a las autoridades competentes según se requiera. | 0 |  | 0 |  |  |  | Enero 18/2021 | Febrero 01/2022 | Comunidad(docentes, padres de familia,directora).
COMUNITARIO | Comunicación permanente ,hay mucha desinformacion en la comunidad con respecto a la presencialidad por COVID | Promover en el remanente de estudiantes,la necesidad de volver a la presencialidad,practicando los cuidados de bioseguridad. | Crear conciencia en que el sistema educativo debe continuar-es necesario para su desarrollo personal. | Escuelas de padres | MENSUAL | Fortalecer la scuela de padres asi sea virtual y en horarios acsequibles a los padres de familia-plataformas y pagina web de la institucion | 0 |  | 0 |  |  |  | Enero 18/2021 | 2021-11-30 | Directora y docentes
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL