## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO PAZ SIN FROTERAS
Regimen |  |  | Código DANE |  | 354874000783
Dirección | AV 9# 14-76 ONCE DE NOVIEMBRE |  | Municipio |  | LOS PATIOS
Correo electronico | AV 9# 14-76 ONCE DE NOVIEMBRE |  | Telefono |  | 3208486073
Rector o Director | LUZ MARINA PINTO GOMEZ |  | Horizonte |  | Rescatando valores para una mejor convivencia social.
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LUZ MARINA PINTO GOMEZ |  | DIRECTORA |  | luz-mar1959@hotmail.com
YULI ALEXANDRA ESTUPIÑAN QUINTERO |  | DOCENTE |  | manantial12@hotmail.com
YELITZA VARGAS PALACIO |  | DOCENTE |  | Y_elitza006@hotmail.com
LISBETH CONSUELO FLOREZ B |  | DOCENTE |  | lisbeth.florez@outlook.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Luz Marina Pinto Gomez |  | Directora |  | Directiva
Yuli Alexandra Estupiñan Quintero |  | Docente |  | Academica
Yelitza Vargas Palacio |  | Docente |  | Administrativa
Lisbeth Consuelo Florez |  | Docente |  | Comunitaria

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO PAZ SIN FRONTERAS |  |  |  |  | Municipio: LOS PATIOS
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Realizar el proyecto de alternancia para presentar las actividades correspondientes. | Realizar el proyecto de alternancia para presentar las actividades correspondientes. | Plan de accion | 100 | junio | 50000 | 2023-11-01 | 0 | 2019-11-30 | 50000 | Presentar ante la secretaria de salud y educacion el plan de acciòn para su respectiva aprobaciòn. | TERMINADA
Gestionar la adquisiòn de los implementos necesarios para el plan de alternancia en el centro eductivo. | Adecuar el centro educativo siguiendo las normas planteadas en el plan de alternancia educativa. | Implementos de bioseguridad. | 100% | julio | 3000000 | septiembre | 0 | noviembre | 0 | Acondicionar los espacios del centro educativo incluyendo las aulas de clases y demas. | TERMINADA
Capacitar al personal docente en temas de normas y docuemntacion vigtentes. | Lograr que los docentes sean capacitados y tengan claridad sobre las nuevas normas establecidas. | Capacitacion a docentes | 100% | junio | 80000 | agosto | 70000 | octubre | 170000 | Buscar personal capacitado para brindar este tipo de capacitaciones. | TERMINADA
Afiliar a los docentes a la seguridad social | Gestionar la afiliación de la planta de personal docente | Afiliacion | 100% | marzo | 900000 | junio | 900000 | agosto | 0 | Pagar oportunamente la seguridad social | TERMINADA
Gestionar todo lo relacionado con los soportes contables, teniendo en cuenta la normatividad vigente. | Buscar asesoria de un profesional en el área de contabilidad para gestionar los programas y soportes contables de acuerdo a la normatividad presente. | Contabiloidad | 100% | abril | 500000 | junio | 0 | septiembre | 0 | Elaboración de los formatos y soportes necesarios para llevar una buena contabilidad por parte del asesor, comprar toda la papeleria necesaria para dicha actividad | TERMINADA
Establecer estrategías metodologicas que permitan atender de manera integral a los niños y niñas con discapacidad. | Capacitar al personal docente y padres de familia en temas relacionados con inclusión. | Inclusion | 100% | febrero | 150000 | junio | 150000 | noviembre | 200000 | Capacitaciones mensuales a los docentes orientadas con personal calificado sobre el tema. | TERMINADA
Realizar capacitaciòn al personal docente sobre la plataforma a usar en el año lectivo. | Recibir la capacitaciòn de la plataforma e implementaciòn de la misma | Plataforma virtual. | 100% | marzo | 650.00 | mayo | 0 | diciembre | 0 | Implementar la plataforma para el uso del aprendizaje de los estudiantes. | TERMINADA
Conformar un comité de evaluación y promoción con los representantes de cada grado. | Contar con un comité de evaluación y promoción para fortalecer con sus ideas los procesos de formación | Comité de evaluacion | 100% | abril | 5000 | junio | 5000 | noviembre | 10000 | Elegir un representante de cada salón para conformar el comité de evaluación y promoción. Establecer un manual de funciones para este comité. Reuniones periodicas para aporte de ideas y estrategias en busca de mejorar el rendimiento academico. | TERMINADA
Diseñar los proyectos trasversales para ejecutarlos en cada uno de los grados de nuestro Centro Educativo | Diseñar cada uno de los proyectos trasversales, teniendo en cuenta el contexto de l Centro Educativo y las necesidades encontradas. | Proyectos transversales. | 100% | mayo | 50000 | agosto | 0 | noviembre | 0 | Construir por equipos de trabajo los proyectos trasversales y aplicarlos en en el Centro educativo. | TERMINADA
Crear con ayuda del consejo académico estrategias que permitan a los padres de familia conocer a tiempo los resultados de sus hijos e hijas y esto les permita suplir las falencias antes de terminado el periodo. | Diseñar un cronograma para realizar citaciones permanentes a los padres de familia que tienen a sus hijos e hijas con difucultades de aporendizaje. | Consejos de avance academico. | 100% | abril | 20000 | junio | 0 | noviembre | 0 | Citaciones peridocas a los padres de familia para dar a conocer los resultados de sus hijos e hijas y entregar plan de apoyo, permitiendo asi ayudar a corregir a tiempo las falencias presentadas antes de terminado un periodo y evitar las perdidas escolares. | TERMINADA
Reestructurar el calendario académico | Hacer una revisión del calendario para realizar los ajustes necesarios y después socializarlo al consejo directivo para su aprobación., teniendo en cuenta la metodologìa aprendo en casa. | Calendario academico | 100% | febrero | 0 | junio | 0 | noviembre |  | Calendario academico | TERMINADA
Vincular satisfactoriamente a los padres de familia a las escuelas de padres | Lograr la asistencia plena de los padres de familia a las citaciones que se les hagan a las escuelas de padres de forma virtual durante el proceso aprendo en casa. | Escuela de padres | 100% | mayo | 0 | julio | 0 | noviembre | 0 | Vincular de forma asertiva a los padres de familia a las escuelas de padres, buscando talleres relacionados con las problematicas del centro educativo que les ayuden a mitigar las falencias encontradas y construir una mejor famila apoyada en los valores y el respeto hacia el otro. | TERMINADA
Realizar solicitud al los miembros de la comunidad cercano del centro educativo, dando aviso a cualquier novedad fuera de lo normal a la directora. | Permitir que el establecimiento se ecnuentre en buenas condiciones y sin ningun tipo de riesgro aun en la usencia de estudiantes y docentes. | Trabajo en la comunidad | 100% | junio | 0 | agosto | 0 | noviembre | 0 | Dar a conocer oportunamente cualquier tipo de novedad que este ocurriendo en el centro educativo, tanto a la directora como a las autoridades competentes si el caso lo requiere. | TERMINADA
|  |  | 0 |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA