## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO PAZ SIN FROTERAS
Regimen |  |  | Código DANE |  | 354874000783
Dirección | AV 9# 14-76 ONCE DE NOVIEMBRE |  | Municipio |  | LOS PATIOS
Correo electronico | AV 9# 14-76 ONCE DE NOVIEMBRE |  | Telefono |  | 3208486073
Rector o Director | LUZ MARINA PINTO GOMEZ |  | Horizonte |  | Rescatando valores para una mejor convivencia social.
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LUZ MARINA PINTO GOMEZ |  | DIRECTORA |  | luz-mar1959@hotmail.com
YULI ALEXANDRA ESTUPIÑAN QUINTERO |  | DOCENTE |  | manantial12@hotmail.com
YELITZA VARGAS PALACIO |  | DOCENTE |  | Y_elitza006@hotmail.com
ANGELICA VILLAMIZAR LOPEZ |  | DOCENTE |  | angelicavillamizar91@hotmail.com
DAYANA REYES VERA |  | DOCENTE |  | vdayana581@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Luz Marina Pinto Gomez |  | Directora |  | Directiva
Yuli Alexandra Estupiñan Quintero |  | Docente |  | Academica
Yelitza Vargas Palacio |  | Docente |  | Administrativa
Angelica Villamizar Lopez |  | Docente |  | Comunitaria
Dayana Reyes Vera |  | Docente |  | Comunitaria

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO PAZ SIN FRONTERAS |  |  |  |  | Municipio: LOS PATIOS
OBJETIVO(S) | META (S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Gestionar los recursos necesarios para recaudar fondos e implemnetarlos en las reformas necesarias de la planta fisica. | Realizar arreglos locativos en el Centro Eucativo para brindar mejores espacios para el aprendizaje de los estudiantes. | Arreglos locativos. | 100% | enero | 5000000 | febrero | 3000000 | marzo | 2000000 | Acondicionar las aulas de clase con los arreglos locativos necesarios para mejorar los ambientes de aprendizaje . | TERMINADA
Diseñar los espacios para capacitar al personal docente y que asi pouedan brindar calidad educativa. | Lograr la capacitacion del cuerpo docente en las tematicas planteadas. | Capacitacion docentes. | 100% | marzo | 300000 |  | 0 |  | 0 | Gestionar con diferentes entidades los servicios psicosocial y complementario para llevar a cabo las capacitaciones. | TERMINADA
Ser un lider capacitado para mantener la positividad y comodidad de los empleados como prioridad. | Liderar asertivamente su espacio de trabajo y asi brindar las pautas necesarias de comunicación con su cuerpo docente. | Apoyo directivo. | 100% | febrero | 100000 |  | 0 |  | 0 | Ser un lider que se trace objetivos a largo y corto plazo y haga seguimiento para mejorar su ambiente de trabajo. | TERMINADA
Asistir periodicamente a cursos de formacion para mejorar sus habilidades de liderazgo. | Explorar areas para seguir creciendo y desarrollandose como directivo. | Formacion en liderazgo. | 100% | marzo | 250000 |  | 0 |  | 0 | Asistir a talleres para fortalecer las habilidades de liderazgo y asi aportar al mejor funcionamiento del Centro Educativo. | TERMINADA
Diseñar los pryectos transversales para ejecutarlos en cada uno de los grados de nuestro Centro Educativo articulandolos con los planes de area. | Diseñar cada uno de los proyectos transversales teniendo en cuenta el contexto del Centro Educativo y las necesidades encontradas. | Proyectos transversales. | 100% | junio | 150000 |  | 0 |  | 0 | Elaborar equipos de trabajo de los diferentes proyectos transversales y aplicarlos en el Centro Educativo. | TERMINADA
Crear con ayuda del consejo academico estrategias que permitan a los padres de familia conocer a tiempo los resultados de sus hijos e hijas y esto les permita suplir las falencias antes de terminado el periodo. | Diseñar un cronograma para realizar citaciones permanentes a los padres de familia que tienen a sus hijos e hijas con dificultades de aprendizaje. | Consejo de avance academico. | 100% | abril | 20000 | junio | 15000 | noviembre | 15000 | Citaciones periodicas a los apdres de familia para dar a conocer los resultados de sus hijos e hijas y entregar plan de apoyo permitiendo asi ayudar a corregir a tiempo las falencias presentadas antes de terminar un periodo y evitar las perdidas escolares. | TERMINADA
Restructurar el calendario academico | Hacer una revision del calendario para realizar los ajustes necesarios y despues socializarlo al consejo directivo para su aprobacion teniendo la asistencia normal de nuevo a las aulas de clase. | Calendario academico | 100% | febrero | 20000 |  | 0 |  | 0 | Construir el calendario academico en conjunto con el cuerpo docente y darlo a conocer a los padres de familia despues de ser aprobado por el consejo directivo. | TERMINADA
Vincular satisfactoriamente a los padres de familia a las escuelas de padres. . | Lograr la asistencia plena de los padres de familia a las citaciones que se les hagan a las escuelas de padres del Centro Educativo. | Escuela de padres. | 100% | abril | 200000 | junio | 200000 | octubre | 150000 | Vincular de forma asertiva a los apdres de familia a las escuelas de padres buscando talleres relacionados con las problematicas del Centro Educativo que les ayuden a mitigar las falencias encontradas y construir una mejor familia apoyada en los valores y el respeto hacia el otro. | TERMINADA
Concientizar a los pàdres de familia , estudiantes, docentes y comunidad educativa en general hacia los cuidados en proteccion de los recursos que posee el Centro Educativo. | Cuidado de los recuersos existentes y adq1uirir aquellos que sean necesarios para seguir mejorando la prestacion del servicio. | Sentido de pertenencia. | 100% | marzo | 500000 |  | 0 |  | 0 | Dar a conocer a los padres de familia las falencias que se tienen y asi conseguir que con el sentido de pertenencia por el Centro Educativo se logre gestionar y adquirir lo necesario para mejorar la planta fisica y los ambientes de aprendizaje. | TERMINADA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA