## Visión ajustada
Escriba la visión elaborada con aportes de toda la comunidad educativa
El Centro Educativo Cristiano Jireth busca ser reconocido para el año 2026 por su propuesta educativa integral como una institución líder en la prestación de un servicio educativo de alta calidad con énfasis en el idioma inglés B2 en los niveles de básica primaria y secundaria; centrados en la formación integral del ser (Espiritual- Intelectual-social) desarrollando competencias que respondan a altos estándares de calidad mediante procesos pedagógicos entorno a la moral cristiana, los valores éticos, la capacidad de liderazgo, el respeto de las leyes y del ser humano, el desarrollo social, cultural, económico y una cultura eco amigable con el medio ambiente impactando así la sociedad en general promoviendo el mejoramiento institucional y su entorno.
El horizonte de la visión, o tiempo en el cual se espera que se materialize es de: | 3 | años

## Factores críticos
Factores críticos
Factor crítico (¿qué es?) | ¿Fuerte o por mejorar? | ¿Cómo se manifiesta? | ¿A quién involucra? | ¿Por qué se presenta? | Causas | Relaciones | ¿Urgente? | Tendencia | Impacto | Votos | Priorización | Año de ejecución
Espacio deportivo (Cancha) | Fuerte | El centro Educativo carece de estructura para la implementación de la cancha deportiva. | A los estudiantes del Centro Educativo | Por falta de recursos económicos | Carencia de un plano de la infraestructura por parte del arrendador | Acuerdos entre arrendador y arrendatario | SI | Proyecto en proceso | La Comunidad Educativa se encuentra a la expectativa del proyecto |  | A largo plazo | Año 2025
Aula de Biblioteca | Fuerte | Carencia de aula cerrada para la biblioteca | Estudiantes y docentes | No se encuantra con el espacio habilitado | Remodelación del aula para biblioteca | Acuerdos entre arrendador y arrendatario | SI | Proyecto en proceso | La Comunidad Educativa se encuentra a la expectativa del proyecto |  | A largo plazo | Año 2024
Auditorio para eventos | Fuerte | Actualmente se cuenta con auditorio prestado | A toda la comunidad educativa | Por falta de recursos económicos | Carencia de un plano de la infraestructura por parte del arrendador | Acuerdos entre arrendador y arrendatario | SI | Proyecto en proceso | La Comunidad Educativa se encuentra a la expectativa del proyecto |  | A largo plazo | Año 2025
Programas de prevención | Por mejorar | Actualmente se dio inicio con lel plan de gestión de riesgos | Estudiantes y docentes | Por falta de gestión. | Falta de desarrollar programa de gestión de riesgos | Falta de profesional sobre el tema | SI | Proyecto en proceso | La Comunidad Educativa se encuentra a la expectativa del proyecto |  | A corto plazo | Año 2023
Programa de Bilinguismo | Por mejorar | El plan de estudios se encuentra en proceso de modificación academica y de intensidad horaria. | Estudiantes y docentes | Por restructuración de la Visión Institucional | Falta de restructuración del plan de área | Acuerdos entre director y docente del área | SI | Proyecto en proceso | La Comunidad Educativa se encuentra a la expectativa del proyecto |  | A corto plazo | Año 2023

## Alternativas
Selección de alternativas
Escriba los factores críticos que se abordarán en el primer año de mejora.
Indique posibles alternativas de solución, costo y beneficio, seleccione la mejor, Si la alternativa atiende a más de un factor, escríbalos en la misma celda
Factor(es) crítico (s) por mejorar | Alternativa de solución 1 |  |  | Alternativa de solución 2 |  |  | Alternativa de solución 3 |  |  | Alternativa seleccionada | Factor(es) crítico (s) fuertes | Si requiere acciones para mantenerse, profundizarse o apoyar los que requieren mejora, indíquelo aquí
| Descripción | Beneficio | Costo | Descripción | Beneficio | Costo | Descripción | Beneficio | Costo
Espacio deportivo (Cancha) | Solicitar un crédito bancario | Facilidad de pago | $15.000.000 | Donaciones | Aportes libres de deuda | $15.000.000 | Conciliación con el arrendador | Desarrollo de los proyectos | $15.000.000 | 1 | Espacio deportivo (Cancha) | Teniendo en cuenta la Alternativa 1, gestionar creditos bancarios.
Aula de Biblioteca | Solicitar un crédito bancario | Facilidad de pago | $20.000.000 | Donaciones | Aportes libres de deuda | $20.000.000 | Conciliación con el arrendador | Desarrollo de los proyectos | $20.000.000 | 3 | Aula de Biblioteca | Presentar la importnacia al arrendador sobre el proyecto del aula para biblioteca
Auditorio para eventos | Solicitar un crédito bancario | Facilidad de pago | $15.000.000 | Donaciones | Aportes libres de deuda | $15.000.000 | Conciliación con el arrendador | Desarrollo de los proyectos | $15.000.000 | 3 | Auditorio para eventos | Presentar la necesidad al arrendador sobre el auditorio para eventos
Programas de prevención | Contratación del profesional en salud y seguridad en el trabajo | Estructuracíon del plan del gestión del riesgo | 500 | [6 empty] | 1
Programa de Bilinguismo | Restructuración del PEI | Ampliación de intensidad horaria | 0 | Realizar ajustes de la malla curricular | Mejorar el aprendizaje en los estudiantes | 0 | Acuerdos con el consejo directivo | Mejorar la calidad académica | 0 | 3

## Plan de mejora
Plan de mejora
Objetivo 1 | Actualización de los documentos según los estándares de cálidad por la secretaria de educación para subir de categoria el Centro Educativo Cristiano Jireth | [9 empty] | Objetivo 2 | Cumplir con los estándares de calidad establecidos por secretaria de educación para la apertura de los grados decimo y undécimo | [9 empty] | Objetivo 3 | Fortalecer la lengua extranjera en los estudiantes de todos lo niveles, alcanzando el nivel B 2
Indicador | Actualización de la plataforma virtual de la comunidad enjambre | [9 empty] | Indicador | Apertura de los grados decimo y undécimo | [9 empty] | Indicador | Programa de bilinguismo
Forma de cálculo | No aplica | [9 empty] | Forma de cálculo | (Grados décimo y undécimo / total del grados) * 100 | [9 empty] | Forma de cálculo | (Lengua extranjera/Plan de estudios) * 100
Frecuencia medida | Actualización periódica de la plataforma virtual de la comunidad enjambre | [9 empty] | Frecuencia medida | 20 estudiantes en cada grado | [9 empty] | Frecuencia medida | Lengua extranjera-Inglés
Fuente de info | Estándares de cálidad por la secretaria de educación | [9 empty] | Fuente de info | Estándares establecidos por la secretaria de Educación | [9 empty] | Fuente de info | Lineamientos curriculares y Estandár Básico de Competencia
Línea de base | Circular resolución 005218 | [9 empty] | Línea de base | Matriculas del SIMAC | [9 empty] | Línea de base | Plan de estudios
Meta año 1 | Dar cumplimiento con el curso colegios que mejoran | [9 empty] | Meta año 1 | Darle continuidad a los estudiantes del grado noveno | [9 empty] | Meta año 1 | Mediciones periodicas de la lengua extranjera
Recursos | Humanos, Plataformas virtuales, cursos virtuales | [9 empty] | Recursos | Planta docente y estudiantes | [9 empty] | Recursos | PEI y malla curricular
Meta horizonte | Cumplir con los requerimientos de cálidad par subir de categoria. | [9 empty] | Meta horizonte | Obtener el ciclo completo de la educación básica y media. | [9 empty] | Meta horizonte | Desarrollar en los estudiantes la estructura gramatical y conversacional
Recursos | Humanos, Plataformas virtuales, cursos virtuales | [9 empty] | Recursos | Directivos | [9 empty] | Recursos | Docente en el área y material diáctico.
Actividad | Indicador | Forma de cálculo | Frecuencia | Fuente | Línea de base | Meta año 1 | Recursos | Meta horizonte | Recursos | Responsable | Actividad | Indicador | Forma de cálculo | Frecuencia | Fuente | Línea de base | Meta año 1 | Recursos | Meta horizonte | Recursos | Responsable | Actividad | Indicador | Forma de cálculo | Frecuencia | Fuente | Línea de base | Meta año 1 | Recursos | Meta horizonte | Recursos | Responsable
Realizar la capacitación del curso colegios que mejoran | Curso Colegios que mejoran | (Módulos curso colegios que mejoran/ curso colegios que mejoran)*100 | Desarrollo de módulos cursos que mejoran | Colombia aprende | Curso Colegios que mejoran | Resultados del desarrollo de los módulos curso Colegios que mejoran | Humanos y tecnológicos | Capacitación total del equipo de calidad | Humanos y tecnológicos | Equipo de calidad | Incluir en el plan de estudios la malla curricular establecido para la educación media | Ajuste de Malla curricular | No aplica | Grados décimo y undécimo | Lineamientos curriculares y estándares básicos de competencia | Malla curricular grados décimo y undécimo | Fortalecer el plan actual de estudios | Humanos | Ejecutar el plan de estudios establecidos para la educación media | Humanos | Consejo Académico | Ampliar la intensidad horaria en el plan de estudios | Intensidad Horario | (8 horas semanales de inglés / 30 horas semanales) *100 | cuatro días por semana | Malla curricular | PEI | Aplicación progresiva de la intensidad horaria en el plan de estudios | Humanos | Desarrollo completo de la intensidad horaria en el plan de estudios ( 8 horas) | Humanos | Docente del área y directivos
Autoevaluación de los requerimientos establecidos por secretaria de educación para subir de categoria. | Requerimientos establecidos por secretaria de educación | (Documentos del CEC Jireth/ Documentos requeridos por secretaria de educación) * 100 | Autoevaluación de los requerimientos establecidos por secretaria de educación | Estándares de calidad de secretaria de educacíon | Circular resolución 005218 | Cumplimiento de los requerimientos de cálidad establecidos por secretaria de educación | Humanos y tecnológicos | Identificación de los requerimientos faltantes para dar cumplimiento a los estándares de cálidad por secretaria de educación | Humanos y tecnológicos | Equipo de calidad | Cumplimientos de los requerimientos establecidos por secretaria de educación en función de la planta física del Centro Educativo | Restructuración de la planta física | No aplica | Mantenimiento anual de la plata física | Planos de la infraestructura del Centro Educativo | Requerimientos de la secretaria de educación | Habilitar aulas para los grados décimo y undécimo | Ecónomicos | Consolidar en su totalidad las dependencias en la Institución Educativa | Humanos y económicos | Directivos | Contratación de docente especializado en el idioma extranjero (Inglés) | Licenciado en idioma extranjero | (Docente de Inglés/ Total de docentes)*100 | Docente de inglés | Certificación profesional | Perfil docente establecido por el Centro Educativo | Contratación de docente especializado en el área de enseñanza | Humanos. Formato de evaluación docente | Contratación docente especializado en el área de la gramatica y conversacional. | Humanos. Formato de evaluación docente | Directivos
Dar cumplimiento a las carpetas de la comunidad virtual enjambre | Actualización de documentos | (Atualización de carpetas/Carpetas comunidad enjambre)*100 | Requerimientos secretaria de educación | Estándares de calidad de secretaria de educacíon | Circular resolución 005218 | Verificar las carpetas por gestiones en la comunidad virtual enjambre | Humanos y tecnológicos | Actualizar las carpetas por gestiones en la comunidad virtual enjambre | Humanos y tecnológicos | Equipo de calidad
Objetivo 4 | Remodelación de la planta física para desarrollar habilidades y competencias en el aprendizaje integral de los estudiantes. | [9 empty] | Objetivo 5 | Restructurar el PEI acorde con los lineamientos curriculares y los estandares básicos de competencia para la inclusión de estudiantes con Necesidades Especiales
Indicador | Remodelación de la planta física | [9 empty] | Indicador | Inclusión de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales.
Forma de cálculo | (Metra cuadrados de espacios específicas/ metros cuadrados de espacio total) * 100 | [9 empty] | Forma de cálculo | (Número de estudiantes con Necesidades Educativas/ Números de estudiantes total del Centro Educativo) * 100
Frecuencia medida | Adecuación de ambientes de aprendizaje | [9 empty] | Frecuencia medida | 8 estudiantes con Necesidades Educativas Especiales
Fuente de info | Planos de la Infraestructura del Centro Educativo | [9 empty] | Fuente de info | Diagnósticos clínicos de cada Estudiante con Necesidades Educativas Especiales
Línea de base | Diseño del plano de ampliación | [9 empty] | Línea de base | Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales
Meta año 1 | Fijar los espacios establecidos para el aprendizaje de los estudiantes | [9 empty] | Meta año 1 | Seguimiento y acompañamientos a los estudiantes vinculados al proyecto PIAR
Recursos | Económicos, Humanos y Planos de infraestructura. | [9 empty] | Recursos | Planta docente y material didáctico.
Meta horizonte | Restructuración total de los espacios establecidos para el aprendizaje de los estudiantes | [9 empty] | Meta horizonte | Lograr el alcance de todos los estudiantes incluidos en el poryecto PIAR
Recursos | Económicos, Humanos y Planos de infraestructura. | [9 empty] | Recursos | Docentes capacitados, Profesionales en la salud y material didáctico
Actividad | Indicador | Forma de cálculo | Frecuencia | Fuente | Línea de base | Meta año 1 | Recursos | Meta horizonte | Recursos | Responsable | Actividad | Indicador | Forma de cálculo | Frecuencia | Fuente | Línea de base | Meta año 1 | Recursos | Meta horizonte | Recursos | Responsable
Ampliación de las unidades sanitarias para la cobertura total de los estudiantes | Unidad sanitaria | (Cantidad unidades sanitarias/Total de estudiantes) * 100 | Cobertura total de estudiantes por unidades sanitarias | Requerimientos de secretaría de educación | Diseño plano de unidades sanitarias | Ampliación progresiva de las unidades sanitarias para la cobertura del total de los estudiantes | Humanos y económicos | Totalidad de las unidades sanitarias para la cobertura de la totalidad de los estudiantes | Humanos y económicos | Directivos y arrendador | Clasificar los tipos de Necesidades de los estudiantes. | Tipos de Necesidades Educativas Especiales | (Tipos de Necesidades Educativas Especiales/ Tolar de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales) * 100 | Tipos de necesidades Educativas Especiales 3 | Diagnósticos clínicos de cada estudiante con Necesidades Educativas Especiales | Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales | Evaluar los procesos de clasificación de los Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales | Diagnósticos clínico | Establecer un formato de clasisifcación en el proceso de matricula | Diagnósticos clínico y Formato PIAR de clasificación | Directivos
Estructuración de espacio de recreación y Deportes | Cancha deportiva | (Metros cuadrados cancha deportiva/Metros cuadrados planta física) * 100 | Medidas establecidas para cancha deportiva | Requerimientos de secretaría de educación | Diseño plano de cancha deportiva | Diseño de planos de la cancha deportiva | Humanos y económicos | Ejecución de los planos de la cancha deportiva | Humanos y económicos | Directivos y arrendador | Capacitar a la planta docente | Capacitaciones en políticas de inclusíon | (Docentes titulares / Total docentes) * 100 | Capacitaciones bimestrales en inclusión | Profesionales en inclusión | Docentes capacitados | Consolidar una planta docente capacitada en inlcusión escolar | Humanos | Capacitar periodicamente a la planta docente en las diferentes Necesidades Educativas | Profesionales en el área de la salud | Directivos y docentes
Establecimiento del aula para biblioteca con espacio para audiovisuales | Aula de biblioteca | (Metros cuadrados aula de biblioteca/Metros cuadrados planta física) * 100 | Requerimientos establecidos para aula de biblioteca | Requerimientos de secretaría de educación | Diseño plano de Aula de Biblioteca | Aquirir los implemantos para adecuación dl Aula de Biblioteca. (Libros, mesas, sillas entre otros) | Humanos y económicos | Adecuación total del Aula de Biblioteca con todos los implementos Tecnológicos y Físicos. | Humanos y económicos | Directivos y arrendador | Desarrollar estrategias y material didáctico para estudiantes con Necesidades Educativas Especiales | Estrategias y material didáctico | (Estrategias diferenciales a estudiantes con NEE/ Estrategias didacticas al total de estudiantes) * 100 | Aplicación de estrategias y material didáctico mensualmente | Proyecto PIAR | Desarrollo estrategias diferenciales | Fortalecimiento de los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales | Humanos | Lograr aprendizajes significativos en estudiantes NEE | Humanos y material Didácticos | Directivos y docentes

## Estrat comun
Escriba a continuación la estrategia de comunicaciones consolidada, para cada momento del proceso de mejora
| Mensaje | Medio | Público | Responsable | Momento(s)
Definición de la visión | Reunión para la actualización de la visión Institucional | Correo electrónico, grupo de chat, Circular | Equipo de Calidad | Directivos | Desarrollo institucional inical
| Reunión seguimiento de la visión insititucional | Correo electrónico, grupo de chat, Circular | Equipo de Calidad | Directivos | Semana Desarrollo institucional (Semana Santa)
| Ajuste de la visión Institucional | Correo electrónico, grupo de chat, Circular | Equipo de Calidad | Directivos | Semana Desarrollo institucional (Semana Junio)
Comunicación factores críticos | Socialización del nivel de categoria en el que se encuentra el CEC Jireth | Correo electrónico, grupo de chat, Circular | Equipo de Calidad | Directivos | 26 de Mayo del 2023
| Reunión para la actualizacion de carpetas por gestión | Correo electrónico, grupo de chat, Circular | Equipo de Calidad | Directivos | 20 al 23 de Junio del 2023
| Seguimiento a las carpetas por gestión | Correo electrónico, grupo de chat, Circular | Equipo de Calidad | Directivos | 09 al 13 de octubre del 2023
Priorización de factores críticos | Capacitación curso colegios que mejoran | Correo electrónico, grupo de chat, Circular | Equipo de Calidad | Directivos | 05 de Junio del 2023
| Reunión para la estructuración del plan de riesgos | Correo electrónico | Profesional en Seguridad y Salud en el trabajo | Directivos | 06 de Junio del 2023
| Capacitación a la planta docente sobre el plan de riesgos | Correo electrónico, grupo de chat, Circular | Planta docente | Directivos | 25 de Julio del 2023
Plan de mejora | Socialización en función de actualizar los documentos según los estándares de cálidad por la secretaria de educación para subir de categoria | Correo electrónico, grupo de chat, Circular | Equipo de Calidad | Directivos | 05 de Junio del 2023
| Reunión para estructurar los estándares de cálidad en la apertura de los grados décimo y undécimo | Correo electrónico, grupo de chat, Circular | Directivos y planta docente | Directivos | Semana desarrollo insitucional (Noviembre)
| Capacitación a la planta docente en el lenguaje extranjero con el propósito de alcanzar el nivel B2 en Centro Educativo | Correo electrónico, grupo de chat, Circular | Planta docente | Directivos | Reuniones periódicas
| Socialización de los planos para la remodelación de la infraestructura del Centro Educativo | Correo electrónico, grupo de chat, Circular | Directivos y arrendador | Directivos | Semana desarrollo insitucional (Noviembre)
| Reunión en función de la reestructuración del PEI | Correo electrónico, grupo de chat, Circular | Planta docente | Directivos | Semana desarrollo insitucional (Octubre)
Avances en el plan de mejora | Socialización en función de actualizar los documentos según los estándares de cálidad por la secretaria de educación para subir de categoria | Correo electrónico, grupo de chat, Circular | Equipo de Calidad | Directivos | 05 de Junio del 2023
| Contratación de profesional especializado para el plan de gestión de riensgo | Correo electrónico | Profesional en Seguridad y Salud en el trabajo | Directivos | 06 de Junio del 2023
| Capacitación Planta docente con el cuerpo de bomberos (Primeros Auxilios) | Correo electrónico, grupo de chat, Circular | Planta docente | Directivos | 25 de Junio del 2023