## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Centro Educativo Robert Gagne |  |  | 2021-01-13
|  |  | Código DANE |  | 354405001001
Dirección | Mz 20 Lt 265 Barrio Videlso |  | Municipio |  | Los Patios
Correo electronico | c.e.robertgagne@gmail.com |  |  | Tel | 5551552
Rector o Director | Florelia Boada Duarte |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Florelia Boada Duarte |  | Directora |  | profl2010@hotmail.com
Sandra Milena Rubio Hernandez |  | Coordinadora |  | samirubio1916@gmail.com
Juliana Cardenas |  | Docente |  | sjcp31@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Florelia Boada Duarte |  | Directora |  | Directora
ELKIN WOLF |  | Administrativo |  | Administrativa
Sandra Milena Rubio Hernandez |  | Coordinadora |  | Academica
JULIANA CARDENAS PALACIOS |  | Docente |  | Comunitaria

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | El mantenimiento de la planta física se realiza ocasionalmente, sin obedecer a una planeación sistemática. | Elaborar un plan de mantenimiento de la planta fisica del Centro Educativo | al finalizar el 2021 el centro educativo cuente con un plan de mantenimiento de su planta fisica | plan de matenimiento de planta fisica | TRIMESTRAL | creacion de equipo de trabajo - diseño de plan de matenimiento - asesoria para verificar la pertinencia del plan | 500000 |  | X |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-30 | propietaria - directora
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | En los procesos de adquisición de los recursos para el aprendizaje (computadores, laboratorios, bibliotecas, etc.) se hace según la necesidad presente no existe un plan | elaborar un plan de compra de recursos para el aprendizaje | al finalizar el 2021 el centro educativo cuente con un plan de compras de recursos para el aprendizaje | plan de compras | TRIMESTRAL | creacion de equipo de trabajo - diseño de plan de compras presentancion de plan de compras | 0 |  | X |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-30 | equipo directivo
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | El mantenimiento de los equipos y otros recursos para el aprendizaje sólo se realiza cuando éstos sufren algún daño. Los manuales de los equipos no están disponibles para los usuarios | elaborar un plan de mantenimiento de los equipos y recursos para el aprendizaje | al finalizar el 2021 el centro educativo contara con un plan de mantenimiento para los equipos | plan de mantenimiento de equipos | TRIMESTRAL | creacion de equipo de trabajo - diseño de plan de matenimiento - asesoria para verificar la pertinencia del plan | 300000 |  | X |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-30 | equpo directivo
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | La institución realiza esporádicamente algunas actividades orientadas a la integración y bienestar del personal vinculado. | creacion de comité de bienestar laboral | al finalizar el 2021 el centro educativo contara con un comité de bienestar que diseñara y ejecutara actividades de bienestar laboral | comité de bienestar | TRIMESTRAL | creacion de equipo de trabajo - diseño de plan de trabajo - aprobacion de actividades y recursos | 0 |  | X |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-30 | coordinadora
GESTION A LA COMUNIDAD | La institución ha delineado políticas para atender a poblaciones con requerimientos especiales, pero carece de información relativa a las necesidades de su localidad o municipio. | diseñar planes de trabajo pedagógico para atenderla poblaciones con requerimientos especialesen concordancia con el PEI y la normatividad vigente | al finalizar el 2021 el centro educativo contara con un proyecto de planes para atencion de poblaciones con requerimientos especiales | plan de atencion a poblacion con requerimientos especiales | TRIMESTRAL | creacion de equipo inclusion - diseño de plan de trabajo - asesoria para verificar la pertinencia del plan | 0 |  | X |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-30 | equipo inclusion
GESTION A LA COMUNIDAD | La institución ha definido políticas para atender a poblaciones pertenecientes a grupos étnicos, pero carece de información sobre sus requerimientos o necesidades de su localidad o municipio | diseñar planes para atender la poblaciones pertenecientes a grupos étnicos en concordancia con el PEI y la normatividad vigente | al finalizar el 2021 el centro educativo contara con planes para atender la diversidad etnica según la legislacion vigente | plan de atencion a la diversidad etnica | TRIMESTRAL | creacion de equipo de trabajo - diseño de plan de trabajo - asesoria para verificar la pertinencia del plan | 0 |  | X |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-30 | equipo de inclusion
GESTION A LA COMUNIDAD | Existen en la institución algunas iniciativas para apoyar a los estudiantes en la formulación de sus proyectos de vida, pero éstas no están articuladas a otros procesos | diseñar planes que permitan el direccionamiento de los proyectos de vida teniendo en cuenta el grado | al finalizar el 2021 el centro educativo contara con una propuesta que busque el direccionamiento del proyecto de vida de los estudiantes de transicion a quinto | plan de proyecto de vida por grados | TRIMESTRAL | creacion de equipo de trabajo - diseño de plan de trabajo - asesoria para verificar la pertinencia del proyecto | 0 |  | X |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-30 | equipo de area de etica
GESTION A LA COMUNIDAD | La institución cuenta con algunos planes de acción frente a accidentes o desastres naturales solamente para algunas riesgos; el estado de la infraestructura física no es sujeto de monitoreo ni de evaluación. | incluir en el plan de gestion de riesgos escolares acciones que permitan la prevencion de accidentes o desastres naturales | al finalizar el 2021 el centro educativo contara con una propuesta en su plan de gestion de riesgos escolares que permitan la prevencion de accidentes y la atencion de desastres naturales | plan de gestion escolar de riesgos | TRIMESTRAL | Analisis del proyecto escolar de riesgos - Rediseño e inclusion de riesgos naturales y antropicos - asesoria para verificar la pertinencia del plan | 1200000 |  | X |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-30 | equipo PEGIR
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL