## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL CASITAS |  |  | 2022-12-03
|  |  | Código DANE |  | 254003000283
Dirección | CORREGIMIENTO DE CASITAS |  | Municipio |  | ABREGO
Correo electronico | cercasitasabregoo@gmail.com |  |  | Tel | 3213445006
Rector o Director | HENRI ALONSO GOMEZ GALVAN |  |  | Horizonte | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
HENRI ALONSO GOMEZ GALVAN |  | DIRECTOR |  | hetipa@hotmail.com
JAIRO SANCHEZ TORRADO |  | DOCENTE |  | jairosancheztorrado@hotmail.com
RICARDO ANDRES BAYONA ORTIZ |  | DOCENTE |  | riabayonaor@unal.edu.co
LEDDY YARITZA ALVAREZ VERJEL |  | DOCENTE |  | ledy1523@hotmail.com
ALFREEDO QUINTERO PALLARES |  | DOCENTE |  | alfredoquintero85@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
HENRI ALONSO GOMEZ GALVAN |  | DIRECTOR |  | DIRECTIVA
JAIRO SANCHEZ TORRADO |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
RICARDO ANDRES BAYONA ORTIZ |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
LEDDY YARITZA ALVAREZ VERJEL |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
ALFREEDO QUINTERO PALLARES |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: CENTRO EDUCATIVO RURAL CASITAS
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | POCA PARTICIPACIÓN DEL CONSEJO DE PADRES PARA LA TOMA DE DESICIONES. | Diseñar una estrategia que permita una mayor participacion del consejo de padres.. | 1. Establecer un cronograma de reuniones con el consejo de padres para el inicio del año lectivo 2023. 2. Dar a conocer el cronograma a los representantes del consejo de padres en abril de 2023. INDICADOR: Porcentaje de representantes del consejo de padres que conocen el cronograma. 3.Realizar un mínimo de cuatro reuniones con el Consejo de Padres durante el primer semestre del año lectivo 2023. | 1.1.Porcentaje de entes de gobierno escolar conscientizados sobre la importancia en la ejecución de sus funciones. 2.1. Porcentaje de representantes del consejo de padres que conocen el cronograma. 3.1. Porcentaje de las cuatro reuniones programadas con el Consejo de Padres efectivamente llevadas a cabo. | TRIMESTRAL | 1. con el apoyo de los líderes de gestión de calidad se organizará un cronograma de reuniones con el consejo de padres. 2. mediante una comunicación externa hacer entrega del cronograma de reuniones establecido para el consejo de padres. 3. levantar las respectivas actas de reunión con consejo de padres. | 20000 | X |  |  |  |  | 2023-04-14 | 2023-06-17 | LÍDERES DE CALIDAD DIRECTOR
| RECONOCIMIENTO A DOCENTES Y MIEMBROS DE LA COMUNIDAD | Establecer una política institucional en el manual de funciones y procedimientos en temas relacionados con incentivos y reconocimientos a miembros de la comunidad educativa. | 1. Al finalizar la semana de desarrollo institucional, se deberá incluir en el Manual de Funciones y Procedimientos el proceso a tener en cuenta para otorgar reconocimientos a los miembros de la comunidad. 2.A diciembre de 2023, el Consejo Directivo deberá haber adoptado el Manual de Funciones y Procedimientos, basado en los ajustes realizados. 3. A marzo de 2023, se debe dar a conocer el proceso para la selección de los miembros de la comunidad educativa que merecen reconocimientos. | 1.1. Número de secciones del Manual de Funciones y Procedimientos que contienen el proceso de selección para reconocimientos. 1. Porcentaje de miembros de la comunidad que manifiestan haber leído el proceso de selección para reconocimientos en el Manual de Funciones y Procedimientos. 2. Porcentaje de ajustes realizados en el Manual de Funciones y Procedimientos que han sido adoptados por el Consejo Directivo. 2.1. Número de secciones del Manual de Funciones y Procedimientos que han sido adoptadas por el Consejo Directivo. 3. Porcentaje de miembros de la comunidad que han sido informados acerca del proceso de selección para reconocimientos. 3.2. Número de actividades de comunicación realizadas para informar acerca del proceso de selección para reconocimientos. | TRIMESTRAL | 1. incluir el proceso en el manual de funciones y procedimientos, concerniente a la elección y selección de miembros de la comunidad educativa para reconocimientos. 2. establecer reunión con consejo directivo para adopción de documentos de calidad. 3. mediante circular interna, direccionar a los docentes con el fin de dar a conocer los nuevos procedimientos del manual de funciones. | 50000 | X |  |  |  |  | 2023-03-07 | 2023-11-24 | LÍDERES DE CALIDAD, DOCENTES Y DIRECTOR
ACADÉMICA | IMPORTANTE TENER EN CUENTA PARA LOS PROCESOS ACADÉMICOS, EL USO PEDAGÓGICO DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES INTERNAS. | Con el consejo académico, implentar una estrategia que permita realizar un análisis por periodos, de los resultados de las evaluaciones internas. | 1. Realizar el Día E en el año 2023 antes de finalizar el primer semestre electivo. 2. Implementar un formato para revisar resultados y procesos de acuerdo a las evaluaciones internas en el primer semestre del año lectivo 2023. 3. Realizar reuniones en cada periodo con el Consejo Académico para revisar los formatos de resultados de evaluaciones internas en el año 2023. | 1. Porcentaje de docentes que participan en el desarrollo del Día E. 1.1. Porcentaje de t Indicador específico: Porcentaje de estudiantes que participan en el desarrollo del Día E. 2.Porcentaje de participación de la comunidad educativa en la revisión de los resultados obtenidos en las evaluaciones internas. 2.1. Porcentaje de padres de familia que participan en la revisión de los resultados obtenidos en las evaluaciones internas. 2.2. Porcentaje de estudiantes que participan en la revisión de los resultados obtenidos en las evaluaciones internas. 2.3.Porcentaje de docentes que participan en la revisión de los resultados obtenidos en las evaluaciones internas. 3.Porcentaje de reuniones con el Consejo Académico para análisis de resultados, por periodos, de los resultados de las evaluaciones internas. 3.1.Porcentaje de reuniones en el primer periodo con el Consejo Académico para análisis de resultados de las evaluaciones internas. 3.2. Indicador específico: Porcentaje de reuniones en el segundo periodo con el Consejo Académico para análisis de resultados de las evaluaciones internas. 3.3. Porcentaje de reuniones en el tercer periodo con el Consejo Académico para análisis de resultados de las evaluaciones internas. 3.4. Porcentaje de reuniones en el cuarto periodo con el Consejo Académico para análisis de resultados de las evaluaciones internas. | TRIMESTRAL | 1. establecer fecha en el calendario académico institucional para el desarrollo del dia e. 2. revisar los resultados de los estudiantes en cada periodo y establecer estrategias de mejora en los procesos académicos. 3. de acuerdo a los resultados obtenidos en cada periodo, implementar estrategias que permitan que los estudiantes adquieran con mayor facilidad los conocimientos. | 50000 | X |  |  |  |  | 2023-04-10 | 2023-11-30 | GESTIÓN ACADÉMICA DIRECTOR PADRES DE FAMILIA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Implementar un software para los respectivos informes de periódo, y solicitud y gestión de un tecnico en sistemas para mantenimiento de los computadores. | En articulación con la sed, y la universidad francisco de paula santander; implementar la plataforma digital vive colegio 3.0. | 1. Para el año 2023, el Centro Educativo Rural (CER) casitas contará con una plataforma para el manejo de los procesos académicos. 2. Durante el primer semestre del año 2023, se realizará la alimentación de la plataforma educativa. 3. En el mes de julio de 2023, se dará a conocer al Consejo Académico el manejo de la plataforma "Vive Colegios 3.0". | 1. Porcentaje de avance en la implementación de la plataforma educativa para el CER. 2. Porcentaje de avance en la alimentación de la plataforma educativa. 3. Porcentaje de satisfacción del Consejo Académico en cuanto al manejo de la plataforma "Vive Colegios 3.0" y su impacto en los procesos académicos. 3.1 Porcentaje de docentes capacitados y actualizados en el manejo de la plataforma "Vive Colegios 3.0". 3.2 Porcentaje de mejora en la eficacia de los procesos académicos a partir del uso de la plataforma "Vive Colegios 3.0". | MENSUAL | 1. capacitación al administrador en el manejo de la plataforma vive colegio 3.0. 2. reunión con docentes para capacitación. 3. alimentación De la plataforma. 4. aprobación fase de ejecución y puesta en marcha de la plataforma vive colegio 3.0. | 5000000 | X |  |  |  |  | 2023-05-05 | 2023-09-12 | DIRECTOR
COMUNITARIA | ELABORACIÓN DE UN PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS. | Con el apoyo de varias instituciones se capacitarán a docentes del cer para la elaboración del plan de gestión de riesgo. | 1. Para el mes de mayo de 2023, se elaborará y contará con un documento del Plan de Gestión de Riesgo Escolar. 2. Para el mes de agosto de 2023, se dará a conocer a los docentes del Centro Educativo Rural (CER) el nuevo Plan de Gestión de Riesgo. 3. Para el mes de agosto de 2023, se dará a conocer el nuevo Plan de Gestión de Riesgo a los padres de familia. | 1.1. Porcentaje de cumplimiento del documento del Plan de Gestión de Riesgo Escolar en la fecha establecida. 2.1. Porcentaje de docentes informados sobre el nuevo Plan de Gestión de Riesgo. 3.1. Porcentaje de padres de familia informados sobre el nuevo Plan de Gestión de Riesgo. | TRIMESTRAL | 1. elaboración del plan de gestión de riesgo año 2023, organizado y estructurado por el área de gestión comunitaria. 1.1. Revisión y adopción del plan de gestión por parte del consejo directivo. 2. reunión con docentes del cer, con el fin de dar a conocer el nuevo plan de gestión de riesgo. 3. cada docente dará a conocer le nuevo plan de gestión de riesgo a los padres de familia y estudiantes. | 100000 | X |  |  |  |  | 2023-05-15 | 2023-09-12 | DIRECTOR GESTIÓN COMUNITARIA
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL