## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Institución Educativa Colegio Artístico Rafael Contreras Navarro
|  |  | Código DANE |  | 154498001944
Dirección |  |  | Municipio |  | Ocaña
Correo electronico |  |  | Telefono |  | 5623222
Rector o Director |  |  | Horizonte |  | 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Belisario Soto Arévalo |  | Rector |  | sotobelisario@iecolartisticorcn.edu.co
Sandra Gabriela Durán Chinchilla |  | Líder Gestión Directiva |  | duransandra@iecolartisticorcn.edu.co
Ana del Carmen Mejía Rojas |  | Líder Gestion Academica |  | mejiana@iecolartisticorcn.edu.co
Jamer Picón Reyes |  | Líder Gestión Administrativa y Financiera |  | piconjamer@iecolartisticorcn.edu.co
María Esperanza Herrera Pacheco |  | Líder Gestión de la Comunidad |  | herreramaria@iecolartisticorcn.edu.co
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Sandra Gabriela Durán Chinchilla |  | Docente |  | Directiva
Ana Del Carmen Mejía Rojas |  | Docente |  | Académica
Jamer Picón Reyes |  | Docente |  | Administrativa y Financiera
María Esperanza Herrera Pacheco |  | Docente |  | De la Comunidad

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | IE COLEGIO ARTISTICO RAFAEL CONTRERAS NAVARRO |  |  |  |  | Municipio OCAÑA |  |  | GESTION DIRECTIVA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
GESTION DIRECTIVA
Favorecer la participación y la toma de decisiones en la institución educativa, a través del gobierno escolar , dentro de sus competencias y ámbitos de acción. | Tres (3) encuentros asistidos del Gobierno escolar al finalizar el año escolar 2022 | Porcentaje de encuentros realizados | 90% | Mayo 6 de 2022 | 30% | Junio 3 de 2022 | 60% | Octubre 27 dse 2022 |  | 1. Acompañar y asesorar al personero, contralor y consejo estudiantil y en los encuentros anuales. | EN EJECUCION
[10 empty] | 2. Presentar informe de evaluación del resultado de sus acciones y decisiones | EN EJECUCION
| Tres (3) encuentros asistidos del Consejo de padres al finalizar el año escolar 2022 | Porcentaje de encuentros realizados | 90% | Mayo 6 de 2022 | 30% | Junio 3 de 2022 | 60% | Octubre 27 dse 2022 |  | 1. Acompañar y asesorar al consejo de padres en los encuentros anuales | EN EJECUCION
[10 empty] | 2. Presentar informe de evaluación del resultado de sus acciones y decisiones | EN EJECUCION
Resignificar el manual de convivencia para orientar las acciones de la comunidad educativa, en concordancia con los ajustes del PEI | Documento Institucional resignificado | Porcentaje de documento resignificado | 100% | Abril 26 de 2022 | 50% | Mayo 20 de 2022 | 50% | Junio 3 de 2022 |  | 1. Resignificar el Manual de Convivencia | TERMINADA
[10 empty] | 2. Adoptar los ajustes por parte del Consejo Directivo | TERMINADA
[10 empty] | 3. Socializar con la comunidad educativa el documento ajustado | TERMINADA
Resocializar todo el horizonte institucional de una forma dinámica | Documento institucional resocializado | Porcentaje de documento resocializado | 60% | Abril 26 de 2022 | 20% | Mayo 20 de 2022 | 40% | Junio 3 de 2022 |  | 1. Elección de las estrategias a utilizar | EN EJECUCION
[10 empty] | 2. Elaboración del material | EN EJECUCION
[10 empty] | 3. Socialización | EN EJECUCION
[10 empty] | 4. Evaluación y seguimiento | EN EJECUCION
GESTION ACADEMICA
Definir y priorizar los aprendizajes en cada área, asignatura, grado y proyecto transversal. | Planes y proyectos transversales con priorización de aprendizajes. | Porcentaje de documentos ajustados. | 60% | 2022-04-29 | 30% | 2022-07-29 | 30% | 2022-10-31 |  | 1. Seguimiento a la Flexibilizacion del currículo a través de la priorización de los aprendizajes. | EN EJECUCION
[10 empty] | 2. Resignificar el programa pedagógico transversal institucional | EN EJECUCION
[10 empty] | 3. Presentar informe de evaluación y seguimiento al Programa Pedagógico Transversal Institucional. | EN EJECUCION
Mejorar los resultados académicos atendiendo el seguimiento periódico y sistemático de los diferentes procesos. | Docentes implementando estrategias del Plan de Mejoramiento Académico de Area -PAM; Asociación de exalumnos conformada. | Porcentaje de docentes que implementan el Plan de Mejoramiento Académico de Area- PAM; Plan de Acción en ejecución de la asociación de exalumnos. | 50% | 2022-04-29 | 30% | 2022-07-29 | 20% | 2022-10-31 |  | 1. Elaborar informe de seguimiento, acompañamiento e implementación del PMA. | EN EJECUCION
[10 empty] | 2. Implementar estrategias de mejoramiento académico, Evaluar para Avanzar, puntaje nacional, Olimpiadas Matematicas, PreIcfes Institucional, Evaluacion externa a final de Semestre tipo Icfes Saber con la retroalimentación de resultados. | EN EJECUCION
[10 empty] | 3. Identificar áreas y estudiantes con bajo desempeño. | EN EJECUCION
[10 empty] | 4. Seguimiento a los Planes Individuales de Ajustes Razonables -PIAR- | EN EJECUCION
[10 empty] | 5. Consolidar la junta Directiva de la Asociación de Egresados y hacer seguimiento a sus acciones. | EN EJECUCION
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.
Realizar acciones que conlleven al fortalecimiento en el proceso del talento humano | Fortalecer las acciones para mejorar el proceso del Talento Humano en la institución Educativa. | Porcentaje de la comunidad educativa que participa en programas de formacion y capacitación. | 50% | 3/29/2022 | 20% | 2022-08-24 | 30% | 10/29/2022 |  | 1. Diagnosticar las necesisades del talento humanao para encaminar acciones para fortalecer el proceso. | EN EJECUCION
[10 empty] | 2. Diseñar el plan de acciones a desarrollar en el proceso de fortalecimiento de Talento Humano. | EN EJECUCION
[10 empty] | 3. Socializar el plan elaborado. | EN EJECUCION
[10 empty] | 4. Elaborar, revisar y evaluar el plan de fortalecimiento de talento humano. | EN EJECUCION
Garantizar el desarrollo profesional a las personas vinculadas a la Institución Educativa. | 25 integrantes de la Planta de Personal participando en programas de formación y capacitación al finalizar el año 2022 | Porcentaje de talento humano que participa en rpgramas de formación y capacitación. | 50% | 3/29/2022 | 20% | 2022-08-24 | 30% | 10/29/2022 |  | 1. Elaborar el programa de formación, como respuesta a problemas identificados y demandas específicas.. | EN EJECUCION
[10 empty] | 2. Particiapr en Programas de formación internos y externos. | EN EJECUCION
[10 empty] | 3. Presentar informe de revisión y evaluación del programa de formación y capacitación | EN EJECUCION
ADMINISTRATIVA DE LA COMUNIDAD.
Apoyar a los estudiantes en la formulación de sus proyectos de vida | Cuatro (4) talleres de proyecto de vida realizados al finalizar el año 2022 | Porcentaje de estudiantes que participan | 40 | 2022-04-29 | 20 | 2022-08-05 | 20 | 2022-11-18 |  | 1. Planear y realizar talleres en presencialidad a estudiantes, con miras a fortalecer el proyecto de vida | EN EJECUCION
[10 empty] | 2. Presentar informe de realización de los talleres | EN EJECUCION
Fortalecer la Escuela de Padres | Cuatro (4) encuentros de Escuela de Padres realizados al finalizar el año 2022 | Porcentaje de padres de familia que participan | 20 | 2022-04-29 | 10 | 2022-08-05 | 10 | 2022-11-18 |  | 1. Realizar encuentros del programa Escuela de Padres | EN EJECUCION
[10 empty] | 2. Presentar informe de la implementación del programa de escuela de padres | EN EJECUCION
Resocializar el proyecto de Prevención de Riesgos y Desastres. | Tres ( 3) encuentros para capacitación a la Comunidad Educativa sobre Prevención de Riesgos y Desastres | Porcantaje de la comunidad educativa que participan | 80 | 2022-04-29 | 40 | 2022-08-05 | 40 | 2022-11-18 |  | 1. Planear y realizar talleres de capacitación a la comunidad educativa, con miras a fortalecer el proyecto de prevención de riesgos y desastres . | EN EJECUCION
[10 empty] | 2. Presentar informe de realización de los talleres | EN EJECUCION
Organizar brigadas de salud pro bienestar de la comunidad Educativa | Dos ( 2) jornadas de vacunación y una (1) de fluorización para la comunidad educativa | Porcantaje de la comunidad educativa que participan | 60 | 2022-04-29 | 30 | 2022-08-05 | 30 | 2022-11-18 |  | 1. Planear y realizar las jornadas de vacunación y prevención a la comunidad educativa, con miras a fortalecer las brigadas de salud . | EN EJECUCION
[10 empty] | 2. Presentar informe de realización de las brigadas de salud | EN EJECUCION
Servicio social obligatorio | Los titulares del grado décimo y once realizan encuentros permanentes para orientar y fortalecer el servicio social obligatorio definido por la Intitución Educativa | Porcentaje de estudiantes que participan | 50 | 2022-04-29 | 20 | 2022-08-05 | 30 | 2022-11-18 |  | 1. Presentar informe de realización del servicio social obligatorio . | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA