## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Institución Educativa Colegio Artístico Rafael Contreras Navarro |  |  | 2 de diciembre de 2020
|  |  | Código DANE |  | 154498001944
Dirección | VDA Las Peñitas, CORR Las Liscas |  | Municipio |  | Ocaña
Correo electronico | rectoria@iecolartisticorcn.edu.co |  |  | Tel | 5623222
Rector o Director | Jhonny Batista Becerra |  |  | Horizonte | 2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Jhonny Batista Becerra |  | Rector, Líder Direccionamiento Estratégico |  | rectoria@iecolartisticorcn.edu.co
Julian Bustos De la Rosa |  | Coordinador, Líder Calidad Servicio Educativo |  | coordinacion@iecolartisticorcn.edu.co
Sandra Gabriela Durán Chinchilla |  | Líder Gestión Directiva |  | duransandra@iecolartisticorcn.edu.co
Belisario Soto Arévalo |  | Líder Gestión Académica |  | sotobelisario@iecolartisticorcn.edu.co
Jamer Picón Reyes |  | Líder Gestión Administrativa y Financiera |  | piconjamer@iecolartisticorcn.edu.co
María Esperanza Herrera Pacheco |  | Líder Gestión de la Comunidad |  | herreramaria@iecolartisticorcn.edu.co
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Sandra Gabriela Durán Chinchilla |  | Docente |  | Directiva
Belisario Soto Arévalo |  | Docente |  | Académica
Jamer Picón Reyes |  | Docente |  | Administrativa y Financiera
María Esperanza Herrera Pacheco |  | Docente |  | De la Comunidad

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2021 | Nombre Establecimiento Educativo: | [7 empty] | INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO ARTISTICO RAFAELCONTRERAS NAVARRO
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Articulación de planes, proyectos y acciones | Contar con las herramientas esenciales para liderar, articular y coordinar todas las acciones institucionales | Contar con el documento plan de alistamiento institucional y propuesta de la estrategia para prestación del servicio educativo en alternancia, en abril de 2021 | Documento plan de alistamiento institucional terminado | MENSUAL | 1.Socializar con la comunidad educativa lineamientos de alternancia, Ministerio de Educación Nacional | 0 | [5 empty] | 2021-02-01 | 2021-02-01 | Jhonny Batista Becerra
[6 empty] | 2. Socializar plan de alternancia Secretaría Educación Departamental y la ruta de acción plan de alistamiento institucional | 0 | [5 empty] | 2021-02-03 | 2021-02-03 | Jhonny Batista Becerra
[6 empty] | 3. Conformar equipo técnico del plan de alistamiento | 0 | [5 empty] | 2021-02-03 | 2021-02-03 | Jhonny Batista Becerra
[6 empty] | 4. Elaborar el plan de alistamiento institucional | 0 | [5 empty] | 2021-01-25 | 2021-03-31 | Jhonny Batista Becerra
[6 empty] | 5. Avalar el plan por el gobierno escolar | 0 | [5 empty] | 2021-04-21 | 2021-04-21 | Jhonny Batista Becerra
[6 empty] | 6. Socializar la propuesta y solicitar consentimiento de las familias | 0 | [5 empty] | 2604/2021 | 2021-04-30 | Jhonny Batista Becerra
| Consejo de estudiantes | Favorecer la participación y la toma de decisiones en la institución educativa, a través del consejo de estudiantes, dentro de sus competencias y ámbitos de acción | Tres (3) encuentros asistidos del Consejo de estudiantes al finalizar el año escolar 2021 | Porcentaje de encuentros realizados | TRIMESTRAL | 1. Socializar a la comunidad educativa el documento orientador Secretaría de Educación Departamental | 0 | [5 empty] | 2021-02-17 | 2021-02-17 | Jhonny Batista Becerra
[6 empty] | 2. Emitir y socializar la resolución rectoral calendario electoral 2021 | 0 | [5 empty] | 2021-02-19 | 2021-02-19 | Jhonny Batista Becerra
[6 empty] | 3. Realizar jornada electoral | 0 | [5 empty] | 2021-03-12 | 2021-03-12 | Jhonny Batista Becerra
[6 empty] | 4. Conformar la junta directiva del consejo de estudiantes y elegir representantes | 0 | [5 empty] | 2021-03-16 | 2021-03-16 | Jhonny Batista Becerra
[6 empty] | 5. Acompañar y asesorar al consejo de estudiantes en los encuentros anuales | 100 | 80 | 20 |  |  |  | 2021-03-17 | 2021-11-12 | Jesús Alonso Paba León
[6 empty] | 6. Presentar informe de evaluación del resultado de sus acciones y decisiones | 0 | [5 empty] | 2021-03-17 | 2021-11-19 | Jesús Alonso Paba León
| Personero y contralor de los estudiantes | Desarrollar proyectos y programas a favor de la comunidad estudiantil | Tres (3) encuentros asistidos del Personero y el Contralor de los estudiantes al finalizar el año escolar 2021 | Porcentaje de encuentros realizados | TRIMESTRAL | 1. Acompañar y asesorar al personero y el contralor de los estudiantes en los encuentros anuales | 50 | 30 | 20 |  |  |  | 2021-03-17 | 2021-11-12 | Carlos Fernando Rodríguez Maro
[6 empty] | 2. Presentar informe de evaluación del resultado de sus acciones y decisiones | 0 | [5 empty] | 2021-03-17 | 2021-11-19 | Carlos Fernando Rodríguez Maro
| Consejo de padres | Contar con la participación activa del consejo de padres de familia | Tres (3) encuentros asistidos del Consejo de padres al finalizar el año escolar 2021 | Porcentaje de encuentros realizados | TRIMESTRAL | 1. Conformar la junta directiva del consejo de padres y elegir representantes | 0 | [5 empty] | 2021-03-16 | 2021-03-16 | Jhonny Batista Becerra
[6 empty] | 2. Acompañar y asesorar al consejo de padres en los encuentros anuales | 100 | 80 | 20 |  |  |  | 2021-03-17 | 2021-11-12 | Yolanda Páez Arengas
[6 empty] | 3. Presentar informe de evaluación del resultado de sus acciones y decisiones | 0 | [5 empty] | 2021-03-17 | 2021-11-19 | Yolanda Páez Arengas
| Ambiente físico | Dotar, organizar y señalizar los espacios para propiciar un buen ambiente para el aprendizaje y la convivencia, al ingreso en alternancia | Espacios dotados, organizados y señalizados a junio de 2021 | Porcentaje de espacios habilitados | TRIMESTRAL | 1. Diagnosticar las necesidades de organización y señalización de espacios | 0 | [5 empty] | 2021-01-25 | 2021-02-05 | Ruth Esmir Madariaga Pino
[6 empty] | 2. Habilitar el espacio físico con miras a la alternancia | 8000 |  |  |  | 8000 |  | 2021-04-05 | 2021-06-18 | Ruth Esmir Madariaga Pino
[6 empty] | 3. Presentar informe de evaluación de los espacios, su dotación y señalización, y su pertinencia para el aprendizaje y la convivencia | 0 | [5 empty] | 2021-01-25 | 2021-11-19 | Ruth Esmir Madariaga Pino
| Motivación hacia el aprendizaje | Generar un ambiente sano y agradable que propicie el desarrollo y los aprendizajes de la comunidad estudiantil | Tres (3) talleres de motivación académica y autoestima realizados al finalizar el año 2021 | Porcentaje de estudiantes que participan | TRIMESTRAL | 1. Planear y realizar talleres de motivación académica | 0 | [5 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Maritza Villegas Carrascal
[6 empty] | 2. Promover la participación de la comunidad estudiantil en las actividades extracurriculares programadas | 300 | 300 |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Maritza Villegas Carrascal
[6 empty] | 3. Presentar informe de evaluación de las acciones realizadas para favorecer la motivación de la comunidad estudiantil | 0 | [5 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Maritza Villegas Carrascal
| Manual de convivencia | Ajustar el manual de convivencia para orientar las acciones de la comunidad educativa, en concordancia con los ajustes del PEI | Documento manual de convivencia ajustado a enero de 2021 | Documento manual de convivencia ajustado | TRIMESTRAL | 1. Resignificar el Manual de Convivencia para atención en alternancia | 0 | [5 empty] | 2021-01-12 | 2021-01-29 | Jhonny Batista Becerra
[6 empty] | 2. Adoptar los ajustes por parte del Consejo Directivo | 0 | [7 empty] | Jhonny Batista Becerra
[6 empty] | 3. Socializar con la comunidad educativa el documento ajustado | 0 | [5 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Jhonny Batista Becerra
ACADEMICA | Plan de estudios | Definir lo que los estudiantes van a aprender en cada área, asignatura, grado y proyecto transversal | Documento del Programa Pedagógico Transversal Institucional resignificado | Porcentaje de documento resignificado | MENSUAL | 1. Flexibilizar el currículo a través de la priorización de los aprendizajes | 0 | [5 empty] | 2021-01-12 | 2021-01-29 | Zamira Esther Galvis Sarabia
[6 empty] | 2. Resignificar el programa pedagógico transversal institucional | 30 | 30 |  |  |  |  | 2021-01-12 | 2021-04-30 | Zamira Esther Galvis Sarabia
[6 empty] | 3. Presentar informe de evaluación y seguimiento | 0 | [5 empty] | 2021-01-12 | 2021-11-30 | Zamira Esther Galvis Sarabia
| Seguimiento a los resultados académicos | Hacer seguimiento periódico y sistemático al desempeño académico de los estudiantes para diseñar acciones de apoyo | 22 docentes implementando estrategias del Plan de Mejoramiento Académico de Area -PAM- | Porcentaje de docentes que implementan el Plan de Mejoramiento Académico de Area -PAM- | MENSUAL | 1. Realizar el Día de la Excelencia Educativa | 0 | [5 empty] | 2021-01-18 | 2021-01-26 | Jhonny Batista Becerra
[6 empty] | 2. Elaborar el Plan de Mejoramiento Académico de Area -PMA- | 0 | [5 empty] | 2021-01-26 | 2021-01-26 | Jhonny Batista Becerra
[6 empty] | 3. Implementar el Plan de Mejoramiento Académico de Area -PMA- | 0 | [5 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-28 | Julián Bustos De la Rosa
[6 empty] | 4. Elaborar informe de seguimiento, acompañamiento e implementación del PMA | 0 | [5 empty] | 2021-11-29 | 2021-11-30 | Julián Bustos De la Rosa
| Seguimiento a la asistencia | Definir los resultados de las actividades en términos de asistencia de los estudiantes | 100% de la comunidad estudiantil asisitiendo y participando del trabajo en casa | Porcentaje de estudiantes que asisten y participan en el trabajo en casa | MENSUAL | 1. Elaborar reporte semanal de inasistencia | 0 | [5 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Julián Bustos De la Rosa
[6 empty] | 2. Establecer comunicación con las familias e implementar estrategias de mejoramiento | 0 | [5 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Julián Bustos De la Rosa
[6 empty] | 3. Elaborar informe de evaluación y seguimiento a las estrategias de mejoramiento de la inasistencia | 0 | [5 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Julián Bustos De la Rosa
| Apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje | Brindar apoyos pedagógicos adicionales para estudiantes con discapacidad o talentos excepcionales | 22 docentes implementando estrategias del plan de procesos de inclusión | Porcentaje de docentes que implementan estrategias del plan de procesos de inlcusión | TRIMESTRAL | 1. Participar en estrategias de mejoramiento académico y evaluación formativa | 200 | 200 |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Sandra Liliana Arévalo Ropero
[6 empty] | 2. Diseñar guías pedagógicas con estrategias del Diseño Universal de Aprendizaje -DUA- | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 2021-01-11 | 2021-11-30 | Martha Patricia Peñaloza Felizzola
[6 empty] | 3. Implementar los Planes Individuales de Ajustes Razonables -PIAR-, según necesidades | 0 | [5 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Ana del Carmen Mejía Rojas
[6 empty] | 4. Elaborar el plan procesos de inclusión | 0 | [5 empty] | 2021-01-11 | 29/02/2021 | Ana del Carmen Mejía Rojas
| Seguimiento a los egresados | Evaluar la pertinencia de la formación recibida en la Institución Educativa | A junio de 2021, contar con una base de datos de al menos el 60% de los egresados, con información sobre su destino (estudios y/o vinculación al mercado laboral) | Porcentaje de egresados en la base de datos | TRIMESTRAL | 1. Consolidar base de datos de egresados | 0 | [5 empty] | 2021-01-11 | 2021-06-18 | Henry Carrascal Carrascal
[6 empty] | 2. Elaborar el plan de seguimiento a egresados | 0 | [5 empty] | 2021-07-05 | 2021-09-30 | Henry Carrascal Carrascal
[6 empty] | 3. Presentar informe de evaluación del plan de seguimiento a egresados | 0 | [5 empty] | 2021-01-11 | 2021-11-30 | Henry Carrascal Carrascal
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Programas para la adecuación y el embellecimiento de la planta física | Elaborar el programa de adecuación, accesibilidad y embellecimiento de la planta física | Documento programa de adecuación,accesibilidad y embellecimiento de la planta física elaborado | Documento elaborado | TRIMESTRAL | 1. Diagnosticar las necesidades de adecuación, accesibilidad y embellecimiento de la planta física | 0 | [5 empty] | 2021-01-25 | 2021-04-30 | Geovany Durán Alvarez
[6 empty] | 2. Diseñar el programa de adecuación, accesibilidad y embellecimiento de la planta física | 0 | [5 empty] | 2021-05-04 | 2021-06-11 | Geovany Durán Alvarez
[6 empty] | 3. Socializar el documento elaborado | 0 | [5 empty] | 2021-07-05 | 2021-07-30 | Geovany Durán Alvarez
[6 empty] | 4. Elaborar informe de revisión y evaluación del programa de adecuación, accesibilidad y embellecimiento de la planta física | 0 | [5 empty] | 2021-01-25 | 2021-11-30 | Geovany Durán Alvarez
| Suministros y dotación | Determinar las necesidades de adquisición de suministro de insumos y recursos para el regreso en alternancia | Contar en el primer semestre de 2021, con los suministros y dotación de elementos de bioseguridad requeridos para la posible implementación del sistema de alternancia educativa | Porcentaje de elementos de bioseguridad adquiridos | MENSUAL | 1. Diagnosticar necesidades de insumos y recursos para puesta en marcha de un plan de alternancia | 0 | [5 empty] | 2021-01-25 | 2021-03-31 | Amparo Elena Arévalo
[6 empty] | 2. Elaborar plan de compras | 0 | [5 empty] | 2021-04-05 | 2021-04-30 | Amparo Elena Arévalo
[6 empty] | 3.Gestionar recursos | 0 | [5 empty] | 2021-04-05 | 2021-05-07 | Amparo Elena Arévalo
[6 empty] | 4. Adquirir y distribuir los elementos | 6000 | 1000 |  |  | 5000 |  | 2021-05-10 | 2021-06-18 | Amparo Elena Arévalo
[6 empty] | 5. Elaborar informe de revisión y evaluación del proceso de adquisición y suministro de insumos | 0 | [5 empty] | 2021-01-25 | 2021-11-30 | Amparo Elena Arévalo
| Seguridad y protección | Garantizar buenas condiciones de trabajo a las personas vinculadas a la Institución Educativa | Panorama de riesgos socializado con el 80% de la comunidad educativa, a junio de 2021 | Porcentaje de integrantes de la comunidad educativa que participan en el proceso de socialización | MENSUAL | 1. Diseñar formatos para recolección de información | 0 | [5 empty] | 2021-01-25 | 2021-01-29 | María Estela Claro Velásquez
[6 empty] | 2. Recolectar información para elaborar el panorama de riesgos | 0 | [5 empty] | 2021-02-01 | 2021-03-31 | María Estela Claro Velásquez
[6 empty] | 3. Elaborar el panorama de riesgos | 100 | 100 |  |  |  |  | 2021-04-05 | 2021-04-23 | María Estela Claro Velásquez
[6 empty] | 4. Socializar el panorama de riesgos | 0 | [5 empty] | 2021-04-26 | 2021-06-18 | María Estela Claro Velásquez
[6 empty] | 5. Conformar el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | 0 | [5 empty] | 2021-04-01 | 2021-04-16 | María Estela Claro Velásquez
[6 empty] | 6. Elaborar informe de implementación, revisión y necesidades de actualización del panorama de riesgos | 0 | [5 empty] | 2021-01-25 | 2021-11-30 | María Estela Claro Velásquez
| Formación y capacitación | Garantizar el desarrollo profesional a las personas vinculadas a la Institución Educativa | 29 integrantes de la planta de personal participando en programas de formación y capacitación al finalizar el año 2021 | Porcentaje de talento humano que participa en programas de formación y capacitación | MENSUAL | 1. Elaborar el programa de formación como respuesta a problemas identificados y demandas específicas | 0 | [5 empty] | 2021-01-11 | 2021-01-29 | Sergio Orlando Torres
[6 empty] | 2. Participar en los programas de formación internos y externos | 0 | [5 empty] | 2021-01-11 | 2021-11-30 | Sergio Orlando Torres
[6 empty] | 3. Presentar informe de revisión y evaluación del programa de formación y capacitación | 0 | [5 empty] | 2021-01-11 | 2021-11-30 | Sergio Orlando Torres
DE LA COMUNIDAD | Proyecto de vida | Apoyar a los estudiantes en la formulación de sus proyectos de vida | Cuatro (4) talleres de proyecto de vida realizados al finalizar el año 2021 | Porcentaje de estudiantes que participan | TRIMESTRAL | 1. Planear y realizar talleres a estudiantes, con miras a fortalecer el proyecto de vida | 200 | 200 |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-19 | Héctor Eduardo Galvis Salazar
[6 empty] | 2. Presentar informe de realización de los talleres | 0 | [5 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-30 | Héctor Eduardo Galvis Salazar
| Escuela de padres | Poner a disposición de la comunidad educativa un conjunto de servicios para apoyar su bienestar | Cuatro (4) encuentros de Escuela de Padres realizados al finalizar el año 2021 | Porcentaje de padres de familia que participan | TRIMESTRAL | 1. Realizar encuentros del programa Escuela de Padres | 300 | 300 |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-19 | José de Dios Solano Urquijo
[6 empty] | 2. Presentar informe de la implementación del programa de escuela de padres | 0 | [5 empty] | 2021-02-01 | 2021-11-30 | José de Dios Solano Urquijo
| Prevención de riesgos físicos | Disponer de estrategias para prevenir posibles riesgos que podrían afectar el buen funcionamiento de la institución y el bienestar de la comunidad educativa | Protocolo de alternancia elaborado a junio de 2021 | Protocolo elaborado | MENSUAL | 1. Elaborar el protocolo de alternancia | 0 | [5 empty] | 2021-01-25 | 2021-04-30 | Isabel María Casadiego González y Ana Lid Castro Guerrero
[6 empty] | 2 Solicitar aval de las entidades locales | 0 | [5 empty] | 2021-05-04 | 2021-05-30 | Isabel María Casadiego González y Ana Lid Castro Guerrero
[6 empty] | 3. Entrega de protocolo a la Secretaría de Educación Departamental cuando existan condiciones para la alternancia | 0 | [5 empty] | 2021-06-01 | 2021-06-18 | Jhonny Batista Becerra
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL