## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSIÓN 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTIÓN DE LOS PMI |  |  |  | PÁGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL PLAYONCITOS |  |  | 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021
Régimen | OFICIAL |  | Código DANE |  | 254003002278
Dirección | VEREDA PLAYONCITOS |  | Municipio |  | ÁBREGO
Correo electrónico | cerplayoncitos2021@gmail.com |  | Teléfono |  | 3158339019
Rector o Director | JESÚS ANTONIO GAONA CONTRERAS |  | Horizonte |  | 2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JUAN CAMILO ROMERO PÉREZ |  | DOCENTE |  | Juankromero94@gmail.com
MAIRA ALEJANDRA ORTIZ ORTIZ |  | DOCENTE |  | maleja2890@gmail.com
YENI CORINA PÁEZ ARIAS |  | DOCENTE |  | arevalomrfrank@gmail.com
LUIS ALBERTO BECERRA ARIAS |  | DOCENTE |  | alber2731@hotmail.com
JESÚS ANTONIO GAONA CONTRERAS |  | DIRECTOR |  | jeangaco2019@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
JUAN CAMILO ROMERO PÉREZ |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA
MAIRA ALEJANDRA ORTIZ ORTIZ |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
YENI CORINA PÁEZ ARIAS |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
LUIS ALBERTO BECERRA ARIAS |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
JESÚS ANTONIO GAONA CONTRERAS |  | DIRECTOR |  | DIRECTIVA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSIÓN 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTIÓN DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL PLAYONCITOS |  |  |  |  | Municipio ABREGO
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
ESTABLECER UN PLAN DE ESTIMULOS Y DE RECONOCIMIENTO AL LOGRO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES COMO POLÍTICA INSTITUCIONAL | Al finalizar el primer semestre se contará con el diseño de un plan de estímulos y reconocimiento al logro tanto para estudiantes así como docentes en un 100% | PLAN DE ESTÍMULOS Y DE RECONOCIMIENTO AL LOGRO | 5% | 2021-03-29 | 0 | 2021-10-13 |  |  |  | 1. Elaboración de marcos y referentes conceptuales pertienentes a la elaboracion del plan.
|  |  | 5% | 2021-03-29 | 0 | 2021-10-13 |  |  |  | 2. Identificación y consolidación de las variables a incentivar
|  |  | 5% | 2021-03-29 | 0 | 2021-10-13 |  |  |  | 3. Consolidación del documento "Plan de estímulos y de reconocimiento al logro CER Playoncitos"
|  |  | 5% | 2021-03-29 | 0 | 2021-10-13 |  |  |  | 4. Socialización del plan de estímulos y reconocimiento al logro a la comunidad educativa
CARACTERIZAR EL CONTEXTO EDUCATIVO EN LOS COMPONENTES DE TALENTO HUMANO, INFRAESTRUCTURA Y PEDAGÓGICO ANTE EL RETORNO A LAS SEDES EDUCATIVAS BAJO EL MODELO DE ALTERNANCIA | Al finalizar el mes de enero se tendrá definido los ajustes al plan de estudios para el primer semestre del año escolar 2021 ajustado y organizado en un 100% , definiendo los temas mas relevantes. | CONTEXTO EDUCATIVO | 100 | 2021-03-29 | 0 | 2021-10-13 |  |  |  | 1. Conocer a través de encuestas en formularios de google las coomorbilidades de base existentes en los miembros de la comunidad educativa.
|  |  | 100 | 2021-03-29 | 0 | 2021-10-13 |  |  |  | 2. Conocer a través de encuestas en formularios de google las postura de los padres de familia y/o acudientes ante el posible retorno a clases bajo el modelo de alternacia
|  |  | 100 | 2021-03-29 | 0 | 2021-10-13 |  |  |  | 3. Con apoyo del personal docente se identificará la situación actual de la infraestructura de las sedes Educativas en lo referentes a aulas, baños, unidades sanitarias, agua potable, entre otros factores.
ADOPTAR EL CALENDARIO ACADÉMICO 2021 EN TIEMPOS DE COVID_19 | Al 31 de julio del 2021 el 100% de la comunidad educativa conocerá y adoptará el calendario académico para el presente año lectivo. | CALENDARIO ACADÉMICO | 100 | 2021-03-29 | 0 | 2021-10-13 |  |  |  | 1. Socializar la resolución de calendario académico 2021 expedida por la SED con los miembros de la comunidad educativa.
|  |  | 100 | 2021-03-29 | 0 | 2021-10-13 |  |  |  | 2. Adoptar mediante acuerdo del consejo directivo el cronograma del calendario académico 2021 para el CER PLAYONCITOS.
PRIORIZAR Y SUBSANAR LAS NECESIDADES EDUCATIVAS PARA REALIZAR EL TRABAJO EN CASA EN TIEMPOS DE COVID_19 A TRAVÉS DEL FOSE. | Al final el primer semestre del año lectivo 2021 se tendrá en un 100% priorizado las necesidades, planes de compra y disponibilidad presupuestal para la garantizar el desarrollo del aprendizaje en casa a razón de la pandemia covid_19 | NECESIDADES EDUCATIVAS | 100 | 2021-03-29 | 0 | 2021-10-13 |  |  |  | 1. Identificar con el consejo de maestros la mejor estrategia para la realización del trabajo en casa(virtual o No virtual)
|  |  | 100 | 2021-03-29 | 0 | 2021-10-13 |  |  |  | 2. Acordar con el consejo académico el material requerido para la realización del trabajo no virtual desde la casa.
|  |  | 100 | 2021-03-29 | 0 | 2021-10-13 |  |  |  | 3. Ajustar con el consejo directivo el presupuesto ingresos del FOSE y la adición presupuestal para la atención del servicio educativo en tiempos de covid_19
|  |  | 100 | 2021-03-29 | 0 | 2021-10-13 |  |  |  | 4. Adoptar y avalar con el consejo directivo los acuerdos de ajustes que permitan la ejecución de los recursos del FOSE en tiempos de covid_19
|  |  | 100 | 2021-03-29 | 0 | 2021-10-13 |  |  |  | 5. Gestionar la compra y dotación del material de suministros necesarios establecidos en los planes de compra avalados por el consejo directivo para el desarrollo del trabajo en casa.
ANALIZAR EL POSBLE REGRESO A LA PRESENCIALIDAD BAJO EL MODELO DE ALTERNANCIA PLANTEADO POR EL MEN | AL 31 de julio el 100% de los diferentes actores de la comunidad educativa conocerá y tomará decisiones frente al posible regreso presencial a las aulas bajo el modelo de alternancia | ALTERNANCIA | 20% | 2021-03-29 | 0 | 2021-10-13 |  |  |  | 1. participar de reuniones enmarcados en un dialogo social con las autoridades del municipio que permita contextualizar la situaciónes regionales frente al posible regreso a la presencialidad bajo el esquema de alternancia y tomar la decisión más acertada.
|  |  | 20% | 2021-03-29 | 0 | 2021-10-13 |  |  |  | 2. Participar de reuniones virtuales con representantes de la SED y docentes del CER para analizar el posible regreso a la presencialidad bajo el esquema de alternancia.
|  |  | 20% | 2021-03-29 | 0 | 2021-10-13 |  |  |  | 3. Analizar y establecer mediante acuerdo de consejo directivo el posible regreso o No a la presencialidad bajo el esquema de alternancia.
Realizar ajustes transitorios al PEI, al PMI y demás documentos institucionales en el marco de la pandemia covid_19 | AL 30 DE ENERO DEL AÑO LECTIVO 2021 SE TENDRÁ EL PEI, PMI Y DEMÁS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES AJUSTADOS EN UN 90% A RAZÓN DE LA PANDEMIA COVID_19 | PEI, PMI Y DEMÁS DOCUMENTOS ISTITUCIONALES | 100 | 2021-03-29 | 0 | 2021-10-13 |  |  |  | 1. Analizar el contexto social y educativo a razón de la pandemia que trae consigo cambios en los diferentes comoponentes y áreas de gestión del PEI y del PMI
|  |  | 100 | 2021-03-29 | 0 | 2021-10-13 |  |  |  | 2. Organizar y distribuir el trabajo de ajustes al PEI y al PMI por equipos de gestión.
|  |  | 60% | 2021-03-29 | 0 | 2021-10-13 |  |  |  | 3. Adoptar y socializar a la comunidad educativa los ajustes realizados al PEI y al PMI para el año lectivo 2021
ORGANIZAR Y REVISAR LAS GUÍAS PEDAGÓGICAS PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO EN CASA EN TIEMPOS DE COVID_19 | Al finalizar el mes de enero del 2021 se tendrá organizado en un 100% el diseño y estructura de las guías pedagógicas del CER para el mes de febrero de igual forma se realizara en cada mes desarrollando la guia del siguiente mes, con el fin de ejecutar el trabajo en casa en tiempos de covid_19 | GUÍAS PEDAGÓGICAS | 100 | 2021-03-29 | $0 | 2021-10-13 |  |  |  | organizar las guias pedagogicas teniendo en cuenta los niveles de aprendizaje y grados, buscar la estrategia de entrega que evite la propagacion del virus covid 19.
|  |  | 100 | 2021-03-29 | $0 | 2021-10-13 |  |  |  | 2. Establecer la ruta pedagogica a seguir para cada modelo pedagógico( Horario de estudio en casa, áreas a trabajar, contenidos temáticos y estrategias de enseñanza)
|  |  | 90 | 2021-03-29 | $0 | 2021-10-13 |  |  |  | desarrollar contenidos claros y utilizar estrategias que faciliten la adquisicion de conocimientos en los estudiantes del CER Playoncitos a traves de las guias pedagogicas, siendo esta la herramienta que orienta metodológicamente al estudiante en su actividad independiente
AJUSTAR EL SIEE EN SUS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN, ESCALA VALORATIVA, INFORMES DE DESEMPEÑO, RUBRICAS Y SEGUIMIENTO. | Al finalizar el mes de enero del 2021 se realizaran los ajustes trancitorios al SIEE A RAZÒN DE LA PANDEMIA COVID 19 | SIEE | 100 | 2021-03-29 | $0 | 2021-10-13 |  |  |  | 1. Reconocer los principales ajustes y plasmarlo en el SIEE teniendo en cuenta la pandemia covid_19.
|  |  | 100 | 2021-03-29 | $0 | 2021-10-13 |  |  |  | 2. Los docente del CER analizaran los ajustes pertinentes y lo socializaran
|  |  | 100 | 2021-03-29 | $0 | 2021-10-13 |  |  |  | 3. Reajustar el SIEE al tiempo de pandemia COVID19
MEJORAR EL MANEJO Y DISEÑO DEL PLAN DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES TEMATICAS, DANDO CLARIDAD AL DOCENTE Y PERMITIENDO LLEVAR UNA SECUENCIA DE LO QUE ORIENTA CON LO QUE ESTA PLASMADO EN ESTE. | Al finalizar el mes de enero se tendra definido los ajustes al plan de estudios para el primer semestre del año escolar 2021 ajustado y organizado en un 100% , definiendo los temas mas relevantes. | PLAN DE ESTUDIOS | 90 | 2021-03-29 | $0 | 2021-10-13 |  |  |  | Tener manejo del plan de estudios por parte de los docentes para familiarizarse con este, conocer como esta estructurado y proceder a realizar los respectivos ajustes
|  |  | 90 | 2021-03-29 | $0 | 2021-10-13 |  |  |  | Realizar durante el mes de enero Las reestructuraciones pertinentes para cumplir con el diseño y un buen manejo del plan de estudios realizando actividades para el mejoramiento de este, haciendolo de forma conjunta.
|  |  | 90 | 2021-03-29 | $0 | 2021-10-13 |  |  |  | organizar equipos de trabajo e identificar y donde se debe complementar el plan de estudios, teniendo claridad en lo que se quiere alcanzar durante el año.
ARTICULAR EL TRABAJO EN CASA CON PADRES Y ACUDIENTES EN TIEMPOS DE COVID_19 | AL FINAL DE CADA MES SE TENDRÁ ACORDADO CON LOS PADRES Y ACUDIENTES DEL 100% DE LAS SEDES EDUCATIVAS LA ARTICULACIÓN DEL TRABAJO Y ACOMPAÑAMIENTO EN CASA. | PADRES Y ACUDIENTES | 100 | 2021-03-29 | 0 | 2021-10-13 |  |  |  | 1. Cada docente establecerá un horario de estudio en casa y la forma más expedita para el seguimiento articulado entre padres, estudiantes y docentes.
|  |  | 100 | 2021-03-29 | 0 | 2021-10-13 |  |  |  | 2. El directivo y los docentes establecerán con padres y acudientes las fechas, lugar y entrega de las guías pedagógicas y del complemento ración preparada en casa del PAE.
|  |  | 100 | 2021-03-29 | 0 | 2021-10-13 |  |  |  | 3. En dialogo social con estudiantes, padres, docentes y directivo se acordará la forma y el medio de comunicación más apropiado al contexto educativo que facilite el seguimiento y acompañamientos al aprendizaje desarrollado en casa en tiempos de covid_19.
$0