## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL PLAYONCITOS |  |  | 2021-11-22
Regimen | ESPECIAL |  | Código DANE
Dirección | CALLE 15 A N° 1A-31 BARRIO VILLA JULIÁN |  | Municipio |  | ÁBREGO
Correo electronico | cerplayoncitos2021@gmail.com |  | Telefono |  | 3158339019
Rector o Director | JESÚS ANTONIO GAONA CONTRERAS |  | Horizonte |  | 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JESÚS ANTONIO GAONA CONTRERAS |  | DIRECTOR |  | jeangaco2019@gmail.com
JUAN CAMILO ROMERO PÉREZ |  | DOCENTE |  | juankromero94@gmail.com
YENY CORINA PÁEZ ARIAS |  | DOCENTE |  | arevalomrfrank@gmail.com
LUIS ALBERTO BECERRA ARIAS |  | DOCENTE |  | alber2731@hotmail.com
LEILA XIOMARA CRIADO ÁLVAREZ |  | DOCENTE |  | pexi2377@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
JESÚS ANTONIO GAONA CONTRERAS |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
JUAN CAMILO ROMERO PÉREZ |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
LEILA XIOMARA CRIADO ÁLVAREZ |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
YENY CORINA PÁEZ ARIAS |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
LUIS ALBERTO BECERRA ARIAS |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL PLAYONCITOS |  |  |  |  | Municipio |  |  | ABREGO
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Instituir un sistema de estìmulos y reconocimientos a los logros de los docente y estudiantes de manera coherente, sistemàtica y organizada, con la participaciòn de la comunidad educativa. | Al terminar cada periodo, se evaluara y valorara los logros, para seleccionar un docente por todo el CER y un estudiantes por modalidad (escuela nueva y post-primaria), para un total de tres incentivados en la comunidad educativa. | Estímulo y Reconocimiento | 40% | 2022-04-11 | 20% | 2022-10-12 |  |  |  | Ajustar el manual de procedimientos en lo referente al reconocimiento de logros institucional para docentes y estudiantes. | EN EJECUCION
Establecer alianzas con el sector productivo del CER "Playoncitos" y aplicar metodologias de trabajo y procesos de seguimiento para apoyar la ejecuciòn de proyectos. | Al finalizar el año, se lograran realizar 3 proyectos productivos, en conjunto con la comunidad educativa y sectores externos, para el mejoramiento del CER | Alianza Productiva | 0% | 2022-04-11 | 66.6% | 2022-10-12 |  |  |  | Se realizo una alianza con firmantes del acuerdo de paz, se fusionaron recursos de la institucion y rescursos de los firmantes, para construir un salon y la instalacion de un porton. Se realizo una alianza con una fundacion, la cual dono calzados para estudiantes y un botiquin con material de primeros auxilios y kit de higienes para mujeres. | EN EJECUCION
ASIGNAR DE LOS RECURSOS UN PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL CENTRO. | AL FINALIZAR EL AÑO 2.022 EL 100% DE LOS EQUIPOS DEL C.E.R PLAYONCITOS ESTARÁN FUNCIONANDO EN ÓPTIMAS CONDICIONES | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS | 30% | 2022-04-11 | 40% | 2022-10-12 |  |  |  | 1. REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DEL C.E.R. | EN EJECUCION
[5 empty] | 40% | 2022-10-12 |  |  |  | 2. REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO.
[5 empty] | 30% | 2022-10-12 |  |  |  | 3. LLEVAR UN CONTROL PERIÓDICO DE LOS MANTENIMIEINTOS REALIZADOS.
GESTIONAR LA ADECUACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LOS ESPACIOS FISICOS PARA UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE LO SERVICIOS. | En el año 2022 el 90% de los espacios fisícos se encontraran en adecuado estado de operatividad. | Porcentaje de adecuación y embellecimiento de espacios fisícos. | 40% | 2022-04-11 | 60% | 2022-10-12 |  |  |  | 1. Establecer el inventario de espacios fisicos, su estado, necesidades y prioridades. | EN EJECUCION
[5 empty] | 30% | 2022-10-12 |  |  |  | 2. Presentar un plan de compras estipulando las prioridades de este año escolar.
[5 empty] | 30% | 2022-10-12 |  |  |  | 3. Realizar procesos de adquisión de elementos para el mantenimiento correctivo y preventivo de los espacios fisícos.
[5 empty] | 60% | 2022-10-12 |  |  |  | 4. Organizar campañas de limpieza durante el año escolar.
[5 empty] | 40% | 2022-10-12 |  |  |  | 5. Realizar campañas de ornamentación y embellecimiento en las sedes.
BRINDAR LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DISPONIBLES EN EL CENTRO EDUCATIVO PARA FACILITAR Y MEJORAR LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE Y DESARROLLAR COMPETENCIAS. | En diciembre del 2022 el centro contará con un plan único para apoyar a los estudiantes que presentan bajo desempeño o dificultades de interacción en su proceso escolar. | Plan de apoyo o refuerzo a estudiantes con bajo desempeño académico. | 30% | 2022-04-11 | 20% | 2022-10-12 |  |  |  | 1. Apoyo de equipo profesional. | EN EJECUCION
[5 empty] | 30% | 2022-10-12 |  |  |  | 2. Conversatorio con estudiantes de transición buscando: interacción,vínculo emocional y adaptación.
[5 empty] | 40% | 2022-10-12 |  |  |  | 3. Establecer estrategias y recursos para mejorar el bajo rendimiento académico.
GESTIONAR CON ENTES GUBERNAMENTALES RECURSOS PARA EL APOYO A LA INVESTIGACIÓN. | AL FINALIZAR EL AÑO 2.022 SE DISPONGA DE RECURSOS PARA EL APOYO A LA INVESTIGACIÓN. | ADQUISICIÓN DE RECURSOS PARA EL APOYO A LA INVESTIGACIÓN | 0% | 2022-04-11 | 0% | 2022-10-12 |  |  |  | 1. MONTAR UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN POR PARTE DE LOS DOCENTES DEL C.E.R PLAYONCITOS. | NO INICIADA
[5 empty] | 0% | 2022-10-12 |  |  |  | 2. PRESENTAR DICHO PROYECTO ANTE LA GOBERNACIÓN PARA SU APROBACIÓN Y POSTERIOR ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS.
[5 empty] | 0% | 2022-10-12 |  |  |  | 3. HACER UN SEGUIMIENTO A LA TRAZABILIDAD DEL PROYECTO.
[5 empty] | 0% | 2022-10-12 |  |  |  | 4. REALIZAR UNA EVALUACIÓN PERIÓDICA AL PROYECTO.
Identificar los estudiantes pertenecientes a los diferentes grupos poblacionales o con necesidades educativas especiales y responder a sus necesidades creando un plan de inclusion que permita facilitar el trabajo y lograr que los estudintes se sientan parte del centro educativo desarrollando una educacion inclusiva. | Al finalizar el año 2022 se tendra una politica de inclusion definida en un 70 % donde se brindara una educacion de calidad para todos los estudiantes teniendo en cuenta sus necesidades educativas y buscando asesorias y capacitacitaciones para los docentes que cuenten con estos estudiantes en sus aulas al igual material de apoyo para orientar los niños. | Politica de inclusion de personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural. | 40% | 2022-04-11 | [5 empty] | 1. Elaboracion de encuestas para identificar la poblacion diversa , con necesidades educativas especiales y diversidad cultural. | EN EJECUCION
2 Realizar un plan de inclusion que permita al docente tener un apoyo en su trabajo contando con actividades que permitan realizar una buena orientacion y cubra las necesidades que cada grupo requiera
3.diseñar actividades correspondientes a las nesecidades de los estudiantes
4. solicitar a la secretaria de educacion capacitaciones u orientaciones especificas para docentes que atiendan poblacion diversa.
Conformar y establecer la comisión de evaluación y promoción para la toma de desiciones frente a situaciones que lo sugieran. | Se espera que a mediados de octubre de 2022 se tenga conformada la comisión de evaluación y promoción responsable de estudiar los casos de los estudiantes que presentan dificultades en cuanto a su ritmo de aprendizaje. | Porcentaje Comisión de evaluación y promoción | 50% | 2022-04-11 | 50% |  |  |  |  | 1.el consejo académico conformará la comisión de evaluación y promoción. | EN EJECUCION
[5 empty] | 20% |  |  |  |  | 2.decidir sobre la situación final de un estudiante
[5 empty] | 20% |  |  |  |  | 3.Realizar reuniones con la comisión de evaluación y promoción para analizar la situación académica de los estudiantes.
organizar y establecer el consejo estudiantil en el CER Playoncitos buscando el cumpliendo con sus funciones dentro del mismo. | A principios del año lectivo 2022 se tendrá conformado y organizado el consejo estudiantil el cual cumplirá con sus funciones y se reunirá periodicamente para velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes. | Porcentaje Consejo estudiantil | 90% | 2022-04-11 | 10% |  |  |  |  | 1.Actas de conformación del consejo estudiantil. | FINALIZADO
[5 empty] | 10% |  |  |  |  | 2.Definir las funciones del consejo estudiantil y socializarlas con los estudiantes
[5 empty] | 10% |  |  |  |  | 3. realizar reuniones periodicamente para establecer acciones de mejora para el CER.
Establecer una encuesta a cada estudiante con el fin de adquirir informaciòn de las espectativa y necesidades de cada uno de ellos. | Al finalizar el primer semestre se contará con el diseño de un formato para rocopilar la informaciòn de cada estudiante en un 100% | Espectativas y necesidades de los estudiantes | 90% | 2022-04-11 | 10% | 2022-12-10 |  |  |  | 1 La elaboraciòn de un formato dònde se recopile toda la informacòn de cada estudiante. | EN EJECUCION
[5 empty] | 10% | 2022-12-10 |  |  |  | 2 Evaluar las series de datos existentes en relaciòn de las necesidades y espectativas de los estudantes.
Crear en los estudiantes,un espiritu de solidaridad y conciencia social con la comunidad a la que pertenece. | Al finalizar el primer semestre se tendra concienttizada en un 100% a la comunidad educativa, resaltado la importancia de la solidaridad y conciencia social. | Obra social Educativa | 60% | 2022-04-11 | 20% | 2022-12-10 |  |  |  | 1.socializar por medios de talleres,carteleras y encuentos culturales la importancias de la conciencia social. | EN EJECUCION
Identificar los diferentes riesgos f'ìsicos como los los ruidos y altas temperatuas,desborde de rios y de motañas que se pesentann en el puesto de trabajo y analizar como este afecta la salud. | Al finalizar el segundo semestre se contara con señalizaciones en cada sede educativa las normas y precaucioes de riesgo f'ìsico en un 100% | Riesgos fìsicos | 45% | 2022-04-11 | 10% | 2022-12-10 |  |  |  | 1. Identificación y consolidación de las variables. | EN EJECUCION
[5 empty] | 20% | 2022-12-10 |  |  |  | 2. Adecuaciòn de equipos de primeros auxilio en cada sede Educativa,con sus respectivas señalizaciòn de emergencia.
Identificar los diferentes riesgos psicosociales presente en la comunidad Educativa. | Al finalizar el segundo semestre se contarà con un plan de acciòn que suministre la informaciòn requerida. | Riesgos psicosociales | 45% | 2022-04-11 | 15% | 2022-12-10 |  |  |  | 1 Usar Aestrategias pedagogicas en la progamaciòn de actividades diarias para los estudiantes sin agobiarlos.(estres) | EN EJECUCION
[5 empty] | 10% | 2022-12-10 |  |  |  | 2.Realizar talleres y charlas donde fortalezca la comunicaciòn y resalte el respeto,tolerancia y aceptaciòn hacia los demàs.