## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL PLAYONCITOS |  |  | 2022-01-11
|  |  | Código DANE |  | 254003002278
Dirección | CORREGIMIENTO DE PLAYONCITOS |  | Municipio |  | ÁBREGO
Correo electronico | cerplayoncitos2021@gmail.com |  |  | Tel | 3132816838
Rector o Director | OMAIDA TORRADO TORRADO |  |  | Horizonte | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
OMAIDA TORRADO TORRADO |  | DIRECTOR |  | omatoto68@hotmail.com
JUAN CAMILO ROMERO PÉREZ |  | DOCENTE |  | juankromero94@gmail.com
YENY CORINA PÁEZ ARIAS |  | DOCENTE |  | arevalomrfrank@gmail.com
LUIS ALBERTO BECERRA ARIAS |  | DOCENTE |  | alber2731@hotmail.com
LEILA XIOMARA CRIADO ÁLVAREZ |  | DOCENTE |  | pexi2377@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
OMAIDA TORRADO TORRADO |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
JUAN CAMILO ROMERO PÉREZ |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
LEILA XIOMARA CRIADO ÁLVAREZ |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
YENY CORINA PÁEZ ARIAS |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
LUIS ALBERTO BECERRA ARIAS |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2023 |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:CENTRO EDUCATIVO RURAL PLAYONCITOS
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Espacios para integrar estrategias de planes, proyectos y programas. | Generar espacios para articular los planes , proyectos y programas del CER | A noviembre del año 2023 se habrá articulado el 100% los planes y proyectos del CER | % de los planes y proyectos articulados | MENSUAL | * Generar una mesa de trabajo para articular los proyectos y planes institucionales *Generar un cronograma en donde se estipule la fechas de desarrollo y procesos | 0 | X |  |  |  |  | 2023-02-06 | 2023-11-26 | DIRECTOR:OMAIDA TORRADO TORRADO DOCENTE: JUAN CAMILO ROMERO PEREZ
DIRECTIVA | Seleccionar estrategias pedagógicas de acuerdo a las necesidades de los estudiantes y el contexto. | Buscar estrategias pedagógicas que ayuden al bajo rendimiento académico y dificulatdes de los estudiantes del Centro Educativo. | Para septiembre de 2023 se Identificarán las características de los estudiantes para adaptar estrategias. | 10% Actualizado el PEI con nuevas estrategias. | MENSUAL | Reuniones por áreas y grados. | 0 | X |  |  |  |  | 2023-02-06 | 2023-11-25 | DIRECTOR:OMAIDA TORRADO TORRADO LIDER DEL EQUIPO DE CALIDAD: LEILA XIOMARA CRIADO ALVAREZ
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Compromiso del director, docentes , estudiantes y padres de familia del C.E.R Playoncitos para buscar estrategias metodológicas que ayuden a solucionar las dificultades encontradas en los estudiantes | Buscar estrategias metodológicas que ayuden a ls dificultades de los estudiantes del CER. | a finales del segundo semestre del 2023 el 100% del personal docente contará con estrategias metodologicas de enseñanza adecuada para un mejor aprendizaje de los estudiantes | % Del personal docente que implementaran una nueva metodología. | SEMANAL | *Adquisición o construcción de material pedagógico. | 0 | X |  |  |  |  | 2023-02-26 | 2023-11-25 | DIRECTOR:OMAIDA TORRADO TORRADO DOCENTES DEL CER: LEILA XIOMARA CRIADO. JUAN CAMILO ROMERO, GLADYS PORTILLO,DIOMAR ALVAREZ,LUIS ALBERTO BECERRA,ROSALBA ALVAREZ,YENY CORINA PAEZ,DORIA GARCIA,SAID ZARAZA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Plantear un plan de mantenimiento con la comunidad educativa donde se involucren a los padres de familia y estudiantes para un buen manejo de las instalaciones | Mejorar los espacios comunes. | A finales del mes de octubre mejoramiento de espacios de las sedes | 40% mejoramiento de espacios | MENSUAL | Reunion con la comunidad educativa Gestión ante entidades | 0 | X |  |  |  |  | 2023-02-26 | 2023-11-26 | DIRECTOR:OMAIDA TORRADO TORRADO DOCENTES DEL CER: LEILA XIOMARA CRIADO. JUAN CAMILO ROMERO, GLADYS PORTILLO,DIOMAR ALVAREZ,LUIS ALBERTO BECERRA,ROSALBA ALVAREZ,YENY CORINA PAEZ,DORIA GARCIA,SAID ZARAZA
ACADÉMICA | Mantener comunicación directa con los padres de familia para el acompañamiento. | Vincular a toda la comunidad educativa. | Terminado el año lectivo 2023 se contará con la participación en el desarrollo del proyecto pedagógico | 100% Vinculación de toda la comunidad. | MENSUAL | Conocer el cronograma y actividades de apropiación | 0 | X |  |  |  |  | 2023-02-26 | 2023-11-26 | DIRECTOR:OMAIDA TORRADO TORRADO DOCENTES DEL CER: LEILA XIOMARA CRIADO. JUAN CAMILO ROMERO, GLADYS PORTILLO,DIOMAR ALVAREZ,LUIS ALBERTO BECERRA,ROSALBA ALVAREZ,YENY CORINA PAEZ,DORIA GARCIA,SAID ZARAZA
ACADEMICA | Apropiación y ampliación de los recursos tecnológicos. Capacitación docente. | Adquirir recursos tecnológicos | a finales del año 2023 el Centro educativo contará con la ampliación de recursos tecnológicos | Apropiación de recursos tecnológicos | MENSUAL | * Reuniones con la comunidad educativa • Gestiones ante entidades competentes | 0 | X |  |  |  |  | 2023-02-10 | 2023-11-26 | DIRECTOR:OMAIDA TORRADO
COMUNITARIA | Realizar futuros proyectos productivos que le permita a la comunidad educativa mejores de condiciones de vida. | Mejorar la calidad de vida de los estudiantes y su familia. | Terminado el año lectivo 2023 se desarrollarán proyectos productivos que beneficien al estudiantes y su failia . | % de estudiantes con proyecto de vida planificado | SEMANAL | 1 La elaboraciòn de un formato dònde se recopile toda la informacòn de cada estudiante. | 0 | X |  |  |  |  | 2023-02-02 | 2023-11-26 | DOCENTE: JUAN CAMILO ROMERO Y LEILA XIOMARA CRIADO
COMUNITARIA | Gestionar ante los entes correspondientes, la realización de campañas de prevención ante cualquier situación de riesgos naturales que se puedan presentar. | Evitar congestionamiento y traumas ante un evento de desastre natural. | Realizar cursos de prevención de desastres. | Medir la cantidad de talleres que orienten la prevención de desastres naturales. | SEMANAL | Realizar talleres por grados | 0 | X |  |  |  |  | 2023-02-02 | 2023-11-26 | DIRECTORA: OMAIDA TORRADO TORRADO DOCENTE: JUAN CAMILO ROMERO
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL