## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Regimen |  |  | Código DANE
Dirección |  |  | Municipio
Correo electronico |  |  | Telefono
Rector o Director |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: | [6 empty] | Municipio
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
| Accionar los diferentes estaentos institucionales en un 100% en las funciones que le pertenencen | Estamentos institucinales actualizados | 0 | 2023-06-30 |  | 2023-08-31 |  | 2023-12-01 |  |  | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2023-06-30 |  | 2023-08-31 |  | 2023-12-01 |  |  | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2023-06-30 |  | 2023-08-31 |  | 2023-12-01 |  |  | EN EJECUCION
Vincular los diferentes estamentos institucionales con acciones que evidencien la articulación y mejoramiento del plantel. |  |  | 0 | 2023-06-30 |  | 2023-08-31 |  | 2023-12-01 |  |  | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2023-06-30 |  | 2023-08-31 |  | 2023-12-01 |  |  | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2023-06-30 |  | 2023-08-31 |  | 2023-12-01 |  |  | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2023-06-30 |  | 2023-08-31 |  | 2023-12-01 |  |  | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2023-06-30 |  | 2023-08-31 |  | 2023-12-01 |  |  | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2023-06-30 |  | 2023-08-31 |  | 2023-12-01 |  |  | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2023-06-30 |  | 2023-08-31 |  | 2023-12-01 |  |  | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2023-06-30 |  | 2023-08-31 |  | 2023-12-01 |  |  | EN EJECUCION
Mejorar los resultados de las pruebas SABER de la institución educativa a nivel Regional, | Realizar seguimiento a los resultados de las pruebasexternas implementando planes de mejoramiento por áreas para el año 2023 | comparativa de resultados pruebas externas con años anteriores | 0 | 2023-06-30 |  | 2023-08-31 |  | 2023-12-01 |  |  | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2023-06-30 |  | 2023-08-31 |  | 2023-12-01 |  |  | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2023-06-30 |  | 2023-08-31 |  | 2023-12-01 |  |  | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2023-06-30 |  | 2023-08-31 |  | 2023-12-01 |  |  | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2023-06-30 |  | 2023-08-31 |  | 2023-12-01 |  |  | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2023-06-30 |  | 2023-08-31 |  | 2023-12-01 |  |  | EN EJECUCION
Mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes a través de la implementación y apropiación de prácticas pedagógicas unificadas | A junio de 2023, el 50% de los docentes apliquen nuevas prácticas pedagógicas unificadas, en la institución educativa | aplicación de estrategias de aprendizaje que impliquen el uso de las tic | 0 | 2023-06-30 |  | 2023-08-31 |  | 2023-12-01 |  |  | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2023-06-30 |  | 2023-08-31 |  | 2023-12-01 |  |  | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2023-06-30 |  | 2023-08-31 |  | 2023-12-01 |  |  | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2023-06-30 |  | 2023-08-31 |  | 2023-12-01 |  |  | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2023-06-30 |  | 2023-08-31 |  | 2023-12-01 |  |  | EN EJECUCION
Superar las barreras de acceso y permanencia en la Institución Educativa | A Junio de 2023 estarán construidas las obras de infraestructura que se encuentran dentro del plan de mantenimiento de la institución, con el propósito de facilitar el acceso y movilidad de la comunidad educativa | adecuaciones a la infraestructura | 0 | 2023-06-30 |  | 2023-08-31 |  | 2023-12-01 |  |  | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2023-06-30 |  | 2023-08-31 |  | 2023-12-01 |  |  | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2023-06-30 |  | 2023-08-31 |  | 2023-12-01 |  |  | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2023-06-30 |  | 2023-08-31 |  | 2023-12-01 |  |  | EN EJECUCION
| A junio de 2023 estará en funcionamiento el 100% del sistema que identifique los factores que inciden la deserción escolar y de esta manera genere estrategias que mitiguen dicho fenómeno. | seguimiento a estudiantes con logros no alcanzados | 0 | 2023-06-30 |  | 2023-08-31 |  | 2023-12-01 |  |  | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2023-06-30 |  | 2023-08-31 |  | 2023-12-01 |  |  | EN EJECUCION
|  | garatizar la promcion de los estudiantes y el aprendizaje | 0 | 2023-06-30 |  | 2023-08-31 |  | 2023-12-01 |  |  | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2023-06-30 |  | 2023-08-31 |  | 2023-12-01 |  |  | EN EJECUCION
Elaborar proyectos interáreas que faciliten la prevención de riesgos físicos en los miembros de la comunidad educativa | En diciembre del 2023 la institución contara con proyectos que garanticen la seguridad e integridad física de losmiembros de la comunidad en los diferentes espacios | actilizar el plan de riesgo | 0 | 2023-06-30 |  | 2023-08-31 |  | 2023-12-01 |  |  | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA