## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Regimen |  |  | Código DANE |  | 3544980022192
Dirección | CALLE 11 No. 16A-81 SAN AGUSTIN |  | Municipio |  | OCAÑA
Correo electronico | institutomutisocana@hotmail.com |  | Telefono |  | 097 5693625
Rector o Director | ELICETH MARCELA RINCON |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ELICETH MARCELA RINCON |  | RECTORA |  | rectoria@coljosecelestinomutis.edu.co
EDITH GARCIA AREVALO |  | COORDINADORA |  | coordinacion.academicafsm@coljosecelestinomutis.edu.co
JAVIER ANTONIO RAMON JAUREGUI |  | COORDINADOR |  | coordinacion.academica@coljosecelestinomutis.edu.co
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
JAVIER ANTONIO RAMON JAUREGUI |  | COORDINADOR |  | ACADEMICA
ELICETH M. RINCON RODRIGUEZ |  | GERENTE ADMINISTRATIVA |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ELICETH MARCELA RINCON |  | RECTORA |  | DIRECTIVA
EDITH GARCIA AREVALO |  | COORDINADORA |  | COMUNIDAD

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUTO JOSE CELESTINO MUTIS |  |  |  |  | Municipio |  |  | OCAÑA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Vincular los diferentes estamentos institucionales con acciones que evidencien la articulación y mejoramiento del plantel. | Accionar los diferentes estaentos institucionales en un 100% en las funciones que le pertenencen | 60% de estamentos institucionales implementados. 100% de estamentos de la institución | 90 | 2022-01-25 | 5 | 2022-03-25 | 45 | 2022-10-25 | 40 | Crear los estamentos institucioneales | Crear los estamentos institucioneales
[10 empty] | Dar a conocer las funciones de cada estamento institucional | Dar a conocer las funciones de cada estamento institucional
[10 empty] | Realizar las reuniones pertinentes a cada estamento institucional | Realizar las reuniones pertinentes a cada estamento institucional
[10 empty] | Hacer seguimiento a las reuniones realizadas | Hacer seguimiento a las reuniones realizadas
Mejorar los resultados de las pruebas SABER de la institución educativa a nivel Regional, | Realizar seguimiento a los resultados de las pruebasexternas implementando planes de mejoramiento por áreas para el año 2022 | 60% de áreas con planes demejoramiento académico implementado.100% de áreas con resultados en los nivel satisfactorio y avanzado en las pruebas externa | 90 | 2022-02-16 | 5 | 2022-04-16 | 45 | 2022-11-16 | 40 | Análisis delos resultadosde pruebas externas de los últimos 3años
Diseño de plan de mejoramiento por áreas
Implementación del plan en los niveles de primaria
Seguimientoa planes deárea.
Ajustes aplanes de área y sugerencias
Mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes a través de la implementación y apropiación de prácticas pedagógicas unificadas | A junio de 2022, el 50% de los docentes apliquen nuevas prácticas pedagógicas unificadas, en la institución educativa | A junio de 2022, el 50% de los docentes apliquen nuevas prácticas pedagógicas unificadas, en la institución educativa | 90 | 2022-04-15 | 5 | 2022-06-15 | 45 | 2022-10-15 | 40 | Análisis delos resultadosde pruebas externas de los últimos 3años
Diseño de plan de mejoramiento por áreas
Implementación del plan en los niveles de primaria
Seguimientoa planes deárea.
Ajustes aplanes de área y sugerencias
| A junio de 2022 estará en funcionamiento el 100% del sistema que identifique los factores que inciden la deserción escolar y de esta manera genere estrategias que mitiguen dicho fenómeno. | Numero de sistemas diseñados y en ejecución. | 90 | 2022-03-29 | 5 | 2022-06-29 | 45 | 2022-10-29 | 40 | Análisis de los factores que generar deserción escolar (Mesas de trabajo)
implementar estrategias para detener la deserción escolar
seguimiento y evaluación de la estrategia.
Recopilar información (planes de aula, normatividad)
Elaborar proyectos interáreas que faciliten la prevención de riesgos físicos en los miembros de la comunidad educativa | En diciembre del 2022 la institución contara con proyectos que garanticen la seguridad e integridad física de losmiembros de la comunidad en los diferentes espacios | El 100% de los directivos, docentes y administrativos implementando los proyectos de prevención y riesgosfísicos | 90 | 2022-04-01 | 5 | 2022-07-01 | 45 | 2022-12-01 | 40 | Identificar y relacionar los riesgos físicos existentes.
Socializar a todos los miembros de la comunidad la existencias de los riesgos físicos y la necesidad de implementar proyectos de prevención.
Sensibilizar a la comunidad educativa para establecer compromisos en la prevención de riesgos físicos.
Buscar apoyo en as instituciones idóneas (Cuerpo de bomberos, policíacomunitaria y detransito, policíanacional, defensa civil, cruz roja) que nos brinden charlas formativas y simulacros sobre prevención de riesgos físicos.
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA