## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-08-02 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Carácter: Oficial ___ Privado: _x_ Regimen:
Fecha de Autoevaluación:
INSTITUTO JOSE CELESTINO MUTIS
|  |  | Código DANE |  | 3544980022192
Dirección | CALLE 11 No. 16A-81 SAN AGUSTIN |  | Municipio |  | OCAÑA
Correo electronico | institutomutisocana@hotmail.com |  |  | Tel | 097 5693625
Rector o Director | JELICETH MARCELA RINCON |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ELICETH MARCELA RINCON |  | RECTORA |  | emrr8679@hotmail.com
ELICETH MARCELA RINCON |  | GERENTE |  | emrr8679@hotmail.com
EDITH GARCIA AREVALO |  | COORDINADORA |  | egas.10@hotmail.es
JAVIER ANTONIO RAMON JAUREGUI |  | COORDINADOR |  | sanchezcj81@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
JAVIER ANTONIO RAMON JAUREGUI |  | COORDINADOR |  | ACADEMICA
ELICETH M. RINCON RODRIGUEZ |  | GERENTE ADMINISTRATIVA |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ELICETH M. RINCON RODRIGUEZ |  | RECTORA |  | DIRECTIVA
EDITH GARCIA AREVALO |  | COORDINADORA |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [5 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [5 empty] | 2018-08-02 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [5 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[7 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
|  |  | Accionar los diferentes estaentos institucionales en un 100% en las funciones que le pertenencen | 60% de estamentos institucionales implementados. 100% de estamentos de la institución | Crear los estamentos institucioneales | $00 | [5 empty] | 2021-01-25 | 2021-04-12 | coordinación
Articular los diferentes estamentos institucionales con piliticas que articulen laos objetivos, las metas y las acciones del plantel para mejorar el desarrollo institucional
[5 empty] | Dar a conocer las funciones de cada estamento institucional | $00 | [5 empty] | 2021-02-01 | 2021-04-12 | coordinación
|  | Vincular los diferentes estamentos institucionales con acciones que evidencien la articulación y mejoramiento del plantel. |  |  | Realizar las reuniones pertinentes a cada estamento institucional | $00 | [5 empty] | 2021-02-15 | 2021-11-29 | coordinación
Gestión Directiva |  |  |  |  | Hacer seguimiento a las reuniones realizadas | $00 | [5 empty] | 2021-02-15 | 2021-11-29 | coordinación
Gestión Academica | Aumentar el porcentajes de los estudiantes en los niveles minimo y insufiente en los resultados de las pruebas saber | Mejorar los resultados de las pruebas SABER de la institución educativa a nivel Regional, | Realizar seguimiento a los resultados de las pruebasexternas implementando planes de mejoramiento por áreas para el año 2022 | 60% de áreas con planes demejoramiento académico implementado.100% de áreas con resultados en los nivel satisfactorio y avanzado en las pruebas externa | Análisis delos resultadosde pruebas externas de los últimos 3años | $00 | [5 empty] | 2021-04-15 | 2021-04-19 | Consejo académico
[5 empty] | Diseño de plan de mejoramiento por áreas | $00 | [5 empty] | 2021-02-08 | 2021-09-12 | Docentes de área
[5 empty] | Implementación del plan en los niveles de primaria | $00 | [5 empty] | 2021-03-04 | 2021-11-29 | docentes de grado
[5 empty] | Seguimientoa planes deárea. | $00 | [5 empty] | 2021-03-04 | 2021-11-29 | coordinación
[5 empty] | Ajustes aplanes de área y sugerencias | $00 | [5 empty] | 2021-03-04 | 2021-11-29 | docentes de área
implementar plataformas digitales para los procesos durante la emergencia sanitaria
| Ausencia de innovación en prácticas pedagógicas que redunden en procesos de enseñanza aprendizaje óptimos a estudiantes | Mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes a través de la implementación y apropiación de prácticas pedagógicas unificadas | A junio de 2021, el 50% de los docentes apliquen nuevas prácticas pedagógicas unificadas, en la institución educativa | A junio de 2021, el 50% de los docentes apliquen nuevas prácticas pedagógicas unificadas, en la institución educativa | Realizar reunión para la Identificación de las prácticas pedagógicas más apropiadas para la Institución Educativa | $00 | [5 empty] | 2021-01-18 | 2021-10-07 | coordinadores
[5 empty] | Convocatoria a reuniónes | $00 | [5 empty] | 2021-01-18 | 2021-10-07 | coordinación
[5 empty] | Recopilar información (planes de aula, normatividad) | $00 | [5 empty] | 2021-03-29 | 2021-10-08 | docentes de área
[5 empty] | Realizar ajustes a losplanes de aula en medio de la emergencia sanitaria | $00 | [5 empty] | 2021-03-29 | 2021-10-08 | docentes de área
Gestión Administrativa Y Finaciera | Disminuir la Existencia de barreras de acceso a recusos digitales en la Institución Educativa | Superar las barreras de continuaidad y bajo rendimeinto en la Institución Educativa | A Febrero de 2021 estará finalizada la infraestructura teconologica en plataformas, con el propósito de mejorar la calidad en el servicio educativo. | Porcentaje de obras realizadas | Realizar cotizaciones | $00 | [5 empty] | 2021-12-10 | 2021-12-14 | Gerente General
[5 empty] | Elaboración etapa precontractual | [6 empty] | 2021-12-10 | 2021-12-14 | Gerente General
[5 empty] | Formalización y legalización de contrato | $00 |  | X |  |  |  | 2021-12-01 | 2021-06-28 | Gerente General
[5 empty] | control y seguimiento de las plataformas, uso pedagogico |  |  | X |  |  |  | 2021-01-08 | 2021-06-28 | Gerente General
|  |  | A junio de 2021 estará en funcionamiento el 100% del sistema que identifique los factores que inciden el bajo rendimeinto escolar y de esta manera genere estrategias que mitiguen dicho fenómeno. | Numero de sistemas diseñados y en ejecución. | convocatoria al comité de estudio | $00 | [5 empty] | 2021-03-28 | 2021-09-16 | rectoría
[5 empty] | Análisis de los factores que generar bajo rendimiento escolar (Mesas de trabajo) | $00 | [5 empty] | 2021-01-18 | 2021-10-09 | comité de calidad
[5 empty] | implementar estrategias para mitigar el bajo rendimiento escolar | $00 | [5 empty] | 2020-03-29 | 2021-11-29 | comité de calidad
|  |  |  | Adquirir plataformas que mejoren los procesos academicos y administrativos | contactar proveedores de plataformas
establecer alianzas con entidades que apoyen los procesos de formacion
[5 empty] | crear cuentan institucional con google educativo para los estudiantes | $00 | [5 empty] | 2021-04-01 | 2021-09-16 | coordinación
Gestion Comunitaria | Integrar y articular la comunidad educativa en acciones y proyectos institucionales | Elaborar proyectos interáreas que faciliten la prevención de riesgos físicos en los miembros de la comunidad educativa | En diciembre del 2021 la institución contara con proyectos que garanticen la seguridad e integridad física de losmiembros de la comunidad en los diferentes espacios | El 100% de los directivos, docentes y administrativos implementando los proyectos de prevención y riesgosfísicos | Identificar y relacionar los riesgos físicos existentes. | $00 | [5 empty] | 2021-02-15 | 2021-11-15 | psicología
[5 empty] | Socializar a todos los miembros de la comunidad la existencias de los riesgos físicos y la necesidad de implementar proyectos de prevención. | $00 | [5 empty] | 2021-02-22 | 2021-10-08 | psicología
[5 empty] | Sensibilizar a la comunidad educativa para establecer compromisos en la prevención de riesgos físicos. | $00 | [5 empty] | 2021-02-22 | 2021-10-08 | coordinaci{on - docentes - psicilogía
[5 empty] | Buscar apoyo en as instituciones idóneas (Cuerpo de bomberos, policíacomunitaria y detransito, policíanacional, defensa civil, cruz roja) que nos brinden charlas formativas y simulacros sobre prevención de riesgos físicos. | $00
[5 empty] | Recopilar información (planes de aula, normatividad) | $00 | [5 empty] | 2021-02-22 | 2021-10-08 | coordinación
[5 empty] | Realizar ajustes a losplanes de aula | $00 | [5 empty] | 2021-02-22 | 2021-10-08 | docentes de área
Note on H7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on L7: PPIÑERES: Otros Recursos

## SEGUIMIENTO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  |  | 2018-08-02 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DEL INDICADOR | % AVANCE | ACCIONES |  | ESTADO
Vincular los diferentes estamentos institucionales con acciones que evidencien la articulación y mejoramiento del plantel. | Accionar los diferentes estaentos institucionales en un 100% en las funciones que le pertenencen | 60% de estamentos institucionales implementados. 100% de estamentos de la institución | TRIMESTRAL | 70% | Crear los estamentos institucioneales | Crear los estamentos institucioneales | INICIADA
[5 empty] | Dar a conocer las funciones de cada estamento institucional | Dar a conocer las funciones de cada estamento institucional | INICIADA
[5 empty] | Realizar las reuniones pertinentes a cada estamento institucional | Realizar las reuniones pertinentes a cada estamento institucional | INICIADA
[5 empty] | Hacer seguimiento a las reuniones realizadas | Hacer seguimiento a las reuniones realizadas | INICIADA
Mejorar los resultados de las pruebas SABER de la institución educativa a nivel Regional, | Realizar seguimiento a los resultados de las pruebasexternas implementando planes de mejoramiento por áreas para el año 2021 | 60% de áreas con planes demejoramiento académico implementado.100% de áreas con resultados en los nivel satisfactorio y avanzado en las pruebas externa | TRIMESTRAL | 60% | Análisis delos resultadosde pruebas externas de los últimos 3años |  | INICIADA
[5 empty] | Diseño de plan de mejoramiento por áreas |  | INICIADA
[5 empty] | Implementación del plan de mejoramiento para que los estudiantes logren los desempeños |  | INICIADA
[5 empty] | Seguimientoa planes deárea. |  | INICIADA
[5 empty] | Ajustes aplanes de área y sugerencias |  | INICIADA
Mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes a través de la implementación y apropiación de prácticas pedagógicas unificadas | A junio de 2021, el 50% de los docentes apliquen nuevas prácticas pedagógicas unificadas, en la institución educativa | A junio de 2021, el 50% de los docentes apliquen nuevas prácticas pedagógicas unificadas, en la institución educativa | MENSUAL | 80% | Análisis delos resultadosde pruebas externas de los últimos 3años |  | INICIADA
[5 empty] | Diseño de plan de mejoramiento por áreas |  | INICIADA
[5 empty] | Implementación del estrategias acompañadas por tecnologia |  | INICIADA
[5 empty] | Seguimientoa planes deárea. |  | INICIADA
[5 empty] | Ajustes aplanes de área y sugerencias |  | INICIADA
Superar las barreras de conexion y permanencia en la Institución Educativa |  |  |  |  | Continuidad de las plataformas digitales |  | INICIADA
| A Febrero de 2021 estará finalizada la infraestructura teconologica en plataformas, con el propósito de mejorar la calidad en el servicio educativo. | Porcentaje de obras realizadas | SEMESTRAL | 80% | Realizar cotizaciones |  | INICIADA
[5 empty] | Elaboración etapa precontractual |  | INICIADA
[5 empty] | Formalización y legalización de contrato |  | INICIADA
[5 empty] | control y seguimiento continuidad de las plataformas digitales |  | INICIADA
| A junio de 2021 estará en funcionamiento el 100% del sistema que identifique los factores que inciden la bajo escolar y de esta manera genere estrategias que mitiguen dicho fenómeno. | Numero de sistemas diseñados y en ejecución. | SEMESTRAL | 70% | Análisis de los factores que generan bajo rendimiento escolar |  | INICIADA
[5 empty] | implementar estrategias para mitigar el bajo redimiento escolar |  | INICIADA
[5 empty] | seguimiento y evaluación de la estrategia. |  | NO INICIADA
Elaborar proyectos interáreas que faciliten la prevención de riesgos físicos en los miembros de la comunidad educativa | En diciembre del 2021 la institución contara con proyectos que garanticen la seguridad e integridad física de losmiembros de la comunidad en los diferentes espacios | El 100% de los directivos, docentes y administrativos implementando los proyectos de prevención y riesgosfísicos | SEMESTRAL | 50% | Identificar y relacionar los riesgos físicos existentes. |  | INICIADA
[5 empty] | Socializar a todos los miembros de la comunidad la existencias de los riesgos físicos y la necesidad de implementar proyectos de prevención. |  | INICIADA
[5 empty] | Sensibilizar a la comunidad educativa para establecer compromisos en la prevención de riesgos físicos. |  | INICIADA
[5 empty] | Buscar apoyo en as instituciones idóneas (Cuerpo de bomberos, policíacomunitaria y detransito, policíanacional, defensa civil, cruz roja) que nos brinden charlas formativas y simulacros sobre prevención de riesgos físicos. |  | NO INICIADA
[5 empty] | Recopilar información (planes de aula, normatividad) |  | INICIADA
[5 empty] | Realizar ajustes a losplanes de aula |  | INICIADA
INICIADA
|  |  | SEMANAL |  |  |  | NO INICIADA
MENSUAL
TRIMESTRAL
SEMESTRAL
ANUAL