## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-08-02 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
JARDIN INFANTIL MI PEQUEÑO MUNDO
|  |  | Código DANE |  | 354818001520
Dirección | CRA 8 # 9-26 EL TOPON |  | Municipio |  | PAMPLONA
Correo electronico | jardininfantilneurodidactico@gmail.com |  |  | Tel | 3124060420
Rector o Director | GERMAN EDUARDO VELANDIA CELIS |  |  | Horizonte | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
GERMAN EDUARDO VELANDIA C |  | DIRECTOR |  | jardininfantilneurodidactico@gmail.com
OMAIRA JAUREGUI |  | DOCENTE |  | jardininfantilneurodidactico@gmail.com
CLAUDIA BLANCO |  | DOCENTE |  | jardininfantilneurodidactico@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
GERMAN EDUARDO VELANDIA C |  | DIRECTOR |  | jardininfantilneurodidactico@gmail.com
OMAIRA JAUREGUI |  | DOCENTE |  | jardininfantilneurodidactico@gmail.com
CLAUDIA BLANCO |  | DOCENTE |  | jardininfantilneurodidactico@gmail.com

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [5 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [5 empty] | 2018-08-02 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [5 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: MI PEQUEÑO MUNDO
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos) |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[7 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTION DIRECTIVA | Hacer que los docentes socialicen sus procesos con los padres de familia | integrar al padre de familia con los planes curriculares | A Noviembre de 2023 el 80 % de los padres de familia comprenden la importancia de la continuidad del proceso pedagogico | Padres de familia capacitados | 1, Explicarles a los padres de familia la importancia de conocer el proceso pedaogico que llevan sus hijos en la institucion |  |  | x |  |  |  | 2023-03-23 | 2023-11-20 | German Velandia
[5 empty] | 2. Realizar 4 reuniones virtuales o presenciales con los padres de familia |  |  | x |  |  |  | 2023-03-23 | 2023-11-20 | German Velandia
| Lograr la permanencia delos estudiantes durante todo el año escolar | Motivar a la comunidad educativa continue activa en los procesos de la institucion | A Diciembre de 2023 el 90 % de los niños continuen en nuestra institucion | Continuidad de estudiantes | 1,Reuniones periodicas con los padres de familia |  |  | x |  |  |  | 2023-03-23 | 2023-11-20 | German Velandia
[5 empty] | 2, Enviar videos a los padres de familia de motivacion, paciencia, tolerancia, convivencia etc. |  |  | x |  |  |  | 2023-03-23 | 2023-11-20 | German Velandia
GESTION ACADEMICA | Lograr que los estudiantes tengan desempeño alto | Realizar seguimiento a los resultados academicos de los niños con desempeño bajo. | A noviembre de 2023 el 80 % de los niños presenten un desempeño academicamente alto | Estudiantes desempeño alto | 1,Hacer seguimiento continuo a los niños en sus procesos pedagogicos |  |  | x |  |  |  | 2023-03-23 | 2023-11-20 | Omaira Jauregui
[5 empty] | 2. Reuniones con el padre de familia para cuadrar habitos de estudio y el niño suba su rendimiento academico |  |  | x |  |  |  | 2023-03-23 | 2023-11-20 | Omaira Jauregui
| Cumplimiento de tareas escolares | Lograr que el padre de familia realice el acompañamiento a sus hijos para que los niños cumplan con su compromiso academico. | A noviembre de 2023 el 80 % de los niños alcanza sus logros en sus notas de calificaciones | Niños cumpliendo tareas escolares | 1, llevar material pedagogico a las casas. |  |  | x |  |  |  | 2023-03-23 | 2023-11-20 | Omaira Jauregui
[5 empty] | 2, comprometer al padre de familia en la educacion de su hijo |  |  | x |  |  |  | 2023-03-23 | 2023-11-20 | Omaira Jauregui
| Horario Escolar | Adecuar y optimizar el horario escolar para lograr la intensidad horaria anual preescolar | A marzo de 2023 tener el 100 % de los horarios de cada grado | Horarios escolares implementados | 1, Reunion con docentes de la institucion para implementar y optimizar los horarios escolares de cada grado |  |  | x |  |  |  | 2023-01-20 | 2023-03-01 | Omaira Jauregui
GESTION ADMINISTRATIVA | Adecuacion o compra de computadores | Mejorar y optimizar los computadores de la institucion o comprar nuevos | A noviembre de 2023 contar con 3 computadores para los niños de la institucion | Computadores optimizados | 1, Inspeccion del estado de los computadores |  |  | x |  |  |  | 2023-01-20 | 2023-02-28 | Claudia Blanco
[5 empty] | 2, comprar y cambiar los componentes en mal estado u obsoletos |  |  | x |  |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-15 | Claudia Blanco
[5 empty] | 3,realizar el cambio de piezas |  |  | x |  |  |  | 2023-03-16 | 2023-03-31 | Claudia Blanco
[5 empty] | 4, realizar limpieza de los equipos y dejarlos en funcionamiento |  |  | x |  |  |  | 2023-04-01 | 2020-04-15 | Claudia Blanco
| Mantenimiento preventivo y correctivo de la planta fisica | Mantener la planta fisica en optimas condiciones | A noviembre de 2023 el 95 % de la planta fisica estara en optimas condiciones | planta fisica optima | 1, realizar inspeccion de la planta en general mensualmente para prevenir y corregir daños en ella |  |  | x |  |  |  | 2023-01-20 | 2023-11-20 | Claudia Blanco
GESTION COMUNITARIA | Escuela de padres | Lograr que el padre de familia maneje sus emociones y mantenga una sana convivencia en el hogar | A noviembre de 2023 lograr que el 85 % de padres de familia participen activamente en las escuelas de padres | Padres de familia capacitados | 1, Realizar durante el año escolar 3 escuelas de padres. |  |  | x |  |  |  | 2023-01-20 | 2023-11-20 | German Velandia
Note on H7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on L7: PPIÑERES: Otros Recursos