## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
JARDIN INFANTIL MI PEQUEÑO MUNDO
|  |  | Código DANE |  | 354818001520
Dirección | CRA 8 # 9-26 EL TOPON |  | Municipio |  | PAMPLONA
Correo electronico | jardininfantilneurodidactico@gmail.com |  |  | Tel | 3124060420
Rector o Director | GERMAN EDUARDO VELANDIA CELIS |  |  | Horizonte | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
GERMAN EDUARDO VELANDIA C |  | DIRECTOR |  | jardininfantilneurodidactico@gmail.com
OMAIRA JAUREGUI |  | DOCENTE |  | jardininfantilneurodidactico@gmail.com
CLAUDIA BLANCO |  | DOCENTE |  | jardininfantilneurodidactico@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
GERMAN EDUARDO VELANDIA C |  | DIRECTOR |  | jardininfantilneurodidactico@gmail.com
OMAIRA JAUREGUI |  | DOCENTE |  | jardininfantilneurodidactico@gmail.com
CLAUDIA BLANCO |  | DOCENTE |  | jardininfantilneurodidactico@gmail.com

## SEGUIMIENTO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [9 empty] | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [9 empty] | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES |  | ESTADO
integrar al padre de familia con los planes curriculares | A Noviembre de 2023 el 80 % de los padres de familia comprenden la importancia de la continuidad del proceso pedagogico | Padres de familia capacitados | 100 | 2023-04-01 | 45 | 2023-07-01 | 55 | 2023-11-20 |  | 1, Explicarles a los padres de familia la importancia de conocer el proceso pedaogico que llevan sus hijos en la institucion |  | EN EJECUCION
|  |  | 66 | 2023-04-01 | 33 | 2023-07-01 | 33 | 2023-11-20 |  | 2. Realizar 4 reuniones virtuales o presenciales con los padres de familia |  | EN EJECUCION
Motivar a la comunidad educativa continue activa en los procesos de la institucion | A Diciembre de 2023 el 90 % de los niños continuen en nuestra institucion | A Diciembre de 2020 el 90 % de los niños continuen en nuestra institucion | 66 | 2023-04-01 | 33 | 2023-07-01 | 33 | 2023-11-20 |  | 1,Reuniones periodicas con los padres de familia |  | EN EJECUCION
|  |  | 60 | 2023-04-01 | 25 | 2023-07-01 | 35 | 2023-11-20 |  | 2, Enviar videos a los padres de familia de motivacion, paciencia, tolerancia, convivencia etc. |  | EN EJECUCION
Realizar seguimiento a los resultados academicos de los niños con desempeño bajo. | A noviembre de 2023 el 80 % de los niños presenten un desempeño academicamente alto | Estudiantes desempeño alto | 66 | 2023-04-01 | 33 | 2023-07-01 | 33 | 2023-11-20 |  | 1,Hacer seguimiento continuo a los niños en sus procesos pedagogicos |  | EN EJECUCION
|  |  | 65 | 2023-04-01 | 35 | 2023-07-01 | 30 | 2023-11-20 |  | 2. Reuniones con el padre de familia para cuadrar habitos de estudio y el niño suba su rendimiento academico |  | EN EJECUCION
Lograr que el padre de familia realice el acompañamiento a sus hijos para que los niños cumplan con su compromiso academico. | A noviembre de 2023 el 80 % de los niños alcanza sus logros en sus notas de calificaciones | Niños cumpliendo tareas escolares | 60 | 2023-04-01 | 20 | 2023-07-01 | 40 | 2023-11-20 |  | 1, llevar material pedagogico a las casas. |  | EN EJECUCION
|  |  | 62 | 2023-04-01 | 28 | 2023-07-01 | 34 | 2023-11-20 |  | 2, comprometer al padre de familia en la educacion de su hijo |  | EN EJECUCION
Adecuar y optimizar el horario escolar para lograr la intensidad horaria anual preescolar | A marzo de 2023 tener el 100 % de los horarios de cada grado | Horarios escolares implementados | 100 | 2023-02-01 | 50 | 2023-03-31 | 50 | 2023-04-15 |  | 1, Reunion con docentes de la institucion para implementar y optimizar los horarios escolares de cada grado |  | TERMINADA
Mejorar y optimizar los computadores de la institucion o comprar nuevos | A noviembre de 2023 contar con 3 computadores para los niños de la institucion | Computadores optimizados | 100 | 2023-02-01 | 100 | 2023-02-15 |  | 2023-03-01 |  | 1, Inspeccion del estado de los computadores |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-03-15 | 30 | 2023-03-28 | 28 | 2023-04-15 | 42 | 2, comprar y cambiar los componentes en mal estado u obsoletos |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-04-01 | 20 | 2023-05-15 | 40 | 2023-06-15 | 40 | 3,realizar el cambio de piezas |  | TERMINADA
|  |  | 70 | 2023-06-01 | 35 | 2023-08-15 | 35 | 2023-11-15 |  | 4, realizar limpieza de los equipos y dejarlos en funcionamiento |  | EN EJECUCION
Mantener la planta fisica en optimas condiciones | A noviembre de 2023 el 95 % de la planta fisica estara en optimas condiciones | planta fisica optima | 66 | 2023-04-01 | 33 | 2023-07-01 | 33 | 2023-11-20 |  | 1, realizar inspeccion de la planta en general mensualmente para prevenir y corregir daños en ella |  | EN EJECUCION
Lograr que el padre de familia maneje sus emociones y mantenga una sana convivencia en el hogar | A noviembre de 2023 lograr que el 85 % de padres de familia participen activamente en las escuelas de padres | Padres de familia capacitados | 66 | 2023-04-01 | 33 | 2023-07-01 | 33 | 2023-11-20 |  | 1, Realizar durante el año escolar 3 escuelas de padres. |  | EN EJECUCION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA